- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

городского округа Истра

от ______________2018 № ________

- Паспорт

Муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта И формирование здорового образа жизни

населения Городского округа Истра

в 2017-2021 гг.

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Истра И.Б.Юлынцева |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение возможностей жителям городского округа Истра систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Истра. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 Создание условий для развития физической культуры и спорта Подпрограмма 2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта. Подпрограмма 3 Организация работы с молодежью |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства федерального бюджета | 147 000,0 | 127 400,0 | 19 600,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 435 372,71 | 131 400,0 | 297 281,51 | 6 691,20 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 172 616,88 | 151 429,6 | 308 318,20 | 223 620,60 | 223 620,60 | 265 627,92 |
| Средства бюджета ТУ г.о.Истра городского округа Истра | 2 550,00 | 2 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 201 463,1 | 20 000,0 | 39 100,0 | 43 010,00 | 47 311,0 | 52 042,1 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 959 002,69 | 432 779,6 | 664 299,80 | 273 321,80 | 270 931,60 | 317 670,02 |

2. Общая характеристика сферы реализации

Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения

городского округа Истра в 2017-2021 годах»

Ответственным за реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Истра в 2017-2021 годах» является Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Истра в 2017-2021 годах» решаются следующие задачи:

- Вовлечение жителей городского округа Истра в систематические занятия физической культурой и спортом

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта

- Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства; участвующих в деятельности общественных организаций и объединений и принявших участие в добровольческой (волонтерской) деятельности; увеличение доли специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения  городского округа Истра в 2017-2021 годах»

Программа включает в себя 3 подпрограммы, достижение целей и решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни» направлена на вовлечение жителей городского округа Истра в систематические занятия физической культурой и спортом.

Подпрограмма 2  «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта» направлена на развитие и модернизацию имеющейся в городском округе спортивной инфраструктуры, реконструкцию и строительство новых спортивных объектов в соответствии с государственной программой «Спорт Подмосковья».

Подпрограмма 3 «Организация работы с молодежью» направлена на создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью.

Цели и задачи муниципальной  программы

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни  населения городского округа Истра в 2017-2021 годах»

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы ее основные цели и задачи:

Цели программы: вовлечение жителей городского округа Истра в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие и модернизацию имеющейся в городском округе спортивной инфраструктуры, реконструкцию и строительство новых спортивных объектов,   на создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью соответствует решению задач: обеспечение возможностей жителям Городского округа Истра систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Истра.

Достижению указанных целей будет способствовать выполнение задач и мероприятий, указанных в подпрограммах муниципальной  программы.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной  программы

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни  населения городского округа Истра в 2017-2021 годах»

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой укрупненное мероприятие, объединяющее группу мероприятий, направленных на решение задач, определенных в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы.

Внутри подпрограмм мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с задачей, достижению которой способствует их выполнение.

Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах государственной программы. Отбор мероприятий для включения в Программу осуществляется исходя из их соответствия целям и задачам муниципальной программы, их общественной, социально-экономической и этнокультурной значимости.

Перечень мероприятий, приведенный в подпрограмме 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта», включает в себя мероприятия государственной программы «Спорт Подмосковья».

Финансирование мероприятий муниципальной  программы осуществляется за счет средств федерального бюджета,  средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа Истра, внебюджетных источников.

Ответственность за реализацию государственной программы и обеспечение достижения запланированных показателей реализации несет Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни  населения городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| № п/п | Планируемые результаты реализации МП | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы/подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | Приоритет-ный целевой показатель Группы 1 | % | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 43,6 | 45,1 | 1.1 1.2 |
| 1.2 | Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Приоритет-ный целевой показатель Группы 1 | тыс. чел. | - | 43,992 | 46,403 | 48,813 | 52,490 | 54,357 | 1.1 |
| 1.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Приоритет-ный целевой показатель Группы 3 | % | - | 73 | 77 | 81 | 85 | 86 | 1.1 |
| 1.4 | Доля граждан, муниципального образования Московской области, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Приоритет-ный целевой показатель Группы 3 | % | - | 18,5 | 21 | 23,5 | 28,9 | 29 | 1.1 |
| 1.5 | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Приоритет-ный целевой показатель Группы 3 | % | - | 25 | 30 | 30,3 | 30,6 | 30,9 | 1.1 |
| 1.6 | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Приоритет-ный целевой показатель Группы 3 | % | - | 40 | 50 | 50,3 | 50,6 | 50,9 | 1.1 |
| 1.7 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области | Приоритет-ный целевой показатель Группы 3 | % | - | 8 | 9,5 | 11 | 15 | 18 | 1.1 |
| 1.8 | Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Приоритет-ный целевой показатель Группы 3 | % | - | - | 44 | 47 | 50 | 53 | 1.1 |
|  | Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Эффективность использования существующих объектов спорта | Приоритет-ный целевой показатель Группы 3 | % | - | 94,85 | 95 | 97 | 99 | 99 | 1.1 1.2 1.3 |
| 2.2 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | Приоритет-ный целевой показатель Группы 1 | ед. | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 1.5 |
| 2.4 | Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области, на которых проведен капитальный ремонт | Приоритет-ный целевой показатель Группы 3 | ед. | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2.5 | Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок муниципальных образований Московской области, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок | Приоритет-ный целевой показатель Группы 1 | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
|  | Подпрограмма 3. «Организация работы с молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Работай с молодежью – Уровень обеспеченности учреждениями по работе с молодежью | Приоритет-ный целевой показатель Группы 1 | балл | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативами минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства | Приоритет-ный целевой показатель Группы 2 | % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.1 1.3 |
| 3.3 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан | Приоритет-ный целевой показатель Группы 2 | % | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1.1 1.2 1.3 |
| 3.4 | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан | Приоритет-ный целевой показатель Группы 2 | % | 9,3 | 10,9 | 12,5 | 14,1 | 15,7 | 17,3 | 1.1 1.2 1.3 |
| 3.5 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан | Приоритет-ный целевой показатель Группы 2 | % | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 1.1 1.2 1.3 |

Методика расчета показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни

населения городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| № п/п | Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы | Методика расчета показателя эффективности реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни» |  |  |
| 1. | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | Дн = Чзан/ Чжит x 100%,где: Дн – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; Чзан – число жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чжит – общее число жителей городского округа. Источником значений показателя «Чзан» является графа 4 строки 16 Раздела II Формы №1-ФК. |
| 2. | Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (тыс. чел.) | Рассчитывается в соответствии с натуральным значением показателя «Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области» |
| 3. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Дс = Чз / Чн x 100, где: Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6 - 29 лет, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» Чн - численность населения в возрасте 6 - 29 лет |
| 4. | Доля граждан муниципального образования Московской области, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Дт = Чзт / Чнт x 100, где: Дт - доля граждан Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы; Чзт - численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным регионального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); Чнт - численность населения, занятого в экономике по данным региональной службы государственной статистики. |
| 5. | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Дгто = Чзан/3/ Чжит x 100%, где: Дгто – доля населения, выполнившего нормативы и требования ВФСК «ГТО» Чзан – число жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чжит – общее число жителей района |
| 6. | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Дусвн = Чусвн/Чуссн х100%, где Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов |
| 7. | Фактическая обеспеченность Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | Ефр=Еф х /(Н/10000), где: Ефр – фактическая обеспеченность населения объектами спорта; Еф – единовременная пропускная способность спортивных сооружений (ЕПС), человек; Н - численность населения муниципального образования Московской области, человек |
| 8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области | Ди=Чзи/(Чни-Чнп) х 100, Где: Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области; Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в муниципальном образовании Московской области, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом |
| 9 | Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Дз/До х 100%, где: Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности № 1-ФК; До – общее количество граждан Московской области в возрасте от 6 до 15 лет, согласно данным государственной статистики |
| Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта» |  |  |
| 1 | 1. Эффективность использования существующих объектов спорта | Кз = ФЗ/МС х 100%, где: Кз – коэффициент загруженности спортивного сооружения; ФЗ – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения; МС – годовая мощность спортивного сооружения. Фактическая годовая загруженность спортивного сооружения определяется по формуле: ФЗ = Р х Ч х Д х Н, где: ФЗ – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения; Р – среднее количество посещений спортивного объекта в день; Ч – средняя продолжительность одного занятия (посещения); Д – количество дней в неделю, в течение которых спортивное сооружение оказывает физкультурно-спортивные услуги населению; Н – количество недель в году, в течение которых спортивное сооружение оказывает физкультурно-спортивные услуги населению. Годовая мощность спортивного сооружения рассчитывается по следующей формуле: МС = ЕПС х РЧ х РД, где: МС – годовая мощность спортивного сооружения; ЕПС – единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного сооружения, рассчитанная в соответствии с Планово-расчетными показателями количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, утвержденными приказом ГКФТ России от 04.02.1998 № 44 «Об утверждении планово-расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений»; РЧ – количество рабочих часов спортивного сооружения в сутки; РД – количество рабочих дней спортивного сооружения в году. |
| 2 | 2. Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | Кв = К1+К2, где Кв – количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; К1 – ФОК по поручению Губернатора МО «50 ФОКов»; К2 – иные спортивные объекты |
| 3 | 8. Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок муниципальных образований Московской области, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок | Чрп – показатель определяется числом реконструированных тренировочных площадок, соответствующих требованиям ФИФА |
| Подпрограмма 3 «Организация работы с молодежью» |  |  |
| 1. | Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативами минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью | Sмж = Nмж x Smin x Nmin x K, где: Sмж - рекомендуемая суммарная минимальная площадь учреждений по работе с молодежью, непосредственно используемая для осуществления систематической работы с молодежью в форме клубных, кружковых занятий, проведения молодежных мероприятий (в кв. м), рассчитываемая исходя из 12% охвата молодежи услугами, оказываемыми учреждениями органа по делам молодежи; Nмж - число молодых жителей (в возрасте от 14 до 30 лет), проживающих в населенном пункте, тысяч человек; Smin - минимальная площадь (кв. м), необходимая для организации работы с одним молодым жителем в форме клубных, групповых занятий, секций Указанная площадь составляет 2,5 кв. метра Nmin - минимальное число молодых жителей, одновременно получающих услуги в форме групповых клубных, кружковых занятий, секций на базе учреждения по работе с молодежью минимальной площади. Принимается равным 30 человекам, исходя из того, что нагрузка несовершеннолетних в свободное время должна составлять не более 8 часов в неделю, и принимая во внимание типовое расписание работы кружковых и досуговых объединений (3 раза в неделю по 2 часа), при одновременном проведении занятий для 2 групп (по 15 человек, при работе во второй половине дня после учебы (работы); K - поправочный коэффициент, отражающий возможность расширения охвата молодежи учреждениями по работе с молодежью, в местах компактного проживания населения. Указанный коэффициент зависит от количества молодежи в городском населенном пункте и определяется в соответствии с таблицей: Численность молодежи, человек; Значение поправочного, коэффициента K. До 1000; 1. 1,0-3,0; 0,93. 3,0-10,0; 0,87. 10,0-20,0; 0,80. 20,0-50,0; 0,73. |
| 2. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан, % | E - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию; Hi e - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, в i-м муниципальном образовании Московской области; Hi мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в i-м муниципальном образовании Московской области; i - муниципальное образование Московской области (муниципальные районы, городские округа) |
| 3. | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан, % | B - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства; Hi b - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства, в i-м муниципальном образовании Московской области; Hi мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в i-м муниципальном образовании Московской области; i - муниципальное образование Московской области (муниципальные районы, городские округа) |
| 4. | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан, % | S - доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений и принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности; - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности; - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в i-м муниципальном образовании Московской области; i - муниципальное образование Московской области (муниципальные районы, городские округа) |

5. Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы

| Наименование программы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Истра в 2017-2021 годах» | - Средства федерального бюджета - Средства бюджета Московской области - Средства бюджета городского округа Истра - Внебюджетные источники | - В соответствии с ГП «Спорт Подмосковья» - Фактический расход за базисный предыдущий год | Итого: 1 959 002,69 Средства федерального бюджета Всего: 147 000,00 2017г 127 400,00 2018г 19 600,00 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета Московской области Всего: 435 372,71 2017г 131 400,0 2018г 297 281,51 2019г 6 691,2 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 1 172 616,88 2017г 151 429,6 2018г 308 318,2 2019г 223 620,6 2020г 223 620,6 2021г 265 627,92 Средства бюджета ТУ городского округа Истра Всего: 2 550,00 2017г 2 550,00 Внебюджетные источники Всего: 201 463,1 2017г 20 000,00 2018г 39 100,00 2019г 43 010,00 2020г 47 311,00 2021г 52 042,10 |  |

- Паспорт

Подпрограммы 1  «Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни»

| Заказчик программы | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого: |
|  | Администрация городского округа Истра Московской области | Всего: | 142 504,0 | 217 740,6 | 219 150,6 | 222 131,6 | 273 508,02 | 1 075 034,82 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 122 504,0 | 190 640,6 | 189 340,6 | 189 340,6 | 237 437,92 | 929 263,72 |
|  |  | Внебюджетные средства | 20 000,0 | 27 100,0 | 29 810,0 | 32 791,0 | 36 070,1 | 145 771,10 |

- 1.1. Описание целей и задач подпрограммы 1

«Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни»

Цель подпрограммы - обеспечение возможностей жителям городского округа Истра систематически заниматься физической культурой и спортом соответствует поставленной задаче – вовлечению жителей городского округа Истра в систематические занятия физической культурой и спортом.

- 1.2 Характеристика проблем и основных мероприятий подпрограммы 1

«Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни»

По состоянию на 01.01.2019 года в городском округе Истра Московской области систематически занимаются спортом 43 486 жителей.

Базой для занятий физической культурой и спортом в городском округе являются:

Муниципальные учреждения спорта: МУС СК «Истра», МСК «Гучково», МУС Стадион «Глебовец», МУС СК «Рассвет», МУС «Павло-Слободский СДК», МБУС «Ермолинский».

Образовательные учреждения: МДОУ – 37, МОУ СОШ – 29,  МОУ ДО «Центр физкультурно-спортивного образования» им.Н.Л.Федорович, МОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», МОУ ДОД «Центр «Ровесник», ГБОУ СПО МО Истринский филиал Красногорского колледжа, ГБОУ СПО  Истринский профессиональный колледж МО – Филиал ГОУ ВО МО ГГТУ.

Всего в городском округе функционирует 135 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности, в сфере физической культуры и спорта занято 255 человек, из них в муниципальных учреждениях спорта – 79 человек.

- 1.3 Направления реализации подпрограммы 1

«Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни»

Реализация мероприятий подпрограммы к 2021 году позволит усовершенствовать и модернизировать работу по вовлечению жителей городского округа в  систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, учащихся и студентов, а также будет способствовать созданию и совершенствованию единой методической и информационной инфраструктуры физической культуры и спорта в городском округе  со следующими характеристиками эффективности:

- реализация целей и задач, заложенных в Государственной программе «Спорт Подмосковья»

- увеличение доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа

Использование программного метода решения существующих проблем в сфере физической культуры и спорта  будет способствовать вовлечению жителей городского округа Истра в систематические занятии физической культурой и спортом, эффективной пропаганде ценностей здорового образа жизни, воспитанию гармоничных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

- Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тий | Источники финанси-рования | Объем финан-сирования мероприятия в теку-щем финан-совом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам |  |  |  |  | Ответственный за выполнение меропри-ятия программы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Итого: | 128 596 | 1 075 034,8 | 142 504,0 | 217 740,6 | 219 150,6 | 222 131,6 | 273 508,02 | МУС СК «Истра», МСК «Гучково», МУС Стадион «Глебовец», МУС СК «Рассвет», МУС «Павло-Слободский СДК», МБУС «Ермолинский» | Проведение мероприятий согласно утвержденному Муниципальному заданию на текущий год |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 110 000 | 929 263,72 | 122 504,0 | 190 640,6 | 189 340,6 | 189 340,6 | 237 437,92 |  |  |
|  |  |  | Внебюд-жетные источники | 18 596 | 145 771,1 | 20 000,0 | 27 100,0 | 29 810,0 | 32 791,0 | 36 070,1 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление субсидии муниципальным учреждениям спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2017-2021 | Итого: | 128 596 | 1 074 884,82 | 142 354,0 | 217 740,6 | 219 150,6 | 222 131,6 | 273 508,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 110 000 | 929 113,72 | 122 354,0 | 190 460,6 | 189 340,6 | 189 340,6 | 237 437,92 |  |  |
|  |  |  | Внебюд-жетные источники | 18 596 | 145 771,1 | 20 000,0 | 27 100,0 | 29 810,0 | 32 791,0 | 36 070,1 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие. Предоставление средств для организации занятий по хоккею с шайбой команде г.Истра |  | Итого: | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Истра | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюд-жетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- 1.5 Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 1

«Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление субсидии муниципальным учреждениям спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Средства бюджета городского округа Истра, внебюджетные источники | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 1 075 034,82 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 929 263,72 2017г 122 504,0 2018г 190 640,6 2019г 189 340,6 2020г 189 340,6 2021г 237 437,92 Внебюджетные источники Всего: 145 771,1 2017г 20 000,0 2018г 27 100,0 2019г 29 810,0 2020г 32 791,0 2021г 36 070,1 |  |
| Предоставление средств для организации занятий по хоккею с шайбой команде г.Истра | Средства бюджета городского округа Истра |  | Всего: 150,00 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 150,00 2017г 150,00 |  |

- Паспорт

Подпрограммы 2  «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта» | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого: |
|  |  | Администрация городского округа Истра Московской области | Всего: | 284 705,0 | 400 374,07 | 6 691,2 | 0 | 0 | 691 770,27 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 127 400,0 | 19 600,00 | 0 | 0 | 0 | 147 000,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 131 400,0 | 297 281,51 | 6 691,2 | 0 | 0 | 435 372,71 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 23 355,0 | 83 492,56 | 0 | 0 | 0 | 106 847,56 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра городского округа Истра | 2 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550,00 |

- 2.1. Описание целей и задач подпрограммы 2

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта».

Цель подпрограммы 2 - развить и модернизировать имеющуюся в городском округе спортивную инфраструктуру для обеспечения возможностей жителям городского округа Истра систематически заниматься физической культурой и спортом соответствует задаче развития и модернизации имеющейся в городском округе спортивной инфраструктуры, реконструкции и строительству новых спортивных объектов в соответствии с государственной программой «Спорт Подмосковья».

- 2.2 Характеристика проблем и основных мероприятий подпрограммы 2

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта».

В городском округе Истра функционируют шесть муниципальных учреждения спорта: Муниципальные учреждения спорта: МУС СК «Истра», МСК «Гучково», МУС Стадион «Глебовец», МУС СК «Рассвет», МУС «Павло-Слободский СДК», МБУС «Ермолинский».

Всего в городском округе работает 146 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности.

Согласно государственной программе «Спорт Подмосковья» в 2018 году должен быть введен в эксплуатацию ФОК с плавательным бассейном (городской округ Истра, т/у Букаревское, пос. Глебовский, ул. Октябрьская, д.71"а"), в 2018 году в рамках реконструкции тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу 2018 года должны быть введены в эксплуатацию объекты: МУС Стадион «Глебовец», Городской округ Истра, т/у Букаревское, пос. Глебовский, ул. Октябрьская, д.71"а";  СК "Гучково" Московская обл. Истринский р-н г.Дедовск ул.Войкова д.17.

- 2.3 Направления реализации подпрограммы 2

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта».

Реализация мероприятий подпрограммы 2021 году позволит развить и модернизировать имеющуюся в городском округе спортивную инфраструктуру со следующими характеристиками эффективности:

- реализация целей и задач, заложенных в Государственной программе «Спорт Подмосковья»,  а именно введение в эксплуатацию спортивных объектов и тренировочных площадок муниципальных образований Московской области, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

- повышение эффективности использования существующих объектов спорта к 2021 году до 99%.

Для реализации задач подпрограммы согласно ГП «Спорт Подмосковья» выделяются субсидии:

- на строительство ФОК с плавательным бассейном - из бюджета Московской области

- на реконструкцию тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу 2018 года – из федерального бюджета и из бюджета Московской области

- на капитальный ремонт и оснащение многофункциональных хоккейных площадок -  из бюджета Московской области

Использование программного метода решения существующих проблем в сфере физической культуры и спорта  будет способствовать вовлечению жителей городского округа Истра в систематические занятии физической культурой и спортом, эффективной пропаганде ценностей здорового образа жизни, воспитанию гармоничных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

- 2.4 Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта».

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тий | Источники финанси-рования | Объем финан-сирования мероприятия в теку-щем финан-совом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам |  |  |  |  | Ответст-венный за выполне-ние меропри-ятия подпро-граммы | Результат выполнения мероприятий подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Итого: | 176 624,5 | 691 770,27 | 284 705,0 | 400 374,07 | 6 691,2 | 0 | 0 | Муниципальные учреждения спорта: МУС СК «Истра», МСК «Гучково», МУС Стадион «Глебовец», МУС СК «Рассвет», МУС «Павло-Слободский СДК», МБУС «Ермолинский». Управле-ние градостро-ительства, потреби-тельского рынка и услуг | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 147 000,00 | 127 400,0 | 19 600,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 161 402 | 435 372,71 | 131 400,0 | 297 281,51 | 6 691,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 14 722,5 | 106 847,56 | 23 355,0 | 83 492,56 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра | 0 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Текущий ремонт объектов спорта муниципальных учреждений физкультуры и спорта | 2017-2021 | Итого: | 975 | 25 453,0 | 0 | 25 453,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 975 | 25 453,0 | 0 | 25 453,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие. Приобретение основных средств для муниципальных учреждений физкультуры и спорта | 2017-2021 | Итого: | 4 085 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальные учреждения спорта: МУС СК «Истра», МСК «Гучково», МУС Стадион «Глебовец», МУС СК «Рассвет», МУС «Павло-Слободский СДК», МБУС «Ермолинский». | Приобретение основных средств для муниципальных учреждений физкультуры и спорта. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 985 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений физкультуры и спорта | 2017-2021 | Итого: | 1 575 | 4 268,0 | 4 268,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУС СК «Истра», МУС СК «Гучково», МУС Стадион «Глебовец», МУС «СК «Рассвет», МУС «Павло-Слободский СДК», МБУС «Ермолинский» | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений физкультуры и спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 1 000 | 2 518,0 | 1 718,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра | 0 | 2 550,0 | 2 550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт» | 2017-2021 | Итого: | 160 655,0 | 241 086,81 | 52 037,0 | 182 358,61 | 6 691,2 | 0 | 0 | УКС | Введение в эксплуатацию ФОК с плавательным бассейном |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 152 665,0 | 213 939,97 | 45 000,0 | 162 248,77 | 6 691,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 8 000,0 | 27 146,84 | 7 037,0 | 20 109,84 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.1 | Городской округ Истра, т/у Букаревское, пос. Глебовский, ул. Октябрьская, д.71"а", Физкультурно- оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (ПИР и строительство) | 2017-2021 | Итого: | 0 | 215 195,51 | 52 037,0 | 163 158,61 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 193 866,37 | 45 000,0 | 148 866,37 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 21 329,24 | 7 037,0 | 14 292,24 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.2 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки г.о.Истра п.Глебовский, ул.Октябрьская | 2018 | Итого: | 0 | 9 600,0 | 0 | 9 600,0 | 0 | 0 | 0 | УКС |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 6 691,2 | 0 | 6 691,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 2 908,8 | 0 | 2 908,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.3 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки г.о.Истра, г.Дедовск, ул.Войкова | 2018 | Итого: | 0 | 9 600,0 | 0 | 9 600,0 | 0 | 0 | 0 | УКС |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 6 691,2 | 0 | 6 691,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 2 908,8 | 0 | 2 908,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.4 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки г.о.Истра, г.Снегири, ул.Московская | 2019 | Итого: | 0 | 9 600,0 | 0 | 0 | 9 600,0 | 0 | 0 | УКС |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 6 691,2 | 0 | 0 | 6 691,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 2 908,8 | 0 | 0 | 2 908,8 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие. Реконструкция тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу 2018 года | 2017-2021 | Итого: |  | 420 712,46 | 228 400,0 | 192 312,46 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о.Истра | Создание спортивной инфраструктуры для проведения ЧМ 2018 согласно требованиям ФИФА |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 147 000,0 | 127 400,0 | 19 600,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 221 182,74 | 86 400,0 | 134 782,74 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра |  | 52 529,72 | 14 600,0 | 37 929,72 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра городского округа Истра |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Глебовец», Московская обл. Истринский р-н, п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.71а (ПИР и строительство) |  | Итого: |  | 188 448,93 | 114 200,0 | 74 248,93 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 73 500,0 | 63 700,0 | 9 800,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 101 771,74 | 43 200,0 | 58 571,74 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра |  | 13 177,19 | 7 300,0 | 5 877,19 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.2 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе СК "Гучково" Московская обл. Истринский р-н г.Дедовск ул.Войкова д.17 (ПИР и строительство) | 2017-2018 | Итого: |  | 184 554,35 | 114 200,0 | 70 354,35 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 73 500,0 | 63 700,0 | 9 800,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 94 256,4 | 43 200,0 | 51 056,40 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра |  | 16 797,95 | 7 300,0 | 9 497,95 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.3 | Возмещение расходов на проведение дополнительных работ по обустройству и оснащению тренировочных площадок муниципальных образований Московской области для проведения тренировочных мероприятий при проведении в 2018 г. ЧМ по футболу. СК «Гучково», МО, г.о.Истра, г.Дедовск, ул.Войкова, д.17 | 2018 | Итого: |  | 25 454,6 | 0 | 25 454,6 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о.Истра | Создание спортивной инфраструктуры для проведения ЧМ 2018 согласно требованиям ФИФА |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 25 154,6 | 0 | 25 154,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра |  | 300,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.4 | Расходы на проведение дополнительных работ по обустройству и оснащению тренировочных площадок муниципальных образований Московской области для проведения тренировочных мероприятий при проведении в 2018 г. ЧМ по футболу. СК «Гучково», МО, г.о.Истра, г.Дедовск, ул.Войкова, д.17, МУС Стадион «Глебовец», МО, г.о.Истра, п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.71а | 2018 | Итого: |  | 14 029,58 | 0 | 14 029,58 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о.Истра | Создание спортивной инфраструктуры для проведения ЧМ 2018 согласно требованиям ФИФА |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра |  | 14 029,58 | 0 | 14 029,58 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.5 | Возмещение расходов на ПИР (проектно-изыскательские работы) для реконструкции тренировочных площадок ЧМ по футболу 2018г. в МУС СК «Гучково», МО, г.о.Истра, г.Дедовск, ул.Войкова, д.17 и в МУС Стадион «Глебовец», МО, г.о.Истра, п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.71а | 2018 | Итого:: |  | 8 225,0 | 0 | 8 225,0 |  | 0 | 0 | Администрация г.о.Истра | Создание спортивной инфраструктуры для проведения ЧМ 2018 согласно требованиям ФИФА |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра |  | 8 225,0 | 0 | 8 225,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- 2.5 Обоснование объема финансовых ресурсов  подпрограммы 2

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта».

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Текущий ремонт объектов спорта муниципальных учреждений физкультуры и спорта | - Средства Федерального бюджета - Средства бюджета Московской области - Средства бюджета городского округа Истра - Средства ТУ городского округа Истра - Внебюджетные источники | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 25 453,0 Средства федерального бюджета Всего: 0 2017г 0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета Московской области Всего: 0 2017г 0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 25 453,0 2017г 0 2018г 25 453,0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Внебюджетные источники Всего: 0 2017г 0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |
| 1.2 Приобретение основных средств для муниципальных учреждений физкультуры и спорта |  |  | Всего: 250,0 Средства федерального бюджета Всего: 0 2017г 0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета Московской области Всего: 0 2017г 0 2018г 250,0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 0 2017г 0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Внебюджетные источники Всего: 0 2017г 0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |
| 1.3 Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений физкультуры и спорта |  |  | Всего: 4 268,0 Средства федерального бюджета Всего: 0 2017г 0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета Московской области Всего: 0 2017г 0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 2 518,0 2017г 1 718,0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Средства ТУ г.о.Истра Всего: 2 550,0 2017г 2 550,0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |
| 1.4 Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт» |  |  | Всего: 241 086,81 Средства федерального бюджета Всего: 0 2017г 0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета Московской области Всего: 213 939,97 2017г 45 000,0 2018г 162 248,77 2019г 6 691,2 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 27 146,84 2017г 7 037,0 2018г 20 109,84 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Внебюджетные источники Всего: 0 2017г 0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |
| 1.5 Реконструкция тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу 2018 года |  |  | Всего: 420 712,46 Средства федерального бюджета Всего: 147 000 2017г 127 400 2018г 19 600 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета Московской области Всего: 221 182,74 2017г 86 400,0 2018г 134 782,74 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 52 529,72 2017г 14 600,0 2018г 37 929,72 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |

- 2.6 Адресный перечень

- объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Истра,

- финансирование которых предусмотрено:

- Мероприятие 1.4.1 Городской округ Истра, т/у Букаревское, пос. Глебовский, ул. Октябрьская, д.71"а", Физкультурно- оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (ПИР и строительство)

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.___ | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017г. | - 2018г. | - 2019г. | - 2020г. | - 2021г. |  |
| - 1 | - ФОК с плавательным бассейном, г.о.Истра, п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.71 | - 2017-2018гг. | - 1 437 кв.м. - ЕПС бассейна 48 чел. в смену | - 215 195,61 |  | - Итого: | 215 195,61 | 52 037,00 | 163 158,61 | 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московс-кой области | 193 866,37 | 45 000,00 | 148 866,37 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 21 329,24 | 7 037,00 | 14 292,24 | - 0 | - 0 | - 0 |  |

- Мероприятие 1.4.2 Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки г.о.Истра п.Глебовский, ул.Октябрьская

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.___ | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017г. | - 2018г. | - 2019г. | - 2020г. | - 2021г. |  |
| - 2 | - Многофункцио-нальная хоккейная площадка г.о.Истра, п.Глебовский, ул.Октябрьская | - 2018г. | - 1800 кв.м - Трибуны на 98 мест | - 9 600,00 |  | - Итого: | 9 600,00 |  | 9 600,0 | 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московс-кой области | 6 691,2 | 0 | 6 691,2 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2 908,8 | 0 | 2 908,8 | - 0 | - 0 | - 0 |  |

- Мероприятие 1.4.3 Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки г.о.Истра г.Дедовск, ул.Войкова

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.___ | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017г. | - 2018г. | - 2019г. | - 2020г. | - 2021г. |  |
| - 3 | - Многофункцио-нальная хоккейная площадка г.о.Истра, г.Дедовск, ул.Войкова | - 2018г. | - 1800 кв.м - Трибуны на 98 мест | - 9 600,00 |  | - Итого: | 9 600,00 | 0 | 9 600,0 | 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московс-кой области | 6 691,2 | 0 | 6 691,2 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2 908,8 | 0 | 2 908,8 | - 0 | - 0 | - 0 |  |

- Мероприятие 1.4.4 Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки г.о.Истра п.Снегири ул.Московская

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.___ | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017г. | - 2018г. | - 2019г. | - 2020г. | - 2021г. |  |
| - 3 | - Многофункцио-нальная хоккейная площадка г.о.Истра, п.Снегири ул.Московская | - 2019г. | - 1800 кв.м - Трибуны на 98 мест | - 9 600,00 |  | - Итого: | 9 600,0 | 0 | 0 | 9 600,0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московс-кой области | 6 691,2 | 0 | 0 | 6 691,2 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2 908,8 | 0 | 0 | 2 908,8 | - 0 | - 0 |  |

- Мероприятие 1.5.1 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Глебовец», Московская обл., Истринский р-н, п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.71а (ПИР и строительство)

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.___ | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017г. | - 2018г. | - 2019г. | - 2020г. | - 2021г. |  |
| - 4 | - Тренировочная площадка ЧМ по футболу 2018г. - г.о.Истра п.Глебовский, ул.Октябрьская, л.71а | - 2017-2018гг. | - Административно-бытовой корпус 1 021,2 кв.м. - Футболь-ное поле 9 050 кв.м - трибуны на 600 мест | - 188 448,93 |  | - Итого: | 188 448,93 | 114 200,00 | 74 248,93 | 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 73 500,0 | 63 700,0 | 9 800,0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 101 771,74 | 43 200,00 | 58 571,74 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 13 177,19 | 7 300,00 | 5 877,19 | - 0 | - 0 | - 0 |  |

- Мероприятие 1.5.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе СК «Гучково», Московская обл., Истринский р-н, г.Дедовск, ул.Войкова, д.17 (ПИР и строительство)

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.___ | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017г. | - 2018г. | - 2019г. | - 2020г. | - 2021г. |  |
| - 5 | - Тренировочная площадка ЧМ по футболу 2018г. - г.о.Истра г.Дедовск ул.Войкова, д.17 | - 2017-2018гг. | - Административно-бытовой корпус 1 081,5 кв.м. - Футболь-ное поле 8 288 кв.м - трибуны на 516 мест | - 184 554,35 |  | - Итого: | 184 554,35 | 114 200,00 | 70 354,35 | 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 73 500,0 | 63 700,0 | 9 800,0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 94 256,40 | 43 200,00 | 51 056,40 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 16 797,95 | 7 300,00 | 9 497,95 | - 0 | - 0 | - 0 |  |

- Паспорт

Подпрограммы 3  «Организация работы с молодежью»

| Заказчик программы | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Городского округа Истра Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы «Организация работы с молодежью» | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого: |
|  |  | Администрация городского округа Истра Московской области | Всего: | 5 570,6 | 46 185,00 | 47 480,00 | 48 800,00 | 44 162,00 | 192 197,60 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 5 570,6 | 34 185,0 | 34 280,0 | 34 280,0 | 28 190,0 | 136 505,6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 12 000,0 | 13 200,0 | 14 520,0 | 15 972,0 | 55 692,0 |

- 3.1. Описание целей и задач подпрограммы 3

«Организация работы с молодежью»

Цель подпрограммы - усовершенствование и модернизация системы работы с молодежью в городском округе Истра, повышение эффективности реализации мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию и, вовлечению молодых жителей городского округа в добровольческую (волонтерскую) деятельность соответствует задаче увеличения доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства; участвующих в деятельности общественных организаций и объединений и принявших участие в добровольческой (волонтерской) деятельности; увеличение доли специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями направлена на увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи» направлена на реализацию трудового и творческого потенциала молодых граждан Московской области, а также вовлечение молодых граждан в инновационную деятельность, научно-техническое творчество; вовлечение молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность общественных организаций; на обеспечение участия в  обучающих мероприятиях для специалистов, занятых в сфере молодежной политики.

- 3.2 Характеристика проблем и основных мероприятий подпрограммы 3

«Организация работы с молодежью»

В городском округе Истра Московской области проживают более 24 840 тысяч жителей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 22 процентов населения городского округа.

В соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, в части реализации молодежной политики стоит ряд проблем:

деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе, сокращение трудовых ресурсов.

Для решения поставленных задач с учетом имеющихся проблем предусматривается реализация следующих основных мероприятий в рамках подпрограммы 3:

организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи;

организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи;

организация мероприятий по развитию молодежных общественных организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности;

участие в мероприятиях по повышению профессионального уровня специалистов в сфере работы с молодежью.

- 3.3 Направления работы  подпрограммы 3

«Организация работы с молодежью»

С 01 октября 2017 года в городском округе Истра начало работу Муниципальное упреждение по работе с молодежью «Молодежный центр». В штате МУС состоит 41 сотрудник.

Реализация муниципальной программы к 2021 году позволит усовершенствовать и модернизировать систему работы с молодежью в городском округе Истра, повысить эффективность реализации мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию и, вовлечению молодых жителей городского округа в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Выполнение мероприятий муниципальной программы приведет к созданию единой методической и информационной инфраструктуры работы с молодежью в городском округе со следующими характеристиками эффективности:

реализация целей и задач, заложенных в Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

увеличение в масштабах городского округа охвата молодых жителей мероприятиями по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;

вовлеченность молодежи городского округа в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество;

повышение уровня вовлеченности молодежи во взаимодействие с молодежными общественными организациями и движениями;

увеличение количества молодых жителей городского округа, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности;

повышение профессионального уровня специалистов, занятых в сфере работы с молодежью;

Использование программного метода решения существующих проблем в сфере работы с молодежью будет способствовать воспитанию гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

- 3.4 Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Организация работы с молодежью»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тий | Источники финанси-рования | Объем финан-сирования мероприятия в теку-щем финан-совом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 192 197,6 | 5 570,6 | 46 185,00 | 47 480,00 | 48 800,00 | 44 162,00 | МБК РМ «Молодежный центр» | Проведение мероприятий согласно утвержденному Плану на текущий год |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 715 | 136 505,6 | 5 570,6 | 34 185,0 | 34 280,0 | 34 280,0 | 28 190,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 55 692,0 | 0 | 12 000,0 | 13 200,0 | 14 520,0 | 15 972,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» на финансовое обеспечение муниципального задания | 2018-2021 | Итого: | 715 | 137 244,1 | 5 170,1 | 27 625,0 | 31 480,0 | 32 800,0 | 40 169,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 715 | 81 552,1 | 5 170,1 | 15 625,0 | 18 280,0 | 18 280,0 | 24 197,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 55 692,0 | 0 | 12 000,0 | 13 200,0 | 14 520,0 | 15 972,0 |  |  |
| 1.2 | Проведение молодежных мероприятий | 2018-2021 | Итого: | 0 | 14 323,5 | 400,5 | 3 000,0 | 3 300,0 | 3 630,0 | 3 993,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 14 323,5 | 400,5 | 3 000,0 | 3 300,0 | 3 630,0 | 3 993,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Ремонт МБУ РМ «Молодежный центр» | 2018-2021 | Итого: | 0 | 40 630,0 | 0 | 15 560,0 | 12 700,0 | 12 370,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 40 630,0 | 0 | 15 560,0 | 12 700,0 | 12 370,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- 3.5 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 3

«Организация работы с молодежью»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» на финансовое обеспечение муниципального задания | Средства бюджета городского округа Истра, внебюджетные источники | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 137 244,1 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 81 552,1 2017г 5 170,1 2018г 15 625,0 2019г 18 280,0 2020г 18 280,0 2021г 24 197,0 Внебюджетные источники Всего: 55 692,0 2018г 12 000,0 2019г 13 200,0 2020г 14 520,0 2021г 15 972,0 |  |
| Проведение молодежных мероприятий | Средства бюджета городского округа Истра, внебюджетные источники | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 14 323,5 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 14 323,5 2017г 400,5 2018г 3 000,0 2019г 3 300,0 2020г 3 630,0 2021г 3 993,0 |  |
| Ремонт МБУ РМ «Молодежный центр» | Средства бюджета городского округа Истра, внебюджетные источники | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 40 630,0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 40 630,0 2018г 15 560,0 2019г 12 700,0 2020г 12 370,0 |  |