Приложение №3 к постановлению

администрации городского округа Истра

от 06.09.2018 г. № 5073/9

**Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»**

Паспорт Подпрограммы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Истра (Управление экономического развития) | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого | |
| Администрация городского округа Истра | Всего:  в том числе: | 750 | 1070 | 250 | 250 | 715 | 3035 | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 750 | 1070 | 250 | 250 | 715 | 3035 | |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»**

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике городского округа Истра. По итогам 2016 года численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) составила 17715 человек, что составляет 35.8 % от всех работающих в муниципальном образовании;

суммарный оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составил около 50 млрд. руб., что составляет 24,8 % от общего оборота по полному кругу предприятий.

По итогам 2016 года структура малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по видам экономической деятельности сложилась следующим образом:

торговля и общественное питание - 37,5%

промышленные и научные предприятия - 13,9%,

строительство –11,2%,

транспорт и связь –5,0%,

предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг - 24 %,

8,4% - другие отрасли.

По итогам 2016 года насчитывалось более 1000 микропредприятий. На микропредприятиях занято 23,9 % от общей численности работающих на субъектах малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2016 года насчитывалось более 200 малых предприятий. На малых предприятиях занято около 36% от общей численности работающих на субъектах малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2016 года насчитывалось 23 средних предприятий. На средних предприятиях занято 11,2% от общей численности работающих на субъектах малого и среднего предпринимательства. Доля оборота малых и средних предприятий составляет 24,8% от общего оборота по полному кругу предприятий муниципального образования.

Число фактически действовавших индивидуальных предпринимателей в 2016 году составило более 5100 единиц.

В то же время потенциал развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Истра в настоящее время реализован далеко не полностью:

численность занятого населения в сфере малого и среднего предпринимательства в городском округе Истра составляет 35,8 % от общей численности занятого населения.

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Истра, являются:

снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды;

неразвитость системы информационно-консультационной поддержки;

ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов;

сложность доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта, в том числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями.

Поскольку малые и микропредприятия обеспечивают высокий процент занятости населения и оборота, на них будет направлена основная часть усилий и ресурсов мероприятий Подпрограммы, нацеленных на поддержку приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства.

С учетом приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, определяемых Министерством экономического развития Российской Федерации, приоритетными направлениями реализация мероприятий Подпрограммы являются: развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования;

поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний, осуществляющих технологические инновации;

поддержка социального предпринимательства.

Целью подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» является повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Городского округа Истра за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

В рамках реализации механизма государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства;

поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний;

создание благоприятной среды для предпринимательства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением их деятельности.

Создание благоприятной среды для предпринимательства реализуется за счет мероприятий связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства (производство теле- и радиопрограмм, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства);

размещение публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела;

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства;

организация работы по популяризации предпринимательства в школах и вузах (образовательные курсы, семинары, мастер-классы, экскурсии на предприятия).

Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Истра являются:

научно-техническая и инновационная деятельность;

технологическое оснащение и переоснащение производства;

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере бытового обслуживания, социального предпринимательства;

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Достижение цели Подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» осуществляется путем выполнения мероприятий.

Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субъекты малого и среднего предпринимательства должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на территории городского округа Истра, не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней.

При реализации программы к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - организации инфраструктуры), устанавливаются следующие требования:

* деятельность организации инфраструктуры, в соответствии с уставом организации, направлена на содействие созданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;
* наличие на праве собственности или ином законном основании помещения (помещений), необходимого для ведения уставной деятельности;
* обеспеченность персоналом, опыт работы и квалификация которого подтверждены соответствующими документами;
* отсутствие задолженности по денежным обязательствам перед бюджетной системой Российской Федерации или государственными внебюджетными фондами и не исполненных в срок обязательств по государственным контрактам;
* осуществление деятельности не менее 3 месяцев;
* не находиться в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, любой из стадий банкротства.

Документы, представляемые субъектами малого и среднего предпринимательства для оказания поддержки:

* копии регистрационных документов;
* копии учредительных документов;
* справка из налогового органа об отсутствии задолженности;
* бизнес-план;
* справка об уровне заработной платы работников.

**2. Перечень мероприятий Подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации под­программы | Перечень стандартных процедур, обеспечи­вающих вы­полнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансиро­вания | Срок испол­нения меро­приятия  (годы) | Объём финанси­рования мероприя­тия в те­кущем финансо­вом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам,  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответст­венный за выполнение мероприя­тия подпро­граммы | Результаты выполнения подпро­граммы |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | | | | 2020 | | | 2021 | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | | | 11 | | | 12 | | 13 | 14 |
| **1.** | **Основное мероприятие 1. Реализация механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |  | **Итого** | **2017-2021** | **819** | **2250** | **680** | **1000** | | | **180** | | | | | **180** | **210** | | | | Управление экономического развития,  ООО «КИЦ РП Истринского района» |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 819 | 2250 | 680 | 1000 | | | 180 | | | | | 180 | 210 | | | |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 1.1 | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования | 1.Утвержде­ние положе­ния о конкурсе по отбору зая­вок на право заключения договора о предоставле­нии субсидий  2. Проведе­ние конкурс­ного отбора 3. Заключе­ние договора на предос­тавление субсидии с субъектами МСП - побе­дителями конкурсного отбора | Итого | 2017-2021 | **260** | **993,5** | **333,5** | **300** | | | **115** | | | | | **115** | | **130** | | | Управление экономического развития | Предостав­ленная суб­си­дия субъ­екту МСП |
| Средства бюджета городского округа Истра | 260 | 993,5 | 333,5 | 300 | | | 115 | | | | | 115 | | 130 | | |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |  |
| 1.2 | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 1.Утвержде­ние положе­ния о конкурсе по отбору зая­вок на право заключения договора о предоставле­нии субсидий  2. Проведе­ние конкурс­ного отбора 3. Заключе­ние договора на предос­тавление субсидии с субъектами МСП - побе­дителями конкурсного отбора | Итого | 2017-2021 | **475** | **1256,5** | **346,5** | **700** | | | **65** | | | | | **65** | | **80** | | | Управление экономического развития | Предостав­ленная суб­си­дия субъ­екту МСП |
| Средства бюджета городского округа Истра | 475 | 1256,5 | 346,5 | 700 | | | 65 | | | | | 65 | | 80 | | |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |  |
| **2.** | **Основное мероприятие 2.**  **Популяризация роли предпринимательства** | В пределах основной деятельности | **Итого** | **2017-2021** | **84** | **785** | **70** | | **70** | | **70** | | | | | **70** | | | | **505** | Управление экономического развития, ООО «КИЦ РП Истринского района» | Мероприятия, связанные с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя |
| Средства бюджета городского округа Истра |  | 84 | 785 | 70 | | 70 | | 70 | | | | | 70 | | | | 505 |
| 2.1 | Проведение ме­роприятий, свя­занных с реали­зацией мер, на­правленных на формирование положительного образа предпри­нимателя, попу­ляризацию роли предпринима­тельства | В пределах основной деятельности | Итого | 2017-2021 | 0 | **415** | **0** | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | | **415** | Управление экономического развития, ООО «КИЦ РП Истринского района» | Мероприятия, связанные с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя |
| Средства бюджета городского округа Истра |  | 0 | 415 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | 415 |
| 2.2 | Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей | Подготовка конкурсной документации для определения поставщика услуг по обучению. Информирование предпринимателей в СМИ, на официальном сайте городского округа Истра о теме обучения, дате и месте проведения. Организация проведения обучающего мероприятия. | Итого | 2017-2021 | 84 | **370** | **70** | | **70** | | **70** | | | | | **70** | | | | **90** | Управление экономического развития, ООО «КИЦ РП Истринского района» | Обучающие мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей |
| Средства бюджета городского округа Истра |  | 84 | 370 | 70 | | 70 | | 70 | | | | | 70 | | | | 90 |
| **3.** | **Основное мероприятие 3.**  **Обеспечение доступности аренды муниципального имущества городского округа Истра** | В пределах основной деятельности | **Итого** | **2017-2021** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | | | **-** | | | | **-** | КУИ | Предоставление муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства |
|  | - | - | - | | - | | - | | | | | - | | | | - |
| 3.1 | Предоставление муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства в отношении муниципального имущества | В пределах основной деятельности | Итого | 2017-2021 | - | - | - | | - | | - | | | | | - | | | | - | КУИ | Предоставление муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства |
| Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | | - | | - | | | | | - | | | | - |
| 3.1.1 | Передача имущества без проведения торгов | В пределах основной деятельности | Итого | 2017-2021 | - | - | - | | - | | - | | | | | - | | | | - | КУИ | Передача имущества без проведения торгов |
| Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | | - | | - | | | | | - | | | | - |
| 3.1.2 | Применение понижающего коэффициента к первоначальной величине арендной платы | В пределах основной деятельности | Итого | 2017-2021 | - | - | - | | - | | - | | | | | - | | | | - | КУИ | Снижение арендной платы |
| Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | | - | | - | | | | | - | | | | - |
| 3.2 | Мониторинг отчуждения муниципального имущества с предоставлением субъектам предпринимательства преимущественного выкупа в установленном законодательством порядке | В пределах основной деятельности | Итого | 2017-2021 | - | - | - | | - | | - | | | | | - | | | | - | КУИ | Мониторинг отчуждения муниципального имущества с предоставлением субъектам предпринимательства преимущественного выкупа в установленном законодательством порядке |
| Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | | - | | - | | | | | - | - | | | |
| 3.3 | Актуализация перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности Муниципального образования «Городской округ Истра Московской области» свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | В пределах основной деятельности | Итого | 2017-2021 | - | - | - | | - | | - | | | | | - | | | | - | КУИ | Актуализация перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности Муниципального образования «Городской округ Истра Московской области» свободного от прав третьих лиц |
| Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | | - | | - | | | | | - | | | | - |
|  | **Итого по Подпрограмме, в том числе** |  |  |  | **819** | **3035** | **750** | | **1070** | | **250** | | | | | **250** | | | | **715** |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра |  |  |  | 819 | 3035 | 750 | | 1070 | | 250 | | | | | 250 | | | | 715 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской  области |  |  |  | 0 | По результатам участия в конкурсе | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета |  |  |  | 0 | По результатам участия в конкурсе | | | | | | | | | | | | | | |  |  |