Приложение к постановлению администрации

Истринского муниципального района

от ___________ 2017 г. N _______

ПАСПОРТ

муниципальной программы Истринского муниципального района

«Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

| Наименование муниципальной программы |  | Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2017-2021 годах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы |  | - Обеспечение населения Истринского муниципального района сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также устойчивого развития сельских территорий -Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; -Улучшение экологической обстановки на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и почвы; - Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | - Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Истринском муниципальном районе; - Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; Достижение объединенными усилиями органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений улучшения качества составляющих окружающей природной среды: атмосферы, водных объектов, почв, зеленых насаждений и др. при выполнении следующих конкретных задач: - Экологическое образование, воспитание и информирование населения; - Мониторинг окружающей среды (оценка качества окружающей среды); - Работа по обращению с отходами производства - Охрана водных объектов; - Озеленение территорий населенных пунктов; |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы |  | Заместитель руководителя администрации- начальник управления имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии Истринского муниципального района - Штейн В.В. |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  | Администрация Истринского муниципального района (Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии) |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  | Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |
|  |  | Экологическая безопасность района |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 1-й год планового периода (2017) | 2-й год планового периода(2018) | 3-й год планового периода(2019) | 4-й год планового периода(2020) | 5-й год планового периода(2021) |
| Всего: в том числе: | 225420 | 64368 | 34967 | 48297 | 38839 | 38949 |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 23699 | 3447 | 3447 | 3447 | 6679 | 6679 |
| Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 8000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Средства бюджета Московской области | 140745 | 48905 | 19600 | 32630 | 19750 | 19860 |
| Средства Федерального бюджета | 52976 | 10416 | 10320 | 10620 | 10810 | 10810 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | Конечным результатом реализации программы является эффективное функционирование и устойчивое развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района, а также обеспечение доходов и занятости населения. Вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий. Для оценки результатов определены целевые показатели программы. Основными показателями, характеризующим работу отрасли сельского хозяйства, является индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах). Ожидаемые показатели, характеризующие развитие сельского хозяйства, на конец реализации программы (в 2021 году): - индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) 101,5%; - валовый сбор картофеля - 32500 тонн; -валовый сбор овощей – 24200 тонн; -валовое производство молока -18900 тонны; -среднемесячная заработная плата – 30800 рублей; Ожидаемые показатели, характеризующие эффективность работы отрасли: - доля прибыльных сельскохозяйственных организаций – 89,8 % в общем их числе; - сохранение поголовье дойного стада. - оценка качества атмосферного воздуха в границах жилой застройки, находящейся в СЗЗ промышленных объектов 3 объекта ежегодно; - оценка качественного состояния почв, в границах жилой застройки, находящейся в СЗЗ промышленных объектов 3 объекта ежегодно; - оценка качественного состояния воды, в обособленных водных объектах, находящихся в границах населенных пунктов 3 объекта ежегодно; - выявление и ликвидация несанкционированных свалок 5 объектов ежегодно; - экологическое образование, воспитание и информирование населения 350 человек ежегодно; - очистка обособленных водных объектов 1 объект ежегодно; - увеличение протяженности участков рек, на которых осуществлены работы по очистке прибрежных полос рек и водохранилища 100 м ежегодно; - снижение антропогенного влияния на окружающую среду (ликвидация несанкционированных свалок; - обследование ГТС, находящихся в муниципальной собственности, на предмет безопасной работы, выявление необходимости ремонта 2 объекта ежегодно; - соответствие расходов на природоохранную деятельность (по нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленную Правительством Московской области – 28,6 руб./чел.); - увеличение площади озеленения территории Истринского муниципального района не менее 5 % прирост к результатам предыдущего года; - постановка на учет гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных не менее 20% прирост к результатам предыдущего года; - снижение динамики изменения объема сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод прирост к показателю предыдущего года не менее 5%; |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

Муниципальная программа определяет цели и задачи развития сельского хозяйства, улучшения качества составляющих окружающей природной среды, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве и экологии.

Программа направлена на реализацию основных направлений аграрной политики: рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения с учётом обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; развития растениеводства; создания условий для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; развития мясного и молочного животноводства, в том числе племенного животноводства; создание экономических условий, инвестиционного и инновационного климата в агропромышленном комплексе района для развития предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей; обеспечение эпизоотического благополучия на территории района, а также осуществление эффективного управления в области охраны окружающей среды и рационального природопользования: сохранение благоприятной окружающей среды; обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является одним из важнейших секторов экономики Истринского муниципального  района.

В состав АПК района входят 9 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 13 крестьянских (фермерских) хозяйств, 4 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 18 тысяч личных подсобных хозяйств.

Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе экономики района, на её долю приходится свыше 90 % стоимости производимой продукции .

Сельхозтоваропроизводители района специализируются на производстве мяса и молока. Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2015 году снизилось на 2 % к уровню 2014 года. Спад производства молока связан с ликвидацией  поголовья дойного стада  (-225 голов) в ОАО «Онуфриевский», и сокращением поголовья коров в ОАО «Куйбышево» на 142 головы. В частном секторе на  01.01.2015 года поголовье коров составляло 157 голов, на 01.01.2016 года 160 голов (+3 головы).

Ежегодно сельскохозяйственные предприятия  района проводят работу по обновлению молочного стада, приобретению высокопродуктивного скота, сокращению поголовья коров неблагополучных по лейкозу.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий  в 2015 году составило 46929 тонн, наибольший удельный вес в производстве мяса занимает мясо птицы (97,4 %).

По состоянию на 01.01.2015 в районе насчитывалось 6419 голов скота молочных пород, в том числе коров 2842 годов. До конца 2021 года планируется увеличить  поголовье дойного стада на 100 голов.

Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях района составляла  в 2014 году 6585 га, в 2015 году   6999,16  га. Посевные площади используются под кормовые культуры.

В 2015 году внесено 40 тонн действующего вещества минеральных удобрений. Удобрения были применены на 12 % посевных площадей.

Обязательным условием получения стабильных урожаев и качественной сельскохозяйственной продукции является сохранение и восстановление плодородия почв сельскохозяйственных угодий. В этих целях необходимо использовать при выращивании сельскохозяйственных растений научно обоснованные дозы агрохимикатов.

В 2015 году хозяйствами района получен убыток в размере 51,3 млн.руб. Из 9 сельскохозяйственных предприятий 4 хозяйства получили прибыль. Прибыльными являются следующие хозяйства ООО «Птицефабрика Ново-Петровская», ООО «Истринская молочная компания», ООО  «Правда» и ОПХ «Манихино».

Финансовое положение АПК района остается сложным. Поэтому очень медленно обновляется материально-техническая база.

Всего в сельскохозяйственных предприятиях на балансе находится 116 тракторов всех марок, 26 шт. кормоуборочной техники, 120 автомобилей всех марок и другая техника. Из них 74% тракторов выработало свой амортизационный срок, по кормоуборочным комбайнам этот показатель около 88%.

В рамках технической и технологической модернизации сельского хозяйства в 2015 году приобретено 13 единиц техники и оборудования, из них 3 единицы по условиям лизинга.

Государственная поддержка сельского хозяйства в 2015 году осуществлялась по программам и мероприятиям развития растениеводства, животноводства. Так было выплачено в 2015 году сельскохозяйственным предприятиям субсидий в сумме 69,5 млн.руб, в том числе на развитие животноводства – 61,9 млн. руб., растениеводства - 4,5 млн. руб., на приобретение техники -3,1 млн.руб.

Из областного, федерального и местного бюджетов сельхозтоваропроизводителям были выделены субсидии, однако, из-за роста затрат на производство продукции, эти меры не в состоянии резко улучшить положение дел в АПК. Используя лизинг и инвестиционные кредиты намечается вести модернизацию основных средств, позволяющих применять менее затратные технологии.

Основными проблемами в АПК являются:

- низкая закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию, особенно на молоко, мясо и возрастающий диспаритет цен;

- недостаточная господдержка федерального бюджета по технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства;

- высокие темпы роста на энергоносители (электроэнергия, горюче-смазочные материалы, газ, уголь и т.п.), несравнимые с ростом цен на сельхозпродукцию.

Продолжается миграция населения из сельской местности в город и за пределы района. Сокращается численность работающих в сельском хозяйстве в связи с низкой заработной платой, отсутствием притока молодых кадров, старением сельского населения. Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего социально-экономическое развитие села. На миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи влияет и низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Не могут быть признаны удовлетворительными темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Обеспечение сельского населения качественными услугами социальной сферы, комфортным и благоустроенным жильем является одной из важнейших задач. Ее решение будет способствовать социально-экономическому развитию Истринского района.

По состоянию на 01.01.2015 малые формы хозяйствования на селе представлены личными подсобными хозяйствами граждан (18 тыс. единиц), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (13 единиц).

В 2015 году доля крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в производстве молока составила 9,1 %, мяса – 0,9  %, яиц – 100%. При этом приоритет мелкотоварного сектора остается в выращивании картофеля и овощей и составляет 100 % от районного показателя.

Эффективное развитие малых форм хозяйствования на селе сталкивается с рядом проблем организационного, экономического и социального характера.

Одна из самых острых проблем, сдерживающих развитие малых форм хозяйствования на селе,- их низкая доходность. В цепочке "производство - переработка - реализация сельскохозяйственной продукции производителя" производство, будучи ключевым звеном, занимает по доходности подчиненное место, и его доля в розничной цене конечного продукта мала.

Наиболее существенным фактором, определяющим такое положение в сельскохозяйственном производстве, является трудность реализации своей продукции. При этом основным ограничителем выступает не отсутствие спроса на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, а отсутствие инфраструктуры сбыта. Поэтому мелкотоварные производители вынуждены продавать по себестоимости свою продукцию посредникам. Данная проблема связана как с отсутствием сбытовых структур, действующих в интересах производителей, так и инфраструктуры первичной переработки сельскохозяйственной продукции, инфраструктуры хранения и транспортировки.

Другой, не менее негативный фактор, сдерживающий развитие малых форм хозяйствования это, - труднодоступность финансовых ресурсов, связанная с высоким уровнем требуемой залоговой базы при получении кредитов.

Пищевая и перерабатывающая промышленность района включает четыре организации. В отрасли работают предприятия: обслуживающей (ОАО «Истра-хлебопродукт»), мясоперерабатывающей (ООО «Мясокомбинат «Павловская слобода», ООО «КРОСС»), хлебопекарной (Хлебозавод «ЗАО «Дедовский хлеб») промышленности. В 2015 году ОАО «Истрахлебопродукт» получило субсидии в размере 256,4 млн.рублей.

Реализация муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2019 годы обеспечила сохранение производственного потенциала, повышение конкурентоспособности отрасли и создание условий для привлечения инвестиций в АПК Истринского муниципального района.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, ряд важнейших проблем системного характера, сдерживающих развитие отдельных отраслей агропромышленного комплекса, остается.

Прежде всего, это относится к развитию сырьевой базы. Темпы производства животноводческой отрасли не отвечают потребностям пищевой и перерабатывающей промышленности и не способствуют насыщению рынков мясной и молочной продукцией.

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются:

- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования;

- несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях в привлечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями;

- необходимость обеспечения сохранения темпов социально-экономического развития сельских территорий с целью предотвращения оттока населения, закрепления молодых специалистов на селе.

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Необходимость продолжения оказания государственной поддержки организациям агропромышленного комплекса в рамках подпрограммы непосредственно связана с реализацией стратегической задачи, поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации: «В ближайшие четыре - пять лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания».

Главным условием выполнения этой задачи является увеличение темпов роста производства отечественного продовольствия и соответствующее повышение уровня государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

Без увеличения финансирования сельского хозяйства и повышения эффективности выделяемых средств не обеспечить повышение конкурентоспособности, продукции, производимой в Истринском муниципальном районе, доходности сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, устойчивое развитие сельских территорий, привлекательности сельской жизни.

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.

Состояние окружающей среды зависит от решения вопросов в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения.

Проведение работ по обследованию современного состояния территории района, сбор информации по различным направлениям в области экологии и окружающей среды позволит оценить современное экологическое состояние территории района.

В существующих условиях хозяйственной деятельности, связанной с ограничением финансовых средств, улучшения качества окружающей среды возможны при: строгом соблюдении обоснованных экологических ограничений на хозяйственную деятельность; обеспечение надежной и эффективной работы гидротехнических сооружений; контроле за состоянием окружающей среды и ее мониторинге; повышении уровня экологической образованности; своевременной санации несанкционированных свалок. В ходе реализации подпрограммы «Экологическая безопасность района» будут проведены мероприятия по следующим направлениям:

- Организация работ по комплексной оценке состояния атмосферы, воды и почвы;

- Проведение мероприятий по экологическому воспитанию;

- Проведение экологических акций, детского и молодежного движения, практических исследований, экспедиций; в результате проводимых мероприятий настоящей подпрограммы большее количество школьников и студентов примут участие в экологических мероприятиях;

- Проведение экологических мероприятий среди населения на территории района;

- Мероприятия, направленные на воспитание экологически грамотного и экологически культурного человека в сфере обращения с отходами; организация работы со средствами массовой информации;

- Мероприятия по мониторингу состояния гидротехнических сооружений на выявление необходимости ремонта ГТС;

- Мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров; проведение ежегодных общественно-экологических акций в области охраны, защиты и воспроизводства лесов;

- Мероприятия направленные на снижение антропогенного влияния на окружающую среду.

В результате проводимых мероприятий настоящей подпрограммы «Экологическая безопасность района» большее количество школьников и студентов примут участие в экологических мероприятиях.

Основными водоемами и водотоками района являются Истринское водохранилище, р. Истра и ее притоки – Малая Истра, Маглуша, Молодильня и др. Данные водные объекты являются основными водотоками источника питьевого водоснабжения г. Москвы или притоками 1-го порядка, в связи с чем часть Истринского района вдоль водотоков попадает во II пояс зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы. Расчистка русел рек приведет к улучшению экологического состояния водных объектов, расположенных на территории района.

В рамках осуществления мероприятий данной подпрограммы «Экологическая безопасность района» будет продолжена целенаправленная работа по улучшению экологической обстановки и обеспечению благоприятных условий для дальнейшего развития района и жизнедеятельности населения. (Приложение № 2)

Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Истринского муниципального района и сохранение агропромышленного комплекса и окружающей среды на высоком уровне.

Для достижения указанной цели в сфере агропромышленного комплекса необходимо решение следующих задач:

- повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Истринском муниципальном районе.

- повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Достижение объединенными усилиями органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений улучшения качества составляющих окружающей природной среды: атмосферы, водных объектов, почв, зеленых насаждений и др. при выполнении следующих конкретных задач:

-мониторинг окружающей среды (оценка качества окружающей среды)

- экологическое образование, воспитание и информирование населения;

- охрана водных объектов;

- работа по контролю обращения с отходами производства;

- озеленение территорий населенных пунктов

-улучшение экологического благополучия населения

Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма: «Развитие агропромышленного комплекса» (приложение № 1 к программе).

Цель Подпрограммы - обеспечение населения Истринского муниципального района сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также устойчивого развития сельских территорий;

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Истринском муниципальном районе;

- Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Подпрограмма: «Экологическая безопасность района» (приложение № 2 к программе)

Цель Подпрограммы:

– Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки Истринского района;

- Улучшение экологической обстановки на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и почвы;

- Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

Основная задача Программы – Достижение объединенными усилиями органов местного самоуправления, предприятий организаций и учреждений улучшения качества составляющих окружающей природной среды: атмосферы, водных объектов, почв, зеленых насаждений и др. при выполнении следующих конкретных задач:

- экологическое образование, воспитание и информирование населения;

- совершенствование муниципальной системы управления охраны водных объектов;

- совершенствование муниципальной системы управления отходами;

- озеленение территорий населенных пунктов, оздоровление существующих зеленых насаждений (улучшение санитарного состояния лесопарковых зон, зон озелененных территорий);

- комплексная оценка современного экологического состояния района.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

Муниципальным заказчиком муниципальной программы Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации Истринского муниципального района.

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы является отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации Истринского муниципального района.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы  и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

определяет исполнителей мероприятий программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной  подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт»;

вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия;

заключает с сельскохозяйственными предприятиями, участвующими в финансировании муниципальной  подпрограммы, соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы (далее – Соглашения) в очередном финансовом году и плановом периоде.

Формы Соглашений подлежат согласованию с Управлением финансов и казначейства Истринского муниципального района в срок не более 7 дней.

Механизм выполнения поставленных в программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Финансирование в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации Истринского муниципального района. Заказчик подпрограммы в процессе реализации программных мероприятий осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммных мероприятий по их выполнению, при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом.

Заказчик программы обеспечивает реализацию мероприятий программы с указанием сроков проведения и непосредственных исполнителей, определяет формы реализации мероприятий подпрограммы.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

Ответственный за исполнение мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 1 полугодие, 9 месяцев и год соответственно до 15 июля, до 15 октября и до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Управление экономического развития оперативный отчет по форме согласно приложениям 6 и 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Истринского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Истринского муниципального района  от 22.09.2015 № 4539/9 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных  программ Истринского муниципального района» (далее - Порядок), и формирует отчетную информацию в подсистеме по формированию муниципальных программ Истринского муниципального района автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее – подсистема ГАСУ МО):

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по формам согласно приложениям № 7 и № 8 к Порядку содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

Представление Администрацией Министерству отчетов о ходе разработки и реализации муниципальной подпрограммы в следующие сроки:

- еженедельно до даты утверждения муниципальной подпрограммы;

Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (оперативный отчет);

- ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (отчет за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрацией Истринского муниципального района.

Ответственность за реализацию муниципальной подпрограммы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет Заказчик.

Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы с указанием количественных и качественных целевых показателей

| № п./п. | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Показатели, характеризующие достижение цели |  | Единица измере-ния | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограмм) 2015 год |  |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Истринского муниципального района |  |  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Московской области |  |  |  | 0 |  | 27530 |  | Уровень интенсивности использования площадей в Московской области |  | тн. з.е./га | 1,27 | 1,32 |  |  |  | 1,33 |  |  | 1,35 |  | 1,36 |  | 1,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни |  | процент | 52,6 | 56,0 |  |  |  | 57,5 |  |  | 57,5 |  | 57,5 |  | 57,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вовлечение в оборот выбывших сельско-хозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями |  | га | 495,21 | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введеных в оборот землях сельскохозяйственного назначения |  | цн.з.ед./га | 18,31 | 17,6 |  |  |  | 17,7 |  |  | 17,8 |  | 17,8 |  | 17,9 |
| 2. | Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |  |  |  | 16235 |  | 122551 |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства |  | Процент к преды- дущему году | 110,0 | 103,3 |  |  |  | 100,5 |  |  | 101,1 |  | 101,5 |  | 101,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйств |  | процент к преды- дущему году | 108,5 | 126,8 |  |  |  | 102,1 |  |  | 106,5 |  | 106,8 |  | 106,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство овощей во всех категориях хозяйств |  | тонн | 10211 | 24200 |  |  |  | 24200 |  |  | 24200 |  | 24200 |  | 24200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство картофеля во всех категориях хозяйств |  | тонн | 22470 | 28050 |  |  |  | 29100 |  |  | 32400 |  | 32450 |  | 32500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство зерновых во всех категориях хозяйств |  | тонн | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь, засеваемая элитными семенами |  | га | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств |  | процент к преды- дущему году | 113,2 | 100,8 |  |  |  | 100,2 |  |  | 100,4 |  | 100,4 |  | 100,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Производство мяса скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств |  | тонн | 46929 | 43380 |  |  |  | 43490 |  |  | 43511 |  | 43520 |  | 43550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Производство молока во всех категориях хозяйств |  | тонн | 14740 | 16883 |  |  |  | 16883 |  |  | 17883 |  | 17400 |  | 18900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Производство яйца во всех категориях хозяйств |  | тыс.штук | 1295 | 1665 |  |  |  | 1665 |  |  | 1665 |  | 1665 |  | 1665 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Численность племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления |  | голов | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Численность племенного поголовья коров молочного направления |  | голов | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выход телят от коров молочного направления |  | голов на 100 голов коров | 74,4 | 73,0 |  |  |  | 73,8 |  |  | 74 |  | 74 |  | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота |  | голов | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Удельный вес племенного скота в общем поголовье |  | проценты | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Объёмы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности |  | штук | 13 | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - трактор |  | штук | 7 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Зерноуборочные комбайны |  | штук | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Кормоуборочные комбайны |  | штук | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга Министерства инвестиций и инноваций Московской области |  | млн.руб. | 180 | 135 |  |  |  | 140 |  |  | 145 |  | 140 |  | 145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе |  | проценты | 55,5 | 77,7 |  |  |  | 77,8 |  |  | 88,8 |  | 89 |  | 89,8 |
| 3. |  | Рост объемов производства продукции сельского хозяйства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями |  |  | 0 |  | 43640 |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчётный год) |  | единиц | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 4 |  | Реализация федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановле-нием Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598) |  |  | 0 |  | 0 |  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего* |  | тыс.кв. метров | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов* |  | тыс.кв. метров | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в действие распределительных газовых сетей* |  | км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в действие локальных водопроводов* |  | км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа |  | место | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в действие общеобразовательных организаций* |  | место | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности* |  | единиц | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг окружающей среды (оценка качества окружающей среды) |  |  | 7464,0 |  | - - |  | - Доля эффективность оценки качества окружающей природной среды |  | - процент |  | - 0 |  | - 100 |  |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) |  | - процент |  | - 50 |  | - 70 |  |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |
| 2. | - Работа по контролю обращения с отходами производства |  |  |  |  | - 2000,0 |  | - Снижение антропогенного влияния на окружающую среду |  | проценты |  | - 50 |  | - 100 |  |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |
| 3. | Экологическое образование, воспитание и информирование населения |  |  |  |  |  |  | - Доля привлеченного населения к проведению мероприятий по экологическому образованию, воспитанию и информированию населения |  | - проценты |  | - 100 |  | - 100 |  |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |
| 4. | Охрана водных объектов |  |  |  |  | - 4000,0 |  | - Доля проведение мероприятий по обследованию ГТС |  | - проценты |  | - 80 |  | - 100 |  |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений |  | - процент |  | - 0 |  | - 0 |  |  |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод |  | - процент |  | - 55 |  | - 103 |  |  |  | - 108 | - 123 |  | - 128 |  | - 133 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Доля проведенных мероприятий по очистке водных объектов (прудов, обводненных карьеров) и водоохранных зон рек |  | - процент |  | - 100 |  | - 100 |  |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Доля гидротехнических сооружений Истринского муниципального района опасного уровня безопасности, на которых осуществлен капитальный ремонт, в общем количестве гидротехнических сооружений Истринского муниципального района опасного уровня безопасности. |  | - процент |  | - 0 |  | - 100 |  |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |
| 5. | Озеленение территорий населенных пунктов |  |  |  |  | - 2000,0 |  | - Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озеленённых территорий согласно нормативам градостроительного проектирования |  | - процент |  | - 88,8 |  | - 103 |  |  |  | - 108 | - 113 |  | - 118 |  | - 123 |  |

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации Программы (подпрограмм)

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»

| № п/п | Наименование показателя | Определение, единица измерения | Значение базовых показателей (2015 год) | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень интенсивности использования посевных площадей в Московской области | Отношение суммы произведений объема производства сельскохозяйственных культур в Истринском муниципальном районе, за исключением объема производства соответствующей сельскохозяйственной культуры в хозяйствах населения, на коэффициент перевода в зерновые единицы сельскохозяйственной культуры к посевной площади сельскохозяйственных культур в Истринском муниципальном районе, за исключением посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения, тонн/га | 1,27 | Данные государственной статистической отчетности (форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур») | Один раз в год |
| 2 | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | Отношение площади обрабатываемой пашни к общей площади пашни, процент | 52,6 | Данные государственной статистической отчетности (форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»); форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан»; форма № 22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности») по категориям и формам собственности») по категориям собственности) | Один раз в год |
| 3 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Площадь земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот в отчетном году, га | 495,21 | На основании данных мониторинга Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии | Ежеквартально |
| 4. | Объем произведённой сельскохозяйственной продукции на вновь введённых в оборот землях сельскохозяйственного назначения | Отношение суммы произведений объема производства сельскохозяйственных культур в Истринском муниципальном районе на вновь введённых в оборот землях сельскохозяйственного назначения, за исключением объема производства соответствующей сельскохозяйственной культуры в хозяйствах населения, на коэффициент перевода в зерновые единицы сельскохозяйственной культуры к посевной площади вновь введённых в оборот землях сельскохозяйственного назначения в Истринском муниципальном районе, за исключением посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения, цн.з.е./га | 18,31 |  | Один раз в год |
| 5. | Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | Отношение стоимости произведённой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств отчетного года (в сопоставимых ценах) к стоимости произведённой продукции сельского хозяйства предыдущего года, процент | 110 | Данные государственной статистической отчетности (индекс производства продукции сельского хозяйства) | Один раз в год |
| 6. | Индекс производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйств | Отношение стоимости произведённой продукции растениеводства во всех категориях хозяйств отчетного года (в сопоставимых ценах) к стоимости произведённой продукции растениеводства предыдущего года, процент | 108,5 | Данные государственной статистической отчетности (индекс производства продукции сельского хозяйства) | Один раз в год |
| 7. | Производство овощей во всех категориях хозяйств | Объем фактического сбора урожая овощей во всех категориях хозяйств, тонн | 10211 | Данные государственной статистической отчетности (Форма №29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма №2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур») | Один раз в год |
| 8. | Производство картофеля во всех категориях хозяйств | Объем фактического сбора урожая картофеля во всех категориях хозяйств, тонн | 22470 | Данные государственной статистической отчетности (Форма №29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма №2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур») | Один раз в год |
| 9 | Производство зерновых во всех категориях хозяйств | Объем фактического сбора урожая зерновых во всех категориях хозяйств, тонн | 70 | Данные государственной статистической отчетности (Форма №29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма №2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур») |  |
| 10. | Площадь, засеваемая элитными семенами | Площадь, засеваемая элитными семенами, га | 0 | Ведомственные данные по форме ГП-16 «Сведения о севе сельскохозяйственных культур и площадей, засеваемых элитными семенами» (отчет в СГИОСХ) | Годовая, полугодовая |
| 11. | Индекс производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств | Отношение стоимости произведённой продукции животноводства во всех категориях хозяйств отчетного года (в сопоставимых ценах) к стоимости произведённой продукции животноводства предыдущего года, процент | 113,2 | Данные государственной статистической отчетности (индекс производства продукции сельского хозяйства) | Один раз в год |
| 12. | Производство мяса скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств | Объем производства скота и птицы (в живом весе) на убой во всех категориях хозяйств, тонн | 46929 | Данные государственной статистической отчетности (Форма № П-1сх «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»; форма №3-фермер «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции животноводства и поголовье скота») | Ежеквартально |
| 13 | Производство молока во всех категориях хозяйств | Объем производства молока во всех категориях хозяйств, тонн | 14740 | Данные государственной статистической отчетности (Форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»; форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота»; форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан») | Ежеквартально |
| 14. | Производство яица во всех категориях хозяйств | Объем производства куриных яиц во всех категориях хозяйств, тысяч штук | 1295 | Данные государственной статистической отчетности (Форма № П-1сх «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»; форма №3-фермер «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции животноводства и поголовье скота») | Ежеквартально |
| 15. | Численность племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления | Численность племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, голов | 0 | Ведомственные данные по форме ЧПС (животноводство) «Сведения о поголовье племенного скота» (отчет в СГИОСХ) | Ежеквартально |
| 16 | Численность племенного поголовья коров молочного направления | Численность племенного поголовья коров молочного направления, голов | 0 | Ведомственные данные по форме ЧПС (животноводство) «Сведения о поголовье племенного скота» (отчет в СГИОСХ) | ежеквартально |
| 17 | Выход телят от коров молочного направления | Выход телят от коров молочного направления, голов на 100 голов коров | 74,4 | Отчёт по животноводству | ежеквартально |
| 18 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота, голов | 0 | Ведомственные данные по форме ЧПС (животноводство) «Сведения о поголовье племенного скота» (отчет в СГИОСХ) | ежеквартально |
| 19 | Удельный вес племенного скота в общем объёме поголовья | Отношение поголовья племенного скота к общему поголовью скота, процент | 0 |  |  |
| 20. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйствен-ными товаропроизводителями всех форм собственности | Количество приобретённой новой техники в отчетном году, штук | 13 | Ведомственные данные по форме ГП-24 «Сведения о технической и технологической модернизации сельского хозяйства» (отчет в Системе государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее – СГИОСХ) | Ежеквартально |
| 21 | Объём инвестиций, привлечённых в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящихся в единой автоматизированной системе мониторинга Министерства инвестиций и инноваций Московской области | Объём инвестиций, привлечённых в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящихся в единой автоматизированной системе мониторинга Министерства инвестиций и инноваций Московской области, млн.руб | 180 | Данные мониторинга Управления экономического развития администрации Истринского муниципального района | ежеквартально |
| 22 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их объёме | Отношение количества прибыльных хозяйств к общему количеству хозяйств, процент | 55,5 | Данные квартальных и годовых отчётов сельскохозяйственных предприятий | ежеквартально |
| 23. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год) | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год), единиц | 0 | Протокол заседания Конкурсной комиссии Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм | Один раз в год |
| 24. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | Площадь введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в отчетном году, тыс. кв. метров | 0 | Данные государственной статистической отчетности (сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598) | Ежеквартально |
| 25 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Протяженность распределительных газовых сетей введенных в отчётном году, км |  |  |  |
| 26. | Ввод в действие локальных водопроводов | Протяженность локальных водопроводов, введенных в действие в отчетном году, км | 0 | Данные государственной статистической отчетности (сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598) | Ежеквартально |
| 27. | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа, введенных в действие в отчетном году, место | 0 | Данные государственной статистической отчетности (сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598) | Ежеквартально |
| 28. | Ввод в действие общеобразовательных организаций | Количество мест в общеобразовательных учреждений, введенных в действие в отчетном году, место | 0 | Данные государственной статистической отчетности (сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598) | Ежеквартально |
| 29. | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности | Количество введенных объектов, единиц | 0 | Значение показателей определяется на основании данных ввода объектов на территории Истринского муниципального района | Один раз в год |

Подпрограмма «Экологическая безопасность района»

Показатель 1. Доля эффективности оценки качества окружающей природной среды

Расчет показателя:

Доэ= Кпр /К зр * 100%

где Дмс- доля эффективности оценки качества окружающей природной среды

К омс - количество проведенных работ

К мсп – количество запланированных работ.

Показатель 2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок

Расчет показателя:

ОП длс = ОП вс /  ОП лс * 100%

где ОПлс - ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок

ОП вс- количество выявленных несанкционированных свалок;

ОП лс – количество ликвидированных несанкционированных свалок.

Показатель 3. Доля привлеченного населения к проведению мероприятий по Экологическому образованию, воспитанию и информированию населения

Расчет показателя:

Дпн= Окпн  /О кзн* 100%

где Дпн- привлеченного населения к проведению мероприятий

О кпн - количество привлеченного населения к проведению мероприятий в отчетном году

О кзн – запланированное количество населения для проведения мероприятий

Показатель 4. Доля проведенных мероприятий по очистке водных объектов (прудов, обводненных карьеров) и водоохранных зон рек

Расчет показателя:

Дпм= Окро  /О кзо* 100%

где Дпн- проведенных мероприятий по очистке водных объектов (прудов, обводненных карьеров) и водоохранных зон рек

О кро - количество объектов по которым проведены работы

О кзн –количество запланированных объектов

Показатель 5. Доля проведенных мероприятий по обследованию ГТС

Расчет показателя:

Дпм= Оког  /О кзог* 100%

где Дпн- проведенных мероприятий по обследованию ГТС

О ког - количество обследованных ГТС

О кзог –количество запланированных к обследованию ГТС

Показатель 6. Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) (процент).

Оценивается соответствие фактических расходов муниципального образования на реализацию экологических мероприятий к нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.).

Методика расчета показателя:

Рассчитывается по формуле: Р=Рп./Ч/28,6*100, где:

Р - соответствие расходам на природоохранную деятельность;

Рп. - расходы на природоохранную деятельность в рамках муниципальной программы;

Ч - численность населения муниципального района.

Показатель 7. Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования (процент).

Оценивается соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий, установленной для муниципальных образований документами (проектами документов) территориального планирования, согласно нормативам градостроительного проектирования, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Методика расчета:

Рассчитывается по формуле: С=Пф/Пн*100, где:

С - соответствие фактической озеленённых территорий минимально необходимой площади озелененных территорий (процент, нарастающим итогам по отношению к базовому показателю);

Пф - фактическая площадь озелененных территорий муниципального образования;

Пн – минимально необходимая площадь озелененных территорий муниципального образования в соответствии с документацией территориального планирования.

За базовый показатель принимается соотношение фактической площади озелененных территорий к минимально необходимой площади озелененных территорий, отраженной в документах (проектов документов) территориального планирования по состоянию на 01.01.2016.

Показатель 8. Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений (процент).

Оценивается эффективность работы муниципальных образований по постановке на учет гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных

Методика расчета показателя:

Рассчитывается по формуле: ГТС=ГТСз/ГТСобщ*100 где:

ГТС – отношение количества гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений;

ГТСз – количество ГТС, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного;

ГТСобщ – общее количество бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Показатель 9. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод (процент).

Оценивается динамика изменения объемов сбросов загрязняющих веществ в сточных водах.

Методика расчета показателя:

Рассчитывается по формуле: С=Со/Собщ*100, где:

С – отношение сточных вод, очищенных до нормативных значений, к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Со – объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных.

Собщ – объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения.

Источником получения информации является форма государственной статистической отчётности 2-ТП (водхоз), утвержденная приказом Министерства экономического развития РФ от 19.10.2009 № 230 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росводресурсами Федерального статистического наблюдения об использовании воды».

За базовый показатель принимается отношение сточных вод, очищенных до нормативных значений, к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения по состоянию на 01.01.2017 год.

Предоставляются ежегодно.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расчёт необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса» |  | Реализация молока: |  |  |
| Мероприятие подпрограммы: Субсидии на частичное возмещение выпадающих доходов от реализации молочной продукции (Ставка субсидии 30 рублей на 1 центнер реализованного молока) |  | 2017 год - 108230 ц | 3247 |  |
|  |  | 2018 год - 108230 ц | 3247 |  |
|  |  | 2019 год - 108230 ц | 3247 |  |
|  |  | 2020 год - 108230 ц | 3247 |  |
|  |  | 2021 год - 108230 ц | 3247 |  |
|  |  | Итого: | 16235 |  |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность района» |  | 2017 год |  |  |
| п. 1.1. Мероприятие № 1 Оценка качества атмосферного воздуха | Бюджет Истринского муниципального района | Мониторинг качества атмосферного воздуха | 200 |  |
|  |  | Итого: | 200 |  |

Приложение № 1 к Программе

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»

Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса»

| Наименование подпрограммы | Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение населения Истринского муниципального района сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также устойчивое развитие сельских территорий. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Управление имущественно - земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Истринском муниципальном районе, тонн/га 2. Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, процент . 3. Рост объемов производства продукции сельского хозяйства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего 2017-2021гг. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 16235 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 |
| Средства бюджета Московской области | 140745 | 48905 | 19600 | 32630 | 19750 | 19860 |
| Средства федерального бюджета | 52976 | 10416 | 10320 | 10620 | 10810 | 10810 |
| Всего, в том числе по годам | 209956 | 62568 | 33167 | 46497 | 33807 | 33917 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 1. Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств , процент |  | 103,3 | 100,5 | 101,1 | 101,5 | 101,5 |
| 2.Вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, гектар | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.Увеличение производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн | 623 | 112 | 127 | 127 | 127 | 130 |

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной  подпрограммы

Подпрограмма муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной подпрограммы и подкрепленных конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы включают комплекс мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной подпрограммы и решение наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих динамичное социально-экономическое развитие АПК и устойчивое развитие сельских территорий.

Для обеспечения прозрачной и понятной связи влияния основных мероприятий на достижение целей муниципальной подпрограммы в данном разделе представлена обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы  с акцентом на контрольные события, которые в большей степени затрагивают достижение целей муниципальной подпрограммы (далее - основные мероприятия). Подробный перечень мероприятий подпрограммы, направленных на решение задач муниципальной программы и обеспечивающих достижение целей муниципальной программы, приведен в соответствующих приложениях к подпрограмме.

Основные мероприятия, влияющие на развитие отраслей сельского хозяйства Истринского муниципального района:

1. Для реализации задачи «Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Истринском муниципальном районе» будет реализовываться основное мероприятие - «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства».

Реализация основного мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв, способствующих увеличению валовых сборов сельхозкультур и снижению деградации почв.

Мерами государственной поддержки является предоставление субсидий за счет средств федерального и областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям области на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми постановлением Правительства Российской Федерации.

Определение размеров субсидий осуществляется по ставке, рассчитанной с учетом коэффициентов почвенного плодородия в соответствии с методикой определения показателей почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Реализация мероприятия позволит обеспечить более рациональное использование биоклиматического потенциала области и получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, обеспечивающих продовольственную безопасность.

С целью обеспечения минимизации негативного воздействия на почву, восстановления плодородия отдельных участков предусматривается реализация комплекса мероприятий, которые включают:

компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию, восстановление  и модернизацию  мелиоративных систем;

компенсацию части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу в оборот сельскохозяйственных земель;

Реализация основного мероприятия позволит создать условия для сохранения и восстановления плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и повышения их эффективного использования, развития производства продукции растениеводства,  а также обеспечить выполнение поставленной Губернатором Московской области в Обращении «Наше Подмосковье. Новая реальность. Новые возможности» задачи по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Московской области.

2. Для реализации задачи «Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех уровней» будет реализовываться следующее основное мероприятия: -  Государственная поддержка подотрасли растениеводства.

2.1. Основное мероприятие - Государственная поддержка подотрасли растениеводства.  Развитие элитного семеноводства.

В рамках реализации задачи «Рост объемов производства продукции сельского хозяйства в Истринском муниципальном районе» будет осуществлено основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства».

Реализация мероприятия направлена на развитие отечественного элитного семеноводства.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение доступности приобретения элитных семян. С этой целью предусмотрено субсидирование части затрат на приобретение элитных семян (включая оригинальные семена: маточную элиту, супер-суперэлиту, суперэлиту).

Осуществление выплат субсидий будет производиться за счет средств федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования, уровень которого утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Центральному региону Российской Федерации, включая оригинальные, супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту, семена кукурузы F1.

2.2. Основное мероприятие - Государственная поддержка подотрасли животноводства, которая включает в себя комплекс таких мероприятий как:

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукцией животноводства;

- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

и направлено на реализацию задачи «Рост объемов производства продукции сельского хозяйства в Истринском муниципальном районе».

2.3. Основное мероприятие - Поддержка племенного животноводства. Целью осуществления мероприятий по поддержке племенного животноводства является формирование племенной базы, обеспечивающей потребность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции.

В соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утверждаемым постановлением Правительства Российской Федерации, выделение субсидии осуществляется сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, у которых племенные животные зарегистрированы в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на:

на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности (коров), свиней, лошадей, овец, коз, пушных зверей (за исключением соболя), кроликов, птицы и рыбы;

на приобретение племенных сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота молочного направления продуктивности (телки, нетели), свиней, лошадей, овец, коз, кроликов, пушных зверей, птицы;

Реализация основного мероприятия позволит обеспечить рост производства продукции животноводства.

2.4. Основное мероприятие - Реализация основного мероприятия «Развитие молочного скотоводства» направлена на обеспечение роста объемов производства продукции сельского хозяйства Истринского муниципального района, в частности продукции молочного скотоводства.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

социальной значимостью молока как необходимого для здоровья населения продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство, овцеводство и др.), в силу которых производственный цикл выращивания коровы составляет от 24 до 27 месяцев;

необходимостью технологической модернизации и реконструкции действующих и строительства новых молочных ферм и комплексов.

В качестве базовых направлений развития отрасли молочного скотоводства выделяются следующие:

развитие производственных мощностей;

развитие кормовой базы;

развитие племенной базы;

ветеринарное обеспечение отрасли;

техническая и технологическая модернизация перерабатывающих производств.

Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства» включает в себя комплекс следующих мероприятий:

субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

субсидия на возмещение выпадающих доходов от реализации молочной продукции;

субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства.

Реализация основного мероприятия позволит обеспечить рост производства продукции молочного скотоводства, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, обеспечить выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования.

2.5. Основное мероприятие -  Техническая и технологическая модернизация, обновление парка сельскохозяйственной техники. Целью осуществления основного мероприятия является обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой в сельском хозяйстве, с целью обеспечения роста объемов производства сельскохозяйственной продукции,  повышения уровня  эффективности производства и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В рамках реализации основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной продукции, её переработки (в том числе глубокой), предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга) (в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Реализация основного мероприятия позволит произвести обновление основных производственных средств, повысить производительность труда и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции.

3. Для реализации задачи «Роста производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей будет реализовываться следующее основное мероприятие – Государственная поддержка малых форм хозяйствования.

Реализация основного мероприятия «Государственная поддержка малых форм хозяйствования» направлена на стимулирование развития малого предпринимательства на селе, влияет на уровень доходов и занятости сельского населения области, обеспечивает увеличение объемов реализации сельскохозяйственной продукции и увеличение доходной базы бюджетов всех уровней.

В рамках данного основного мероприятия осуществляется государственная поддержка в виде:

предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм;

предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров;

поддержки молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах

субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и др.

Отбор участников мероприятий «Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм» и «Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров» основного мероприятия осуществляется на конкурсной основе. Порядок проведения отбора участников представленного основного мероприятия, состав конкурсной комиссии и положение о ней утверждаются Правительством Московской области.

Основное мероприятие реализуется с участием средств областного и федерального бюджетов, а также собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Реализация основного мероприятия обеспечит создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности, повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, содействие развитию  семейных животноводческих ферм  и  хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки.

Реализация мероприятия по государственной поддержке кредитования малых форм хозяйствования направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов деятельности для сельского населения.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается обеспечить доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

4. В целях решения задачи «Сохранить численность сельского населения Истринского муниципального района» в районе планируется осуществить следующие мероприятия:

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Реализация основного мероприятия направлено на решение задачи «Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности удовлетворения потребностей сельского населения в благоустроенном жилье».

Основное мероприятие реализуется с участием средств из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

Реализация основное мероприятия направлено на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Основное мероприятие - Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами. Реализация основного мероприятия влияет на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного подхода. В рамках данного направления предусматривается оказание государственной поддержки муниципальным образованиям на условиях софинансирования из местного бюджета на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности, строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций, учреждений культурно-досугового типа, развитие сети фельдшерских акушерских пунктов в сельской местности.

Прогноз развития агропромышленного комплекса

Истринского муниципального района на период до 2021 года с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Муниципальная подпрограмма предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности АПК, с учетом вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе района  будут преобладать следующие тенденции:

вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями;

создание условий для наращивания производства и импортозамещения основных видов сельскохозяйственной продукции;

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

увеличение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства, в том числе молочного скотоводства;

развитие малых форм хозяйствования на селе;

создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения.

В животноводстве будут решаться задачи по развитию племенной базы . Важной задачей государственной программы является развитие инвестиционной привлекательности животноводства.

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства к 2021 году должен составить не менее 1,5 процента.

Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса Истринского муниципального района является наращивание и модернизация производственных мощностей перерабатывающих предприятий, развитие производства конкурентоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, формирование и развитие стабильных каналов сбыта.

Приоритетом дальнейшего развития малых форм хозяйствования является развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации как одного из элементов, формирующего экономическую базу развития сельских территорий, позволяющего нивелировать вопросы продовольственной безопасности в масштабах области.

В конечном итоге комплекс мероприятий муниципальной подпрограммы  позволит обеспечить формирование условий для развития конкурентоспособного сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации агропромышленного комплекса, развития социальной и инженерной инфраструктуры села.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит к 2021 году:

увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимой оценке) на 8 процентов к уровню 2015 года;

увеличить долю сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, произведенных на территории Истринского муниципального района, в общем объеме потребления;

улучшить жилищные условия граждан в сельской местности;

повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений Истринского муниципального района;

При реализации Государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К основным рискам относятся:

макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров.

Управление рисками реализации муниципальной подпрограммы будет осуществляться на основе:

использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом.

Предварительные расчеты показывают наличие следующих рисков в условиях присоединения к ВТО:

снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности предприятий;

банкротство малых и средних предприятий из-за низкой конкурентоспособности;

сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.

Для решения задачи повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса до окончания переходного периода и вступления в силу всех обязательств в рамках ВТО необходимо создать условия для скорейшего перевода отрасли на новую технологическую основу повышения ее эффективности, что будет возможно только при обеспечении полноценного финансирования муниципальной подпрограммы.

Цели муниципальной подпрограммы

Структура и перечень подпрограммы соответствует принципам программно-целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое, информационное и научное обеспечение, социальное развитие сельских территорий.

Цели муниципальной подпрограммы:

обеспечение населения Истринского муниципального района  сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также устойчивого развития сельских территорий;

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Истринском муниципальном районе.

Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса»

| №№ пп | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень процедур, обеспечи-вающих выполнение мероприя-тия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источни-ки финанси-рования | Срок испол-нения меро-прия-тия | Объем финансирования мероприятия в 2015 году (тыс. руб.) | Объём финансирования (тыс.руб.) на 2017-2021 годы | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Московской области |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 27530 | 4530 | 5700 | 5700 | 5800 | 5800 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 18000 | 3200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 9530 | 1330 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 23130 | 4530 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 16000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 7130 | 1330 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям района в области растениеводства |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 23130 | 4530 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии | Площадь посевных площадей к 2021 году составит 11400 га |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 16000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 7130 | 1330 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Компенсация части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу в оборот сельскохозяйственных земель |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 4400 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии | За период 2017-2021 гг. будет вовлечено в оборот 1500 га выбывших сельскохозяйственных угодий |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 2000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 2400 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |
| 2 | Задача 2. Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 138786 | 27938 | 27347 | 27667 | 27867 | 27967 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Моско-вской области | 2017-2021 гг. |  | 79105 | 15605 | 15780 | 15800 | 15910 | 16010 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 43446 | 9086 | 8320 | 8620 | 8710 | 8710 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истрин-ского муници-пального района | 2017-2021 гг. |  | 16235 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Развитие элитного семеноводства |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка подотрасли животноводства |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 19751 | 4391 | 3800 | 3820 | 3820 | 3920 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 8985 | 1625 | 1800 | 1820 | 1820 | 1920 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 10766 | 2766 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукцией животноводства |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 15266 | 3566 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии | К 2021 году уровень обеспеченности населения мясом скота и птицы собственного производства составит 32%,молоком 40 % |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 4500 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 10766 | 2766 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 3. Поддержка производства свинины, кроликов и мелкого рогатого скота |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 1900 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии | К 2021 году уровень обеспеченности населения мясом скота и птицы собственного производства составит 32%, |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 1900 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 4. Поддержка производства говядины от бычков молочных пород |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 2585 | 525 | 500 | 520 | 520 | 520 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии | К 2019 году уровень обеспеченности населения мясом скота и птицы собственного производства составит 32 %, |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 2585 | 525 | 500 | 520 | 520 | 520 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. Поддержка племенного животноводства |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 1. Субсидии на поддержку племенного животноводства |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 4. Развитие молочного скотоводства |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 115435 | 23047 | 23047 | 23047 | 23147 | 23147 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 69700 | 13900 | 13900 | 13900 | 14000 | 14000 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 29500 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Истрин-ского муници-пального района | 2017-2021 гг. |  | 16235 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие 1. Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 99200 | 19800 | 19800 | 19800 | 19900 | 19900 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии | К 2021 году производство молока в хозяйствах всех категорий составит 18900 тонны |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 69700 | 13900 | 13900 | 13900 | 14000 | 14000 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 29500 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |  |  |
| 2.4.2 | Мероприятие 2. Субсидия на частичное возмещение выпадающих доходов от реализации молочной продукции (субсидия на 1ц реализованного молока) | 1.Принятие Порядка предоставления средств из бюджета Истринско-го муници- пального района на проведение мероприя-тий в сфере агропрпо- мышленно-гокомплекса района – до 1 марта. 2.Заключение Соглашения о сотруд-ничестве с сельскохо-зяйствен-ными това-ропроизво-дителями района – до 1 апреля. 3. Выплата субсидий помесячно за 11 месяцев года | Бюджет Истрин-ского муници-пального района | 2017-2021 гг. | 3597,9 | 16235 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 | 3247 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии | К 2021 году производство молока в сель-скохозяйствен-ных организа-циях района составит 18900 тонны Выплата субсидий на 1 ц реализованного молока в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответст-вующий финансовый год |
| 2.5 | Основное мероприятие 5. Техническая и технологическая модернизация, обновление парка сельскохозяйственной техники |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 3600 | 500 | 500 | 800 | 900 | 900 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 420 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 3180 | 420 | 420 | 720 | 810 | 810 |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной продукции, её переработки, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга) (в том числе крестьянским фермерским хозяйствам) |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 3600 | 500 | 500 | 800 | 900 | 900 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии | За период 2017-2021гг. объёмы приобретения новой самоходной сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности составит 26 штук |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 420 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 3180 | 420 | 420 | 720 | 810 | 810 |  |  |
| 3 | Задача 3. Рост производства продукции сельского хозяйства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 43640 | 30100 | 120 | 13130 | 140 | 150 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 43640 | 30100 | 120 | 13130 | 140 | 150 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Государственная поддержка малых форм хозяйствования |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 43640 | 30100 | 120 | 13130 | 140 | 150 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 43640 | 30100 | 120 | 13130 | 140 | 150 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Предоставление грантов КФХ, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержи |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии | За 2017-2021 гг 1 начинающий фермер получит грантовую поддержку |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии | За 2017-2021 гг 1 семейная животноводческая ферма получит грантовую поддержку |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Поддержка молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах |  | Итого: | 2017-2021 гг. |  | 640 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления земельно-имущественных отношений, аграрной политики и экологии | К 2021 году производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах составит 130 тонн |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 2017-2021 гг. |  | 640 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 2017-2021 гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение №2

к муниципальной подпрограмме

«Экологическая безопасность района»

- Паспорт подпрограммы «Экологическая безопасность района»

| Наименование подпрограммы | Экологическая безопасность района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | -Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; -Улучшение экологической обстановки на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и почвы; - Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Истринского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Достижение объединенными усилиями органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений улучшения качества составляющих окружающей природной среды: атмосферы, водных объектов, почв, зеленых насаждений и др. при выполнении следующих конкретных задач: - экологическое образование, воспитание и информирование населения; - совершенствование муниципальной системы управления охраны водных объектов; - совершенствование муниципальной системы управления отходами; - озеленение территорий населенных пунктов, оздоровление существующих зеленых насаждений (улучшение санитарного состояния лесопарковых зон, зон озелененных территорий); - комплексная оценка современного экологического состояния района; |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Администрация Истринского муниципального района | Всего, в том числе: | 1800 | 1800 | 1800 | 5032 | 5032 | 15464 |
|  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 200 | 200 | 200 | 3432,0 | 3432,0 | 7464,0 |
|  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
|  |  | Средства Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | - оценка качества атмосферного воздуха в границах жилой застройки, находящейся в СЗЗ промышленных объектов 3 объекта ежегодно; - оценка качественного состояния почв, в границах жилой застройки, находящейся в СЗЗ промышленных объектов 3 объекта ежегодно; - оценка качественного состояния воды, в обособленных водных объектах, находящихся в границах населенных пунктов 3 объекта ежегодно; - выявление и ликвидация несанкционированных свалок 5 объектов ежегодно; - экологическое образование, воспитание и информирование населения 350 человек ежегодно; - очистка обособленных водных объектов 1 объект ежегодно; - увеличение протяженности участков рек, на которых осуществлены работы по очистке прибрежных полос рек и водохранилища 100 м ежегодно; - снижение антропогенного влияния на окружающую среду (ликвидация несанкционированных свалок; - обследование ГТС, находящихся в муниципальной собственности, на предмет безопасной работы, выявление необходимости ремонта 2 объекта ежегодно; - соответствие расходов на природоохранную деятельность (по нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленную Правительством Московской области – 28,6 руб./чел.); - увеличение площади озеленения территории Истринского муниципального района не менее 5 % прирост к результатам предыдущего года; - постановка на учет гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных не менее 20% прирост к результатам предыдущего года; - снижение динамики изменения объема сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод прирост к показателю предыдущего года не менее 5%; |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы

их развития в сфере Подпрограммы «Экологическая безопасность района» в рамках Программы «Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

Территория Истринского муниципального района характеризуется высоким уровнем лесистости (более 40%). Земли лесного фонда занимают 64 219 га. Леса имеют важное экологическое и средообразующее значение.

На территории района 6 лесничеств (деньковское, савельевское, филатовское, новоиерусалимское, рождественское, истринское сельское участковое лесничество), которые входят в состав Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Неудовлетворительное санитарное состояние лесов региона является следствием неблагоприятных климатических и антропогенных воздействий, повышения рекреационной нагрузки.

Для восстановления погибших и вырубленных лесов Московской области в Программе предлагаются мероприятия по участию в акциях по посадке лесных культур, очищению лесных насаждений от мусора, охране лесов от пожаров; мероприятия по противопожарной пропаганде в части освещения в средствах массовой информации материалов по охране лесов.

Проведение акций «Сдай макулатуру, спаси дерево», «Наш лес. Посади свое дерево», «Лес Победы», мониторинг качества атмосферного воздуха.

- Цели и задачи Подпрограммы

Цели программы:

- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки Истринского района;

- Улучшение экологической обстановки на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и почвы;

- Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Основная задача Программы – Достижение объединенными усилиями органов местного самоуправления, предприятий организаций и учреждений улучшения качества составляющих окружающей природной среды: атмосферы, водных объектов, почв, зеленых насаждений и др. при выполнении следующих конкретных задач:

- экологическое образование, воспитание и информирование населения;

- совершенствование муниципальной системы управления охраны водных объектов;

- совершенствование муниципальной системы управления отходами;

- озеленение территорий населенных пунктов, оздоровление существующих зеленых насаждений (улучшение санитарного состояния лесопарковых зон, зон озелененных территорий);

- комплексная оценка современного экологического состояния района;

- повышение технического уровня безопасности функционирования гидротехнических сооружений.

Наиболее приоритетными направлениями Программы являются: улучшение экологической обстановки в Истринском муниципальном районе, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения; возможность расширенного рассмотрения природоохранных вопросов.

- Эффективность реализации подпрограммы

Реализация районной целевой подпрограммы позволит обеспечить растущие потребности экономики района необходимыми природными ресурсами с учетом их рационального использования и снизить отрицательное влияние промышленности, создать систему всеобщего непрерывного экологического образования, повышение уровня экологических знаний, формирование образа жизни в гармонии с окружающей средой, а именно создать более комфортные условиях для проживания населения, улучшить экологическую обстановку.

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы (приложение № 2). Расчет целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Экологическая безопасность района» (приложение № 3).

- Перечень мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность района» муниципальной программы Истринского муниципального района Московской области «Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Сроки исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2014 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1 | Задача № 1 Мониторинг окружающей среды (оценка качества окружающей среды) | Организация работ по комплексной оценке состояния атмосферы, воды и почвы. Мониторинг качества атмосферного воздуха | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г. | - | 7464,0 |  | 200 | 200 | 200 | 3432,0 | 3432,0 | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии | Оценка экологического состояния окружающей среды. |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 Оценка качества атмосферного воздуха | Работа по оценке состояния атмосферы | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - | 7464,0 |  | 200 | 200 | 200 | 3432,0 | 3432,0 | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии | З объекта ежегодно |
| 1.2 | Мероприятие № 2 Проведение анализа состояния почвы | Работа по оценке состояния почвы | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - | - |  | - | - | - | - | - | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии | З объекта ежегодно |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Мероприятие № 3 Проведение анализа качества состояния воды | Работа по оценке состояния качества воды.. | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - | - |  | - | - | - | - | - | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии | З объекта ежегодно |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Задача № 2 Работа по контролю обращения с отходами производства и потребления. | Выявление (мониторинг) и ликвидация несанкционированных свалок | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - | - |  | - | - | - | - | - | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии | Улучшение качества окружающей природной среды |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района |  | - | 2000 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Администрации городских и сельских поселений Истринского муниципального района |  |
| - 2.1 | Мероприятие № 1 Выявление несанкционированных свалок | Мониторинг территории Истринского муниципального района | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - | - |  | - | - | - | - | - | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии | 5 объектов ежегодно |
| - 2.2 | Мероприятие № 2 Ликвидация несанкционированных свалок мусора по поселениям района |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Администрации городских и сельских поселений Истринского муниципального района | 5 объектов ежегодно |
| - 3 | Задача № 3 Экологическое образование, воспитание и информирование населения |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | - | - | - | - | - |  | Управление образованием; Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии | Увеличение экологической грамотности населения |
| - 3.1 | Мероприятие №1 Проведение мероприятий Экологического характера в детских садах, школах |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | - | - | - | - | - | - | Управление образованием | 100 человек ежегодно |
| - 3.2 | Мероприятие №2 Проведение дней защиты от экологической опасности (акция "Чистая вода", "Чистая земля", "Чистый воздух") | Проведение лекционных мероприятий в общеобразовательных учреждениях. | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | - | - | - | - | - | - | Управление образованием | 100 человек ежегодно |
| 3.3 | Мероприятие №3 Конференция старшеклассников «Экологические проблемы Истринского района и пути их решения» | Проведение лекционных мероприятий в общеобразовательных учреждениях. | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | - | - | - | - | - | - | Управление образованием | 50 человек ежегодно |
| 3.4 | Мероприятие №4 Работа с общественной организацией «Зеленый патруль» | Работа по плану согласованному с Истринским филиалом ГКУ МО «Мособллес» | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | - | - | - | - | - | - | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии | 50 человек ежегодно |
| 4 | Задача №4 Охрана водных объектов |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | - | - | - | - | - | - | Администрации городских и сельских поселений Истринского муниципального района; Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии | Улучшение качества окружающей природной среды |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района |  |  |  | 4000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие №1 Расчистка водных объектов на территории района |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Администрации городских и сельских поселений Истринского муниципального района | 1 объект ежегодно |
| 4.2 | Мероприятие №2 Организация очистки прибрежных полос водных объектов в границах территории района |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Администрации городских и сельских поселений Истринского муниципального района | 100 м вдоль рек ежегодно |
| 4.3 | Мероприятие №3 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Мониторинг состояния гидротехнических сооружений на выявление необходимости ремонта ГТС. | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | - | - | - | - | - | - | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии | Прирост к показателю предыдущего года не менее 20n% (n=1;1,5) |
| 4.4 | Мероприятие №4 Постановка на учет гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных | Выявление бесхозяйных ГТС и постановка на кадастровый учет | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | - | - | - | - | - | - | Администрации городских и сельских поселений Истринского муниципального района | Прирост к показателю предыдущего года не менее 20n% (n=1;1,5) |
| 4.5 | Мероприятие №5 Работа с водопользователями по реализации планов | Проведение совещаний с водопользователями | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | - | - | - | - | - | - | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии | Прирост к показателю предыдущего года не менее 5% |
| 5 | Задача №5 Озеленение территории Истринского муниципального района | Мероприятия по озеленению территории | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | - | - | - | - | - | - | Администрации городских и сельских поселений Истринского муниципального района | Прирост к показателю предыдущего года не менее 5% |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района |  |  |  | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие №1 Увеличение площади озеленения территории Истринского муниципального района | Оценивается динамика изменения объемов высадки древесно-кустарниковой растительности | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 2017-2021г | - |  | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Администрации городских и сельских поселений Истринского муниципального района | Прирост к показателю предыдущего года не менее 5% |