Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории муниципального образования городской округ Истра Московской области» на 2017-2021 гг.»

- Паспорт муниципальной подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории Истринского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее – Программа). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. №116 «О мерах по противодействию терроризму» (ред. от 27.06.2014г.); - Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010г. N 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» (ред. от 01.07.2014г.); - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002г. № 114-ФЗ (ред. от 21.07.2014г.) «О противодействии экстремистской деятельности»; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006г. №35-ФЗ (ред. от 28.06.2014г.) «О противодействии терроризму»; - Закон Московской области от 17.01.2005 N 10/2005-ОЗ «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Московской области»; - Государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья на 2017-2021 годы». - Постановление администрации Истринского муниципального района от 15.11.2016 г. № 7726/11 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории Истринского муниципального района в 2015-2019 годах» - Постановление администрации Истринского муниципального района от 31.01.2017 № 612/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ Истринского муниципального района, подлежащих реализации в 2017-2021 годах». |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Синельщиков А.Е., Заместитель руководителя администрации городского округа Истра Московской области. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел территориальной безопасности администрации городского округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Истра Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей. 2. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории городского округа. 3. Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах массового пребывания людей. 4. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа Истра Московской области. 5. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма. 6. Увеличение количества лиц, с диагнозом потребление наркотических средств с вредными последствиями, поставленных на диспансерный учет. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 гг. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Всего | 42 784 | 7 524 | 20 735 | 4 805 | 4 845 | 4 875 |
| Средства бюджета городского округа Истра Московской области | 35 260 | 0 | 20 735 | 4 805 | 4 845 | 4 875 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Истра | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Дедовск | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Снегири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета сельского поселения Бужаровское | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета сельского поселения Букаревское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета сельского поселения Ермолинское | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета сельского поселения Ивановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета сельского поселения Костровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета сельского поселения Лучинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета сельского поселения Новопетровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета сельского поселения Обушковское | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета сельского поселения Онуфриевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета сельского поселения Павло-Слободское | 3 940 | 3 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета сельского поселения Ядроминское | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности до 95% к 2021 году. 2. Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности до 20 человек к 2021 году. 3. Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народных дружин. 4. Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых до 100% к 2021 году. 5. Увеличение доли коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» до 80% к 2021 году. 6. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления до 2% к 2021 году. 7. Снижение общего количества совершенных преступлений. 8 Снижение количества преступлений экстремистского характера. 9. Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности. 10. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» до 110% к 2021 году. 11. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ до 120% к 2021 году. |  |  |  |  |  |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Реализованные органами местного самоуправления Истринского муниципального района, территориальными органами государственной власти Московской области, органами федеральных органов исполнительной власти по Московской области мероприятия  долгосрочной целевой программы Истринского муниципального района Московской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Истринского муниципального района на 2015-2019 годы» оказали определенное влияние на укрепление правопорядка на территории Истринского муниципального района Московской области. Наметились положительные тенденции в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка.

Общие тенденции в состоянии преступности  в течение отчетного периода 2015 года  характеризовались следующими показателями.

Зарегистрировано 2537 преступлений   (-1,0%,  -27), в числе которых 167 (или 6,6 % от общего числа зарегистрированных) составляют особо тяжкие  преступления; 626 (24,7 % от общего числа зарегистрированных) - тяжкие; 690 (27,2% от общего числа зарегистрированных) - средней тяжести и 1067 (38,5% от общего числа зарегистрированных) - преступления  небольшой тяжести.

Отмечено увеличение количества умышленных убийств – 8 (+38,5%), умышленных тяжких телесных повреждений – 3 (+11,1%), изнасилований - (+400%), краж имущества собственников всех форм – 913 (+4,5%), в том числе из квартир - 69 (+25,5%), угонов автотранспорта -39 (+129,4%).

Выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия увеличилось на 14,8%, при этом число преступлений, совершенных с применением оружия составило 31.

Коэффициент  преступности на 10 тысяч  населения сократился   и составил 210,19 преступлений  против 217,80 за аналогичный период 2014 г.

Количество раскрытых преступлений увеличилось на 7,1% , раскрываемость составила 60,7% (выше среднеобластного показателя  на 2,3%, область 58,4).

Необходимо отметить, что в 2015 г. увеличилось на 3,7%  количества выявленных преступлений  «двойной превенции» (всего 250, АППГ-241) , в том числе по ст.115 УК РФ  на 6,9 % (всего 31, АППГ-29), ст.116 УК РФ на 4,5%  ( всего 93, АППГ-89), ст.119 УК  РФ на 3,4% (всего 91, АППГ-88 ), 222 УК РФ  на 14,8% ( всего 31, АППГ-27).

Предпринимаемые профилактические меры позволили снизить на 7,2% количество преступных деяний, совершенных несовершеннолетними или при их участии.

Уменьшилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами – на 3,1%.

Вместе  с тем, уменьшилось число грабежей – на 36,4%, фактов мошенничества – на 23,7%.

Уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах – на 22,3%, в  том числе на улицах – на 16,6%.

Уменьшилось число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления – на 2,5%.

В 2013 году на 76,6% увеличилось  количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (всего 189, АППГ-107), на 118,3 % - совершенных на улицах (всего 310, АППГ-142).

Особое место в становлении государственной системы профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при их участии, отводится реализации комплекса мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений с их стороны.

В 2015 году   количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеичилось (с 13 до30).

По видам  преступления распределяются следующим образом:

| Виды преступлений | 2015 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ) | 2 | 0 |
| Изнасилование (ст.131 УК РФ) | 1 | 0 |
| Разбой (ст. 162 УК РФ) | 1 | 0 |
| Кражи чужого имущества (ст.158 УК РФ) | 22 | 8 |
| Угоны автотранспорта (ст. 166 УК РФ) | 1 | 1 |
| Преступления, связанные с наркотиками (ст. 228 УК РФ) | 3 | 2 |
| Другие | 1 | 2 |
| Всего | 30 | 13 |

В совершении преступлений приняли участие 24 несовершеннолетних (АППГ- 14), которые по социальным группам распределяются следующим образом:

- учащиеся школ – 19 (АППГ – 9);

- учащиеся колледжа - 3 (АППГ-4);

- учащиеся ПУ – 0

- учащиеся иных учебных заведений –   0;

- не учатся – 2 (АППГ – 1).

В группе  совершено 19 преступлений (АППГ –16), в составе смешанных групп  было совершено  8 преступлений, в которых приняло участие 20 несовершеннолетних и 3 взрослых.

В 2015 году службой ОДН ОМВД России по Истринскому  району на учет поставлено 137 несовершеннолетних (АППГ – 132), всего на учете в 2015 г. состояло 159 несовершеннолетних, из них:

-  судимые  - 5;

- за употребление спиртных напитков – 60;

- за употребление токсических веществ -  4;

- за употребление наркотических веществ – 5;

- за совершение ООД (общественно-опасных деяний) – 17;

и 167 неблагополучных родителей.

С целью предупреждения экстремистских проявлений среди учащихся  в учебных заведений района регулярно проводится  профилактическая и разъяснительная работа, как со стороны представителей правоохранительных органов, так и со стороны педагогического состава. Проявлений агрессивности со стороны участников неформальных молодежных объединений в 2013 году не зафиксировано. Всего на списочном учете в ОМВД России по Истринскому району состояло 11 несовершеннолетних:  4 болельщика футбольных спортивных клубов, 2 скинхед и 5 зацеперов.

Хотя актов терроризма и покушений на терроризм в районе допущено не  было,  преступная  деятельность  международных  террористических организаций по-прежнему выступает в качестве одного из основных факторов, способных осложнить оперативную обстановку как в регионе, так и конкретно на территории Истринского муниципального района. Негативное  влияние  на  криминогенную  обстановку  в  Истринском муниципальном районе  оказывает  серьезнейший  миграционный  поток.

Преступность в сфере незаконного оборота  наркотиков приобретает все более  организованный  характер  и  имеет  своей  целью  не  только  обеспечение широкого  и  разнообразного  предложения,  но  также  расширение  незаконного спроса  на  наркотики  путем  целенаправленной  деятельности  по  вовлечению новых слоев населения, в т.ч. несовершеннолетних, в потребление наркотиков. Наибольшую  опасность  представляет  распространение  наркотиков  в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях. На учете в ОДН ОМВД в 2015 году состояло 5 несовершеннолетних за употребление наркотических средств и 4 - за употребление токсических веществ.

В 2015 году преступления в сфере НОН несовершеннолетними не совершались. К административной ответственности  в 2015  году, за употребление  наркотических веществ,  привлечено 1(4) подростка, за  употребление токсических веществ - 1.

По данным Министерства здравоохранения Московской области в 2013 году на территории Истринского муниципального района зафиксировано 34 случая смертельных отравлений наркотическими средствами (38 смертельных случаев в 2014 г.).

Пропаганда  и  осуществление  среди  учащихся  образовательных учреждений  мероприятий  по  добровольному  тестированию,  участие специалистов-наркологов  в  диспансеризациях  и  медицинских  осмотрах учащихся позволят  выявлять  на  ранних стадиях  лиц,  незаконно  потребляющих  наркотики.

Межэтническая обстановка в Истринском муниципальном районе в основном характеризуется как стабильная, спокойная.

В Истринском  муниципальном районе проживают 93% русских, 2% украинцев, 0,6% белорусов, 0,7% армян, 0,5% мордвы, 0,4% татар, 2,8% людей других национальностей.

Благоприятно сказывается на ситуации в межнациональных отношениях и, фактически, моноэтнический состав населения района.

В настоящее время в районе осуществляют деятельность следующие национальные организации:

1. Национальная культурная автономия азербайджанцев Истринского района,

2. Истринское районное отделение Общероссийской общественной организации Союз Армян России (САР).

Деятельность национальных общественных объединений носит, в основном,  культурно-просветительский характер. Существенного влияния на ситуацию в районе они не оказывают. Национальные общественные объединения принимают участие в крупных районных мероприятиях, отмечают национальные праздники, проводят мероприятия по изучению национальной истории, традиций, культуры внутри своих автономий, иногда взаимодействуют с ветеранскими организациями, оказывают небольшую спонсорскую помощь. Фактов деятельности организаций явно националистического толка в районе не установлено.

На территории Истринского муниципального района религиозную деятельность осуществляют следующие организации: ассоциация братских церквей Евангельских христиан-баптистов, насчитывающая в своих рядах около 2,5 тысяч человек; Еврейский центр «Ганн Исроэль» (около 200 человек.); местные православные религиозные организации, которыми руководит Благочинный Истринского района. Кроме того, на территории Истринского района расположены 2 православных монастыря: Борисоглебский Аносин ставропигиальный женский монастырь и Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь.

Обстоятельств, которые могут привести к конфликтным ситуациям, в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений на данный период не установлено.

Сложившееся  положение  требует  разработки  и  реализации долгосрочных  мер,  направленных  на  решение  задач  профилактики преступлений  и  правонарушений,  повышение защищенности населения Истринского муниципального района, которые на современном этапе являются одними  из наиболее приоритетных.

Внедрение  современных  средств  наблюдения,  охраны  и  оповещения  о правонарушениях,  оснащение  современными  инженерными сооружениями охраны, будет способствовать положительной динамике раскрываемости преступлений, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в местах массового пребывания граждан.

Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию, участие специалистов-наркологов  в  диспансеризациях  и медицинских  осмотрах учащихся позволят  выявлять  на  ранних стадиях  лиц,  незаконно  потребляющих  наркотики,  повысят  эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

Реализация  культурно-просветительских  мероприятий антинаркотической  направленности  будет  способствовать  формированию  в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном  итоге  должна  привести  к  сокращению  числа  несовершеннолетних, потребляющих наркотические вещества, предотвращению совершения ими преступлений и правонарушений.

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные мероприятия будут способствовать укреплению основ  и  систематизации  методов  долгосрочного процесса  формирования  толерантного  сознания  и  поведения  жителей Истринского муниципального района. Реальными  механизмами ее осуществления  являются комплексные меры, направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии.

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения  населения, будут способствовать предупреждению террористических актов и повышению уровня общественной безопасности граждан.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории района» муниципальной  программы Истринского муниципального района «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории Истринского муниципального района в 2017-2021 годах».

3.	Описание целей муниципальной программы

Усилия субъектов, в компетенцию которых входит решение вопросов обеспечения безопасности, в рамках Программы должны обеспечить снижение показателей нарастания угроз, а в конечном итоге – гарантированную защиту населения и объектов городского округа Истра Московской области от преступности, террористических акций, иных нештатных ситуаций.

Цель муниципальной программы – комплексное обеспечение безопасности населения  и объектов на территории городского округа Истра Московской области,  повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:

1.	Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей.

2.	Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории города.

3.	Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах массового пребывания людей.

4.	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории г.Дзержинский.

5.	Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма.

6.	Увеличение количества лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях.

4.	Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, совершенствование единой государственной системы профилактики преступности является составной частью государственной и общественной безопасности, посредством реализации которой обеспечивается национальная безопасность Российской Федерации.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определены следующие приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности, которые достигаются исполнением основных мероприятий Программы. Отбор мероприятий для включения в Программу осуществляется исходя из их соответствия целям и задачам Программы.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Перечень мероприятий и объемы финансирования программы уточняются при рассмотрении проект местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя их возможностей местного бюджета.

Приложение №1 к  Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования «Городской округ Истра Московской области» на 2017-2021 гг.»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | Показатель 1 Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | % | 11 | 11 | 35 | 59 | 83 | 95 |
| 2. | Задача 2 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории городского округа Истра Московской области | Показатель 2 Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности | % | 100 | 140 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|  |  | Показатель 3 Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народных дружин | % | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 3. | Задача 3 Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах массового пребывания людей | Показатель 4 Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | % | 11 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Показатель 5 Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» | % | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 4. | Задача 4 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского коруга Истра Московской области | Показатель 6 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | % | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 |
| 5. | Задача 5 Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма | Показатель 7 Снижение количества преступлений экстремистского характера | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показатель 8 Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности | % | 100 | 105 | 110 | 125 | 120 | 125 |
| 6. | Задача 6 Увеличение количества лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях | Показатель 9 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | % | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
|  |  | Показатель 10 Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | % | 100 | 105 | 110 | 114 | 118 | 120 |

Примечание: Достижение запланированных значений показателей возможно при полном финансировании мероприятий.

Приложение №2 к  Программе

Методика расчета значений показателей реализации

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории Истринского муниципального района 2017 - 2021 гг.»

| № п/п | Наименование показателей | Расчет показателя | Единица измерения | Группа показателей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | ДО + ДК + ДС САЗ = 3 где: САЗ – степень антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей ДО - доля объектов образования, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период; ДК - доля объектов культуры, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период; ДС - доля объектов спорта оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период | Процент | 2 группа | Из расчета: 73 – Объекты образования 68 – Объекты культуры 6 – Объекты спорта |
| 2. | Задача 2. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Московской области |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2 Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности | КНДО УКНД = --------------- х 100%, КНДБ где: УКНД – значение показателя; КНДО – количество граждан, участвующих в деятельности народной дружины в отчетном периоде; КНДБ – количество граждан, участвующих в деятельности народной дружины (базовое значение). | Процент | 2 группа | 25.05.2015г. выдано свидетельство на основании решения ГУ МВД России по Московской области и в соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ, о внесении народной дружины или общественного объединения правоохранительной направленности в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности за № 89. В 2016 году зарегистрировано 6 человек. |
| 2.2. | Показатель 3 Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народных дружин | КВПО УКВП = --------------- х 100%, КВПБ где: УКВП – значение показателя; КВПО – количество выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований правоохранительной направленности в отчетном периоде; КВПБ – количество выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований правоохранительной направленности (базовое значение). | Процент | 2 группа |  |
| 3. | Задача 3 Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах массового пребывания людей |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 4 Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | КСЗНОП УДСЗН = -----------------х 100%, ОКСЗО где: УДСЗН – показатель увеличения доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест; КСЗНОП – количество социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион»; ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей. | Процент | 2 группа | Из расчета: 73 – Объекты образования 68 – Объекты культуры 6 – Объекты спорта 3 - ММПЛ |
| 3.2. | Показатель 5 Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» | КТЦ ДТЦ = -------------- х 100%, ОКТКЦ где: ДТЦ – значение показателя; КТЦ – количество коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключаемых к системе «Безопасный регион» по итогам отчетного периода; ОККТЦ – общее количество торговых центров, автозаправочных станций. | Процент | 2 группа | 10 объектов торговли |
| 4. | Задача 4 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа Истра Московской области |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 6 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | С Р = -------------- х 100%, В где: Р - показатель снижения доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде; В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде. | Процент | 2 группа |  |
| 5. | Задача 5 Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 8 Снижение количества преступлений экстремистского характера | КЗП СП = ------------------- х 100%, КПЭН где: СП – снижение количества преступлений экстремистского характера; КЗП - количество зарегистрированных преступлений экстремистского характера (за отчетный период); КПЭН – количество преступлений экстремистского характера (базовый период) | Процент | 2 группа |  |
| 5.2. | Показатель 9 Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности | КМАЭН УКМ = ---------------- х 100%, КПМБ где: УКМ – увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности; КМАЭН – количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности (за отчетный период); КПМБ – количество проведенных антиэкстремистских мероприятий (базовый период) | Процент | 2 группа | В 2016 году было проведено 3 мероприятий антиэкстремистской направленности |
| 6. | Задача 6 Увеличение количества лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях |  |  |  |  |
| 6.1. | Показатель 10 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно). | КЛТГ РЧЛ =----------------х100% КЛПГ где: РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» % КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего года КЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец предыдущего года | Процент | 2 группа |  |
| 6.2. | Показатель 11 Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно) | КШТГ РЧШ = ---------------х100% КШПГ где: РЧШ – рост числа школьников, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики % КШТГ - количество школьников, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики по итогам текущего года КШПГ - количество школьников, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики по итогам предыдущего года. | Процент | 2 группа |  |

Приложение №3 к  Программе

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории Истринского муниципального района на 2017 - 2021 гг.»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего объем финансирования, (тыс. руб.) | в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей |  | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 17 730 | 100 | 16 335 | 400 | 435 | 460 |
|  |  |  |  |  | МБ | 17 630 | 0 | 16 335 | 400 | 435 | 460 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Повышение степени антитеррористической защищенности зданий, помещений, прилегающих к ним территорий муниципальной собственности |  | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 590 | 100 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|  |  |  |  |  | МБ | 490 | 0 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД в здании администрации городского округа Истра |  | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 490 | 0 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|  |  |  |  |  | МБ | 490 | 0 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Организация и эксплуатация единого центра мониторинга и реагирования негосударственных структур безопасности (ЕЦМиР) |  | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Повышение степени антитеррористической защищенности объектов образования городского округа Истра |  | Управление образованием | 2017-2021 | Итого | 460 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|  |  |  |  |  | МБ | 460 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Установка на объектах образования громкоговорящей связи (оповещения о возникновении угрозы совершения террористического акта или иного преступления, ее обслуживание и ремонт |  | Управление образованием | 2017-2021 | Итого | 460 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|  |  |  |  |  | МБ | 460 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Оказание услуг по охране зданий администрации городского округа Истра |  | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Повышение степени защищенности объектов культуры городского округа Истра |  | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | 2017-2021 | Итого | 500 | 0 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|  |  |  |  |  | МБ | 500 | 0 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Установка на объектах культуры громкоговорящей связи (оповещения о возникновении угрозы совершения террористического акта или иного преступления, ее обслуживание и ремонт |  | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | 2017-2021 | Итого | 500 | 0 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|  |  |  |  |  | МБ | 500 | 0 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Повышение степени защищенности объектов спорта городского округа Истра |  | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежь |  | Итого | 680 | 0 | 510 | 50 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  | МБ | 680 | 0 | 510 | 50 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Оборудование объектов спорта контрольно-пропускными пунктами, шлагбаумами, турникетами, средствами для принудительной остановки автотранспорта, их обслуживание и ремонт |  | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | 2017-2021 | Итого | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Установка в учреждениях спорта стационарных (рамочных) и ручных металлообнаружителей, их обслуживание и ремонт |  | Управление по культуре, туризму, спорту туризму и работе с молодежью | 2017-2021 | Итого | 170 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  | МБ | 170 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 Проведение заседаний антитеррористической комиссии городского округа Истра |  | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | Задача 2 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 4400 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|  |  |  |  |  | МБ | 4400 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. |  | Основное мероприятие 6. Обеспечение деятельности народной дружины муниципального образования | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 600 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  | МБ | 600 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. |  | Мероприятие 1. Приобретение снаряжения народных дружинников | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. |  | Мероприятие 2. Приобретение оборудования для помещения штаба народной дружины | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | МБ | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. |  | Мероприятие 3. Материальное стимулирование народных дружинников | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | МБ | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. |  | Основное мероприятие 7 Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности | Управление образованием, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 3800 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 |
|  |  |  |  |  | МБ | 3800 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 |  | Мероприятие 1 Организация работы по изучению подростками правил дорожного движения. Предоставление субсидий для обеспечения участия в проведении ежегодных, районных, областных слетов юных инспекторов дорожного движения и соревнований юных автомобилистов. | Управление образованием, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | МБ | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. |  | Мероприятие 2 Проведение мероприятий по профилактике действий организованных и стихийных групп болельщиков при проведении спортивных мероприятий | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. |  | Мероприятие 3 Организация досуговой работы с подростками, в т.ч. с девиантным поведением. | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | МБ | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. |  | Мероприятие 4 Организация комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных мероприятий | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5. |  | Мероприятие 5 Предоставление субсидий для проведения учебных сборов с учащимися 10-х классов МОУ с целью профилактики здорового образа жизни и подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах, а также комплектование учебно-материальной базы по курсу ОБЖ | Управление образованием, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 2000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  | МБ | 2000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6. |  | Мероприятие 6 Предоставление субсидий для организации и проведения ежегодных районных соревнований «Школа безопасности» между учащимися общеобразовательных учреждений, участие в зональных , областных и всероссийских мероприятиях детско-юношеского движения «Школа безопасности» | Управление образованием, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 1000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  |  |  | МБ | 1000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  | Задача 3 Установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 19 589 | 7189 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
|  |  |  |  |  | МБ | 12 400 | 0 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Истра | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Дедовск | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Ермолинское | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. |  | Основное мероприятие 8. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 19 089 | 7 189 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
|  |  |  |  |  | МБ | 12 400 | 0 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Истра | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Дедовск | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Ермолинское | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. |  | Мероприятие 1. Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в учреждениях образования. Приобретение, монтаж и обслуживание оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», подключение сегментов видеонаблюдения к муниципальному центру | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 1 100 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 |
|  |  |  |  |  | МБ | 1 100 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. |  | Мероприятие 2. Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в учреждениях культуры. Приобретение, монтаж и обслуживание оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», подключение сегментов видеонаблюдения к муниципальному центру | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 1 100 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 |
|  |  |  |  |  | МБ | 1 100 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. |  | Мероприятие 3. Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в учреждениях спорта. Приобретение, монтаж и обслуживание оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», подключение сегментов видеонаблюдения к муниципальному центру | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 1 100 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 |
|  |  |  |  |  | МБ | 1 100 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. |  | Мероприятие 4. Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах массового пребывания людей. Приобретение, монтаж и обслуживание оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», подключение сегментов видеонаблюдения к муниципальному центру | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 1 440 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 |
|  |  |  |  |  | МБ | 1 100 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Дедовск | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4.1. |  | Создание системы видеонаблюдения на детской площадке по адресу г. Дедовск, ул. Космонавта Комарова д.10 - д.11 | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Дедовск | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4.2. |  | Создание системы видеонаблюдения на детской площадке по адресу г. Дедовск, ул. Космонавта Комарова д.8 - д.10 | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Дедовск | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4.3 |  | Создание системы видеонаблюдения по адресу г.Дедовск , ул. Войкова д.18 (Храм Великомученика Георгия Победоносца) | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Дедовск | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5. |  | Мероприятие 5. Осуществление организационных мероприятий по подключению коммерческих объектов к системе «Безопасный регион» | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6. |  | Мероприятие 6. Комплекс мероприятий по созданию и развитию регионального сегмента АПК «Безопасный регион» | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 8 349 | 6 349 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  | МБ | 2 000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Истра | 599 | 599 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Дедовск | 450 | 450 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Ермолинское | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6.1. |  | Обследование объектов образования г. Истра на предмет поиска технических условий для подключения их к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Истра | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6.2. |  | Обследование объектов культуры г. Истра на предмет поиска технических условий для подключения их к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Истра | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6.3. |  | Обследование объектов образования г. Дедовск на предмет поиска технических условий для подключения их к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Дедовск | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6.4. |  | Обследование объектов культуры г. Дедовск на предмет поиска технических условий для подключения их к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Дедовск | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6.5. |  | Подготовка технологической площадке для хранения видеоархивов с объектов городского округа Истра | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6.6. |  | Приобретение услуги по предоставлению изображения с установленных камер высокой четкости | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Истра | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6.7. |  | Разработка проектной документации по созданию системы видеонаблюдения городского парка г. Дедовск и интеграции её в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Дедовск | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6.8. |  | Приобретение оборудования для создания системы хранения видеоархивов с объектов городского округа Истра | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Ермолинское | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7. |  | Мероприятие 7. Обеспечение каналами связи для организации транслирования видеоизображения с установленных видеокамер высокой четкости в помещение ЕДДС городского округа Истра | МБУ «ИстраСпас», Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 6 500 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  |  |  |  |  | МБ | 6 000 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. |  | Задача 4 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа Истра | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Бужаровское | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Обушковское | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Ядроминское | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. |  | Основное мероприятие 9. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. |  | Мероприятие 1. Работа по жалобам населения | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. |  | Мероприятие 2. Проведение бесед, направленных на активизацию борьбы с уличной преступностью | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. |  | Мероприятие 3. Обеспечение работы с органами правопорядка во время проведения мероприятий с массовым участием людей | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. |  | Основное мероприятие 10. Повышение мер по недопущению коррупционных правонарушений и преступлений | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Бужаровское | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Обушковское | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Ядроминское | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. |  | Мероприятие 1. Распространение информационных материалов антикоррупционной направленности | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Бужаровское | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Обушковское | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Ядроминское | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. |  | Задача 5 Профилактика и предупреждение проявления экстремизма | Управление образованием, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 280 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  | МБ | 240 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. |  | Основное мероприятие 11. Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение проявлений межнационального, межконфессионального экстремизма, а также на формирование мульти культурности и толерантности, в том числе в молодежной среде | Управление образованием, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 280 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  | МБ | 240 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1. |  | Мероприятие 1. Предоставление субсидий на закупку для муниципальных образовательных учреждений литературы, способствующей формированию позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей | Управление образованием, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 240 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  | МБ | 240 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. |  | Мероприятие 2. Организация просветительской работы по вопросам истории мировых религий, основам вероучения, религиозных традиций и праздников | Управление образованием, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. |  | Мероприятие 3 Мониторинг религиозной ситуации и анализ деятельности религиозных объединений с целью своевременного выявления возможных конфликтов на религиозной почве. | Управление образованием, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. |  | Задача 6. Увеличение количества лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | МБ | 590 | 0 | 140 | 145 | 150 | 155 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 590 | 0 | 140 | 145 | 150 | 155 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. |  | Основное мероприятие 12. Профилактика наркомании и токсикомании | Управление образованием, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 590 | 0 | 140 | 145 | 150 | 155 |
|  |  |  |  |  | МБ | 590 | 0 | 140 | 145 | 150 | 155 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. |  | Мероприятие 1. Предоставление субсидий для закупки методических материалов по программам профилактики, наркотизации, формированию здорового образа жизни | Управление образованием, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 160 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  | МБ | 160 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. |  | Мероприятие 2. Приобретение и распространение памяток о вреде наркотических средств и психотропных веществ | Управление образованием, Антинаркотическая комиссия | 2017-2021 | Итого | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  | МБ | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. |  | Мероприятие 3. Предоставление субсидий для организации и проведения ежегодного конкурса «Мир без наркотиков» и «Антинаркотического марафона» | Управление образованием, Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 160 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  | МБ | 160 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4. |  | Мероприятие 4. Предоставление субсидий для организации и проведения молодежной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» | Управление по культуре, спорту, туризму, спорту и работе с молодежью | 2017-2021 | Итого | 230 | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|  |  |  |  |  | МБ | 230 | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.5. |  | Мероприятие 5 Проведение заседаний Антинаркотической комиссии в Истринском муниципальном районе | Отдел территориальной безопасности | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 42 784 | 7 524 | 20 735 | 4 805 | 4 845 | 4 875 |
|  |  |  |  |  | МБ | 35 260 | 0 | 20 735 | 4 805 | 4 845 | 4 875 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Истра | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Дедовск | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет г/п Снегири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Бужаровское | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Букаревское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Ермолинское | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Ивановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Костровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Лучинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Новопетровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Обушковское | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Онуфриевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Павло-Слободское | 3 940 | 3 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет с/п Ядроминское | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Сокращения:    МБ - местный бюджет,

ОБ - областной бюджет,

ФБ - федеральный бюджет,

ВнБ - внебюджетные средства.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории района» муниципальной программы Истринского муниципального района «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории Истринского муниципального района в 2017 – 2021 годах»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.1 Установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД в здании администрации городского округа Истра | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 490 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 490 2017г 0 2018г 115 2019г 120 2020г 125 2021г 130 |  |
| Мероприятие 1.1.2 Организация и эксплуатация единого центра мониторинга и реагирования негосударственных структур безопасности (ЕЦМиР) | Средства бюджета Истринского муниципального района Бюджет с/п Павло-Слободское | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 100 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 0 2017г 0 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Бюджет с/п Павло-Слободское Всего: 100 2017г 100 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |
| Мероприятие 1.2.1 Установка на объектах образования громкоговорящей связи (оповещения о возникновении угрозы совершения террористического акта или иного преступления) ее обслуживание и ремонт | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 460 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 460 2017г 0 2018г 100 2019г 110 2020г 120 2021г 130 |  |
| Мероприятие 1.2.2 Предоставление субсидий для организации охранных мероприятий зданий территориальных управлений городского округа Истра | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 15 500 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 15 500 2017г 0 2018г 15 500 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |
| Мероприятие 1.3.1 Установка на объектах культуры громкоговорящей связи (оповещение о возникновении угрозы совершения террористического акта или иного преступления) ее обслуживание и ремонт | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 500 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 500 2017г 0 2018г 110 2019г 120 2020г 130 2021г 140 |  |
| Мероприятие 1.4.1 Оборудование объектов спорта контрольно-пропускными пунктами, шлагбаумами, турникетами, средствами для принудительной остановки автотранспорта, их обслуживание и ремонт | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 510 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 510 2017г 0 2018г 510 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |
| Мероприятие 1.4.2 Установка в учреждениях спорта стационарных (рамочных) и ручных металлообнаружителей, их обслуживание и ремонт | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 170 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 170 2017г 0 2018г 0 2019г 50 2020г 60 2021г 60 |  |
| Мероприятие 2.1.2 Приобретение оборудования для помещения штаба народной дружины | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 400 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 400 2017г 0 2018г 100 2019г 100 2020г 100 2021г 100 |  |
| Мероприятие 2.1.3 Материальное стимулирование народных дружинников | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 200 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 200 2017г 0 2018г 50 2019г 50 2020г 50 2021г 50 |  |
| Мероприятие 2.2.1 Организация работы по изучению правил дорожного движения. Предоставление субсидий для обеспечения участия в проведении ежегодных, районных, областных слетов юных инспекторов дорожного движения и соревнований юных автомобилистов | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 400 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 400 2017г 0 2018г 100 2019г 100 2020г 100 2021г 100 |  |
| Мероприятие 2.2.3 Организация досуговой работы с подростками, в т.ч. с девиантным поведением | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 400 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 400 2017г 0 2018г 100 2019г 100 2020г 100 2021г 100 |  |
| Мероприятие 2.2.5 Предоставление субсидий для проведения учебных сборов с учащимися 10-х классов МОУ с целью профилактики здорового образа жизни и подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах РФ, а также комплектование учебно- материальной базы по курсу ОБЖ | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 2 000 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 2 000 2017г 500 2018г 500 2019г 500 2020г 500 2021г 500 |  |
| Мероприятие 2.2.6 Предоставление субсидий для организации и проведения ежегодных районных соревнований «Школа безопасности» между учащимися общеобразовательных учреждений, участие в зональных, областных и всероссийских мероприятиях детско – юношеского движения «Школа безопасности» | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 1 000 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 1 000 2017г 0 2018г 250 2019г 250 2020г 250 2021г 250 |  |
| Мероприятие 3.1.1 Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в учреждениях образования. Приобретение , монтаж и обслуживание оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», подключение сегментов видеонаблюдения к муниципальному центру | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 1 100 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 1100 2017г 0 2018г 275 2019г 275 2020г 275 2021г 275 |  |
| Мероприятие 3.1.2 Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в учреждениях культуры. Приобретение, монтаж и обслуживание системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», подключение сегментов видеонаблюдения к муниципальному центру | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 1 100 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 1 100 2017г 0 2018г 275 2019г 275 2020г 275 2021г 275 |  |
| Мероприятие 3.1.3 Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в учреждениях спорта. Приобретение, монтаж и обслуживание системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» , подключение сегментов видеонаблюдения к муниципальному центру | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 1 100 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 1 100 2017г 0 2018г 275 2019г 275 2020г 275 2021г 275 |  |
| Мероприятие 3.1.4 Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах массового пребывания людей. Приобретение, монтаж и обслуживание оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», подключение сегментов видеонаблюдения к муниципальному центру | Средства бюджета Истринского муниципального района Бюджет г/п Дедовск | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 1 440 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 1 100 2017г 0 2018г 275 2019г 275 2020г 275 2021г 275 Бюджет г/п Дедовск 2017г 340 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |
| Мероприятие 3.1.6 Комплекс мероприятий по созданию и развитию регионального сегмента АПК «Безопасный регион». | Средства бюджета Истринского муниципального района Бюджет г/п Истра Бюджет г/п Дедовск Бюджет с/п Ермолинское Бюджет с/п Павло-Слободское | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 8 349 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 2000 2017г 0 2018г 500 2019г 500 2020г 500 2021г 500 Бюджет г/п Истра 2017г 599 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Бюджет г/п Дедовск 2017г 450 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Бюджет с/п Ермолинское 2017г 2 000 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Бюджет с/п Павло-Слободское 2017г 3 300 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |
| Мероприятие 3.1.7 Обеспечение каналами связи для организации транслирования видеоизображения с установленных видеокамер высокой четкости в помещение ЕДДС городского округа Истра | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 6 500 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 6 000 2017г 0 2018г 1 500 2019г 1 500 2020г 1 500 2021г 1 500 Бюджет с/п Павло- Слободское Всего: 500 2017г 500 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |
| Мероприятие 4.2.1. Распространение информационных материалов антикоррупционной направленности | Бюджет с/п Бужаровское Бюджет с/п Обушковское Бюджет с/п Ядроминское | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 195 Бюджет с/п Бужаровское Всего: 15 2017г 15 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Бюджет с/п Обушковское Всего: 130 2017г 130 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 Бюджет с/п Ядроминское Всего: 50 2017г 50 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |
| Мероприятие 5.1.1 Предоставление субсидий на закупку для муниципальных образовательных учреждений литературы, способствующей формированию позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 240 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 240 2017г 0 2018г 60 2019г 60 2020г 60 2021г 60 |  |
| Мероприятие 5.1.2. Организация просветительской работы по вопросам истории мировых религий, основам вероучения, религиозных традиций и праздников | Бюджет с/п Павло-Слободское | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 40 Бюджет с/п Павло-Слободское Всего: 40 2017г 40 2018г 0 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |
| Мероприятие 6.1.1 Предоставление субсидий для закупки методических материалов по программам профилактики, наркотизации, формированию здорового образа жизни | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 160 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 160 2017г 0 2018г 40 2019г 40 2020г 40 2021г 40 |  |
| Мероприятие 6.1.2 Приобретение и распространение памяток о вреде наркотических средств и психотропных веществ | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 40 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 40 2017г 0 2018г 10 2019г 10 2020г 10 2021г 10 |  |
| Мероприятие 6.1.3 Предоставление субсидий для организации и проведение ежегодного конкурса «Мир без наркотиков» и «Антинаркотического марафона» | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 160 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 160 2017г 0 2018г 40 2019г 40 2020г 40 2021г 40 |  |
| Мероприятие 6.1.4 Предоставление субсидий для организации и проведения молодежной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 230 Средства бюджета Истринского муниципального района Всего: 230 2017г 0 2018г 50 2019г 55 2020г 60 2021г 65 |  |