| ПАСПОРТ муниципальной программы "Социальная поддержка населения Истринского муниципального района в 2017 - 2021 годах" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Социальная поддержка населения Истринского муниципального района в 2017 - 2021 годах" |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и уровня жизни социально незащишенных слоев населения Истринского района. 2. Проведение качественного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 3. Развитие доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. 4.Улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению Истринского района, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Московской области. 5.Обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Предоставление в полном объеме, установленных законодательством и дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Истринского района, . 2. Предоставление гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, качественных услуг, проведение мероприятий по социализации отдельных категорий граждан. 3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере деятельности инвалидов и маломобильных групп населения Истринского муниципального района.4.Мотивация населения Истринского муниципального района на соблюдение здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи в Истринском муниципальном районе. 5.Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей.Обеспечение организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Руководителя Администрации Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Отдел социальной поддержки граждан администрация Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. "Социальная поддержка населения района" 2."Доступная среда" ; 3."Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов" 4." Создание условий для оказания медицинской помощи"; 5.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ВСЕГО: | 485 243,10 | 117 633,10 | 126 765,00 | 109 441,00 | 63 452,00 | 67 952,00 |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 218 217,90 | 36 047,90 | 50 832,00 | 52 642,00 | 38 098,00 | 40 598,00 |
| Средства областного бюджета | 171 551,00 | 63 021,00 | 58 243,00 | 36 459,00 | 6 914,00 | 6 914,00 |
| Внебюджетные средства | 84 626,50 | 14 116,50 | 14 690,00 | 16 940,00 | 18 440,00 | 20 440,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений | 10 847,70 | 4 447,70 | 3 000,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация в полном объеме мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит усилить меры социальной поддержки, создать в районе полноценную систему комплексных мер и скоординировать усилия органов муниципальной власти. Позволит повысить качественный уровень жизни незащищенных слоев населения, повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность на территории района, повысить уровень материальной и психологической защищенности граждан.Увеличение среднегодового количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших предоставляемые МБУ "Дом Доброты" услуги социального обслуживания к 2021 году до 90% от общего количества мест в учреждении.Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Истринском муниципальном районе.Поддержка развития инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи.Уменьшение употребления наркотических средств и психоактивных веществ.Увеличение лиц прошедших диспансеризацию.Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью. |  |  |  |  |  |
|  | Увеличениедоли детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лнт с 57,5% в 2017 году до 61,5% в 2021 году.Увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации с 55,6% в 2017 году до 55,9% в 2021 году. |  |  |  |  |  |

Обоснование муниципальной программы "Социальная поддержка населения Истринского муниципального района в 2017 - 2021 годах"

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных мер, гарантированных отдельным категориям граждан. Система социальной защиты населения Истринского муниципального района базируется на принципах адресности  и добровольности предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг, гарантированности исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания.

Разработка программы вызвана необходимостью оказания адресной социальной поддержки и социальной помощи пенсионерам, инвалидам и отдельным категориям граждан Истринского района Московской области, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и сложном материальном положении.

В последние годы усилиями Правительства удалось существенно поднять размер пенсий и заработной платы, однако численность населения с доходами ниже прожиточного минимума остается   по–прежнему высокой. Рост потребности населения в социальной помощи связан с низким уровнем доходов населения, повышение стоимости услуг жилищной, коммунальной сферах, переход на страховую медицину.

В Истринском районе 36 197 пенсионеров, из них 8 862 инвалида, 1 783 человека получают пенсию ниже прожиточного минимума. Им производится региональная социальная доплата до прожиточного минимума.

В Истринском районе в полном объеме предоставляются социальные гарантии, установленные законодательством для определенных категорий граждан. Кроме этого в районе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки для граждан района, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и участников, пострадавших в результате техногенных катастроф.

При оказании адресной социальной помощи будет использоваться дифференцированный подход, то есть будут учитываться размер среднедушевого дохода семьи, одинокого гражданина, нуждаемость, а также создавшиеся жизненные обстоятельства.

Еще одним приоритетом муниципальной программы является создание системы городских мероприятий, позволяющих чествовать ветеранов в Дни воинской славы, поздравлять долгожителей района, проведение торжественных мероприятий в связи с праздником Труда, оказывать единовременную материальную помощь участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Организация мероприятий позволяет активно вовлекать общественные организации в проведении городских мероприятий, отражающих интересы отдельных категорий граждан.

Развитие системы городских торжественных и культурных мероприятий позволит сохранить в городе культурные традиции и осуществить поддержку социально незащищенных слоев населения.

Еще одним важнейшим направлением Программы является закрепление тенденции стабилизации положения и реализация мер по улучшению положения наиболее уязвимых категорий населения. Именно поэтому данная муниципальная программа включает себя подпрограмму "Доступная среда". Подпрограмма направлена на создание доступной среды для инвалидов и маломобильных  групп населения. Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Реализация подпрограммы позволит создать для людей с ограниченными возможностями  равные с другими гражданами возможности участия в жизни общества.

Еще одним приоритетом направление Программы является обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в социальном обслуживании, создание благоприятных условий для проживания граждан пожилого возраста в учреждении, создание условий для сохранения жизненной активности, реализации внутреннего потенциала граждан пожилого возраста. Организация мероприятий позволяет предоставлять гарантированные государством меры социальной поддержки, повышать уровень социальной защищенности граждан пожилого возраста. В связи с этим в районе функционирует муниципальное бюджетное учреждение "Дом Доброты".

Вопрос организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков является одним из приоритетным для Истринского муниципального района. Целью оздоровительной кампании является реализация прав детей на отдых и оздоровление, обеспечение социальных гарантий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Достижение цели определяется приоритетными направлениями: обеспечение качественной подготовки оздоровительной кампании, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, организация полноценного их отдыха и досуга. Координацию деятельности оздоровительной кампании осуществляет Истринский Координационный совет по организации  отдыха, оздоровления и занятости детей.

В Истринском районе проживает более 12 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе 400 детей – инвалидов, более 2 тысяч детей проживающих в многодетных семьях.

В связи с отсутствием в районе загородных муниципальных и ведомственных  лагерей, состоящих на балансе Истринских организаций, большое значение придается работе лагерей дневного пребывания, детских площадок, направлению детей на отдых в загородные оздоровительные, специализированные (профильные) лагеря, учреждения санаторного типа, проведению спортивно – оздоровительной работы по месту жительства, массовых районных мероприятий, временному трудоустройству подростков.

В июне 2016 года было организовано 17 лагерей  дневного пребывания детей на базе общеобразовательных школ района. Лагеря   работали в одну смену. Всего в лагерях отдохнуло 1210 человек, из них 470 детей из социально – незащищенных семей (дети – инвалиды, дети сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с девиантным поведением). Процент отдохнувших  детей в лагерях дневного пребывания с каждым годом возрастает. Такая тенденция будет сохраняться и в последующие годы. Эффективность оздоровительных и профилактических мероприятий всегда направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, так как это является важной составляющей в период нахождения детей в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных школ.

Также особое внимание уделяется организации временных рабочих мест для несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основными проблемами реализации трудоустройства являются отсутствие у работодателей вакансий, отвечающих интересам несовершеннолетних, и несоответствие запросов желаемой заработной платы несовершеннолетними и реальной зарплаты, которую могут представить работодатели. В связи с особыми условиями организации труда немногие работодатели готовы принять на работу несовершеннолетних граждан. Дополнительные объемы кадровой и бухгалтерской работы вызывают отказ работодателей от участия в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

В силу социального характера реализация муниципальной программы                    "Социальная поддержка населения Истринского муниципального района в 2017 – 2021 годах" позволит снизить уровень бедности, будет способствовать сохранению стабильности социального самочувствия граждан района, пенсионеров, инвалидов. Позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования форм организации отдыха и оздоровления, обобщения и накопления положительного опыта и достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта от выполнения программных мероприятий.

Реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка населения Истринского муниципального района в 2017 – 2021 годах" обеспечит:

- выполнение в полном объеме, предусмотренных законодательством и дополнительных  социальных гарантий;

-  повышение уровня удовлетворения потребности пожилых людей в постоянном постороннем уходе;

- повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной, инженерной инфраструктуры.

- способствовать формированию целостной системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых, оздоровление и занятость,

-способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

Цели и задачи муниципальной Программы.

Цели Программы:

- Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения Истринского муниципального района;

- Проведение качественного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- Развитие доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

- Улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи  населению Истринского района, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Московской области.

- Обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

Задачи Программы:

- Предоставление в полном объеме, предусмотренных законодательством и дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Истринского муниципального района;

- Предоставление гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, качественных услуг, проведение мероприятий по социализации отдельных категорий граждан.

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере деятельности инвалидов и маломобильных групп населения Истринского района.

- Мотивация населения Истринского муниципального района на соблюдение здорового образа жизни.

- Развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи в Истринском муниципальном районе.

- Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

-Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

-Обеспечение организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Перечень подпрограмм муниципальной программы.

Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно – целевого планирования  и управления развития социальной сферы, охватывает все основные направления развития социальной защиты населения и направлена на ее повышение эффективности и комплексное развитие:

В состав муниципальной программы "Социальная поддержка населения Истринского муниципального района в 2017 – 2021 годах" входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма "Социальная поддержка  населения района".

Подпрограмма "Доступная среда".

Подпрограмма "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов".

Подпрограмма " Создание условий для оказания медицинской помощи".

Подпрограмма " Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи"

| Паспорт подпрограммы "Социальная поддержка населения района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | Социальная поддержка населения района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | 1. Обеспечение приоритетности оказания адресной социальной помощи пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 2. Создание и реализация на муниципальном уровне системы социальной, материальной поддержки малообеспеченных граждан, социально уязвимых категорий населения, а также граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 3. Создание стабильного материально - бытового обеспечения, оптимального удовлетворения потребностей с учетом возраста и состояния здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрации Истринского муниципального района (Отдел социальной поддержки граждан) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Разработка и реализация мер по обеспечению социальной поддержки и социальной помощи инвалидам, пенсионерам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 2. Установление дополнительных мер адресной социальной поддержки и помощи для особо нуждающихся граждан на местном уровне. 3. Практическая реализация приоритетных направлений социальной политики Администрации Истринского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | "Социальная поддержка населения района" | Администрация Истринского муниципального района | Всего: в том числе | 65338,00 | 65509,00 | 43625,00 | 0,00 | 0,00 | 174704,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 9082,00 | 14180,00 | 14080,00 | 0,00 | 0,00 | 37342,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 56488,00 | 51329,00 | 29545,00 | 0,00 | 0,00 | 137362,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Реализация в полном объеме мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит усилить меры социальной поддержки, создать в районе полноценную систему комплексных мер. Позволит повысить качественный уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность на территории района, повысить уровень не только материальной, но и психологической защищенности граждан. |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка населения района"

Главным приоритетом социальной политики нашего государства является повышение жизненного уровня населения. Разработка подпрограммы вызвана необходимостью оказания адресной социальной поддержки и социальной помощи пенсионерам, инвалидам и отдельным категориям граждан Истринского района Московской области, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и сложном материальном положении.

В последние годы усилиями Правительства удалось существенно поднять размер пенсий и заработной платы, однако численность населения с доходами ниже прожиточного минимума остается  по–прежнему высокой. Рост потребности населения в социальной помощи связан с низким уровнем доходов населения, повышение стоимости услуг жилищной, коммунальной сферах, переход на страховую медицину.

В Истринском районе 36 197 пенсионеров, из них 8 862 инвалида, 1 783 человека получают пенсию ниже прожиточного минимума. Им производится региональная социальная доплата до прожиточного минимума.

При оказании адресной социальной помощи будет использоваться дифференцированный подход, то есть будут учитываться размер среднедушевого дохода семьи, одинокого гражданина, нуждаемость, а также создавшиеся жизненные обстоятельства.

Еще одним приоритетом подпрограммы является создание системы городских мероприятий, позволяющих чествовать ветеранов в Дни воинской славы, поздравлять долгожителей района, проведение торжественных мероприятий в связи с праздником Труда, оказывать единовременную материальную помощь участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Организация мероприятий позволяет активно вовлекать общественные организации в проведении городских мероприятий, отражающих интересы отдельных категорий граждан.

Развитие системы городских торжественных и культурных мероприятий позволит сохранить в городе культурные традиции и осуществить поддержку социально незащищенных слоев населения.

Реализация подпрограммы позволит создать для людей с ограниченными возможностями  равные с другими гражданами возможности участия в жизни общества.

Реализация подпрограммы "Социальная поддержка населения района" направлена на повышение уровня жизни людей, проживающих в Истринском районе Московской области, совершенствование системы социального обслуживания населения.

Цели и задачи подпрограммы

Цели подпрограммы:

1. Обеспечение приоритетности оказания адресной социальной помощи пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

2. Создание и реализация на муниципальном уровне системы социальной, материальной поддержки малообеспеченных граждан, социально уязвимых категорий населения, а также граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3. Создание стабильного материально - бытового обеспечения, оптимального удовлетворения потребностей с учетом возраста и состояния здоровья

Задачи подпрограммы:

1. Разработка и реализация мер по обеспечению социальной поддержки и социальной помощи инвалидам, пенсионерам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

2. Установление дополнительных мер адресной социальной поддержки и помощи для особо нуждающихся граждан на местном уровне.

3. Практическая реализация приоритетных направлений социальной политики Администрации Истринского муниципального района.

| Перечень мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка населения района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  | 65338 | 174704 | 65570 | 65509 | 43625 | 0 | 0 |  |  |
| Ср-ва бюджета Истринского муниципального района |  |  |  |  | 8850 | 37342 | 9082 | 14180 | 14080 | 0 | 0 |  |  |
| Ср-ва Областного бюджета |  |  |  |  | 56488 | 137362 | 56488 | 51329 | 29545 | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Задача 1: Разработка и реализация мер по обеспечению социальной поддержки и социальной помощи инвалидам, пенсионерам и гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации: |  | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 3024 | 11424 | 3024 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан |  |
| 1.1 | Адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Работа с заявлениями, поступивших от граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Срок рассмотрения заявления и подготовка всех необходимых документов 1 месяц. | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 2548 | 10948 | 2548 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан | Оказание адресной материальной помощи, обратившимся гражданам |
|  | (почтовый сбор) |  |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в дневном стационаре | Работа с заявлениями, поступивших от семей, имеющих детей-инвалидов. Срок рассмотрения заявления и подготовка всех необходимых документов 1 месяц. | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 405,4 | 405,4 | 405,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан | Оказание помощи семьям, имеющим детей- инвалидов, на их реабилитацию |
|  | (почтовый сбор) |  |  |  | 9,6 | 9,6 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Установление дополнительных мер адресной социальной поддержки и помощи для особо нуждающихся граждан на местном уровне |  | ИТОГО | 2017-2021 годы | 58970 | 148664 | 58970 | 55789 | 33905 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 2482 | 11302 | 2482 | 4460 | 4360 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан |  |
|  |  |  | Ср-ва Областного бюджета | 2017-2021 годы | 56488 | 137362 | 56488 | 51329 | 29545 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан и отдел жилищных субсидий |  |
| 2.1 | Организация подписки для инвалидов ВОВ, ветеранов, одиноких престарелых граждан Истринского муниципального района на районные и областные периодические издания | Проведение котировок и аукционов в электронном виде согласно ФЗ 44, заключение муниципального контракта на доставку периодических изданий. Срок исполнения - в период проведения Почтой России подписной кампании | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 1150 | 5850 | 1150 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан | Доставка периодических изданий в адреса инвалидов ВОВ, ветеранов, одиноких престарелых граждан Истринского района |
| 2.2 | Единовременная материальная помощь ветеранам ВОВ к празднованию Дня Победы, вдовам погибших участников ВОВ, семьям погибшим в локальных войнах. Проведение торжественных мероприятий посвященных знаменательным датам в ВОВ | Подготовка списка ветеранов ВОВ, вдов погибших участников ВОВ , проживающих в районе и Постановления Главы района на выплату материальной помощи. Срок исполнения конец апреля - май | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 926 | 3426 | 926 | 1300 | 1200 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан | Выплата материальной помощи ко Дню Победы всем участникам и вдовам погибших участников ВОВ, проживающих в районе |
|  | (почтовый сбор) |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Единовременная материальная помощь участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС | Подготовка списка и Постановления Главы района на выплату материальной помощи участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Срок исполнения - апрель | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 97,6 | 377,6 | 97,6 | 140 | 140 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан | Выплата материальной помощи участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, проживающих в районе |
|  | (почтовый сбор) |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Единовременная выплата лицам, отмечающим 90,95,100 и более -летие со дня рождения. Приобретение поздравительных открыток для юбиляров | Подготовка списка и Постановления Главы района на единовременную выплату лицам, отмечающим 90,95,100 и более -летие со дня рождения. Срок исполнения в течении года | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 0 | 1432 | 232 | 600 | 600 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан | Единовременная выплата лицам, отмечающим 90,95,100 и более летие со дня рождения и поздравление |
| 2.5 | Материальная помощь участникам обороны Москвы, награжденных медалью "За оборону Москвы | Подготовка списка и Постановления Главы района на материальную выплату участникам обороны Москвы, награжденных медалью "За оборону Москвы". Срок исполнения декабрь | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 48,8 | 188,8 | 48,8 | 70 | 70 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан | Материальная выплата участникам обороны Москвы, награжденных медалью "За оборону Москвы" |
|  | ( почтовый сбор) |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется согласно административного регламента "Представление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". Срок исполнения до 30 дней | Ср-ва Областного бюджета | 2017-2021 годы | 26812 | 70980 | 26812 | 21534 | 22634 | 0 | 22634 | Отдел социальной поддержки граждан и трудовых отношений и отдел жилищных субсидий | Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным категориям граждан, согласно действующего законодательства |
| 2.7 | Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату ЖКУ | согласно штатного расписания | Ср-ва Областного бюджета | 2017-2021 годы | 2526 | 16280 | 2526 | 6843 | 6911 | 0 | 0 |  |  |
| 2.8 | Обеспечение и распространение питания беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 3 лет | Получение списков из ГБУЗ МО о количестве получателей за месяц, подготовка отчетности для Минздрава МО. Ежемесячное предоставление заявки на перечисление средств на питание. Подготовка документов для проведения конкурса на электронной площадке | Ср-ва Областного бюджета | 2017-2021 годы | 27150 | 50102 | 27150 | 22952 | 0 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан, Управление по финансам и казначейству, ГБУЗ МО | Обеспечение и распространение в срок питания беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 3-х лет |
| 3. | Задача 3: Практическая реализация приоритетных направлений социальной политики Администрации Истринского муниципального района |  | ИТОГО | 2017-2021 годы | 3576 | 14616 | 3576 | 5520 | 5520 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 3576 | 14616 | 3576 | 5520 | 5520 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека | Организация торжественного мероприятия, проведение котировки на закупку подарков приглашенным на праздник, подготовка Постановления Главы района о проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню пожилого человека. Срок исполнения сентябрь - октябрь | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 180 | 700 | 180 | 260 | 260 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан | Проведение торжественного мероприятия посвященного Дню пожилого человека с вручение подарков, приглашенным гражданам |
| 3.2 | Ежемесячная выплата Почетным гражданам Истринского района | Подготовка списков и Постановления Главы района о ежемесячной выплате Почетным гражданам района. Срок исполнения в течении года | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 136 | 336 | 136 | 100 | 100 | 0 | 0 | Управление бухгалтерского учета, контроля и отчетности и отдел социальной поддержки граждан | Получение материальной выплаты Почетными градинами района |
| 3.3 | Премирование трудовых коллективов Истринского муниципального района и\или их сотрудников (в том числе находящихся на пенсии), в связи с юбилеями и праздничными датами | Подготовка Постановления Главы района о премировании трудовых коллективов Истринского муниципального района и\или их сотрудников | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 0 | 6000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Отдел кадров и Отдел социальной поддержки граждан | Материальная выплата рудовых коллективам Истринского муниципального района и\или их сотрудникам (в том числе находящихся на пенсии), в связи с юбилеями и праздничными датами |
| 3.4 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Декаде инвалидов | Организация торжественного мероприятия и подготовка Постановления Главы района о проведении торжественного мероприятия, посвященного Декаде инвалидов. Срок исполнения ноябрь - декабрь | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 180 | 700 | 180 | 260 | 260 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан | Проведение торжественного мероприятия посвященного Декаде инвалидов с вручение подарков, приглашенным гражданам |
| 3.5 | Материальная поддержка на обучение в филиале РГСУ в г. Дедовск детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, детей из малообеспеченных семей, одаренных детей | Подготовка списков и необходимого пакета документов для обучения в ф-ле РГСУ в г. Дедовск детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, детей из малообеспеченных семей, одаренных детей | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 1780 | 5580 | 1780 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | Отдел социальной поддержки граждан и Управление образованием | Обучение за счет средств администрации района в ф-ле РГСУ в г. Дедовск детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, детей из малообеспеченных семей, одаренных детей |
| 3.6 | Выплата, направленная на оплату (частичную оплату) съем жилья врачам – специалистам учреждений здравоохранения, расположенных на территории Истринского муниципального района | Назначение выплат, направленных на оплату (частичную оплату) съем жилья врачам – специалистам учреждений здравоохранения, расположенных на территории Истринского муниципального района | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 1300 | 1300 | 1300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел социальной поддержки граждан | Оплата (частичная оплата) съемного жилья врачам- специалистам |

|  |  |  | Паспорт подпрограммы «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование подпрограммы |  |  |  | Доступная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель подпрограммы |  |  |  | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Истринском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  | Администрации Истринского муниципального района (Отдел Социальной поддержки граждан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи подпрограммы |  |  |  | 1.Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Истринском муниципальном районе. 2.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Истринском муниципальном районе. 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Истринском муниципальном районе. 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Истринском муниципальном районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сроки реализации подпрограммы |  |  |  | 2017 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  |  |  |  | "Доступная среда" | Администрация Истринского муниципального района |  | Всего: в том числе | 4947,70 |  | 6134,00 | 6134,00 | 0,00 | 0,00 | 17215,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 500,00 |  | 3134,00 | 2734,00 | 0,00 | 0,00 | 6368,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 4447,70 |  | 3000,00 | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 10847,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  | 1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Истринском муниципальном районе. 2. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Истринском муниципальном районе с 50 % до 68,2 %. 3. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Истринском муниципальном районе с 45,2% до 49,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика проблем и мероприятий  подпрограммы «Доступная среда»

Инвалиды по-прежнему остаются одной из наиболее социально уязвимых групп населения нашей страны.

Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики.

Доступная среда может определяться как физическое окружение, транспорт, информация и связь, дооборудованные объекты с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у инвалидов или иных маломобильных групп населения.

Создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и условий для реализации является важнейшей частью процесса интеграции инвалидов в обществе.

В Истринском муниципальном районе  проживает более 9 тысяч инвалидов. Из них детей – инвалидов 400 человек.

Несмотря на положительные тенденции и изменения показателей инвалидизации населения, социально-психологическая адаптация инвалидов к условиям жизни в обществе является одной из важнейших проблем.

Одной из приоритетных задач  деятельности районной власти является формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности:

- координирование работы межведомственных структур независимо от форм собственности по вопросам  жизнедеятельности инвалидов;

- беспрепятственный доступ  к жилым, общественным зданиям и строениям, спортивным сооружениям, местам отдыха;

- занятость инвалидов;

- беспрепятственное пользование средствами связи, информации, всеми видами автомобильного транспорта.

В целях координации деятельности в сфере социальной защиты при Администрации Истринского района  работает Координационный совет по делам инвалидов, в состав которого входят представители исполнительных органов государственной власти, муниципальной власти,  общественных организаций инвалидов и учреждений в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов.

Реализация мероприятий подпрограммы «Доступная среда» обеспечит:

-формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения  в Истринском муниципальном районе;

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной  инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Истринском муниципальном районе;

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Истринском муниципальном районе;

Цели и задачи  подпрограммы

Цель подпрограммы:

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Истринском районе

Задачи подпрограммы:

- Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  в Истринском муниципальном районе;

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Истринском  муниципальном районе;

- Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Истринском  муниципальном районе;

- Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов в Истринском  муниципальном районе.

| Перечень мероприятий подпрограммы "Доступная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  | 4947,70 | 17215,70 | 4947,70 | 6134,00 | 6134,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Ср-ва бюджета Истринского муниципального района |  |  |  |  | 500,00 | 6368,00 | 500,00 | 3134,00 | 2734,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Ср-ва бюджетов поселений Истринского мун. Района |  |  |  |  | 4447,7 | 10847,7 | 4447,70 | 3000,00 | 3400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Ср-ва Областного бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Ср-ва Федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Задача 1 Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ИТОГО | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Проведение паспортизации объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Внесение информации в интерактивную карту Московской области | Проведение паспортизации объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Внесение информации в интерактивную карту Московской области. | - | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Истринское управление социальной защиты населения, управление образования, управление культуры, Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | Реестр паспортов, интерактивная карта доступности Московской области |
| 1.2 | Контроль за соблюдением требований действующего законодательства при согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов |  |  | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства | Соблюдение требований действующего законодательства учреждениями при согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов |
| 1.3 | Организация работы координационного совета по делам инвалидов при администрации Истринского муниципального района | Подготовка материалов, проектов решений координационного совета по делам инвалидов при администрации Истринского муниципального района |  | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Истринское управление социальной защиты населения, Администрация Истринского муниципального района и ее структурные подразделения | Проведение 2 заседаний в год координационного совета по делам инвалидов при администрации Истринского муниципального района |
| 1.4 | Проведение мониторингов с целью выявления востребованных услуг для адаптации их для инвалидов | Проведение мониторингов (4 квартал ежегодно) |  | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Истринское управление социальной защиты населения, Администрация Истринского муниципального района и ее структурные подразделения | Уточнение перечня востребованных услуг для инвалидов |
| 2 | Задача 2 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Истринском районе |  | Итого: | 2017-2021 | 4947,70 | 17215,70 | 4947,70 | 6134,00 | 6134,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | 500,00 | 6368,00 | 500,00 | 3134,00 | 2734,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Ср-ва бюджетов поселений Истринского муниципального района | 2017-2021 | 4447,70 | 10847,7 | 4447,70 | 3000,00 | 3400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Ср-ва бюджета Московской области | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Ср-ва Федерального бюджета | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием |  | Итого: | 2017-2021 | 500,00 | 5068,00 | 500,00 | 2234,00 | 2334,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | 500,00 | 5068,00 | 500,00 | 2234,00 | 2334,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | Оснащение средствами организации доступности пространства |
|  |  |  | Ср-ва бюджета Московской области | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | Оснащение средствами организации доступности пространства |
|  |  |  | Ср-ва Федерального бюджета | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | Оснащение средствами организации доступности пространства |
| 2.2 | Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретения оборудования |  | ИТОГО | 2017-2021 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по культуре,спорту, туризму и работе с молодежью | Оснащение средствами организации доступности пространства |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях спорта и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта, приобретение оборудования |  | ИТОГО | 2017-2021 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 800,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по культуре,спорту, туризму и работе с молодежью | Повышение доступности муниципальных учреждений спорта и муниципальных учреждений доп. Образования сферы спорта |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 800,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Создание службы социального такси |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел социальной поддержки граждан | Создание службы социального такси |
| 2.5 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилищной и транспортной инфраструктуры |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 2017-2021 | 4447,7 | 10847,7 | 4447,7 | 3000,00 | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | Повышение доступности жилых домов, где проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения, оборудование стоянок, переходов, а так же других обьектов инфраструктуры |
| 3 | Задача 3 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Истринском муниципальном районе |  | ИТОГО | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с инвалидами |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | Проведение районных мероприятий |
| 3.2 | Взаимодействие с предприятиями, учреждениями района по квотированию и организации рабочих мест для инвалидов |  |  | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГКУ МО "Истринский центр занятости населения" | Отбор работодателей, предоставляющих вакансии для трудоустройства инвалидов |
| 3.3 | Проведение ярмарок вакансий для инвалидов |  |  | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГКУ МО "Истринский центр занятости населения" | Организация ярмарок ежегодно |
| 4 | Задача 4 Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Истринском муниципальном районе |  | ИТОГО | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  | Отдел социальной поддержки граждан, управление образованием, управление по культуре, управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | Проведение районных мероприятий |
| 4.2 | Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  | Отдел социальной поддержки граждан, управление образованием, управление по культуре, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | Проведение районных мероприятий |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

| Наименование подпрограммы | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Осуществление эффективного социального обслуживания пожилых людей путем создания для этой категории населения социальной среды обитания, приближенной к домашней, социального попечения и ухода, стабильного материально-бытового обеспечения, оптимального удовлетворения потребностей с учетом возраста и состояния здоровья контингента; Организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, поддержание оптимальной структуры социальных услуг; Обеспечение санитарно-противоэпидимического режима для лиц, проживающих в учреждении; Размещение общественных организаций ветеранов, инвалидов, пенсионеров в целях объединения, укрепления дружбы, сотрудничества и взаимной помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Истринского муниципального района (Отдел социальной поддержки граждан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в социальном обслуживании; создание благоприятных условий для проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждении; создание условий для сохранения жизненной активности, реализации внутреннего потенциала; обеспечение гарантии качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. 2. Размещение общественных организаций ветеранов, инвалидов, пенсионеров в целях объединения, укрепления дружбы, сотрудничества и взаимной помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2021гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по: |  | Наименование подпрограммы |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  |  | Подпрограмма Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  | Всего: в том числе: | 26800,00 | 33840,00 | 37230,00 | 41000,00 | 45500,00 | 184370,00 |
|  |  |  |  | Администрация Истринского муниципального района | Средства бюджета Истринского муниципального района | 16000,00 | 21440,00 | 22730,00 | 25000,00 | 27500,00 | 112670,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 10800,00 | 12400,00 | 14500,00 | 16000,00 | 18000,00 | 71700,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  | Увеличение среднегодового количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших предоставляемые учреждением услуги социального обслуживания к 2021году до 90% от общего количества мест в учреждении. Привлечение данных категорий граждан к посещению дома ветеранов, включению в состав общественных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика проблем и мероприятия подпрограммы «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов»

Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, усиление их правовой защиты, предоставление социальных услуг, способствующих обеспечению нормальной жизнедеятельности, остаются одними из основных целей государственной политики. Разработка подпрограммы вызвана ростом спроса на социальное обслуживание, социальные и медицинские услуги для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Социально-демографическая категория «граждане пожилого возраста» справедливо характеризуется как уязвимая, требующая постоянного внимания и формирующая возрастающий спрос на социальные услуги различного характера и меры социальной поддержки со стороны государства. Старение населения, как и наступление старости у отдельного человека, сопровождается ростом зависимости пожилых людей от экономически и социально активного населения. При этом ответственность семьи за предоставление ухода и удовлетворение потребностей пожилых людей снижается. Масштабный характер приобретают негативные изменения, касающиеся физического, психического и духовного здоровья людей старшего возраста. Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение – характерные черты положения значительной части пожилых людей. Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей, и окружающих. Процесс старения населения обуславливает необходимость принятия мер, направленных как на усиление социальной защищенности пожилых граждан, так и на создание условий для их активного участия в общественной жизни.

Еще одним приоритетом подпрограммы является обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в социальном обслуживании, создание благоприятных условий для проживания граждан пожилого возраста в учреждении, создание условий для сохранения жизненной активности, реализации внутреннего потенциала граждан пожилого возраста. Организация мероприятий позволяет предоставлять гарантированные государством меры социальной поддержки, повышать уровень социальной защищенности граждан пожилого возраста.

Цели и задачи  подпрограммы

Важными задачами Подпрограммы являются:

- Осуществление эффективного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов путем создания для этой категории населения социальной среды обитания, приближенной к домашней, социального попечения и ухода, стабильного материально-бытового обеспечения, оптимального удовлетворения потребностей с учетом возраста и состояния здоровья контингента.

- Организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, поддержание оптимальной структуры социальных услуг.

- Обеспечение санитарно-противоэпидимического режима для лиц, проживающих в Учреждении.

Для достижения поставленных задач подпрограмма "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в МБУ «Дом Доброты»" охватывает следующие направления:

- выявление и дифференцированный учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании;

- прием и размещение граждан в соответствии с состоянием здоровья

- предоставление проживающим, в соответствии с утвержденными нормами, благоустроенной жилплощади с мебелью, инвентарем, средствами массовой информации (радио, телевизоры), обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью в соответствии с сезоном;

- организация рационального сбалансированного питания, в том числе диетического, с учетом возраста и состояния здоровья проживающих;

- адаптация проживающих к условиям и требованиям Учреждения стационарного социального обслуживания;

- осуществление реабилитации пожилых людей-инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовому самообслуживанию, социальной и трудовой деятельности;

- организация досуга проживающих

- создание условий для отправления религиозных обрядов соответствующих конфессий, согласно потребностям проживающих в Учреждении;

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей проживающих;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидимических мероприятий;

- внедрение современных технологий социальной работы с пожилыми людьми, прогрессивных форм и методов социального обслуживания;

- обеспечение эффективной организации труда специалистов и обслуживающего персонала, внедрение в практику работы средств малой механизации и автоматики, облегчающих труд обслуживающего персонала по уходу за тяжело больными;

- проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов (конференции, семинары, практикумы, тренажеры, тренинги и др);

- содействие в организации ритуальных услуг. Осуществление захоронения при отсутствии близких родственников;

- организация консультативной помощи по социально-правовым вопросам;

- увеличение перечня и объема предоставляемых услуг и улучшение их  качества.

Реализация подпрограммы позволит создать все условия для повышения доступности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Реализация муниципальной программы "Социальная поддержка населения Истринского муниципального района в 2015 - 2019 годах" направлена на повышение уровня жизни людей, проживающих в Истринском районе Московской области, совершенствование системы социального обслуживания населения.

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  | 184370,00 | 26800,00 | 33840,00 | 37230,00 | 41000,00 | 45500,00 |  |  |
| Ср-ва бюджета Истринского муниципального района |  |  |  |  |  | 112670,00 | 16000,00 | 21440,00 | 22730,00 | 25000,00 | 27500,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 71700,00 | 10800,00 | 12400,00 | 14500,00 | 16000,00 | 18000,00 |  |  |
| Ср-ва Областного бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. | Задача 1 Обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании, создание для этой категории населения социальной среды обитания, приближенной к домашней, социального ухода, стабильного материально-бытового обеспечения. | Организация работы по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании | Итого |  |  | 166290,00 | 24620,00 | 30240,00 | 334320,00 | 36900,00 | 41100,00 | МБУ «Дом Доброты» | По заполняемости учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г |  | 94590,00 | 13820,00 | 17840,00 | 18930,00 | 20900,00 | 23100,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021г |  | 71700,00 | 10800,00 | 12400,00 | 14500,00 | 16000,00 | 18000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Финансирование мероприятий из бюджета муниципального района | Итого |  |  | 166290,00 | 24620,00 | 30240,00 | 334320,00 | 36900,00 | 41100,00 | МБУ «Дом Доброты» | По заполняемости |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г |  | 94590,00 | 13820,00 | 17840,00 | 18930,00 | 20900,00 | 23100,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 71700,00 | 10800,00 | 12400,00 | 14500,00 | 16000,00 | 18000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Финансирование мероприятий из бюджета муниципального района | Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Дом Доброты» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021г |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Задача2. Размещение общественных организаций ветеранов, инвалидов, пенсионеров в целях объединения укрепления дружбы, сотрудничества и взаимной помощи | Организация работы по привлечению данных категорий граждан к посещению дома ветеранов | Итого |  |  | 18080,00 | 2180,00 | 3600,00 | 3800,00 | 4100,00 | 4400,00 | МБУ "Дом Дброты" |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 гг |  | 18080,00 | 2180,00 | 3600,00 | 3800,00 | 4100,00 | 4400,00 |  |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение содержания и обслуживания помещений, предоставляемых для размещения общественных организаций ветеранов, инвалидов и пенсионеров | Финансирование мероприятий из средств муниципального района | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 гг |  | 18080,00 | 2180,00 | 3600,00 | 3800,00 | 4100,00 | 4400,00 | МБУ "Дом Дброты" |  |

Паспорт подпрограммы  «Создание условий для оказания  медицинской помощи»

| Наименование подпрограммы |  | «Создание условий для оказания медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению Истринского района, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрации Истринского муниципального района (Отдел социальной поддержки граждан) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний - Создание условий для оказания медицинской помощи в Истринском муниципальном районе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» | Администрация Истринского муниципального района | Всего: в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | - Поддержка развития инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи. - Уменьшение употребления наркотических средств и психоактивных веществ. - Увеличение лиц прошедших диспансеризацию. - Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью. |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания  медицинской помощи»

- Одним из приоритетов государственной политики является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечение доступной медицинской помощью населения.

- Значительный потенциал дальнейшего повышения качества медицинской помощи будет обеспечиваться принимаемыми мерами по профилактике развития факторов риска хронических неинфекционных заболеваний за счет приверженности населения к здоровому образу жизни, раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и лечению самих заболеваний. Эффективность мер профилактики не только сопоставима с лечебными мерами, но даже превышает их. Эффективность мер профилактики подтверждена позитивным опытом целого ряда стран, добившихся двукратного и более снижения смертности в течение 10-20 лет, главным образом, за счет эффективных и экономически в десятки раз менее затратных, нежели лечение, профилактических мер.

- В соответствии с положением Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" реализация приоритета профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем формирования здорового образа жизни, осуществление мероприятий по предупреждению и раннему выявлению факторов риска неинфекционных заболеваний посредствам проведения диспансеризации.

- Одним из факторов, влияющим на эффективность реализации подпрограммы, является формирование в общественном понимании обязательств со стороны граждан заботиться о собственном здоровье, соблюдать определенные нормы и правила. В этой связи формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и подростков должно быть поддержано мероприятиями, направленными на информирование граждан о фактических рисках для их здоровья, формирование мотивации и ведению здорового образа жизни. Информирование населения осуществляется через средства массовой информации (телевиденье, интернет, печатные издания), наружную рекламу, проведение тематических встреч.

- Еще одним важным условием эффективности мер по формированию здорового образа жизни является развитие первичной медико- санитарной помощи гражданам, включая как самые малонаселенные пункты, так и города.

- Здоровье и жизнь граждан как социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества, и представляет собой основной элемент национального богатства страны.

- Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи  населению Истринского района, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Московской области

Программой предусмотрено решение следующих задач:

- Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний

- - Создание условий для оказания  медицинской помощи в Истринском муниципальном районе.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Формирование у населения ответственного отношения к своей жизни, изменение модели поведения с рискованной на менее рискованную.

- Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских профилактических осмотров и диспансеризации  взрослого населения.

- Профилактика развития зависимостей от наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.

- Оказание содействия и контроля при вводе в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов.

| Перечень мероприятий подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача1. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. |  | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Глав. врачи лечебных учреждений, отдел социальной поддержки граждан, | увеличение продолжительности жизни граждан Истринского муниципального района за счет формирования ответственного отношения к своей жизни и здоровью, а так же профилактики заболеваний |
| 1.1 | Оказание содействия и контроля при вводе в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в пределах полномочий | Оказание содействия в организации торжественных мероприятий при открытии ФАПов. Контроль при строительстве. | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Глав. врачи лечебных учреждений, администрация района | Открытие фельдшерско-акушерских пунктов |
| 1.2. | Создание условий для проведения диспансеризации взрослого населения в пределах полномочий | Проведение тематических мероприятий, в том числе в школах и учебных заведения, расположенных на территории Истринского муниципального района, пропаганда здорового образа жизни среди населения, необходимость проведения диспансеризации. | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Главные Глав. врачи лечебных учреждений, отдел социальной поддержки граждан, Управление образования , КДН и ЗП. | Развитие у населения ответственного отношения к своему здоровью. приобщение населения к прохождению диспансеризации. |
| 1.3 | Создание условий для проведения профилактических осмотров на туберкулез в пределах полномочий | Проведение тематических мероприятий, в том числе в школах и учебных заведения, расположенных на территории Истринского муниципального района, по профилактике туберкулеза пропаганда здорового образа жизни среди населения. | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Глав. врачи лечебных учреждений, отдел социальной поддержки граждан, Управление образования , КДН и ЗП.больницы | Мотивация и пропаганда здорового образа жизни среди взрослого населения, в том числе детей подростков. |
| 2 | Задача 2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению в Истринском муниципальном районе |  | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Главные Глав. врачи лечебных учреждений, отдел социальной поддержки граждан, Управление образования , КДН и ЗП |  |
| 2.1 | Создание условий по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий | Проведение тематических мероприятий, выпуск плакатов, листовок, проведение встреч населения с врачами для консультации по вопросам оказания первой медицинской помощи | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Глав. врачи лечебных учреждений, отдел социальной поддержки граждан, Управление образования , КДН и ЗП. | Формирование у населения ответственного отношения к своей жизни стремление вести здоровый образ жизни |
| 2.2 | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств обучающихся в общеобразовательных организациях | Проведение тематических мероприятий, в том числе в школах и учебных заведения, расположенных на территории Истринского муниципального района, по профилактике наркомании среди детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни среди населения. | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Глав. врачи лечебных учреждений, отдел социальной поддержки граждан, Управление образования , КДН и ЗП.больницы | Мотивация и пропаганда здорового образа жизни среди взрослого населения, в том числе детей подростков. |

Паспорт подпрограммы 5  "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи"

| Наименование подпрограммы |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Отдел социальной поддержки граждан администрации Истринского муниципаьного района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1.Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей. Обеспечение организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи" | Администра-ция Истринского муниципального района | Всего: в том числе | 20315,40 | 21282,00 | 22 452,00 | 22 452,00 | 22 452,00 | 108 953,40 |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципаль-ного района | 10 465,90 | 12 078,00 | 13 098,00 | 13 098,00 | 13 098,00 | 61 837,90 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 533,00 | 6 914,00 | 6 914,00 | 6 914,00 | 6 914,00 | 34 189,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3 316,50 | 2290,00 | 2440,00 | 2440,00 | 2440,00 | 12 926,50 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Увеличение доли детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет с 57,5% в 2017 году до 61,5% в 2021 году. Увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, от общей численности детей в вовзрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации с 55,6 % в 2017 году до 55,9 % в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи"

Вопрос организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков является одним из приоритетным для Истринского муниципального района. Целью оздоровительной кампании является реализация прав детей на отдых и оздоровление, обеспечение социальных гарантий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Достижение цели определяется приоритетными направлениями: обеспечение качественной подготовки оздоровительной кампании, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, организация полноценного их отдыха и досуга. Координацию деятельности оздоровительной кампании осуществляет Истринский Координационный совет по организации  отдыха, оздоровления и занятости детей.

В Истринском районе проживает более 12 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе 400 детей – инвалидов, более 2 тысяч детей проживающих в многодетных семьях.

В связи с отсутствием в районе загородных муниципальных и ведомственных  лагерей, состоящих на балансе Истринских организаций, большое значение придается работе лагерей дневного пребывания, детских площадок, направлению детей на отдых в загородные оздоровительные, специализированные (профильные) лагеря, учреждения санаторного типа, проведению спортивно – оздоровительной работы по месту жительства, массовых районных мероприятий, временному трудоустройству подростков.

В июне 2016 года было организовано 17 лагерей  дневного пребывания детей на базе общеобразовательных школ района. Лагеря   работали в одну смену. Всего в лагерях отдохнуло 1210 человек, из них 470 детей из социально – незащищенных семей (дети – инвалиды, дети сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с девиантным поведением). Процент отдохнувших  детей в лагерях дневного пребывания с каждым годом возрастает. Такая тенденция будет сохраняться и в последующие годы. Эффективность оздоровительных и профилактических мероприятий всегда направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, так как это является важной составляющей в период нахождения детей в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных школ.

Также особое внимание уделяется организации временных рабочих мест для несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основными проблемами реализации трудоустройства являются отсутствие у работодателей вакансий, отвечающих интересам несовершеннолетних, и несоответствие запросов желаемой заработной платы несовершеннолетними и реальной зарплаты, которую могут представить работодатели. В связи с особыми условиями организации труда немногие работодатели готовы принять на работу несовершеннолетних граждан. Дополнительные объемы кадровой и бухгалтерской работы вызывают отказ работодателей от участия в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Цели и задачи подпрограммы

Данная подпрограмма позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования форм организации отдыха и оздоровления, обобщения и накопления положительного опыта и достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта от выполнения программных мероприятий.

Поставленные цели, задачи  и реализация мероприятий подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи" в 2017 - 2021 годах будут способствовать формированию целостной системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых, оздоровление и занятость, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» носят комплексный характер, обеспечивают формирование целостной системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и осуществляется   по следующим основным направлениям:

- 1.Сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления детей.

- 2.Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в организациях отдыха   и оздоровления:

- обеспечение  бесплатными путевками в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов;

- компенсация части  стоимости путевок для детей выплачивается гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Истринском муниципальном районе, которые приобрели путевку для своего ребенка в организации отдыха и оздоровления в каникулярное время;

- организация проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно;

- субсидии бюджету Истринского муниципального района на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;

- трудоустройство подростков в период летних каникул на предприятия района;

- организация и проведение мероприятий для духовного и нравственного развития детей.

- Заказчиком данной подпрограммы является Администрация Истринского муниципального района. Для Администрации района ежегодная оздоровительная компания является важным направлением социальной политики, позволяющая не только обеспечить досуг детей в период летних каникул, но и решить вопросы их занятости, недопущения вовлечения в объединения асоциальной и экстремистской направленности.

| Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи" в 2017- 2021 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечиваю-щих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их использования | Источники финансирования | Срок испол-нения | Объем финансирования меропри-ятия в текущем финанс-овом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение меропри-ятия | Результаты выполнения меропри-ятия |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |
|  | Задачи подпрограммы: Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей. Обеспечение организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации |  | ИТОГО | 2017-2021 годы | 20 315,40 | 108 953,40 | 20 315,40 | 21 282,00 | 22 452,00 | 22 452,00 | 22 452,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 10 465,90 | 61 837,90 | 10 465,90 | 12 078,00 | 13 098,00 | 13 098,00 | 13 098,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 годы | 6 553,00 | 34 189,0 | 6 553,00 | 6 914,00 | 6 914,00 | 6 914,00 | 6 914,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2017-2021 годы | 3 316,50 | 12 926,50 | 3 316,50 | 2 290,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 2 440,00 |  |  |
| 1 | Организация лагерей дневного пребывания | Работа лагерей дневного пребывания в период летних каникул | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 5 524,50 | 40 496,50 | 5 524,50 | 8 218,00 | 8 918,00 | 8 918,00 | 8 918,00 | Управление образова-нием, централи-зованная бухгалтерия | Отдых детей в период летних каникул в лагерях дневного пребывания на базе общеоб-разователь-ных школ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 годы | 1 785,50 | 22 113,50 | 1 785,50 | 5 082,00 | 5 082,00 | 5 082,00 | 5 082,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства (Родительская плата) | 2017-2021 годы | 2 436,50 | 7 966,50 | 2 436,50 | 1 330,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |
| 2 | Работа детских творческих объединений, организация массовых мероприятий, летние школы | Организация работы детских творческих объединений, организация массовых мероприятий, летние школы | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 200,00 | 2 350,00 | 200,00 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | Управление образова-нием, централи-зованная бухгалтерия | Увеличение охвата детей, занятых в творческих объедине-ниях, летних школах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Отдых и оздоровление детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Организация отдыха детей в трудной жизненной ситуации | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образова-нием, централи-зованная бухгалтерия | Увеличение числа одаренных детей, охваченых летним отдыхом |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 годы | 3 586,43 | 8 766,43 | 3 586,43 | 1 295,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 1 295,00 |  |  |
| 4 | Организация и проведение праздника "День защиты детей" | Организация массовых конкурсов, концертов | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 200,00 | 1 500,00 | 200,00 | 310,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | Управление образова-нием, централи-зованная бухгалтерия | Ежегодное увеличение охвата детей, участву-ющих в празднике "День защиты детей" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Отдых и оздоровление детей победителей конкурсов и олимпиад | Организация отдыха одаренных детей | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Управление образова-нием, централи-зованная бухгалтерия | Увеличение количества детей - сирот, охваченных летним отдыхом |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Компенсация или частичная оплата за путевки для оздоровления детей, проживающих на территории района | Подготовка пакета документов, получаемого от родителей и выплата компенсации или частичной оплаты за путевки для оздоровления детей, проживающих на территории района | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 1 041,00 | 2 991,00 | 1 041,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Управление образова-нием, централи-зованная бухгалтерия | Выплата компенсации или частичная оплата за путевки для оздоров-ления детей согласно поданным заявлениям |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 годы | 681,07 | 909,07 | 681,07 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |  |  |
| 7 | Отдых детей в ТЖС , состоящих на учете в КДН, ОДН, внутришкольном учете | Отдых детей состоящих на учете | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 600,40 | 600,40 | 600,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образова-нием, централи-зованная бухгалтерия | Органи-зация транспорт-ного сопровож-дения для проведения меропри-ятий по оздоров-лению и отдыху детей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Организация туриско - краеведческой работы, походы, военно- полевые лагеря | Организация туриско - краеведческой работы, походы | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 500,00 | 2 850,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Управление образова-нием, централи-зованная бухгалтерия | Увеличение охвата детей при организа-ции туристско - краевед-ческой работы и походов |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Трудовые бригады. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан | Ср-ва бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 годы (июнь - август) | 1 400,00 | 8 050,00 | 1 400,00 | 1 550,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | Управление образова-нием, централи-зованная бухгал-терия, Истринский центр занятости населения | Ежегодное увеличение количества трудоуст-роенных подростков в период летних каникул |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 годы (июнь - август) | 480,00 | 2 400,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства (Средства работодателей) | 2017-2021 годы (июнь - август) | 880,00 | 4 960,00 | 880,00 | 960,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |  |  |
| 10 | Организация и проведение спортивно-оздоровительного лагеря МУС СК "Истра" | Организация и проведение спортивно-оздоровитель-ного лагеря | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУС СК "Истра" | Увеличение охвата детей организо-ванными формами отдыха |
| 11 | Организация и проведение спортивно-оздоровительного лагеря МУС СК "Гучково" | Организация и проведение спортивно-оздоровитель-ного лагеря | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУС СК "Гучково" | Увеличение охвата детей организо-ванными формами отдыха |
| 12 | Летний - молодежный театральный лагерь "Март" (мастер классы) | Организация летнего молодежного театрального лагеря "Март" | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | Увеличение охвата детей организо-ванными формами отдыха |
| 13 | Проведение летней школы хореографического мастерства (мастер классы) | Организация летней школы хореографического мастерства | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | Увеличение охвата детей организо-ванными формами отдыха |
| 14 | Проведение проверки готовности лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ к приему детей | Сотрудничество со службами района для проведения совместных проверок готовностиготовности лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ к приему детей | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы |  | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Управлений |  |  |  |  |  | Управление образова-нием | Проведение проверок всех лагерей дневного пребывания на базе общеоб-разователь-ных школ |
| 15 | Проведение проверки готовности стационарных ведомственных загородных учреждений отдыха и оздоровления детей г. Москвы, расположенных на территории Истринского района | Сотрудничество со службами района для проведения совместных проверок готовности стационарных ведомственных загородных учреждений отдыха и оздоровления детей г. Москвы, расположенных на территории Истринского района | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы |  | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Управлений |  |  |  |  |  | Управление образова-нием | Проведение проверок всех стационар-ных ведомст-венных загородных учреждений отдыха и оздоровле-ния детей г. Москвы, располо-женных на территории Истринс-кого района |
| 16 | Ежемесячное проведение мониторинга оздоровительной кампании детей школьного возраста | Ежемесячный сбор информации для предоставления отчетности в Министерство социальной защиты населения Московской области | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы |  | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Управления |  |  |  |  |  | Управление образова-нием | Ежеме-сячное предостав-ление отчета в Минис-терство социальной защиты населения |
| 17 | Ежемесячный сбор информации о расходовании областной субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей школьного возраста |  | Ср-ва бюджета Истринского муници-пального района | 2017-2021 годы |  | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Управления |  |  |  |  |  | Управление образова-нием | Ежеме-сячное предостав-ление отчета в Минис-терство социальной защиты населения |

Форма планируемых результатов реализации программы Истринского муниципального района "Социальная поддержка населения района в 2017 – 2021 годах"

| № п\п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб) |  | Количественные и\или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Истринского муниципального района | другие источники (областной, федеральный бюджет) |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма "Социальная поддержка населения района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация мер по обеспечению социальной поддержки и социальной помощи инвалидам, пенсионерам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 11424,00 | 0,0 | Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение (показатель муниципальной программы) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Установление дополнительных мер адресной социальной поддержки и помощи для особо нуждающихся граждан на местном уровне | 11302,00 | 137362,00 | Доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся и имеющих право на ее получение (показатель муниципальной программы) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Практическая реализация приоритетных направлений социальной политики Администрации Истринского муниципального района | 14616,00 | 0,0 | Доля граждан, получивших социальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение (показатель муниципальной программы) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Совершенствование организа-ционной основы формирования доступной среды жизнедеятель- ности инвалидов и других маломобильных групп населения в Истринском муниципальном районе. | 0,0 | 0,0 | Доля приоритет- ных объектов и услуг в приоритет- ных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Московской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг (показатель муниципальной программы) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Истринском муниципальном | 6368,00 | 10847,7 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов в муниципальном образовании (целевой показатель 2 группы) | процент | 50 | 55 | 64 | 66,1 | 68,2 | 68,2 |
|  | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Истринском муниципальном районе | 0,0 | 0,0 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения в муниципальном образовании (показатель муниципальной программы) | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Истринском муниципальном районе. | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Истринском районе (показатель муниципальной программы) | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в социальном обслуживании; создание благоприятных условий для проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждении; создание условий для сохранения жизненной активности, реализации внутреннего потенциала; обеспечение гарантии качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. | 94590,00 | 71700,00 | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших предоставляемые учреждением услуги социального обслуживания от общего количества мест в Учреждении. (показатель муниципальной программы) | Процент | 55 | 64 | 72 | 80 | 85 | 90 |
|  | Размещение общественных организаций ветеранов, инвалидов, пенсионеров в целях объединения, укрепления дружбы, сотрудничества и взаимной помощи | 18080,00 |  | Доля граждан, привлеченных к посещению дома ветеранов, включению в состав общественных организаций (показатель муниципальной программы) | Процент | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 |
| Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (целевой показатель 1 группы) | Единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения (целевой показатель 2 группы) | Процент | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
|  |  | 0,0 | 0,0 | Доля населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулез (целевой показатель 3 группы) | Процент | - | 67,2% | 72% | 74% | 75% | - |
|  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению | 0,0 | 0,0 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. человек (целевой показатель 1 группы) | Случаев (на 100 тыс. человек) | - | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам (целевой показатель 2 группы) | Процент | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей. Обеспечение организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | 61837,90 | 31 189,00 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению (целевой показатель 1группы) | процент | 57,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 |
|  | Обеспечение организованными формами отдыха оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жтзненной ситуации |  |  | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (целевой показатель 1 группы) | процент | 55,6 | 55,6 | 55,65 | 55,7 | 55,8 | 55,9 |

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Социальная поддержка населения района "

Показатели:

«Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение»;

«Доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение»;

«Доля граждан, получивших социальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение» рассчитываются по формуле:

N п

Д п = ----- x 100%,

N обр

где:

Дп - доля граждан, получивших меры социальной поддержки (государственную социальную помощь, адресную материальную помощь);

Nп - количество граждан, получивших меры социальной поддержки (государственную социальную помощь, адресную материальную помощь);

Nобр - количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки (государственной социальной помощью, адресной материальной помощью), имеющих право на получение данной меры социальной поддержки.

Единица измерения данных показателей - проценты.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Доступная среда "

Показатель: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании» рассчитывается по формуле:

N ипо

Д до = ---- x 100%,

N око

где:

Ддо - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании;

Nдо - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

Nоко - общее количество приоритетных объектов в муниципальном образовании.

Единица измерения данного показателя – проценты.

Источником для расчета данных показателей, характеризующих достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета являются сведения, полученные по  результатам проведенной паспортизации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан.

Показатель: «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения в муниципальном образовании» рассчитывается по формуле:

N лзс

Длзс  = ----------- x 100%,

N ол

где:

Длзс - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения в муниципальном образовании;

Nлзс -  количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании;

Nол - общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальном образовании.

Единица измерения данного показателя – проценты.

Источником для расчета данных показателей, характеризующих достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета являются сведения, содержащиеся в годовой форме Федерального статистического наблюдения №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», утвержденной приказом Росстата от 23.10.2012 №562.

Показатель: «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании» рассчитывается по формуле:

N ипо

Дипо = ----     x 100%,

N ои

где:

Дипо - Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании;

Nипо - количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов;

Nои - общее количество опрошенных инвалидов в муниципальном образовании.

Единица измерения данного показателя – проценты.

Источником для расчета данных показателей, характеризующих достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета являются результаты проведенных исследований мониторингов, опросов, анкетирования инвалидов в муниципальном образовании.

Методика расчета значений эффективности реализации

подпрограммы «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов»

Показатели: «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших  предоставляемые учреждением услуги социального обслуживания от общего количества мест в учреждении» рассчитываются по формуле:

Д=   N / Nобщ  х 100%

Где:

Д   -  доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших предоставляемые учреждением услуги социального обслуживания;

N     -     количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших предоставляемые учреждением услуги социального обслуживания;

Nобщ -     общее количество мест в учреждении;

Единица измерения данных показателей    -    проценты.

Методика расчета значений эффективности реализации

подпрограммы «Создание условий для оказания  медицинской помощи»

Показатели:  "Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения, %" рассчитываются по формуле:

Дн

Др = ------------  x 100%,

Дno

Где:

Др - доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения, 100%

Дн – количество граждан, завершивших диспансеризацию в отчетном году

Дno – количество граждан, подлежащих диспансеризации в отчетном году

"Доля населения которым проведены осмотры на туберкулез" рассчитываются по формуле:

Дн

Дт = ------------  x 100%,

Дno

Где:

Дт - доля населения муниципального образования, прошедшего профилактические осмотры на туберкулез, от общего числа о населения муниципального образования, 100%

Дн – количество граждан, профилактические осмотры на туберкулез в отчетном году

Дno – количество граждан, подлежащих профилактическим осмотрам на туберкулез в отчетном году

"Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, прошедших профилактический осмотр, с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях"

N п

Д об  = ----- x 100%,

N обр

где:

Дп - доля обучающихся, прошедшие медицинские осмотры;

Nп - количество обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях;

Nобр - количество обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры.

Единица измерения данных показателей - проценты.

" Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. человек"

(Число умерших / среднегодовая численность населения) х 100 000

Единица измерения данных показателей - проценты.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи».

Показатель: «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, определяется как отношение численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению в текущем году» определяется  по формуле:

Чотд

Дд =  ----     x 100%,

Чобщ

где:

Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением;

Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году;

Чобщ - общая численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению.

Единица измерения данного показателя – проценты.

Источником значений показателя является ежемесячный мониторинг администрации Истринского муниципального района о результатах оздоровительной кампании текущего года и годовой отчет по отдыху и оздоровлению детей в Министерство социальной защиты населения Московской области.

Показатель: «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением» определяется  по формуле:

Чотдтжс

Ддтжс  =     ----     x 100%,

Чобщ

где:

Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;

Чотдтжс  - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;

Чобщ - общая численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению.

Единица измерения данного показателя – проценты.

Источником значений показателя является ежемесячный мониторинг администрации Истринского муниципального района о результатах оздоровительной кампании текущего года и годовой отчет по отдыху и оздоровлению детей в Министерство социальной защиты населения Московской области.

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

"Социальная поддержка населения Истринского муниципального района на 2017 – 2021 годы"

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1: "Социальная поддержка населения" |  |  |  |  |
| Адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в том числе почтовый сбор) | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | всего 11424,00 2017г 2609,00 2018г 4200,00 2019г 4200,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в дневном стационаре | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | всего 415,00 2017г 415,00 2018г 0,00 2019г 0,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Организация подписки для инвалидов ВОВ, ветеранов, одиноких престарелых граждан Истринского муниципального района на районные и областные периодические издания | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 5850,00 2017г 1150,00 2018г 2350,00 2019г 2350,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Единовременная материальная помощь ветеранам ВОВ к празднованию Дня Победы, вдовам погибших участников ВОВ, семьям погибшим в локальных войнах. Проведение торжественных мероприятий посвященных знаменательным датам в ВОВ (в том числе почтовый сбор) | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 3450,00 2017г 950,00 2018г 1300,00 2019г 1200,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Единовременная материальная помощь участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (в том числе почтовый сбор) | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 380,00 2017г 100,00 2018г 4200,00 2019г 4200,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Единовременная выплата лицам, отмечающим 90,95,100 и более летие со дня рождения. | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 1432,00 2017г 232,00 2018г 600,00 2019г 600,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Материальная помощь участникам обороны Москвы, награжденных медалью "За оборону Москвы" (в том числе почтовый сбор) | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 190,00 2017г 50,00 2018г 70,00 2019г 70,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ | Областной бюджет, согласно Закона Московской области "О бюджете Московской области на 2014, 2015,2016 годы" от 12.12.2013 года № 152\2013-03 | Методика расчета субвенции на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Закон Московской области 138\2010-03) | Всего 70980,00 2017г 26812,00 2018г 21534,00 2019г 22634,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату ЖКУ |  |  | Всего 16280,00 2017г 2526,00 2018г 6843,00 2019г 6911,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Обеспечение и распространение питания беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 3 лет | Областной бюджет, согласно Закона Московской области № 26\2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области" | Сумма субвенции рассчитывается и предоставляется Минздравом МО | Всего 50102,00 2017г 27150,00 2018г 22952,00 2019г 0,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 700,00 2017г 180,00 2018г 260,00 2019г 260,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Ежемесячная выплата Почетным гражданам Истринского района | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 336,00 2017г 136,00 2018г 100,00 2019г 100,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Премирование трудовых коллективов Истринского муниципального района и\или их сотрудников (в том числе находящихся на пенсии), в связи с юбилеями и праздничными датами | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 6000,00 2017г 0,00 2018г 3000,00 2019г 3000,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Проведение торжественных мероприятий, посвященных Декаде инвалидов | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 700,00 2017г 180,00 2018г 260,00 2019г 260,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Материальная поддержка на обучение в филиале РГСУ в г. Дедовск детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, детей из малообеспеченных семей, одаренных детей | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 5580,00 2017г 1780,00 2018г 1900,00 2019г 1900,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Выплата, направленная на оплату (частичную оплату) съем жилья врачам – специалистам учреждений здравоохранения, расположенных на территории Истринского муниципального района | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 1300,00 2017г 1300,00 2018г 0,00 2019г 0,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Подпрограмма 2: "Доступная среда" |  |  |  |  |
| 2.1. Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 5068,0 в том числе: 2017 год –500,0 2018 год –2234,0 2019 год –2334,0 2020 год – 0,0 2021 год – 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 0,0 в том числе: 2017 год – 0,0 2018 год – 0,0 2019 год – 0,0 2020 год – 0,0 2021 год – 0,0 |  |
|  | Средства Федерального бюджета | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 0,0 в том числе: 2017 год – 0,0 2018 год – 0,0 2019 год – 0,0 2020 год – 0,0 2021 год – 0,00 |  |
| 2.2. Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретение оборудования | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 200,0 в том числе: 2017 год – 0,0 2018 год – 100,0 2019 год – 100,0 2020 год – 0,0 2021 год – 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 0,00 в том числе: 2017 год – 0,00 2018 год – 0,00 2019 год – 0,00 2020 год – 0,0 2021 год – 0,0 |  |
| 2.3.Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях спорта и мунициральных учреждениях дополнительного образования сферы спорта, приобретения оборудования | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 1100,0 в том числе: 2017 год – 0,0 2018 год – 800,0 2019 год – 300,0 2020 год – 0,0 2021 год – 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 0,0 в том числе: 2017 год – 0,0 2018 год – 0,0 2019 год – 0,0 2020 год – 0,0 2021 год – 0,0 |  |
| 2.4 Создание службы социального такси | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 0,0 в том числе: 2017 год – 0,0 2018 год – 0,0 2019 год – 0,0 2020 год – 0,0 2021 год – 0,0 |  |
| 2.5 Обеспечение беспрепятсвенного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилищной и транспортной инфрастуктуры | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 10847,7 в том числе: 2017 год – 4447,70 2018 год – 3000,0 2019 год – 3400,0 2020 год – 0,0 2021 год – 0,0 |  |
| Подпрограмма 3: "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов" |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Средства бюджета Истринского муниципального района | Затратный метод, метод индексации | Всего 94590,00 2017г 138200,00 2018г 17840,00 2019г 18930,00 2020г 20900,00 2021г 23100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | Расчет согласно муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности | Всего 71700,00 2017г 10800,00 2018г 12400,00 2019г 14500,00 2020г 16000,00 2021г 18000,00 |  |
| Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Средства бюджета Истринского муниципального района | Затратный метод, метод индексации | Всего 0,00 2017г 0,00 2018г 0,00 2019г 0,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Привлечение данных категорий граждан к посещению дома ветеранов, включению в состав общественных организаций | Средства бюджета Истринского муниципального района | Затратный метод, метод индексации | Всего 18080,00 2017г 2180,00 2018г 3600,00 2019г 3800,00 2020г 4100,00 2021г 4400,00 |  |

Подпрограмма 4: " Создание условий для оказания медицинской помощи"

| Оказание содействия и контроля при вводе в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего –0,0 в том числе; 2017г. –0,0 2018г. – 0,0 2019г. – 0,0 2020г. – 0,0 2021г. – 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для проведения диспансеризации взрослого населения в Истринском муниципальном районе | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего –0,0 в том числе; 2017г. –0,0 2018г. – 0,0 2019г. – 0,0 2020г. – 0,0 2021г. – 0,0 |  |
| Создание условий для проведения профилактических осмотров на туберкулез в пределах полномочий | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего –0,0 в том числе; 2017г. –0,0 2018г. – 0,0 2019г. – 0,0 2020г. – 0,0 2021г. – 0,0 |  |
| Создание условий по снижению смертности от дорожно- транспортных происшествий | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего –0,0 в том числе; 2017г. –0,0 2018г. – 0,0 2019г. – 0,0 2020г. – 0,0 2021г. – 0,0 |  |
| Профилактика немедицинского потребления наркотических средств обучающихся в общеобразовательных организациях | Средства бюджета Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего –0,0 в том числе; 2017г. –0,0 2018г. – 0,0 2019г. – 0,0 2020г. – 0,0 2021г. – 0,0 |  |

Подпрограмма 5 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи"

| Лагеря дневного пребывания | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | всего 40 496,50 2017г 5 524,50 2018г 8 218,00 2019г 8 918,00 2020г 8 918,00 2021г 8 918,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства бюджета Московской области | Фактический расход за базисный предыдущий год | всего 22113,50 2017г 1 715,00 2018г 5 082,00 2019г 5 082,00 2020г 5 082,00 2021г 5 082,00 |  |
|  | Внебюджетные средства (Родительская плата) | Фактический расход за базисный предыдущий год | всего 7966,50 2017г 2 436,50 2018г 1 330,00 2019г 1 400,00 2020г 1 400,00 2021г 1 400,00 |  |
| Работа детских творческих объединений, организация массовых мероприятий, летние школы. | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | всего 2 350,00 2017г 200,00 2018г 500,00 2019г 550,00 2020г 550,00 2021г 550,00 |  |
| Отдых и оздоровление детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Средства бюджета Московской области | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 8766,43 2017г 3586,43 2018г 1 295,00 2019г 1 295,00 2020г 1 295,00 2021г 1 295,00 |  |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 1 500,00 2017г 200,00 2018г 310,00 2019г 330,00 2020г 330,00 2021г 330,00 |  |
| Отдых и оздоровление детей победителей конкурсов и олимпиад | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 3 000,00 2017г 1 000,00 2018г 500,00 2019г 500,00 2020г 500,00 2021г 500,00 |  |
| Компенсация или частичная оплата за путёвки для оздоровления детей, проживающих на территории района | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 2991,00 2017г 1041,00 2018г 450,00 2019г 500,00 2020г 500,00 2021г 500,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 909,07 2017г 681,07 2018г 57,00 2019г 57,00 2020г 57,00 2021г 57,00 |  |
| Отдых детей в ТЖС, состоящих на учете в КДН,ОДН, внутришкольном учете | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 600,40 2017г 600,40 2018г 0,00 2019г 0,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Организация туристско-краеведческой работы, походы. | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 2 850,00 2017г 500,00 2018г 550,00 2019г 600,00 2020г 600,00 2021г 600,00 |  |
| Трудовые бригады. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 8 050,00 2017г 1 400,00 2018г 1 550,00 2019г 1 700,00 2020г 1 700,00 2021г 1 700,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 2 400,00 2017г 480,00 2018г 480,00 2019г 480,00 2020г 480,00 2021г 480,00 |  |
|  | Внебюджетные средства (Средства работодателей) |  | Всего 4 960,00 2017г 880,00 2018г 960,00 2019г 1 040,00 2020г 1 040,00 2021г 1 040,00 |  |
| Организация и проведение спортивно-оздоровительного лагеря МУС СК «Истра» | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 0,00 2017г 0,00 2018г 0,00 2019г 0,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Организация и проведение спортивно-оздоровительного лагеря МУС СК «Гучково» | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 0,00 2017г 0,00 2018г 0,00 2019г 0,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Летний молодежный театральный лагерь "Март" (мастер – классы) | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 0,00 2017г 0,00 2018г 0,00 2019г 0,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Проведение летней школы хореографического мастерства (мастер классы | Бюджет Истринского муниципального района | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего 0,00 2017г 0,00 2018г 0,00 2019г 0,00 2020г 0,00 2021г 0,00 |  |
| Проведение проверки готовности лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ к приему детей | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Управления образования |  |  |  |
| Проведение проверки готовности стационарных ведомственных загородных учреждений отдыха и оздоровления детей г. Москвы, расположенных на территории Истринского района |  |  |  |  |
| Ежемесячное проведение мониторинга оздоровительной кампании детей школьного возраста |  |  |  |  |
| Ежемесячный сбор информации о расходовании субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей школьного возраста |  |  |  |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- бюджет Истринского муниципального района, бюджет Московской области, внебюджетные источники, бюджеты поселений Истринского муниципального района; для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов поселений Истринского муниципального района - номера соглашений о намерениях.

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).