Приложение № 4

к муниципальной программе

«Муниципальное управление Истринского муниципального района

в 2017-2021 годах»

Паспорт подпрограммы «Развитие муниципальной службы»

муниципальной программы «Муниципальное управление Истринского муниципального района в 2017-2021гг.»

| Наименование подпрограммы | Развитие муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Дальнейшее развитие и повышение эффективности муниципальной службы в Истринском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел кадров и муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. 2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы. 3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы. 4.Повышение мотивации муниципальных служащих. 5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2021гг. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Всего: в том числе: | 7 635,0 | 8 121,0 | 8 149,2 | 8 149,2 | 8 149,2 | 40 203,6 |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 7 635,0 | 8 121,0 | 8 149,2 | 8 149,2 | 8 149,2 | 40 203,6 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Приведение нормативной базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с действующим законодательством. 2. Повышение эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе. 3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы. 4. Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих в соответствии с планом профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 5. Достижение 100% муниципальных служащих, прошедших обучение повышению квалификации. |  |  |  |  |  |

- Характеристика состояния,

основные проблемы и перспективы их развития

в сфере муниципального управления

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Муниципальное управление Истринского муниципального района в 2017-2021гг.» разработана в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Московской области и направлена на повышение эффективности муниципальной службы в Истринском муниципальном районе. По состоянию на 01.01.2017 года в администрации Истринского муниципального района имеется 10 управлений, 12 самостоятельных отделов, 1 сектор, Контрольно-счетный орган, с правом юридического лица - Комитет по управлению имуществом, Управление по финансам и казначейству, Совет депутатов Истринского муниципального района. Проходят муниципальную службу 127 человека. Число женщин на муниципальной службе составляет 101 чел., мужчин – 26 чел. В возрасте до 30 лет – 25 муниципальных служащих, старше 50 лет – 36. Высшее образование имеют 127 чел., образование некоторых муниципальных служащих не отвечает направлениям деятельности по замещаемой должности. Стаж муниципальной службы до 5 лет имеет 31 муниципальный служащий, свыше 10 лет – 73. Сформирована нормативная правовая база, регулирующая порядок и условия прохождения муниципальной службы.

Одним из приоритетных направлений кадровой работы в муниципальной службе является профессиональное развитие муниципальных служащих, т.к. отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков приводит к снижению эффективности принимаемых управленческих решений и исполнения должностных обязанностей. Следует уделить внимание привлечению на муниципальную службу молодых специалистов, обеспечить преемственность в системе муниципального управления, ротацию кадров. Особое внимание предъявляется к служебной этике муниципальных служащих, социальному назначению их служебной деятельности.

2.Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является дальнейшее развитие и повышение эффективности муниципальной службы в Истринском муниципальном районе. В период 2017-2021гг. для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:

- развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;

- совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы;

- совершенствование организации прохождения муниципальной службы;

- повышение мотивации муниципальных служащих;

- совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Истринского муниципального района на соответствующий год.

3.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

-совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и повышение эффективности муниципальной службы;

-формирование высококвалифицированного кадрового состава, создание условий для профессионального развития муниципальных служащих;

-соблюдение норм служебной профессиональной этики и делового общения муниципальных служащих;

-повышение доверия населения к муниципальной службе, обеспечение её открытости и равного доступа граждан к муниципальной службе;

-совершенствование мер по противодействию коррупции;

-реализация установленных законодательством гарантий и прав муниципальных служащих.

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Развитие муниципальной службы» муниципальной программы Истринского муниципального района в 2017-2021 гг.»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  |
| 1. | Задача 1 Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридическое управление, отдел кадров и муниципальной службы администрации района и структурные органы администрации района |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции (далее - план) - ежегодно. |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по безопасности, отдел кадров и муниципальной службы администрации района |  |  |  |
|  | 2.2 Проведение проверок достоверности и полноты сведений, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, а также соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел кадров и муниципальной службы администрации района |  |  |  |
|  | 2.3. Проведение учебных занятий с муниципальными служащими с привлечением юридического Управления администрации района, органов прокуратуры в целях реализации мер по противодействию коррупции |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по безопасности, Юридическое управление |  |  |  |
| 3 | Задача 3 Совершенствование организации прохождения муниципальной службы |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Организация работы по назначению на муниципальную службу |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел кадров и муниципальной службы администрации района и органы администрации с правом юридического лица |  |  |  |
|  | 3.2 Организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел кадров и муниципальной службы администрации района и органы администрации с правом юридического лица |  |  |  |
|  | 3.3 Ведение кадровой работы |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел кадров и муниципальной службы администрации района и органы администрации с правом юридического лица |  |  |  |
|  | 3.4 Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам прохождения муниципальной службы |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридическое Управление, отдел кадров и муниципальной службы администрации района |  |  |  |
|  | 3.5 Представление информации в Реестр сведений о составе муниципальных служащих Московской области |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел кадров и муниципальной службы администрации района |  |  |  |
|  | 3.6 Организация работы по исчислению стажа муниципальной службы |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел кадров и муниципальной службы администрации района и органы администрации с правом юридического лица |  |  |  |
|  | 3.7 Своевременная и качественная подготовка и предоставление отчетных данных |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел кадров и муниципальной службы администрации района |  |  |  |
| 4 | Задача 4 Совершенствование мотивации муниципальных служащих |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы по присвоению классных чинов |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел кадров и муниципальной службы администрации района и структурные органы администрации района |  |  |  |
| 4.2 | Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию |  | Итого |  | 7 556,6 | 37 323,9 |  | 7 097,5 |  | 7 556,6 |  | 7 556,6 |  |  | 7 556,6 |  | 7 556,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | 7 556,6 | 37 323,9 |  | 7 097,5 |  | 7 556,6 |  | 7 556,6 |  |  | 7 556,6 |  | 7 556,6 |  |  | Отдел кадров и муниципальной службы администрации района |  |  |  |
| 5. | Задача 5 Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих |  | Итого |  | 511,9 | 2 879,7 |  | 537,5 |  | 564,4 |  |  | 592,6 |  | 592,6 |  |  | 592,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 – 2021 г. | 511,9 | 2 879,7 |  | 537,5 |  | 564,4 |  |  | 592,6 |  | 592,6 |  |  | 592,6 |  |  | Отдел кадров и муниципальной службы администрации района и органы администрации с правом юридического лица |  |  |