Приложение № 3

к изменениям в муниципальную программу

Перечень мероприятий подпрограммы "Управление земельными ресурсами"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2016 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2017 | | 2018 | | | 2019 | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение поступления в бюджет района доходов от использования земельных участков, находящихся в государственной собственности и собственности района |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  |  | 9 430,00 | 1 830,00 | | 1 900,00 | | | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  |
| Итого |  | 9 430,000 | 1830,00 023,00 | | 1 900,00 | | | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 1.1 | 1.1 Предоставление земельных участков в аренду, собственность на торгах и аукционах | Работы по проведению оценки размера аренды земельных участков, выкуп права аренды или собственности  Проведение торгов (аукционов) по продаже права аренды, права собственности  Постановка на кадастровый учет земельных участков, формируемых для проведения аукционов по продаже права аренды или продаже земельных участков  Установка границ земельных участков на местности  Получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства  Подготовка и направление претензий должникам  Передача в юридическое управление документов для подачи в суд в отношении должников за просрочку исполнения обязательств по оплате арендной платы | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 9 430,00 | 1 830,00 | | 1 900,00 | | | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации городского округа Истра | Снижение размера задолженности по платежам до установленного показателя  Подготовка земельных участков к торгам в установленном количестве  Выполнение показателя по поступлению денежных средств в бюджет района в запланированном размере |
| Итого |  | 9 430,00 | 1 830,00 | | 1 900,00 | | | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 1.2 | 1.2 Подготовка и направление должникам претензий и уведомлений о погашении задолженности | Приглашений должников на заседание комиссии по мобилизации доходов  Разъяснительная работа с должниками о необходимости своевременного погашения задолженности  Подготовка пакета документов для последующей передаче в юридический отдел администрации ИМР  Отправка претензий должникам | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |  |  | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации городского округа Истра | Снижение задолженности по установленного показателя |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |  |  |
| 1.3 | 1.3 Сбор, подготовка и отправка документов для согласования на МВК в МИО Мо | Подготовка и отправка запросов в ГУАГ МО  Подготовка и отправка запросов в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области  Подготовка и отправка запросов в иные ведомства с целью формирования пакета документов для направления на МВК при ГС МО  Направление на рассмотрение МВК при ГС МО сформированных пакетов документов для рассмотрения и согласования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |  |  | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации городского округа Истра | Положительное решение МВК при ГС МО по направленным на рассмотрение пакетам документов |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |  |  |
| 1.4 | 1.4 Выпуск нормативно-правового акта | Подготовка управлением имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии правового акта  Организация визирования правого акта у соответствующих служб администрации ИМР  Подписание завизированного правового акта и должностного лица, уполномоченного подписывать правовые акты | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |  |  | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации городского округа Истра | Принятие правового акта |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |  |  |
| 2 | Задача 2. Формирование собственности муниципального образования "Истринский муниципальный район" на земельные участки |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  |  |  |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  |  |
| 2.1 | 2.1 Проведение работ на земельных участках, на которые у муниципального образования "Истринский район" возникает право собственности и их регистрация, для дальнейшего предоставления земельных участков на праве аренды и выкупа | Подготовка межевого плана  Постановка на кадастровый учет  Установление границ участков на местности  Регистрация права собственности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  |  | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации городского округа Истра | Формирование земельных участков для оформления в собственность муниципального образования "Истринский район" в соответствии с показателем |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  |  |
| 3 | Задача 3. Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками в соответствии с законодательством |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  |  | 5 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| Итого |  | 5 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3.1 | 3.1 Бесплатное предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям | Подготовка межевого плана  Постановка земельных участков на кадастровый учет  Установление границ участков на местности  Выпуск постановлений о предоставление в собственность бесплатно земельных участков | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 5 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации городского округа Истра | Обеспечение земельными участками многодетных семей поставленных на учет в муниципальном оразовании в полном объеме |
| Итого |  | 5 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4 | Задача 4. Проведение муниципального земельного контроля за использованием земель |  | Итого |  |  | 70,00 | 70,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | 4.1 Проверка земельных участков сельскохозяйственного назначения в рамках муниципального земельного контроля | Выезд на место расположения проверяемого земельного участка  Визуальное обследование на наличие видимых инженерных коммуникаций  Составление акта визуального осмотра соответствующего земельного участка с приложением фотоматериалов  Направление результатов контроля в соответствующие органы | Итого | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 70,00 | 70,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации городского округа Истра | Выявление земельных участков используемых с нарушением действующего законодательства |
| 5 | Задача 5. Обеспечение поступления в бюджет района доходов от владения, пользования и распоряжения земельных участков, находящихся в собственности у физических и юридических лиц |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | 5.1 Вызов должников на заседания комиссии по мобилизации доходов | проведение заседаний комиссии по мобилизации доходов с участием должников  направление сведений о должниках в ИФНС  направление соответствующих уведомлений должникам | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |  | Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации городского округа Истра | Обеспечение поступления суммы земельного налога в бюджет ИМР в соответствии с показателем |