**ПЛАН-ГРАФИК**

**приоритетного проекта «Всероссийская олимпиада школьников»**

Календарный план-график выполнения мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия/  контрольной точки | Период, год | | | | | | | | | | | | Результат | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц |
| Этап 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Разработка муниципальной программы  Включение мероприятий по реализации проекта в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» | 09.01.2017 | 28.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» | Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием |
| 2 | Контрольная точка 2  Создание «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» (разработка нормативной документации, утверждение плана работы, подбор кадров) |  |  | 01.03.2017 |  | 31.05.  2017 |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка нормативных документов к образовательной программе | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ |
| 3 | Контрольная точка 3  Разработка олимпиадных заданий школьного уровня по 25 предметам Всероссийской Олимпиады Школьников |  |  |  |  | 02.05. 2017 |  |  | 31.08.2017 |  |  |  |  | Подготовка КИМ по ВПР | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ |
| Этап 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Проведение школьного этапа ВОШ |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2017 | 31.10.2017 |  |  | Подготовка свода по проведению школьного этапа ВОШ и отправка в Министерство Образования МО | Макарова О.В., методист МОУ УМЦ |
| 2 | Контрольная точка 2  Запуск образовательной программы «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.10.2017 | 30.11.2017 |  | Подписание документов о зачисление на программу | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ |
| Этап 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Проведение муниципального этапа ВОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 | 29.12.2017 | Подготовка свода по проведению муниципального этапа ВОШ и отправка в Министерство Образования МО | Макарова О.А., заместитель директора МОУ УМЦ |
| 2 | Контрольная точка 2  Заполнение облака результатов муниципального этапа на уровне Министерства образования МО для последующей выборки участников регионального этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2017 -  29.12.2017 | Заполненное облако http://oblako.mgou.ru | Макарова О.В., методист МОУ УМЦ |
| 3 | Контрольная точка 3  Запуск дополнительной программы «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» по работе с участниками регионального этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2017 -  29.12.2017 | Подписание документов о зачисление на программу | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ |

1. Реестр контрактов (договоров) проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Контракт на поставку канцелярских принадлежностей, картриджей и бумаги для проведения муниципального этапа олимпиады | май-июнь |  | Июнь-июль | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ,  Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием |
| 2 | Контракт на поставку учебного оборудования для образовательной программы «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» | Июль-август |  | Август-сентябрь | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ,  Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием |

1. Контактная информация участников проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность | Функциональные обязанности | Контактная информация  (телефон, email) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Николаева Т.Н. | Начальник Управления образованием | Контроль за исполнением муниципальных контрактов, контроль за реализацией проекта | 8-495-994-57-07  ntn@istra-adm.ru |
| 2 | Бирюков А.Ю. | Заместитель начальника Управления образованием | Контроль за исполнением муниципальных контрактов, участие в РГ по обоснованию закупок, внесение изменений в муниципальную программу, анализ промежуточных и итоговых результатов | 8-498-314-51-60  bayu@istra-adm.ru |
| 3 | Босова А.Ю. | Директор МОУ «Учебно-методический центр» | Проведение муниципального этапа олимпиады, информационная и организационная поддержка при направлении учащихся школ на региональный и всероссийский этап | 8-498-31518-61  moyumc@gmail.com |
| 4 | Макарова О.А. | Заместитель директора МОУ «Учебно-методический центр» | Проведение муниципального этапа олимпиады, информационная и организационная поддержка при направлении учащихся школ на региональный и всероссийский этап | 8-498-31518-61  moyumc@gmail.com |
| 5 | Макарова О.В. | Методист МОУ УМУ по работе с одаренными детьми | Подготовка и проведение школьного этапа олимпиады | 8-498-31518-61  moyumc@gmail.com |