**СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

**Наименование проекта «Всероссийская олимпиада школьников»**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Юлынцева И.Б. – заместитель руководителя администрации городского округа Истра |
| Ответственный исполнитель проекта | Николаева Т.Н. – начальник Управления образованием администрации городского округа Истра |

1. План приоритетного проекта по этапам/ контрольным точкам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания | Результат | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Этап 1 | | | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Разработка муниципальной программы  Включение мероприятий по реализации проекта в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Утверждение изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» | Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием |
| 2 | Контрольная точка 2  Создание «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» (разработка нормативной документации, утверждение плана работы, подбор кадров) | 01.03.2017 | 31.05.2017 | Подготовка нормативных документов к образовательной программе | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ |
| 3 | Контрольная точка 3  Разработка олимпиадных заданий школьного уровня по 25 предметам Всероссийской Олимпиады Школьников | 02.05.2017 | 31.08.2017 | Подготовка КИМ по ВПР | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ |
| Этап 2 | | | | | |
| 5 | Контрольная точка 1  Проведение школьного этапа ВОШ | 01.09.2017 | 31.10.2017 | Отчет в Министерство Образования МО | Макарова О.В., методист МОУ УМЦ |
| 6 | Контрольная точка 2  Запуск образовательной программы «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» | 02.10.2017 | 30.11.2017 | Зачисление учащихся на программу | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ |
| Этап 3 | | | | | |
| 7 | Контрольная точка 1  Проведение муниципального этапа ВОШ | 01.11.2017 | 29.12.2017 | Отчет в Министерство Образования МО | Макарова О.А., заместитель директора МОУ УМЦ |
| 8 | Контрольная точка 2  Заполнение облака результатов муниципального этапа на уровне Министерства образования МО для последующей выборки участников регионального этапа | 01.12.2017 | 29.12.2017 | Заполненное облако http://oblako.mgou.ru | Макарова О.В., методист МОУ УМЦ |
| 9 | Контрольная точка 3  Запуск дополнительной программы «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» по работе с участниками регионального этапа | 01.12.2017 | 29.12.2017 | Зачисление учащихся на программу | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ |

1. План финансового обеспечения приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | | | Всего тыс. рублей | Финансирование, тыс. рублей | | | | |
| Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | | Средства бюджетов муниципального образования | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Этап 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Разработка муниципальной программы  Включение мероприятий по реализации проекта в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» | | Бирюков А.Ю., зам. начальника управления образованием | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Контрольная точка 2  Создание «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» (разработка нормативной документации, утверждение плана работы, подбор кадров) | | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Контрольная точка 3  Разработка олимпиадных заданий школьного уровня по 25 предметам Всероссийской Олимпиады Школьников | | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Этап 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Проведение школьного этапа Всероссийской Олимпиады Школьников | | Макарова О.В., методист МОУ УМЦ | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 | 0,00 |
| 2 | Контрольная точка 2  Запуск образовательной программы «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» | | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу | | | |  | |  |  | |  |  |
| Этап 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Проведение муниципального этапа Всероссийской Олимпиады Школьников | | Макарова О.А., заместитель директора МОУ УМЦ | 350,00 | | 0,00 | 0,00 | | 350,00 | 0,00 |
| 2 | Контрольная точка 2  Заполнение облака результатов муниципального этапа на уровне Министерства образования Московской области для последующей выборки участников регионального этапа | | Макарова О.В., методист МОУ УМЦ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Контрольная точка 3  Запуск дополнительной программы «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» по работе с участниками регионального этапа | | Босова А.Ю., директор МОУ УМЦ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу | | | | 350,00 | | 0,00 | 0,00 | | 350,00 | 0,00 |
| Итого по проекту | | | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

1. План управления приоритетным проектом

3.1. Перечень показателей реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение (год, предшествующий началу проекта) | Период, год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня | 1,1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| 2 | Количество участников муниципального этапа | 2194 | 2194 | 2194 | 2194 | 2250 |
| 3 | Количество призеров и победителей муниципального этапа | 330 | 330 | 330 | 330 | 334 |
| 5 | Количество призеров и победителей регионального этапа | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Количество участников всероссийского этапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2 Информация об уровне принятия решения по основным категориям изменений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория изменений | Инициатор изменений | Согласование изменений | Принятие решения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатели | Бирюков А.Ю. | Николаева Т.Н. | Юлынцева И.Б. |
| 2 | Мероприятия | Бирюков А.Ю.  Босова А.Ю. | Николаева Т.Н. | Юлынцева И.Б. |
| 3 | Сроки |  |  |  |
|  | - мероприятий | Бирюков А.Ю.  Босова А.Ю. | Николаева Т.Н. | Юлынцева И.Б. |
|  | - этапов | Бирюков А.Ю.  Босова А.Ю. | Николаева Т.Н. | Юлынцева И.Б. |
|  | - реализации проекта | Бирюков А.Ю.  Босова А.Ю. | Николаева Т.Н. | Юлынцева И.Б. |
| 4 | Определение ответственного исполнителя | Бирюков А.Ю.  Босова А.Ю. | Николаева Т.Н. | Юлынцева И.Б. |

3.3. Состав участников проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность | Функциональные обязанности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Николаева Т.Н. | Начальник Управления образованием | Контроль за исполнением муниципальных контрактов, контроль за реализацией проекта |
| 2 | Бирюков А.Ю. | Заместитель начальника Управления образованием | Контроль за исполнением муниципальных контрактов, участие в РГ по обоснованию закупок, внесение изменений в муниципальную программу, анализ промежуточных и итоговых результатов |
| 3 | Босова А.Ю. | Директор МОУ «Учебно-методический центр» | Проведение муниципального этапа олимпиады, информационная и организационная поддержка при направлении учащихся школ на региональный и всероссийский этап |
| 4 | Макарова О.А. | Заместитель директора МОУ «Учебно-методический центр» | Проведение муниципального этапа олимпиады, информационная и организационная поддержка при направлении учащихся школ на региональный и всероссийский этап |
| 5 | Макарова О.В. | Методист МОУ УМУ по работе с одаренными детьми | Подготовка и проведение школьного этапа олимпиады | 8-498-31518-61  moyumc@gmail.com |

3.4. План информационного взаимодействия по проекту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание передающейся информации | ФИО, должность участника передающего информацию | ФИО, должность участника получающего информацию | Периодичность передачи информации | Способы передачи (электронная почта, МСЭД, устно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Информация о ходе реализации проекта | Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием,  Босова А.Ю., директор МОУ «Учебно-методический центр» | Николаева Т.Н., начальник Управления образованием | еженедельно | электронная почта, МСЭД, устно |
| 2 | Предложения по изменению сроков реализации проекта, перечня мероприятий | Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием,  Босова А.Ю., директор МОУ «Учебно-методический центр» | Николаева Т.Н., начальник Управления образованием | по необходимости | электронная почта, МСЭД, устно |

3.5. Управление рисками приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия риска | Мероприятия по предупреждению риска | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском (ФИО, должность) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Превышение сроков при исполнении этапов проекта | Не выполнение проекта | Контроль за соблюдением сроков реализации этапов проекта | еженедельно | Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием,  Босова А.Ю., директор МОУ «Учебно-методический центр» |
| 2 | Отсутствие высоких баллов, позволяющих отправить участников муниципального этап олимпиады на региональный этап | Не выполнение проекта | Контроль качества образовательной программы «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» | ежемесячно | Босова А.Ю., директор МОУ «Учебно-методический центр» |

1. План принятия нормативных правовых актов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного  правового акта, необходимого для реализации проекта | Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта | Срок принятия нормативного правового акта (месяц/квартал год) | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» | Обеспечение финансирование | февраль 2017 | Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием |
| 2 | Создание «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» | Обеспечение финансирования | Август 2017 | Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием |