УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при Руководителе администрации Истринского муниципального района

(протокол от 10.04.2017 № 3)

**ПАСПОРТ**

**приоритетного проекта «Всероссийская олимпиада школьников»**

**Проект рассчитан на 2017-2020 год**

**Этап – 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Выявление одаренных учеников, начиная с 5-го класса | | | | |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) | январь 2017 – декабрь 2017 | | | | |
| Руководитель проекта | Юлынцева И.Б. – заместитель руководителя администрации городского округа Истра | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Николаева Т.Н. – начальник управления образованием администрации городского округа Истра | | | | |
| Исполнители и соискатели | Управление образованием администрации городского округа Истра | | | | |
| Контролер (в случае его назначения) |  | | | | |
| Показатели проекта | Базовое значение (год, предшествующий началу проекта) | Период, год | | | |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал |
| Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня | 1,1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Количество участников муниципального этапа | 2194 | 2194 | 2194 | 2194 | 2250 |
| Количество призеров и победителей муниципального этапа | 330 | 330 | 330 | 330 | 334 |
| Количество призеров и победителей регионального этапа | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 |
| Количество участников всероссийского этапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты проекта  . | | 1. Увеличение количества призеров муниципального этапа;  2.Повышение качества подготовки участников регионального этапа;  3. Увеличение количества участников и призеров регионального этапа;  4. Отбор наиболее одаренных детей для участия в всероссийском этапе. | | | |
| Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.): | | Период, год | | | |
| средства федерального бюджета | | 0 | | | |
| средства бюджета Московской области | | 0 | | | |
| средства бюджета муниципального образования | | 500 | | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | | |
| Всего | | 0 | | | |
| Муниципальные программы Истринского муниципального района в сфере реализации приоритетного проекта | | Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном района в 2017-2021 годах | | | |
| Связь с региональными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) | | Нет информации | | | |

Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок  начала | Срок  окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этап 1 | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Разработка муниципальной программы  Включение мероприятий по реализации проекта в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» | Утверждение изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» | 09.01.2017 | 28.02.2017 |
| 2 | Контрольная точка 2  Создание «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» (разработка нормативной документации, утверждение плана работы, подбор кадров) | Подготовка нормативных документов к образовательной программе | 01.03.2017 | 31.05.2017 |
| 3 | Контрольная точка 3  Разработка олимпиадных заданий школьного уровня по 25 предметам Всероссийской Олимпиады Школьников | Подготовка КИМ по ВПР | 02.05.2017 | 31.08.2017 |
| 2 | Этап 2 | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Проведение школьного этапа Всероссийской Олимпиады Школьников | Подготовка свода по проведению школьного этапа ВОШ и отправка в Министерство Образования МО | 01.09.2017 | 31.10.2017 |
| 2 | Контрольная точка 2  Запуск образовательной программы «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» | Подписание документов о зачисление на программу | 02.10.2017 | 30.11.2017 |
| 3 | Этап 3 | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Проведение муниципального этапа Всероссийской Олимпиады Школьников | Подготовка свода по проведению муниципального этапа ВОШ и отправка в Министерство Образования МО | 01.11.2017 | 29.12.2017 |
| 2 | Контрольная точка 2  Заполнение облака результатов муниципального этапа на уровне Министерства образования Московской области для последующей выборки участников регионального этапа | Заполненное облако http://oblako.mgou.ru | 01.12.2017 | 29.12.2017 |
| 3 | Контрольная точка 3  Запуск дополнительной программы «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» по работе с участниками регионального этапа | Подписание документов о зачисление на программу | 01.12.2017 | 29.12.2017 |

Ключевые риски реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Превышение сроков при исполнении этапов проекта | Контроль за соблюдением сроков реализации этапов проекта |
| 2 | Отсутствие высоких баллов, позволяющих отправить участников муниципального этап олимпиады на региональный этап | Контроль качества проведения образовательной программы |