**ПЛАН-ГРАФИК**

**приоритетного проекта «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет**

**на территории городского округа Истра»**

Календарный план-график выполнения мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия/  контрольной точки | Период, год | | | | | | | | | | | | Результат | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц |
| Этап 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование заявок на проведение текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях | 09.012017 | 28.022017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование списка учреждений, в которых необходимо проведение текущего ремонта | Николаева Т.Н., начальник Управления образованием |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка муниципальной программы  Включение мероприятий по реализации проекта в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» | 09.012017 | 28.022017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» | Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием |
| Этап 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соглашение о субсидии |  |  | 01.032017- 31.032017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подписание соглашения о субсидии | Николаева Т.Н., начальник Управления образованием |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка конкурсной документации образовательными учреждениями |  |  | 01.032017- 31.032017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направление конкурсной документации на согласование | Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Рассмотрение конкурсной документации на Рабочей группе по обоснованию проведения закупок |  |  | 01.032017 | 28.042017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Объявление конкурентной процедуры | Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием |
| 4. | Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурентной процедуры |  |  |  | 03.042017 | 31.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  | Определение организаций, осуществляющих текущий ремонт | Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием |
| Этап 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Исполнение контрактов на проведение текущего ремонта |  |  |  |  |  | 01.062017 |  | 31.082017 |  |  |  |  | Завершение текущего ремонта | Николаева Т.Н., начальник Управления образованием, Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием |
| Этап 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.092017 |  |  | 29.122017 | Внедрение вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования | Козлова О.М., начальник отдела дошкольного образования |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка методического обеспечения социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.092017 |  |  | 29.122017 | Внедрение методического обеспечения социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования | Козлова О.М., начальник отдела дошкольного образования |

1. Реестр контрактов (договоров) проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Контракты на проведение текущего ремонта, заключаемые дошкольными организациями | май |  | июнь-август | Бирюков А.Ю., зам.начальника Управления образованием |

1. Контактная информация участников проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность | Функциональные обязанности | Контактная информация  (телефон, email) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Николаева Т.Н. | Начальник Управления образованием | Контроль за исполнением муниципальных контрактов, согласование формирование перечня учреждений, в которых необходимо проведение текущего ремонта | 8-495-994-57-07  ntn@istra-adm.ru |
| 2 | Бирюков А.Ю. | Заместитель начальника Управления образованием | Контроль за исполнением муниципальных контрактов, соблюдением требований СанПиН, участие в РГ по обоснованию закупок, внесение изменений в муниципальную программу, анализ промежуточных и итоговых результатов | 8-498-314-51-60  bayu@istra-adm.ru |
| 3 | Козлова О.М. | Начальник отдела дошкольного образования | Контроль за соблюдением за исполнением муниципальных контрактов, согласование формирование перечня учреждений, в которых необходимо проведение текущего ремонта | 8-498-314-60-95  kom@istra-adm.ru |