УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при Руководителе администрации Истринского муниципального района

(протокол от 10.04.2017 г. № 3)

**ПАСПОРТ**

**приоритетного проекта «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет**

**на территории городского округа Истра»**

**Проект рассчитан на 2017-2020 год**

**Этап – 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования | | | | |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) | январь 2017 – декабрь 2017 | | | | |
| Руководитель проекта | Юлынцева И.Б. – заместитель руководителя администрации городского округа Истра | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Николаева Т.Н. – начальник Управления образованием администрации городского округа Истра | | | | |
| Исполнители и соискатели | Управление образованием,  Управление градостроительства, развития потребительского рынка и услуг. | | | | |
| Контролер (в случае его назначения) |  | | | | |
| Показатели проекта | Базовое значение (год, предшествующий началу проекта) | Период, год | | | |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,  осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 71 | 71 |
| Результаты проекта | | 1. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях путем проведения капитального и текущего ремонта зданий;  2. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях путем рационального использования помещений;  3. Разработка и внедрение вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования;  4. Разработка и внедрение методического обеспечения социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования. | | | |
| Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.): | | Период, год | | | |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | | | |
| средства бюджета Московской области | | 0,00 | | | |
| средства бюджета муниципального образования | | 37 735,20 | | | |
| внебюджетные источники | | 3 490,00 | | | |
| Всего | | 41 225,20 | | | |
| Муниципальные программы Истринского муниципального района в сфере реализации приоритетного проекта | | Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном района в 2017-2021 годах | | | |
| Связь с региональными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) | | - | | | |

Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок  начала | Срок  окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этап 1 | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Формирование заявок на проведение текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях | Формирование списка учреждений, в которых необходимо проведение текущего ремонта | 09.01.2017 | 28.02.2017 |
| 2 | Контрольная точка 2  Разработка муниципальной программы  Включение мероприятий по реализации проекта в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» | Утверждение изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» | 09.01.2017 | 28.02.2017 |
| 2 | Этап 2 | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Соглашение о субсидии | Подписание соглашения о субсидии | 01.03.2017 | 31.03.2017 |
| 2 | Контрольная точка 2  Подготовка конкурсной документации образовательными учреждениями | Направление конкурсной документации на согласование | 01.03.2017 | 31.03.2017 |
| 3 | Контрольная точка 3  Рассмотрение конкурсной документации на Рабочей группе по обоснованию проведения закупок | Объявление конкурентной процедуры | 01.03.2017 | 28.04.2017 |
| 4 | Контрольная точка 4  Проведение конкурентной процедуры | Определение организаций, осуществляющих текущий ремонт | 03.04.2017 | 31.05.2017 |
| 3 | Этап 3 | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Исполнение контрактов на проведение текущего ремонта | Завершение текущего ремонта | 01.06.2017 | 31.08.2017 |
| 4 | Этап 4 | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Разработка вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования | Внедрение вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования | 01.09.2017 | 29.12.2017 |
| 2 | Контрольная точка 2  Разработка методического обеспечения социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования | Внедрение методического обеспечения социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования | 01.09.2017 | 29.12.2017 |

Ключевые риски реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Превышение сроков при исполнении этапов проекта | Контроль за соблюдением сроков реализации этапов проекта |