УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при Руководителе администрации Истринского муниципального района

(протокол от 10.04.2017 №3)

**ПАСПОРТ**

**приоритетного проекта «Качество образования»**

**Проект рассчитан на 2017-2020 год**

**Этап – 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Обеспечение высокого качества услуг общего образования | | | | |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) | январь 2017 – декабрь 2017 | | | | |
| Руководитель проекта | Юлынцева И.Б. – заместитель руководителя администрации городского округа Истра | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Николаева Т.Н. – начальник управления образованием администрации городского округа Истра | | | | |
| Исполнители и соискатели | Управление образованием администрации городского округа Истра | | | | |
| Контролер (в случае его назначения) |  | | | | |
| Показатели проекта | Базовое значение (год, предшествующий началу проекта) | Период, год | | | |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 81,9 | 81,9 |
| Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов | - | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества управления общеобразовательными организациями, по отношению к числу руководителей, подлежащих оценке на соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 |
| Доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества управления общеобразовательными организациями, по отношению к общему числу руководителей общеобразовательных организаций | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 |
| Доля родителей, удовлетворенных качеством образования (по данным социологического опроса) по отношению к числу родителей, участвующих в социологическом опросе | - | 75 | 75 | 75 | 85 |
| Доля учреждений, участвующих в независимой оценке качества оказания услуг в сфере образования, по отношению к общему количеству учреждений | - | 95 | 95 | 95 | 100 |
| Доля учреждений, предоставляющих от 80% до 100% основных видов современных условий обучения | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 |
| Доля обучающихся, участвовавших в научно-исследовательской и проектной деятельности в общеобразовательных учреждениях | 20,53 | 20,53 | 25 | 30 | 32 |
| Результаты проекта | | - создание инновационной образовательной среды для обучения в соответствии с основными современными требованиями;  - повышения компетенции работников образовательных учреждений.  - создание условий для непрерывного развития образовательного учреждения и проявления творческих способностей педагогов и учащихся;  - повышение степени открытости образовательного учреждения, в том числе за счет реализации принципов государственно-общественного управления образованием;  -использование новых подходов к контролю и оценке результатов деятельности образовательных учреждений | | | |
| Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.): | | Период, год | | | |
| средства федерального бюджета | | 0 | | | |
| средства бюджета Московской области | | 200 | | | |
| средства бюджета муниципального образования | | 6 850 | | | |
| внебюджетные источники | | 5 025 | | | |
| Всего | | 0 | | | |
| Муниципальные программы Истринского муниципального района в сфере реализации приоритетного проекта | | Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном района в 2017-2021 годах | | | |
| Связь с региональными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) | | Нет информации | | | |

Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок  начала | Срок  окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этап 1 | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Приведение локальных актов в соответствие с законодательством, разработка нормативных актов, регламентирующих основные этапы проекта | Обновленная нормативная база | 09.01.2017 | 31.01.2017 |
| 2 | Контрольная точка 2  Проведение социологических исследований и опросов для определения базового значения показателей качества оказания образовательных услуг | Формирование базы | 01.02.2017 | 31.03.2017 |
| 3 | Контрольная точка 3  Проведение оценки качества управления образовательной организацией | Формирование базы | 01.02.2017 | 31.03.2017 |
| 4 | Контрольная точка 4  Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными образовательными учреждениями | Формирование базы | 01.03.2017 | 28.04.2017 |
| 5 | Контрольная точка 5  Анализ причин невыполнения показателей в сравнении с региональным уровнем | Составление списка основных причин невыполнения показателей | 03.04.2017 | 28.04.2017 |
| 6 | Контрольная точка 6  Разработка плана мер по улучшению функционирования системы управления образовательным учреждением | Утверждение плана первоочередных мероприятий | 03.04.2017 | 28.04.2017 |
| 7 | Контрольная точка 7  Создание совета руководителей образовательных учреждений | Разделение учреждений на зоны | 03.04.2017 | 28.04.2017 |
| 2 | Этап 2 | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Формирования плана повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений | Направление на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку | 03.04.2017 | 31.05.2017 |
| 2 | Контрольная точка 2  Разработка учебных планов и рабочих программ на 2017-2018 учебный год с учетом современных требований | Оптимизация учебной нагрузки | 03.04.2017 | 31.05.2017 |
| 3 | Контрольная точка 3  Контроль за выполнением учебных программ | Выполнение учебных программ | 02.05.2017 | 31.05.2017 |
| 4 | Контрольная точка 4  Итоговый контроль, государственная итоговая аттестация обучающихся | Корректировка плана мер по улучшению функционирования системы управления образовательным учреждением | 02.05.2017 | 30.06.2017 |
| 5 | Контрольная точка 5  Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году (обновление материально-технической базы, повышение квалификации педагогов и АУП) | Создание современных условий получения образования | 01.07.2017 | 31.08.2017 |
| 6 | Контрольная точка 6  Проведение муниципальных методических объединений, семинаров и конференция для обмена опытом | Формирования банка данных лучших методик и практик | 01.08.2017 | 31.08.2017 |
| 7 | Контрольная точка 7  Анализ программ развития образовательных учреждений | Выработка единой стратегии развития системы образования | 01.08.2017 | 31.08.2017 |
| 3 | Этап 3 | | | |
| 1 | Контрольная точка 1  Проведение оценки качества управления образовательной организацией (муниципальная оценка) | Улучшение показателей качества управления образовательной организацией | 01.09.2017 | 31.10.2017 |
| 2 | Контрольная точка 2  Повторное проведение социологических исследований и опросов для определения качества оказания образовательных услуг | Формирование базы | 02.10.2017 | 28.12.2017 |
| 3 | Контрольная точка 3  Проведение школьных этапов конкурса педагогического мастерства | Формирования банка данных лучших методик и практик | 02.10.2017 | 28.12.2017 |

Ключевые риски реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Превышение сроков при исполнении этапов проекта | Контроль за соблюдением сроков реализации этапов проекта |