**ПЛАН-ГРАФИК**

**приоритетного проекта «Качество дошкольного образования»**

Календарный план-график выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/  контрольной точки | Период, год | | | | | | | | | | | | Результат | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность) |
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Этап 1 «Планирование и инициирование проекта» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1  Планирование и инициирование проекта  Контрольная точка 1  Инициирован проект  Издано распоряжение о создании ведомственного проектного комитета |  | 28  28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение о создании ведомственного проектного комитета  по реализации муниципального приоритетного проекта | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника управления образованием |
| 2 | Мероприятие 2  Подготовка и согласование паспорта, сводного плана и плана-графика приоритетного проекта  Контрольная точка 2  Согласованы: паспорт, сводный план и план-график приоритетного проекта |  | 28  28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждены: паспорт, сводный план и план-график приоритетного проекта | Козлова Ольга Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образованием |
| Этап 2 «Подготовительный» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятие 1  Организация проведения текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях  Контрольная точка 3  Формирование заявок на проведение текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях |  | 28  28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформирован список учреждений, в которых необходимо проведение текущего ремонта | Николаева Татьяна Николаевна, начальник управления образованием |
| 4 | Мероприятие 2  Включение мероприятий по реализации проекта в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 годах»  Контрольная точка 4  Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 годах» |  | 28  28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принято постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 годах» | Козлова Ольга Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образованием |
| Этап 3 «Заключение контракта» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Мероприятие 1  Подготовка Соглашения о субсидии  Контрольная точка 5  Подготовлено Соглашение о субсидии |  |  | 31  31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подписано  соглашение о субсидии | Николаева Татьяна Николаевна, начальник управления образованием |
| 6 | Мероприятие 2  Подготовка конкурсной документации образовательными учреждениями  Контрольная точка 6  Подготовлена конкурсная документация образовательными учреждениями |  |  | 31  31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено согласование по конкурсной документации | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника управления образованием |
| 7 | Мероприятие 3  Рассмотрение конкурсной документации на Рабочей группе по обоснованию проведения закупок  Контрольная точка 7  Конкурсная документация рассмотрена на заседании Рабочей группы по обоснованию проведения закупок |  |  |  | 30  30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Объявлена конкурентная процедура | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника управления образованием |
| 8 | Мероприятие 4  Проведение конкурентной процедуры  Контрольная точка 8  Проведена конкурентная процедура |  |  |  |  | 31  31 |  |  |  |  |  |  |  | Заключен контракт на проведение текущего ремонта | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника управления образованием |
| Этап 4 «Выполнение ремонтных работ» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Мероприятие 1  Исполнение контрактов на проведение текущего ремонта  Контрольная точка 9  Исполнены контракты на проведение текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  | 31  31 |  |  |  |  | Подписаны акты выполненных работ | Николаева Татьяна Николаевна, начальник управления образованием |
| Этап 5 «Методическое обеспечение» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Мероприятие 1  Разработка вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования  Контрольная точка 10  Разработаны вариативные модели развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28  28 | Введены вариативные модели развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования | Козлова Ольга Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образованием |
| 11. | Мероприятие 2  Разработка методического обеспечения социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования  Контрольная точка 11  Разработано методическое обеспечение социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28  28 | Внедрено методическое обеспечение социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования | Козлова Ольга Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образованием |
| Этап 6 «Завершение проекта» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Мероприятие 1  Достигнуты целевые показатели  Мероприятие 2.  Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта  Контрольная точка 12 Проект завершен (итоговый отчет одобрен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28  28  28 | Целевые показатели достигнуты  Итоговый отчет о реализации проекта подготовлен  Проект завершен (итоговый отчет одобрен | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника управления образованием |

1. Реестр контрактов (договоров) проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Контракты на проведение текущего ремонта, заключаемые дошкольными организациями | май |  | июнь-август | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника управления образованием |