СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта «Качество дошкольного образования»

| Руководитель проекта | Юлынцева Ирина Борисовна – заместитель руководителя администрации городского округа Истра |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель проекта | Николаева Татьяна Николаевна – начальник Управления образованием администрации городского округа Истра |

1. План приоритетного проекта по этапам/ контрольным точкам

| № п/п | Наименование мероприятия/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания | Результат | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Этап 1 «Планирование и инициирование проекта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Планирование и инициирование проекта Контрольная точка 1 Инициирован проект Издано распоряжение о создании ведомственного проектного комитета | Январь Январь | Февраль Февраль | Распоряжение о создании ведомственного проектного комитета по реализации муниципального приоритетного проекта | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника управления образованием |
| 2 | Мероприятие 2 Подготовка и согласование паспорта, сводного плана и плана-графика приоритетного проекта Контрольная точка 2 Согласованы: паспорт, сводный план и план-график приоритетного проекта | Февраль Февраль | Февраль Февраль | Утверждены: паспорт, сводный план и план-график приоритетного проекта | Козлова Ольга Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образованием |
| Этап 2 «Подготовительный» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Организация проведения текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях Контрольная точка 3 Формирование заявок на проведение текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях | Январь Январь | Февраль Февраль | Сформирован список учреждений, в которых необходимо проведение текущего ремонта | Николаева Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием |
| 2 | Мероприятие 2 Включение мероприятий по реализации проекта в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 годах» Контрольная точка 4 Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 годах» | Январь Январь | Февраль Февраль | Принято постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 годах» | Козлова Ольга Михайловна начальник отдела дошкольного образования управления образованием |
| Этап 3 «Заключение контракта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Подготовка Соглашения о субсидии Контрольная точка 5 Подготовлено Соглашение о субсидии | Январь Январь | Март Март | Подписано соглашение о субсидии | Николаева Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием |
| 2 | Мероприятие 2 Подготовка конкурсной документации образовательными учреждениями Контрольная точка 6 Подготовлена конкурсная документация образовательными учреждениями | Март Март | Март Март | Получено согласование по конкурсной документации | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника управления образованием |
| 3 | Мероприятие 3 Рассмотрение конкурсной документации на Рабочей группе по обоснованию проведения закупок Контрольная точка 7 Конкурсная документация рассмотрена на заседании Рабочей группы по обоснованию проведения закупок | Март Март | Апрель Апрель | Объявлена конкурентная процедура | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника управления образованием |
| 4 | Мероприятие 4 Проведение конкурентной процедуры Контрольная точка 8 Проведена конкурентная процедура | Апрель Апрель | Май Май | Заключен контракт на проведение текущего ремонта | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника управления образованием |
| Этап 4 «Выполнение ремонтных работ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Исполнение контрактов на проведение текущего ремонта Контрольная точка 9 Исполнены контракты на проведение текущего ремонта | Июнь Июнь | Август Август | Подписаны акты выполненных работ | Николаева Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием |
| Этап 5 «Методическое обеспечение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Разработка вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования Контрольная точка 10 Разработаны вариативные модели развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования | Сентябрь Сентябрь | Декабрь Декабрь | Введены вариативные модели развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования | Козлова Ольга Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образованием |
| 2 | Мероприятие 2 Разработка методического обеспечения социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования Контрольная точка 11 Разработано методическое обеспечение социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования | Сентябрь Сентябрь | Декабрь Декабрь | Внедрено методическое обеспечение социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования | Козлова Ольга Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образованием |
| Этап 6 «Завершение проекта» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Достигнуты целевые показатели Мероприятие 2. Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта Контрольная точка 12 Проект завершен (итоговый отчет одобрен) | Декабрь Декабрь Декабрь | Декабрь Декабрь Декабрь | Целевые показатели достигнуты Итоговый отчет о реализации проекта подготовлен Проект завершен (итоговый отчет одобрен | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника управления образованием |

- План финансового обеспечения приоритетного проекта

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Всего тыс. рублей | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Средства бюджетов муниципального образования | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Этап 1 «Планирование и инициирование проекта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Планирование и инициирование проекта |  |  | Глебова Юлия Олеговна |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 2 Подготовка и согласование паспорта, сводного плана и плана-графика приоритетного проекта |  |  | Козлова Ольга Михайловна |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Этап 2 «Подготовительный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Организация проведения текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях |  |  | Николаева Татьяна Николаевна |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 2 Включение мероприятий по реализации проекта в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 годах» |  |  | Козлова Ольга Михайловна |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Этап 3 «Заключение контракта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Подготовка Соглашения о субсидии |  |  | Николаева Татьяна Николаевна |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 2 Подготовка конкурсной документации образовательными учреждениями |  |  | Глебова Юлия Олеговна |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие 3 Рассмотрение конкурсной документации на Рабочей группе по обоснованию проведения закупок |  |  | Глебова Юлия Олеговна |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Мероприятие 4 Проведение конкурентной процедуры |  |  | Глебова Юлия Олеговна |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Этап 4 «Выполнение ремонтных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Исполнение контрактов на проведение текущего ремонта |  |  | Николаева Татьяна Николаевна |  | 41 225,20 |  |  | 0,00 | 0,00 | 37 735,20 | 3 490,00 |
| Итого по этапу |  |  |  |  |  | 41 225,20 |  |  | 0,00 | 0,00 | 37 735,20 | 3 490,00 |
| Этап 5 «Методическое обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Разработка вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования |  |  | Козлова Ольга Михайловна |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 2 Разработка методического обеспечения социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования |  |  | Козлова Ольга Михайловна |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Этап 6 «Завершение проекта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1 Достигнуты целевые показатели |  |  | Глебова Юлия Олеговна | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Мероприятие 2. Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта |  |  | Глебова Юлия Олеговна | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по проекту |  |  |  |  |  | 41 225,20 |  |  | 0,00 | 0,00 | 37 735,20 | 3 490,00 |

- Управление приоритетным проектом

3.1. Состав участников проекта

| № п/п | ФИО | Должность | Функциональные обязанности | Контактная информация (телефон, email) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Николаева Татьяна Николаевна. | Начальник Управления образованием | Контроль за исполнением муниципальных контрактов, согласование формирование перечня учреждений, в которых необходимо проведение текущего ремонта | 8-495-994-57-07 ntn@istra-adm.ru |
| 2 | Глебова Юлия Олеговна | Заместитель начальника Управления образованием | Контроль за исполнением муниципальных контрактов, соблюдением требований СанПиН, участие в РГ по обоснованию закупок, внесение изменений в муниципальную программу, анализ промежуточных и итоговых результатов | 8-498-314-99-72 glebova@bk.ru |
| 3 | Козлова Ольга Михайловна | Начальник отдела дошкольного образования | Контроль за соблюдением за исполнением муниципальных контрактов, согласование формирование перечня учреждений, в которых необходимо проведение текущего ремонта | 8-498-314-60-95 kom@istra-adm.ru |

3.2.  Управление рисками приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия риска | Мероприятия по предупреждению риска | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Превышение сроков при исполнении этапов проекта | Не выполнение проекта | Контроль за соблюдением сроков реализации этапов проекта | еженедельно | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника Управления образованием, Козлова Ольга Михайловна, начальник отдела дошкольного образования |

- План принятия нормативных правовых актов

| № п/п | Наименование нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта | Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта | Срок принятия нормативного правового акта (месяц/квартал год) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Распоряжение о создании ведомственного проектного комитета по реализации муниципального приоритетного проекта | Начало реализации проекта | I квартал 2018 года | Глебова Юлия Олеговна, заместитель начальника управления образованием |
|  | Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 годах» | Выделение денежных средств на укрепление материально-технической базы образовательных организаций | I квартал 2018 года | Козлова Ольга Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образованием |