УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному

управлению при Руководителе

администрации городского округа Истра

(протокол от  _________ №________)

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Качество дошкольного образования»

| Цель проекта |  |  | Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования (100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) |  |  | 01.2018-12.2018 |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  | Юлынцева Ирина Борисовна – заместитель руководителя администрации городского округа Истра |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта |  |  | Николаева Татьяна Николаевна – начальник Управления образованием администрации городского округа Истра |  |  |  |  |
| Исполнители и соискатели |  |  | Глебова Юлия Олеговна – заместитель начальника управления образованием администрации городского округа Истра Козлова Ольга Михайловна – начальник отдела дошкольного образования управления образованием администрации городского округа Истра |  |  |  |  |
| Контролер (в случае его назначения) |  |  | - |  |  |  |  |
| Показатели проекта | Вес показателя |  | Базовое значение (год, предшествующий началу проекта) | 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года), % | 0,5 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году, % | 0,5 |  | 71,0 | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 73,0 |
| Результаты проекта |  | 1. Увеличение на 20 мест в дошкольных образовательных учреждениях путем проведения капитального ремонта в МДОУ №7 г. Дедовск; 2. Увеличение на 25 мест в дошкольных образовательных учреждениях путем рационального использования помещений в МДОУ №49 п. Гидроузла; 3. Разработка и внедрение вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования; 4. Разработка и внедрение методического обеспечения социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.): |  | 2018 год |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования |  | 37 735,20 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 3 490,00 |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 41 225,20 |  |  |  |  |  |
| Муниципальные программы Истринского муниципального района в сфере реализации приоритетного проекта |  | Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 годах |  |  |  |  |  |
| Связь с региональными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на территории Московской области |  |  |  |  |  |

Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Этап 1 «Планирование и инициирование проекта» |  |  |  |
| 1 | Контрольная точка 1 Инициирован проект Издано распоряжение о создании ведомственного проектного комитета | Распоряжение о создании ведомственного проектного комитета по реализации муниципального приоритетного проекта | 01.2018 | 02.2018 |
| 2 | Контрольная точка 2 Согласованы: паспорт, сводный план и план-график приоритетного проекта | Утверждены: паспорт, сводный план и план-график приоритетного проекта | 02.2018 | 02.2018 |
|  | Этап 2 «Подготовительный» |  |  |  |
| 3 | Контрольная точка 3 Формирование заявок на проведение текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях | Сформирован список учреждений, в которых необходимо проведение текущего ремонта | 01.2018 | 02.2018 |
| 4 | Контрольная точка 4 Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 годах» | Принято постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 годах» | 01.2018 | 02.2018 |
|  | Этап 3 «Заключение контракта» |  |  |  |
| 5 | Контрольная точка 5 Подготовлено Соглашение о субсидии | Подписано соглашение о субсидии | 01.2018 | 03.2018 |
| 6 | Контрольная точка 6 Подготовлена конкурсная документация образовательными учреждениями | Получено согласование по конкурсной документации | 03.2018 | 03.2018 |
| 7 | Контрольная точка 7 Конкурсная документация рассмотрена на заседании Рабочей группы по обоснованию проведения закупок | Объявлена конкурентная процедура | 03.2018 | 04.2018 |
| 8 | Контрольная точка 8 Проведена конкурентная процедура | Заключен контракт на проведение текущего ремонта | 04.2018 | 05.2018 |
|  | Этап 4 «Выполнение ремонтных работ» |  |  |  |
| 9 | Контрольная точка 9 Исполнены контракты на проведение текущего ремонта | Подписаны акты выполненных работ | 06.2018 | 08.2018 |
|  | Этап 5 «Методическое обеспечение» |  |  |  |
| 10 | Контрольная точка 10 Разработаны вариативные модели развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования | Введены вариативные модели развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования | 09.2018 | 12.2018 |
| 11 | Контрольная точка 11 Разработано методическое обеспечение социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования | Внедрено методическое обеспечение социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования | 09.2018 | 12.2018 |
| Этап 6 «Завершение проекта» |  |  |  |  |
| 12 | Контрольная точка 12 Проект завершен (итоговый отчет одобрен) | Проект завершен (итоговый отчет одобрен) | 12.2018 | 12.2018 |