## Лист1
Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»
Создание парковок в рамках комплексного благоустройства
№ п/п | Адрес | Вновь создаваемые м/м | Обустройство существующих м/м | Стоимость, тыс. руб. | Срок ввода
1 | г. Истра, ул. Босова, д. 1-8 | 47 | 10 | 2631.706 | 2017-10-30
2 | г. Истра, ул. Шнырева, д. 2, 4 | 24 | 12 | 184.0349 | 2017-10-30
3 | г. Истра, ул. Ленина, д.5а, 9, 11 | 6 | 10 | 722.8312 | 2017-10-30
4 | г. Истра, ул. Босова, д. 23/44 | 61 | 16 | 1128.1659 | 2017-10-30
5 | г. Истра, ул. 9ой Гвардейской дивизии, д. 41, 43, 45 | 79 | 12 | 1579.0913 | 2017-10-30
6 | г. Истра, ул. 9ой Гвардейской дивизии, д. 62 А, Б, В. | 66 | 4 | 3538.6069 | 2017-10-30
7 | в. г. Истра - 1, д. 96,97, 88 | 32 | 12 | 1283.176 | 2017-10-30
8 | г. Дедовск, ул. Красный Октябрь, д. 7,8 | 29 | 18 | 770.256 | 2017-09-15
9 | г. Дедовск, ул. Мира, д. 6,7,8 | 22 | 23 | 731.2 | 2017-09-15
10 | г. Дедовск, ул. Вокзальная, д. 1,2, ул. Победы, д. 6,8 | 24 | 0 | 424.5 | 2017-09-15
11 | г. Дедовск, ул. 1-ая Волоколамская, д. 60/4, 75, 75а, 75б, 75в | 20 | 20 | 918.408 | 2017-09-15
12 | г. Дедовск, ул. Космонавта Комарова, д. 11,12,13 | 34 | 20 | 761.6 | 2017-09-15
13 | г.п. Снегири, ул. Московская, дд. 29/2,31,35 | 19 | 0 | 528.368 | 2017-09-01
14 | пос. Гидроузла д.27.28.29 | 0 | 0 | 0 | содержание существующих 33 м-м
15 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 23, 41 | 40 | 30 | 1326.8231 | не позднее 31.08.2017
16 | пос. Глебовский, ул. Октябрьская, дома 58-62 | 30 | 20 | 980.1195 | не позднее 31.08.2017
17 | Агрогородок, д.6,8 | 0 | 0 | 0 | текущее содержание,26 м/м
18 | д.Павловское, д.2 | 8 | 0 | 266.1 | октябрь 2017г.
19 | д. Кострово, ул. Центральная д. 27 | 0 | 0 | 0 | текущее содержание 20 м-м
20 | п. Первомайский, д. 1,5,22 | 0 | 0 | 0 | текущее содержание 8 м-м
21 | п. Чеховский, д. 16 | 0 | 0 | 0 | текущее содержание 15 м-м
22 | п. Котово, д. 6,7, 13,14 | 0 | 0 | 0 | текущее содержание 22 м-м
23 | с. Новопетровское, ул. Северная, д. 20, д. 22, д.24. | 0 | 50 | 900.1709 | октябрь 2017 г
24 | п. Румянцево, Волоколамское шоссе, д. 115. | 0 | 20 | 718.3943 | октябрь 2017 г
25 | д. Покровское ул. Майская д. 10,13,15,19а | 0 | 76 | 1900 | 2017-08-31
26 | с. Онуфриево, ул. Центральная, д.д.№ 11, 25,26,28,29 | 27 | 12 | 700.92 | октябрь 2017 г
27 | с. Павловская Слобода, ул.Советская 1 | 0 | 54 | 332.905 | октябрь 2017 г
28 | с. Павловская Слобода, ул.Луначарского8-10 | 0 | 116 | 1037.027 | октябрь 2017 г
29 | с. Рождествено, ул. Центральная | 16 | 0 | 967.623 | октябрь 2017 г
30 | п. Курсаково, дворовая территория №4 | 102 | 15 | 2907.054 | октябрь 2017 г
Всего |  | 686 | 550 | 27239.0809
31 | г. Истра, ул. 9ой Гвардейской дивизии, д. 62 А, Б, В. | Софинансирование из бюджета МО |  | 1051
32 | п. Курсаково, дворовая территория №4 | Софинансирование из бюджета МО |  | 2407
3458