Приложение

к Постановлению администрации

Истринского муниципального района

Московской области

от                            г. №                       .

Порядок

разработки и реализации муниципальных программ

Истринского муниципального района

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ Истринского муниципального района (далее Района), основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения, реализации и представлении отчетности об их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

    - Муниципальная программа Района (далее муниципальная программа) представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Района.

    - Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

    - Цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Района посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

    - Задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы).

    - Мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи.

    - Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) – орган Администрации Района, осуществляющее в пределах своих полномочий разработку муниципальной программы (подпрограммы) и ее реализацию, а также координацию деятельности ответственных исполнителей по подготовке проекта программы (подпрограммы) и ее реализации, по формированию отчетности для мониторинга и оценки эффективности исполнения программных мероприятий (далее - Заказчик).

    - Координатор муниципальной программы – руководитель Администрации или заместитель руководителя Администрации Истринского муниципального района в соответствии с распределением обязанностей между заместителями руководителя Администрации, осуществляющий координацию действий заказчиков муниципальной программы (подпрограммы) по разработке и реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее – Координатор).

    - Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) - орган Администрации Района или муниципальное учреждение Истринского муниципального района, иные организации в случаях привлечения внебюджетных средств (далее ответственный исполнитель).

    - Результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов.

    - Эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограммы в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

1.4. Муниципальные программы, их подпрограммы или отдельные мероприятия разрабатываются аналогично соответствующим государственным программам Московской области и должны быть направлены на достижение аналогичных целей в случае участия Района в государственных программах Московской области, реализуемых за счет средств бюджета Московской области.

Подпрограммы или отдельные мероприятия муниципальной программы могут включаться в качестве отдельных составных частей в одну или несколько государственных программ Московской области.

1.5. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Истринского муниципального района.

2.Требования к структуре муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

2.1.1 Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.1.2. Текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

- общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития;

- прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;

- перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

- описание целей и задач муниципальной программы;

- обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы.

2.1.3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.1.4.  Подпрограммы, которые содержат:

- паспорт подпрограмм по форме согласно приложению 2   к настоящему Порядку;

- описание целей и задач подпрограммы;

- характеристику проблем и мероприятий подпрограммы;

- перечень мероприятий подпрограммы по форме согласно приложению 5   к настоящему Порядку;

- условия предоставления и методика расчета межбюджетных трансфертов из бюджета Района бюджетам поселений Района на софинансирование мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач муниципальной программы, в случае если предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов.

2.1.5. В случае отсутствия подпрограмм в составе муниципальной программы - перечень мероприятий программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

2.1.6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления).

2.1.7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

3. Разработка муниципальных программ

3.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с Перечнем муниципальных программ Района, утверждаемым постановлением Администрации Района. (далее Перечень).

3.2. Проект Перечня формируется Управлением экономического развития администрации Истринского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и предложениями Правительства Московской области, органов местного самоуправления Истринского муниципального Района, органов Администрации Района.

3.3. Дополнение Перечня муниципальными программами (подпрограммами), планируемыми к реализации в текущем году, изменение наименований муниципальных программ (подпрограмм), замена муниципальных заказчиков производится по решению Администрации Района до 1 сентября текущего года.

Исключение действующей в текущем году муниципальной программы (подпрограммы) из Перечня производится по решению Администрации Района с 1 января следующего года.

Указанное положение не распространяется на внесение изменений в перечень, в части включения (исключения) новой муниципальной программы, подлежащей разработке, финансовое обеспечение которой осуществляется исключительно за счет средств других бюджетов или внебюджетных источников.

3.4. Перечень содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) направления реализации муниципальных программ;

3) координаторов муниципальных программ;

4) муниципальных заказчиков муниципальных программ.

3.5. Координатор предлагает Заказчиков в соответствии с распределением полномочий между органами Администрации Района, исполнительными органами Района.

3.6. Заказчик разрабатывает проект муниципальной программы и направляет для согласования в Управление экономического развития, УФК и другие заинтересованные органы Администрации Района в срок не позднее 15 августа текущего финансового года.

Вместе с проектом муниципальной программы Заказчик в обязательном порядке направляет обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

В перечень мероприятий муниципальной программы включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации.

Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами.

3.7. Заключение на проект муниципальной программы направляется Заказчику в течение 10 календарных дней.

В случае направления отрицательного заключения проект муниципальной программы дорабатывается Заказчиком в соответствии с полученными замечаниями в срок до 3 календарных дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется согласующим органам и органам администрации для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 3 календарных дней.

3.8. Управление экономического развития готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

1) соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком и Методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ;

2) соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития Района;

3) обоснованности предлагаемого муниципальными заказчиками варианта достижения целей и решения поставленных задач в подпрограммах;

4) соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

5) наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

6) наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы);

7) влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации.

3.9. УФК готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

1) соответствия источников финансирования планируемым объемам финансовых ресурсов за счет средств бюджета Района;

2) соответствия объема расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета Района;

3) соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3.10. Управление экономического развития, УФК, а также иные заинтересованные органы Администрации Района вправе запросить у Заказчика дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

3.11. До утверждения муниципальные программы представляются в контрольно-счетный орган Района для получения заключения согласно регламенту, установленному контрольно-счетным органом Района (далее КСО).

3.12. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации Района до 1 октября текущего финансового года.

- 4. Внесение изменений в муниципальную программу

4.1. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет Истринского муниципального района;

2) изменения полномочий муниципального заказчика или ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм;

3) необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий, в том числе по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом 9 настоящего порядка;

4) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования, в том числе в связи с предоставлением средств на их реализацию из других бюджетов или изменением объема указанных средств;

5) изменения показателей, предусмотренных во исполнение указов Президента Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития Района.

4.2. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Заказчик представляет пояснительную записку с описанием изменений муниципальной программы, планируемым влиянием изменений на целевые показатели реализации муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений с указанием источников финансирования.

4.3. Изменения в муниципальную программу согласуются с Управлением экономического развития, УФК, КСО. Указанные органы проставляют отметку о согласовании на пояснительной записке к изменениям в муниципальную программу.

Управлением экономического развития, УФК согласование осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу на согласование, КСО – согласно регламенту, установленному КСО.

4.4. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Района.

4.5. В утвержденные муниципальные программы Заказчиком могут вноситься изменения не меняющие Заказчика, Координатора, цель, задачи, показатели эффективности реализации, сроки реализации, объемы финансирования муниципальной программы (подпрограмм, мероприятий) без согласования.

4.6. Финансирование мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в случае их изменения в текущем финансовом году осуществляется только после внесения соответствующих изменений в Решение о бюджете Истринского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период или в сводную бюджетную роспись бюджета Истринского муниципального района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

4.7. Проект изменений, планируемых к внесению в текущем году в муниципальную программу, может быть принят УФК для разработки проекта решения о внесении изменений в бюджет Истринского муниципального района на основании поручения руководителя Администрации.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

5.1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Истринского муниципального района в объемах, установленных решением о бюджете на текущий финансовый год, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

5.2. В случае необходимости Заказчики направляют на рассмотрение руководителю Администрации Района согласованные с Координатором, Управлением экономического развития, УФК предложения по изменению финансового обеспечения муниципальной программы, включая:

1) предложения по изменению объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

2) изменения в перечне мероприятий муниципальной программы;

3) влияние планируемых изменений на достижение конечной цели муниципальной программы и планируемое изменение целевых значений показателей эффективности муниципальной программы;

4) в случае необходимости дополнительного финансирования предоставляется финансово-экономическое обоснование.

5.3. В случае принятия руководителем Администрации положительного решения Заказчик готовит проект изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком.

6.Управление реализацией программы

6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется Координатором муниципальной программы.

6.2. Координатор муниципальной программы:

1) осуществляет координацию деятельности Заказчика программы и Заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, вносит в установленном порядке проект постановления об утверждении муниципальной программы, (внесении изменений в муниципальную программу) на рассмотрение Руководителю Администрации;

2) организует управление муниципальной программой;

3) при необходимости организует создание комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) организовывает работу по реализацию муниципальной программы;

5) обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

6.3. Заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов и готовит обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

3) обеспечивает взаимодействие между заказчиками подпрограмм, ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограмм);

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограмм);

5) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

6) обеспечивает заключение соглашений (договоров) с органами государственной власти, местного самоуправления муниципальных образований и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании и реализации мероприятий муниципальной программы

7) готовит и представляет Координатору и Управлению экономического развития отчет о реализации муниципальной программы, размещает утвержденные годовые и итоговый отчеты на официальном сайте Администрации в сети интернет;

8) формирует и размещает в течение 5 рабочих дней с момента утверждения на официальном сайте Администрации в сети интернет актуальную версию муниципальной программы с приложением копий постановлений об утверждении муниципальной программы и внесении изменений.

9) несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

6.4. Заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму муниципальной программы;

2) формирует прогноз расходов и готовит обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

4) обеспечивает выполнение подпрограммы, а также эффективность и результативность ее реализации;

5) представляет отчет о реализации подпрограммы Заказчику муниципальной программы в сроки, установленные Заказчиком муниципальной программы.

6) несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации подпрограммы.

6.5. Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его Заказчику программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Заказчику программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий.

7. Участие городских и сельских поселений Истринского муниципального района в реализации муниципальных программ

7.1. При наличии аналогичных муниципальных программ или непрограммных мероприятий (мероприятий ведомственных целевых программ), направленных на достижение аналогичных целей, поселения Района могут участвовать в муниципальных программах Района, реализуемых за счет средств бюджета Района на условиях софинансирования программных мероприятий за счет средств собственных бюджетов или в случае передачи отдельных полномочий Района органам местного самоуправления поселений в порядке, установленном нормативными актами Района.

7.2. При разработке проекта муниципальной программы Координатор направляет в органы местного самоуправления поселений Истринского района, на территории которых предполагается реализовывать соответствующие программные мероприятия, предложения по их возможному участию в реализации муниципальной программы.

7.3. В случае принятия решения об участии в реализации муниципальной программы орган местного самоуправления поселения Истринского муниципального района и Администрация Района заключают соглашение (договор) о софинансировании указанных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) или соглашение о реализации мероприятий, не требующих финансовых затрат.

8. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы.

8.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется      Администрацией Района.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы Заказчик за 1 полугодие, 9 месяцев и год соответственно до 15 июля, до 15 октября и до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Управление экономического развития оперативный отчет по форме согласно приложениям 6 и 7 к настоящему Порядку, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

2) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

8.3. С целью контроля за реализацией муниципальных программ УФК за 1 полугодие, 9 месяцев и год соответственно до 15 июля, до 15 октября и до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Управление экономического развития отчет о финансировании муниципальных программ нарастающим итогом с начала года.

8.4. Управление экономического развития с учетом полученной информации, до 1 августа, до 1 ноября текущего года и за отчетный год до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и направляет руководителю Администрации района для утверждения и размещает его на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

8.5. После окончания срока реализации муниципальной программы Заказчик представляет руководителю Администрации Района на утверждение, итоговый отчет о ее реализации не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы.

8.6. Оперативный и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

а) степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

б) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

а) данные об использовании средств бюджета Района и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы, по каждому программному мероприятию и в целом по программе;

б) по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

8.7. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям 7 и 8 к настоящему Порядку.

8.9. В случае размещения отчетной информации в электронной системе мониторинга ГАС «Управление» не позднее сроков, установленных в п. 8.2 настоящего порядка, Заказчик не направляет оперативные отчеты в соответствии с п. 8.2 в Управление экономического развития.

8.10. В случае размещения Заказчиками муниципальных программ отчетной информации в электронной системе мониторинга ГАС «Управление» УФК не направляет в Управление экономического развития отчет о финансировании муниципальных программ в соответствии с п.8.3, при этом УФК осуществляет проверку информации, размещенной заказчиками в электронной системе мониторинга ГАС «Управление» в сроки, установленные п 8.3 настоящего порядка.

8.11. В случае размещения Заказчиками муниципальных программ отчетной информации в электронной системе мониторинга ГАС «Управление» и после подтверждения правильности ввода информации о финансировании мероприятий муниципальных программ УФК Управление экономического развития использует указанную информацию для подготовки сводного отчета о ходе реализации муниципальных программ в соответствии с п 8.4 настоящего порядка.

- 9. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы.

9.1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

9.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется Управлением экономического развития на основании оперативных (итоговых) отчетов о реализации муниципальных программ, которые представляются Заказчиками по итогам отчетного финансового года.

9.3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Управлением экономического развития.

9.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

9.5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Управление экономического развития подготавливает соответствующее заключение и направляет Координатору и Заказчику, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

9.6. По результатам эффективности реализации муниципальной программы Администрацией не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Района на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов может быть принято решение:

1) о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);

2) о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

3) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

9.7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджете Района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение 1

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| *Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

*-Указываются в случае наличия

- Приложение 2

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | Итого |
| Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| *Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |

- *-Указываются в случае наличия

- Приложение 3

к Порядку

ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(ПОДПРОГРАММЫ) ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

_________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы (подпрограммы) Истринского муниципального района

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Истринского муниципального района | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4

к Порядку

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- бюджет Истринского муниципального района, бюджет Московской области, внебюджетные источники, бюджеты поселений Истринского муниципального района; для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов поселений Истринского муниципального района - номера соглашений о намерениях.

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

- Приложение 5

к Порядку

ФОРМА

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

__________________________________________

(наименование подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)** | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*-Указываются в случае наличия

**- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации муниципальных программ Истринского муниципального района.

- Приложение 6

к Порядку

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за __ квартал  _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик ______________________________________________

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

Примечание. 1) В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

2) В графах 2,5 объем финансирования указывается в разрезе источников финансирования с указанием общей суммы.

- Приложение 7

к Порядку

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Истринского муниципального района | Другие источники | Бюджет Истринского муниципального района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

- Приложение 8

к Порядку

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ______________________________________________

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                        Подпись

Примечание. 1) Форма заполняется отдельно по годам реализации муниципальной программы.

2) В графах 3,5,6,8 объем финансирования указывается в разрезе источников финансирования с указанием общей суммы.

Приложение 9

к Порядку

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы, подпрограмм, входящих в ее состав, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы (программ) Района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальной программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации ее подпрограмм (мероприятий).

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм (мероприятий).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм (мероприятий).

Для оценки результативности подпрограмм (мероприятий) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм (мероприятий) определяется по формуле:

Iр  = SUM (Mп  x S), где

Iр - индекс результативности подпрограмм (мероприятий);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / Rп  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = Rп  / Rф  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

Rф  - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму (мероприятие). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы (мероприятия).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм (мероприятий) к планируемым затратам подпрограмм (мероприятий).

Эффективность подпрограмм (мероприятий) определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

Iэ  = (Vф  x Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности подпрограмм (мероприятий);

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (мероприятия);

Iр - индекс результативности подпрограммы (мероприятия);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм (мероприятий).

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм (мероприятий):

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (мероприятий) (Iэ);

диапазоны значений,  характеризующие эффективность подпрограмм (мероприятий), перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 <=  Iэ <= 1,1.

Качественная оценка подпрограммы (мероприятия): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <=  Iэ  < 0,9.

Качественная    оценка    подпрограммы (мероприятия): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ < 0,8.

Качественная оценка подпрограммы (мероприятия): низкий уровень эффективности.