## ЭСП
Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде и в системах коммунальной инфраструктуры" программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»
N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде и в системах коммунальной инфраструктуры" | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
[7 empty] | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ИТОГО по Подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде и в системах коммунальной инфраструктуры" |  | ИТОГО |  |  |  | 535925.5 | 226635.9 | 93003.6 | 79131 | 87975 | 49180
|  | Средства бюджета Истринского муниципального района |  | 2015-2019гг. |  | 56450.4 | 12450.4 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000
|  | Средства бюджета Московской области |  | 2015-2019гг. |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района |  | 2015-2019гг. |  | 244639.3 | 37829.7 | 67673.6 | 53391 | 63445 | 22300
|  | Внебюджетные источники |  | 2015-2019гг. |  | 233835.8 | 175355.8 | 14330 | 14740 | 13530 | 15880
Задача 1: Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  | ИТОГО |  |  | 220134.6 | 175509 | 13493.6 | 10372 | 18260 | 2500
|  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2015-2019гг. |  | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Финансирование мероприятия включено в подпрограмму "Содержание и развитие ЖКХ" программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района на 2015-2019гг" - п.3.1.
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 149850 | 149850 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 2015-2019гг. |  | 66284.6 | 25659 | 12493.6 | 9372 | 17260 | 1500
1.1. Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов. |  |  |  | 2015-2019 |  | 0 | Без дополнительных затрат
1.2. Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне). |  |  | Без дополнительных затрат | 2015-2019 |  | 0 | Без дополнительных затрат
1.3. Мероприятия администрации Истринского муниципального района по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. |  |  | Без дополнительных затрат | 2015-2019 |  | 0 | Без дополнительных затрат
1.4. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением. |  |  | Без дополнительных затрат | 2015-2019 |  | 0 | Без дополнительных затрат
1.5. Установка приборов учета в многоквартирных домах |  |  | Итого |  |  | 158850 | 154850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Финансирование мероприятия включено в подпрограмму "Содержание и развитие ЖКХ" программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района на 2015-2019гг" - п.3.1.
1.5.1.. | Оплата взносов на установку общедомовых приборов учета энергоресурсов в МКД по муниципальным жилым и нежилым помещениям с рассрочкой платежей до 5 лет |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2016-2019гг. |  | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
1.5.2. | Установка общедомовых приборов учета ресурсоснабжающими предприятиями ОАО "Истринская теплосеть", МУП "Истринский Водоканал" |  | Внебюджетные источники | 2015г. |  | 149850 | 149850 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета в многоквартирных домах за счет средств бюджетов поселений Истринского м.р., в том числе из расчета оплаты установки общедомовых приборов учета в доли муниципального жилья |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 2015-2019гг. |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Установка приборов учета энергетических ресурсов с автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского м.р. | 2015-2019гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Мероприятия, направленные на уменьшение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах (замена ламп на энергосберегающие; утепление фасадов, крыш МКД; замена оконных конструкций; установка теплоотражающих экранов; замена радиаторов отопления на биметаллические; установка терморегуляторов; внедрение системы дежурного отопления; теплоизоляция труб теплосетей и горячего водоснабжения в технических и подвальных помещениях; регулировка-промывка системы отопления; установка современных смесителей, регуляторов расхода воды на водоразборную арматуру и т.п.) |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского м.р. | 2015-2019гг. |  | 61284.6 | 20659 | 12493.6 | 9372 | 17260 | 1500 |  | 2016: Утепление 2 торцевых стен по ул. Красный Октябрь, д. 1; ремонт системы отопления: ул. Мира, д.6, ул. Жукова, д. 2; замена оконных блоков на стеклопакеты в местах общего пользования ул. Ударная, д.1 (36 шт.)
Задача 2: Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  | ИТОГО: |  |  | 128594.5 | 30114.5 | 24330 | 24740 | 23530 | 25880
|  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2015-2019гг. |  | 52450.4 | 12450.4 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019гг. |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2015-2019гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 75144.1 | 16664.1 | 14330 | 14740 | 13530 | 15880
2.1. Повышение энергетической эффективности на объектах по производству, передаче и реализации тепловой энергии для потребителей |  |  | ИТОГО: |  |  | 105900.8 | 25900.8 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2015-2019гг. |  | 52450.4 | 12450.4 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | РСО
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019гг. |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2015-2019гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 52450.4 | 12450.4 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
2.1.1 | Установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 7534.8 | 1534.8 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | РСО
2.1.2 | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 15006.9 | 3006.9 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | РСО
2.1.3 | Установка автоматизированных приборов учета тепловой энергии в организациях, осуществляющих деятельность на территории Московской области |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | РСО
2.1.4 | Установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 2044 | 444 | 400 | 400 | 400 | 400 | РСО
2.1.5. | Капитальный ремонт тепловых сетей и возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению |  | Итого |  |  | 53450.4 | 13450.4 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Финансирование мероприятия включено в подпрограмму "Содержание и развитие ЖКХ" программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района на 2015-2019гг" - п.3.1.
|  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2015г. |  | 52450.4 | 12450.4 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019гг. |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | г. Истра ЦТП № 1,2,3,4,6,7. Замена блоков водоподогревателей. Установка приборов учета. |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 21371.7 | 3759.7 | 2312 | 5100 | 5100 | 5100 | Финансирование мероприятия включено в подпрограмму "Содержание и развитие ЖКХ" программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района на 2015-2019гг" - п.4.1.3.
2.1.7. | Перевод котельной мощностью 2 мВт п. Манихино, ул. Железнодорожная, стр.1 на природный газ (инвестпрограмма ОАО «Истринская теплосеть») |  | Внебюджетные источники | 2015г. |  | 5969 | 3181 | 2788 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия включено в подпрограмму "Содержание и развитие ЖКХ" программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района на 2015-2019гг" - п.4.2.3.
2.2. Повышение энергетической эффективности по водоснабжению и водоотведению для потребителей |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 22693.7 | 4213.7 | 4330 | 4740 | 3530 | 5880
2.2.1. | Установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 8018.9 | 1948.9 | 1770 | 2040 | 280 | 1980 | РСО
2.2.2. | Установка и замена стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 11988.7 | 1078.7 | 2060 | 2200 | 3000 | 3650 | РСО
2.2.3. | Установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 2686.1 | 1186.1 | 500 | 500 | 250 | 250 | РСО
Задача 3: Повышение энергетической эффективности и развитие систем наружного освещения |  |  | ИТОГО: |  |  | 187196.4 | 21012.4 | 55180 | 44019 | 46185 | 20800
|  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 2015-2019гг. |  | 178354.7 | 12170.7 | 55180 | 44019 | 46185 | 20800
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 8841.7 | 8841.7
3.1. Замена и установка современных энергоэффективных светильников наружного освещения (натриевых, светодиодных, металлогалогенных, индукционных, со светоотдачей не менее 80 лм/Вт |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского м.р. | 2015-2019гг. |  | 53620.7 | 2505.7 | 19650 | 14265 | 11350 | 5850 |  | замена устаревших светильников на новые энергосберегающие, светодиодные г. Дедовск
3.2. Проведение работ по освещению улиц, проездов, набережных, площадей в соответствии с установленными нормативами |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского м.р. | 2015-2019гг. |  | 76095 | 9495 | 20400 | 17400 | 23400 | 5400 |  | Обустройство уличного освещения, устройство освещения на детских площадках; Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП-12 до д.26,24,22,20, ул.Гагарина, г.Дедовск
3.3. Проведение светотехнического обследования улиц, проездов, набережных, площадей |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского м.р. | 2015-2019гг. |  | 2000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 1250 |  | Установка новых линий освещения
3.4. Замена аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского м.р. | 2015-2019гг. |  | 5700 | 0 | 1550 | 1550 | 1550 | 1050 |  | Замена аварийных опор наружного освещения в сельском поселении Букаревское в соответствии с ТЗ
3.5. Замена и установка самонесущего изолированного провода (СИП) уличного освещения |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского м.р. | 2015-2019гг. |  | 30474 | 170 | 9050 | 8154 | 7550 | 5550 |  | Замена и установка СИП уличного освещения в сельском поселении Букаревское в соответствии с ТЗ, установка новых линий освещения сп Ядроминское
3.6. Замена и установка светильников с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского м.р. | 2015-2019гг. |  | 10465 | 0 | 4280 | 2400 | 2085 | 1700 |  | Установка новых линий освещения
3.7. Реконструкция ВЛ и КЛ |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 6932 | 6932 |  |  |  |  | РСО
3.8. Строительство КЛ |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019гг. |  | 1909.7 | 1909.7 |  |  |  |  | РСО