## Лист1
УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя администрации |  |  |  | Начальник отдела дорог
Истринского муниципального района |  |  |  | Управления ЖКХ и благоустройства
______________________А.М. Южный |  |  |  | ______________________ |  | Л.Ю. Тодд
"_____"_________________2017г. |  |  |  | "_____"_________________2017г.
ГРАФИК
выполнения работ по зимнему содержанию, очередности обработки автодорог
противогололедными материалами в зимний период 2017г.
по муниципальным дорогам сельского поселения Павло-Слободское
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность дорожного полотна, км | Проезжая часть, час* | Обочины, час* | Обработка с момента обнаружения гололеда и по окончанию снегопада не позднее, час * | очередность уборки дорог *
1 | Павловская Слобода | 11.674 | 8 | 24 | 8 часа | 1
2 | Веледниково | 1.3 | 10 | 24 | 10 часа | 2
3 | Лобаново | 1.5 | 13 | 24 | 13 часа | 3
4 | Борзые | 0.3 | 15 | 24 | 15 часа | 4
5 | Исаково | 0.25 | 17 | 48 | 17 часа | 5
6 | Ивановское | 2.3 | 17 | 48 | 17 часа | 5
7 | Рождественно | 2.7 | 19 | 48 | 19 часа | 6
9 | Новинки | 0.6 | 21 | 72 | 21 часа | 7
10 | Черная | 1.3 | 24 | 72 | 24 часа | 8
11 | Жевнево | 3 | 24 | 72 | 24 часа | 9
12 | Лешково | 1.1 | 25 | 72 | 25 часа | 10
13 | Вельяминово | 0.25 | 25 | 72 | 25 часа | 11
| Итого: | 26.274
*График корректируется исходя из дорожной ситуации
ОЗНАКОМЛЕН:
ООО "СОГЛАСИЕ"
Генеральный директор
______________Д.М. Стаховская