## Лист1
| УТВЕРЖДЕНО: |  |  | СОГЛАСОВАНО:
| Заместитель Руководителя администрации |  |  | Начальник отдела дорог
| Истринского муниципального района |  |  | Управления ЖКХ и благоустройства
| ______________________А.М. Южный |  |  | ______________________ |  | Л.Ю. Тодд
| "_____"_________________2017г. |  |  | "_____"_________________2017г.
ГРАФИК
выполнения работ по зимнему содержанию, очередности обработки автодорог противогололедными
материалами в зимний период 2017г.
по муниципальным дорогам сельского поселения Кострово
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность дорожного полотна, км | Проезжая часть, час* | Обочины, час* | Обработка с момента обнаружения гололеда и по окончанию снегопада не позднее, час * | очередность уборки дорог *
1 | д.Новоселово | 0.95 | 4 | 24 | 4 часа | 1
2 | д. Телепнево | 1.5 | 6 | 24 | 6 часа | 2
3 | Кострово (ул.Вишневая) | 0.8 | 6 | 24 | 6 часа | 3
4 | д.Жилкино | 1.5 | 8 | 24 | 6 часа | 4
5 | д.Ново-Дарьино | 2.96 | 8 | 48 | 8 часа | 5
6 | д.Фроловское | 0.45 | 8 | 48 | 8 часа | 6
7 | д.Скрябино | 0.85 | 9 | 48 | 9 часа | 7
8 | д.Дубровское | 2.362 | 11 | 48 | 11 часа | 8
9 | д.Хволово | 2.4 | 13 | 48 | 13 часа | 9
10 | д.Пирогово | 2.133 | 15 | 72 | 15 часа | 10
11 | д.Воскресенки | 0.43 | 16 | 72 | 16часа | 11
12 | д.Татищево | 1.131 | 18 | 72 | 18часа | 12
13 | д.Меры | 3.9 | 20 | 72 | 20 часа | 13
14 | д. Сорокино | 1.919 | 20 | 72 | 20 часа | 13
15 | д.Львово | 1.158 | 21 | 72 | 21часа | 14
16 | д.Юркино | 0.5 | 22 | 72 | 22 часов | 15
17 | д.Петрово | 1.066 | 23 | 72 | 23 часов | 16
18 | д. Мансурово | 0.689 | 25 | 72 | 25 часов | 17
19 | д.Корсаково | 1.041 | 26 | 72 | 26часов | 18
20 | д. Киселево | 0.237 | 26 | 72 | 26часов | 19
| Итого, км | 27.976
20 | *График корректируется исходя из дорожной ситуации
21
ОЗНАКОМЛЕН
22 | ООО "Конор"
23 | Генеральный директор
24 |  | С.В. Палаткин
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117