## График
|  | УТВЕРЖДАЮ: | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | [25 empty] | СОГЛАСОВАНО:
|  | Генеральный директор ООО "Стиль-1" | [24 empty] | Заместитель генерального директора ФКР | [15 empty] | Администрация г.о. Истра
|  | __________________ А.А. Аниканов | [24 empty] | ________________А.В. Шаповалов | [15 empty] | ______________________
ГРАФИК
производства работ по договору № 1462-К от 05.02.2018 г.
№ п/п | № в производственной программе | Муниципальное образование | Адрес объекта | Наименование элемента работ | Код элемента раб. | Всего чел/час | Кол-во чел.бр. | Кол-во календарных дней | Начало работ | Окончание работ | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 345 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Володарского, д.21 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
2 | 347 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.10 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | 1.14 | 480 | 4 | 15 | 2019-04-22 | 2019-05-07
3 | 348 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.10 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 1792 | 8 | 28 | 2019-10-01 | 2019-10-29
4 | 349 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.10 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
5 | 350 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.10 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
6 | 356 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.9 | Ремонт оштукатуренного фасада | 1.6 | 2784 | 12 | 29 | 2019-08-01 | 2019-08-30
7 | 357 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.9 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 1696 | 4 | 53 | 2019-04-22 | 2019-06-14
8 | 358 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.9 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 1792 | 8 | 28 | 2019-10-01 | 2019-10-29
9 | 359 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.9 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
10 | 360 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.1 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 160 | 4 | 5 | 2019-03-07 | 2019-03-12
11 | 361 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.1 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | 1.14 | 160 | 4 | 5 | 2019-03-07 | 2019-03-12
12 | 362 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.1 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 1792 | 8 | 28 | 2019-10-01 | 2019-10-29
13 | 363 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | 2.1 | 2816 | 8 | 44 | 2019-06-01 | 2019-07-15
14 | 364 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.1 | Замена системы внутреннего водостока | 2.7 | 1408 | 4 | 44 | 2019-06-01 | 2019-07-15
15 | 366 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.3 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | 1.9 | 2624 | 8 | 41 | 2019-05-20 | 2019-06-30
16 | 367 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.3 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 320 | 8 | 5 | 2019-05-15 | 2019-05-20
17 | 368 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.3 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | 2.1 | 3136 | 8 | 49 | 2019-04-11 | 2019-05-30
18 | 369 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.3 | Замена системы внутреннего водостока | 2.7 | 1568 | 4 | 49 | 2019-04-11 | 2019-05-30
19 | 373 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Победы, д.6 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 2064 | 6 | 43 | 2019-05-02 | 2019-06-14
20 | 375 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Спортивная, д.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
21 | 376 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Спортивная, д.1 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 2208 | 6 | 46 | 2019-04-15 | 2019-05-31
22 | 377 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Спортивная, д.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
23 | 378 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Спортивная, д.1 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 2208 | 6 | 46 | 2019-04-15 | 2019-05-31
24 | 379 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Спортивная, д.1 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 896 | 4 | 28 | 2019-10-01 | 2019-10-29
25 | 380 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Спортивная, д.1 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 2208 | 6 | 46 | 2019-04-15 | 2019-05-31
26 | 391 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 1728 | 6 | 36 | 2019-06-01 | 2019-07-07
27 | 393 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 1728 | 6 | 36 | 2019-06-01 | 2019-07-07
28 | 395 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 1728 | 6 | 36 | 2019-06-01 | 2019-07-07
29 | 397 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 1728 | 6 | 36 | 2019-06-01 | 2019-07-07
30 | 423 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Ремонт оштукатуренного фасада | 1.6 | 960 | 4 | 30 | 2019-06-01 | 2019-07-01
31 | 424 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Ремонт балконных плит | 1.11 | 512 | 4 | 16 | 2019-10-15 | 2019-10-31
32 | 425 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Ремонт (замена) козырьков подъездов | 1.12 | 704 | 4 | 22 | 2019-04-08 | 2019-04-30
33 | 426 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 736 | 4 | 23 | 2019-05-08 | 2019-05-31
34 | 427 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | 1.14 | 384 | 4 | 12 | 2019-05-09 | 2019-05-21
35 | 428 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 1792 | 8 | 28 | 2019-10-01 | 2019-10-29
36 | 429 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 960 | 4 | 30 | 2019-07-01 | 2019-07-31
37 | 430 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 960 | 4 | 30 | 2019-07-01 | 2019-07-31
38 | 431 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
39 | 432 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
40 | 433 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
41 | 434 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
42 | 435 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 896 | 4 | 28 | 2019-10-01 | 2019-10-29
43 | 436 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 896 | 4 | 28 | 2019-10-01 | 2019-10-29
44 | 437 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена вводно-распределительного устройства | 3.6.1 | 696 | 3 | 29 | 2019-09-01 | 2019-09-30
45 | 438 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена магистралей (стояки) | 3.6.2 | 928 | 4 | 29 | 2019-09-01 | 2019-09-30
46 | 439 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена общедомовой системы освещения | 3.6.3 | 928 | 4 | 29 | 2019-09-01 | 2019-09-30
47 | 440 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена этажного распределительного щита | 3.6.4 | 928 | 4 | 29 | 2019-09-01 | 2019-09-30
48 | 447 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 1488 | 6 | 31 | 2019-05-15 | 2019-06-15
49 | 449 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 1440 | 6 | 30 | 2019-06-20 | 2019-07-20
50 | 451 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 1440 | 6 | 30 | 2019-06-20 | 2019-07-20
51 | 453 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 1440 | 6 | 30 | 2019-06-20 | 2019-07-20
52 | 455 | Истра г.о | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена магистралей (стояки) | 3.6.2 | 704 | 4 | 22 | 2019-09-15 | 2019-10-07
53 | 457 | Истра г.о | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | 1.7 | 2240 | 8 | 35 | 2019-04-15 | 2019-05-20
54 | 458 | Истра г.о | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 1920 | 8 | 30 | 2019-04-15 | 2019-05-15
55 | 469 | Истра г.о | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | 1.12 | 960 | 4 | 30 | 2019-05-08 | 2019-06-07
56 | 470 | Истра г.о | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 960 | 4 | 30 | 2019-05-08 | 2019-06-07
57 | 471 | Истра г.о | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | 1.14 | 416 | 4 | 13 | 2019-05-02 | 2019-05-15
58 | 472 | Истра г.о | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 1792 | 8 | 28 | 2019-10-01 | 2019-10-29
59 | 473 | Истра г.о | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 1392 | 6 | 29 | 2019-06-22 | 2019-07-21
60 | 474 | Истра г.о | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 2112 | 6 | 44 | 2019-05-08 | 2019-06-21
61 | 475 | Истра г.о | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Ремонт отмостки | 5.2 | 920 | 5 | 23 | 2019-05-08 | 2019-05-31
62 | 476 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Утепление фасада с применением навесного фасада | 1.8 | 4288 | 8 | 67 | 2019-07-20 | 2019-09-25
63 | 477 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Ремонт балконных плит | 1.11 | 2144 | 4 | 67 | 2019-07-20 | 2019-09-25
64 | 478 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 704 | 4 | 22 | 2019-06-15 | 2019-07-07
65 | 479 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | 1.14 | 704 | 4 | 22 | 2019-06-15 | 2019-07-07
66 | 480 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 1472 | 8 | 23 | 2019-07-15 | 2019-08-07
67 | 481 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
68 | 482 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.2.3 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
69 | 483 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
70 | 484 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.3.3 | 992 | 4 | 31 | 2019-08-15 | 2019-09-15
71 | 485 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена вводно-распределительного устройства | 3.6.1 | 1376 | 4 | 43 | 2019-06-01 | 2019-07-14
72 | 486 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена магистралей (стояки) | 3.6.2 | 1376 | 4 | 43 | 2019-06-01 | 2019-07-14
73 | 487 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена общедомовой системы освещения | 3.6.3 | 1376 | 4 | 43 | 2019-06-01 | 2019-07-14
74 | 488 | Истра г.о | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена этажного распределительного щита | 3.6.4 | 1376 | 4 | 43 | 2019-06-01 | 2019-07-14
75 | 489 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Северная, д.10 | Утепление фасада с применением навесного фасада | 1.8 | 1984 | 8 | 31 | 2019-08-10 | 2019-09-10
76 | 490 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Северная, д.10 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 192 | 4 | 6 | 2019-08-05 | 2019-08-11
77 | 491 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Северная, д.10 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 256 | 8 | 4 | 2019-08-05 | 2019-08-09
78 | 492 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д.106 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | 1.7 | 2368 | 8 | 37 | 2019-06-01 | 2019-07-08
79 | 493 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д.106 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 736 | 4 | 23 | 2019-05-08 | 2019-05-31
80 | 494 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д.106 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 1216 | 8 | 19 | 2019-05-02 | 2019-05-21
81 | 495 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | 1.7 | 2240 | 8 | 35 | 2019-04-15 | 2019-05-20
82 | 496 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 608 | 4 | 19 | 2019-05-02 | 2019-05-21
83 | 497 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 1408 | 8 | 22 | 2019-04-15 | 2019-05-07
84 | 498 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов | 3.1.2 | 1728 | 6 | 36 | 2019-06-01 | 2019-07-07
85 | 499 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 1728 | 6 | 36 | 2019-06-01 | 2019-07-07
86 | 500 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 1728 | 6 | 36 | 2019-06-01 | 2019-07-07
87 | 501 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 1728 | 6 | 36 | 2019-06-01 | 2019-07-07
88 | 502 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 1728 | 6 | 36 | 2019-06-01 | 2019-07-07
89 | 503 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 1728 | 6 | 36 | 2019-06-01 | 2019-07-07
90 | 504 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.9 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов | 3.1.2 | 2112 | 6 | 44 | 2019-07-08 | 2019-08-21
91 | 505 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.9 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 2112 | 6 | 44 | 2019-07-08 | 2019-08-21
92 | 506 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.9 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 2112 | 6 | 44 | 2019-07-08 | 2019-08-21
93 | 507 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.9 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 2112 | 6 | 44 | 2019-07-08 | 2019-08-21
94 | 508 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.9 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 2112 | 6 | 44 | 2019-07-08 | 2019-08-21
95 | 509 | Истра г.о | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.9 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 2112 | 6 | 44 | 2019-07-08 | 2019-08-21
96 | 510 | Истра г.о | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Мира, д.14а | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | 2.1 | 2880 | 8 | 45 | 2019-06-15 | 2019-07-30
97 | 511 | Истра г.о | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Мира, д.14а | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 960 | 4 | 30 | 2019-07-01 | 2019-07-31
98 | 512 | Истра г.о | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Мира, д.14а | Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (если существующая система находится в стенах) | 3.1.5 | 928 | 4 | 29 | 2019-07-01 | 2019-07-30
99 | 513 | Истра г.о | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Мира, д.6 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | 1.2 | 1984 | 8 | 31 | 2019-05-15 | 2019-06-15
100 | 514 | Истра г.о | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Мира, д.6 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 2752 | 8 | 43 | 2019-05-02 | 2019-06-14
101 | 515 | Истра г.о | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Московская, д.29/2 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | 1.9 | 2560 | 8 | 40 | 2019-05-20 | 2019-06-29
102 | 516 | Истра г.о | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Московская, д.29/2 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 3392 | 8 | 53 | 2019-05-08 | 2019-06-30
103 | 517 | Истра г.о | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Школьная, д.4 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | 1.2 | 2944 | 8 | 46 | 2019-06-15 | 2019-07-31
104 | 518 | Истра г.о | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Школьная, д.4 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 2944 | 8 | 46 | 2019-06-15 | 2019-07-31
|  |  | Всего объём работ (чел/час): |  |  | 154624
|  |  | Количество человек в бригаде (чел): |  |  |  | 580
|  |  | Количество календарных дней (дн): |  |  |  |  | 3390