## Русрегионснаб
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | [16 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| Генеральный директор ООО "Стиль-1" |  |  |  | Заместитель генерального директора ФКР | [16 empty] | Администрация г.о. Истра
| __________________ А.А. Аниканов |  |  |  | ________________А.В. Шаповалов | [16 empty] | ___________________________
ГРАФИК
производства работ по договору № 1462-К от 05.02.2018 г.
№ п/п | Муниципальное образование | Подрядчик | Адрес объекта | Наименование элемента работ | Код элемента раб. | Всего чел/час | Кол-во чел.бр. | Кол-во календарных дней | Начало работ | Окончание работ | % выполнения | Новые даты |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь
[12 empty] | Начало работ | Окончание работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Володарского, д.21 | Замена стропильной системы | 2.5 | 1024 | 4 | 32 | выполнено |  | 95 | 2018-09-15 | 2018-10-31
2 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Володарского, д.21 | Ремонт кровли из профнастила | 2.11 | 1024 | 4 | 32 | выполнено |  | 95 | 2018-09-15 | 2018-10-31
3 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Володарского, д.21 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 928 | 4 | 29 | 01.03.19 | 30.03.19 | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-29
4 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.6 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 928 | 4 | 29 | 01.03.19 | 30.03.19 | 0 | 2019-01-23 | 2019-02-05
5 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.6 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | 1.14 | 928 | 4 | 29 | 01.03.19 | 30.03.19 | 0 | 2019-01-20 | 2019-01-25
6 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.6 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 240 | 6 | 5 | исключение |  | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-29
7 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.6 | Замена стропильной системы | 2.5 | 992 | 4 | 31 | выполнено |  | 95 | 2018-09-22 | 2018-11-07
8 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.6 | Ремонт кровли из профнастила | 2.11 | 1488 | 6 | 31 | выполнено |  | 95 | 2018-09-22 | 2018-11-07
9 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.1 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 768 | 4 | 24 | выполнено |  | 95 | 2018-06-24 | 2018-07-15
10 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.3 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 768 | 4 | 24 | выполнено |  | 95 | 2018-07-15 | 2018-08-21
11 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Победы, д.6 | Замена стропильной системы | 2.5 | 992 | 4 | 31 | выполнено |  | 95 | 2018-09-15 | 2018-10-31
12 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Победы, д.6 | Ремонт кровли из профнастила | 2.11 | 992 | 4 | 31 | выполнено |  | 95 | 2018-09-15 | 2018-10-31
13 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Победы, д.6 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 240 | 5 | 6 | выполнено |  | 95 | 2018-06-01 | 2018-06-30
14 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена системы наружного водостока | 1.10 | 2688 | 4 | 84 | 21.12.18 | 15.03.19 | 0 | 2018-12-15 | 2019-02-07
15 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Ремонт балконных плит | 1.11 | 192 | 4 | 6 | исключение |  | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-29
16 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | 1.12 | 608 | 4 | 19 | 01.03.19 | 20.03.19 | 0 | 2019-03-01 | 2019-03-07
17 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 608 | 4 | 19 | 01.03.19 | 20.03.19 | 0 | 2018-12-18 | 2019-02-07
18 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | 1.14 | 192 | 4 | 6 | 01.03.19 | 7.03.19 | 0 | 2019-01-20 | 2019-01-25
19 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 240 | 6 | 5 | исключение |  | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-29
20 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена стропильной системы | 2.5 | 5376 | 8 | 84 | 21.12.18 | 15.03.19 | 41 | 2018-11-16 | 2019-02-07
21 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Ремонт чердачного помещения | 2.6 | 5376 | 8 | 84 | 21.12.18 | 15.03.19 | 0 | 2018-12-16 | 2019-01-25
22 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Ремонт кровли из профнастила | 2.11 | 5376 | 8 | 84 | 21.12.18 | 15.03.19 | 23 | 2018-11-16 | 2019-02-07
23 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 1000 | 5 | 25 | выполнено |  | 95 | 2018-06-07 | 2018-07-07
24 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 800 | 4 | 25 | выполнено |  | 95 | 2018-06-07 | 2018-07-07
25 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 800 | 4 | 25 | выполнено |  | 95 | 2018-06-07 | 2018-07-07
26 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 800 | 4 | 25 | выполнено |  | 95 | 2018-06-07 | 2018-07-07
27 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена вводно-распределительного устройства | 3.6.1 | 896 | 4 | 28 | 25.02.19 | 25.03.19 | 0 | 2018-12-21 | 2019-01-25
28 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена магистралей (стояки) | 3.6.2 | 896 | 4 | 28 | 25.02.19 | 25.03.19 | 0 | 2018-12-21 | 2019-01-25
29 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена общедомовой системы освещения | 3.6.3 | 896 | 4 | 28 | 25.02.19 | 25.03.19 | 0 | 2018-12-21 | 2019-01-25
30 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена этажного распределительного щита | 3.6.4 | 896 | 4 | 28 | 25.02.19 | 25.03.19 | 0 | 2018-12-21 | 2019-01-25
31 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Ремонт отмостки | 5.2 | 400 | 5 | 10 | выполнено |  | 95 | 2019-03-10 | 2019-03-20
32 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | 1.6 | 1984 | 8 | 31 | 25.03.19 | 25.04.19 | 15 | 2019-04-25 | 2019-05-25
33 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.6 | Замена системы наружного водостока | 1.10 | 1472 | 4 | 46 | 05.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-25
34 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.6 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | 1.12 | 320 | 4 | 10 | 15.03.19 | 25.03.19 | 0 | 2019-03-02 | 2019-03-13
35 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.6 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 320 | 4 | 10 | 15.03.19 | 25.03.19 | 0 | 2019-01-03 | 2019-01-12
36 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.6 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 1248 | 6 | 26 | 25.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-25
37 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.6 | Замена стропильной системы | 2.5 | 2944 | 8 | 46 | 05.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-02-20 | 2019-03-20
38 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.6 | Ремонт чердачного помещения | 2.6 | 2944 | 8 | 46 | 05.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-02-20 | 2019-03-20
39 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.6 | Ремонт кровли из профнастила | 2.11 | 2944 | 8 | 46 | 05.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-02-20 | 2019-03-20
40 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.6 | Ремонт отмостки | 5.2 | 320 | 4 | 10 | выполнено |  | 95 | 2018-09-01 | 2018-09-07
41 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Ремонт оштукатуренного фасада | 1.6 | 1664 | 8 | 26 | 25.03.19 | 20.04.19 | 15 | 2019-07-20 | 2019-08-20
42 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена системы наружного водостока | 1.10 | 832 | 4 | 26 | 25.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-07-20 | 2019-08-20
43 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | 1.12 | 320 | 4 | 10 | 15.03.19 | 25.03.19 | 0 | 2019-07-15 | 2019-07-20
44 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 320 | 4 | 10 | 15.03.19 | 25.03.19 | 0 | 2019-07-15 | 2019-07-25
45 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | 1.14 | 160 | 4 | 5 | 10.03.19 | 15.03.19 | 0 | 2019-07-15 | 2019-07-18
46 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 1248 | 6 | 26 | 25.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-07-20 | 2019-08-20
47 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 920 | 5 | 23 | выполнено |  | 92 | 2018-07-07 | 2018-08-01
48 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 736 | 4 | 23 | выполнено |  | 95 | 2018-07-07 | 2018-08-01
49 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 736 | 4 | 23 | выполнено |  | 95 | 2018-07-07 | 2018-08-01
50 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 736 | 4 | 23 | выполнено |  | 95 | 2018-07-07 | 2018-08-01
51 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Ремонт отмостки | 5.2 | 1040 | 5 | 26 | 25.03.19 | 20.04.19 | 50 | 2019-07-01 | 2019-07-15
52 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 1968 | 6 | 41 | 10.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-04-06 | 2019-05-15
53 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.2.3 | 1312 | 4 | 41 | 10.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-07-01 | 2019-08-01
54 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 1968 | 6 | 41 | 10.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-04-06 | 2019-05-15
55 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.3.3 | 1312 | 4 | 41 | 10.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-07-01 | 2019-08-01
56 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 1968 | 6 | 41 | 10.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-01-15 | 2019-02-05
57 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.4.3 | 1312 | 4 | 41 | 10.03.19 | 20.04.19 | 0 | 2019-07-01 | 2019-08-01
58 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Замена вводно-распределительного устройства | 3.6.1 | 896 | 4 | 28 | 20.02.19 | 20.03.19 | 0 | 2019-01-15 | 2019-02-05
59 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Замена магистралей (стояки) | 3.6.2 | 896 | 4 | 28 | 20.02.19 | 20.03.19 | 0 | 2019-01-15 | 2019-02-05
60 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Замена общедомовой системы освещения | 3.6.3 | 896 | 4 | 28 | 20.02.19 | 20.03.19 | 0 | 2019-01-15 | 2019-02-05
61 | Истра г.о | ООО "РУСРЕГИОНСНАБ" | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Замена этажного распределительного щита | 3.6.4 | 896 | 4 | 28 | 20.02.19 | 20.03.19 | 0 | 2019-01-15 | 2019-02-05
|  |  | Всего объём работ (чел/час): |  |  | 75984
|  |  | Количество человек в бригаде (чел): |  |  |  | 297
|  |  | Количество календарных дней (дн): |  |  |  |  | 1797
Генеральный директор
|  |  | ООО "Русрегионснаб"_________________ | Мурашкин А.Ю.