- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению главы

городского округа Истра

от _____________ № ________

- Паспорт

Муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта И формирование здорового образа жизни

населения Городского округа Истра

в 2017-2021 гг.

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Истра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение возможностей жителям городского округа Истра систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Истра. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 Создание условий для развития физической культуры и спорта Подпрограмма 2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта. Подпрограмма 3 Организация работы с молодежью |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства федерального бюджета | 214 830,00 | 127 400,0 | 19 600,0 | 67 830,0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 457 909,01 | 131 400,0 | 292 201,31 | 34 307,7 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 261 512,63 | 151 429,6 | 308 318,16 | 251 087,07 | 275 338,9 | 275 338,9 |
| Средства бюджета ТУ г.о.Истра городского округа Истра | 2 550,00 | 2 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 221 750,4 | 20 000,0 | 39 100,0 | 54 216,8 | 54 216,8 | 54 216,8 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 158 552,04 | 432 779,60 | 659 219,47 | 407 441,57 | 329 555,70 | 329 555,70 |

2. Общая характеристика сферы реализации

Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения

городского округа Истра в 2017-2021 годах»

Ответственным за реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Истра в 2017-2021 годах» является Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Истра в 2017-2021 годах» решаются следующие задачи:

- Вовлечение жителей городского округа Истра в систематические занятия физической культурой и спортом

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта

- Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства; участвующих в деятельности общественных организаций и объединений и принявших участие в добровольческой (волонтерской) деятельности; увеличение доли специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения  городского округа Истра в 2017-2021 годах»

Программа включает в себя 3 подпрограммы, достижение целей и решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни» направлена на вовлечение жителей городского округа Истра в систематические занятия физической культурой и спортом.

Подпрограмма 2  «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта» направлена на развитие и модернизацию имеющейся в городском округе спортивной инфраструктуры, реконструкцию и строительство новых спортивных объектов в соответствии с государственной программой «Спорт Подмосковья».

Подпрограмма 3 «Организация работы с молодежью» направлена на создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью.

Цели и задачи муниципальной  программы

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни  населения городского округа Истра в 2017-2021 годах»

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы ее основные цели и задачи:

Цели программы: вовлечение жителей городского округа Истра в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие и модернизацию имеющейся в городском округе спортивной инфраструктуры, реконструкцию и строительство новых спортивных объектов,   на создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью соответствует решению задач: обеспечение возможностей жителям Городского округа Истра систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Истра.

Достижению указанных целей будет способствовать выполнение задач и мероприятий, указанных в подпрограммах муниципальной  программы.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной  программы

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни  населения городского округа Истра в 2017-2021 годах»

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой укрупненное мероприятие, объединяющее группу мероприятий, направленных на решение задач, определенных в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы.

Внутри подпрограмм мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с задачей, достижению которой способствует их выполнение.

Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах государственной программы. Отбор мероприятий для включения в Программу осуществляется исходя из их соответствия целям и задачам муниципальной программы, их общественной, социально-экономической и этнокультурной значимости.

Перечень мероприятий, приведенный в подпрограмме 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта», включает в себя мероприятия государственной программы «Спорт Подмосковья».

Финансирование мероприятий муниципальной  программы осуществляется за счет средств федерального бюджета,  средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа Истра, внебюджетных источников.

Ответственность за реализацию государственной программы и обеспечение достижения запланированных показателей реализации несет Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни  населения городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| № п/п | Планируемые результаты реализации МП | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы/подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей г.о.Истра, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения г.о.Истра |  | % | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 43,6 | 45,1 | 1.1 1.2 |
| 1.1 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи |  | % | - | - | - | 90 | 91 | 92 |  |
| 1.2 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  | % | - | - | - | 24 | 25,5 | 28,5 |  |
| 1.3 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста |  | % | - | - | - | 11 | 12,5 | 14,5 |  |
| 2 | Количество жителей г.о.Истра, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | тыс. чел. | - | 43,992 | 46,403 | - | - | - | 1.1 |
| 3 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта* |  | % | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 4 | Доля жителей г.о.Истра, выполнивших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | % | - | 25 | 30 | 50 | 55 | 60 | 1.1 |
| 5 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |  | % | - | 73 | 77 | 81 | 85 | 86 | 1.1 |
| 6 | Доля населения г.о.Истра, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике |  | % | - | 18,5 | 21 | 23,5 | 28,9 | 28,9 | 1.1 |
| 7 | Доля обучающихся и студентов г.о.Истра, выполнивших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | % | - | 40 | 50 | 50,3 | 50,6 | 50,9 | 1.1 |
| 8 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в г.о.Истра |  | % | - | 8 | 9,5 | 11 | 15 | 15,5 | 1.1 |
| 9 | Доля жителей г.о.Истра, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет |  | % | - | - | 44 | 47 | 50 | 52 | 1.1 |
| 10 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта городского округа Истра, в том числе для лиц с ограниченными возможностями** |  | % | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 11 | Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности |  | % | - | - | - | 37,5 | 38 | 38,5 | 1.1 |
| Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эффективность использования существующих объектов спорта |  | % | - | 94,85 | 95 | 97 | 99 | 99 | 1.1 1.2 1.3 |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | % | - | - | - | 28 | 29 | 29 | 1.1 1.2 1.3 |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов |  | ед. | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 4 | Количество плоскостных спортивных сооружений, на которых проведен капитальный ремонт |  | ед. | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 5 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения |  | ед. | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.4 |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в г.о.Истра, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок |  | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | 2019 Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения |  | единиц | - | - | - | 2 | - | - | 1.4 |
| 8 | 2019 Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования |  | процент | - | - | - | 15,22 | - | - | 1.1 |
| 9 | Фактическая обеспеченность населения г.о.Истра объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения |  | Чел.на 10 000 населения |  |  |  | 310,4 | 318,8 | 318,8 | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Рассчитывается исходя из методики: Ефр=Еф/(Н/10000), где: Ефр – фактическая обеспеченность населения объектами спорта; Еф – единовременная пропускная способность спортивных сооружений (ЕПС), человек; Н - численность населения г.о.Истра, человек. |  |  |  |
|  | Справочно: Единовременная пропускная способность Еф (мощность) спортивных сооружений на конец отчётного года |  | Чел. |  |  |  | 3 676 | 3 881 | 3 881 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое значение |  |  |  |
| * По состоянию на 01.01.2019 таких организаций нет ** По состоянию на 01.01.2019 таких организаций нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Организация работы с молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работай с молодежью – Уровень обеспеченности учреждениями по работе с молодежью |  | балл | - | - | 100 | - | - | - |  |
| 2 | Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативами минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства |  | % | 0 | 50 | 100 | - | - | - | 1.1 1.3 |
| 3 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан |  | % | 14 | 17 | 20 | - | - | - | 1.1 1.2 |
| 4 | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан |  | % | 9,3 | 10,9 | 12,5 | - | - | - | 1.1 1.2 |
| 5 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан |  | % | 8 | 9 | 10 | - | - | - | 1.1 1.2 |
| 6 | 2019 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской области, процент | Приоритет-ный целевой показатель Группы 1 | % | - | - | - | 14,1 | 15,7 | 17,1 | 1.1 1.2 |
| 7 | 2019 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, процент | Приоритет-ный целевой показатель Группы 1 | % | - | - | - | 10,5 | 11 | 11,5 | 1.1 1.2 |
| 8 | 2019 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (показатель реализуется накопительным итогом), процент | Приоритет-ный целевой показатель Группы 1 | % | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 1.1 1.2 |

Методика расчета показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни

населения городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| № п/п | Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы | Методика расчета показателя эффективности реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни» |  |  |
| 1. | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | Дн = Чзан/ Чжит x 100%,где: Дн – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; Чзан – число жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чжит – общее число жителей городского округа. Источником значений показателя «Чзан» является графа 4 строки 16 Раздела II Формы №1-ФК. |
| 2. | Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (тыс. чел.) | Рассчитывается в соответствии с натуральным значением показателя «Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области» |
| 3. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Дс = Чз / Чн x 100, где: Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6 - 29 лет, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» Чн - численность населения в возрасте 6 - 29 лет |
| 4. | Доля граждан муниципального образования Московской области, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Дт = Чзт / Чнт x 100, где: Дт - доля граждан Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы; Чзт - численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным регионального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); Чнт - численность населения, занятого в экономике по данным региональной службы государственной статистики. |
| 5. | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Дгто = Чзан/3/ Чжит x 100%, где: Дгто – доля населения, выполнившего нормативы и требования ВФСК «ГТО» Чзан – число жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чжит – общее число жителей района |
| 6. | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Дусвн = Чусвн/Чуссн х100%, где Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов |
| 7. | Фактическая обеспеченность Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | Ефр=Еф х /(Н/10000), где: Ефр – фактическая обеспеченность населения объектами спорта; Еф – единовременная пропускная способность спортивных сооружений (ЕПС), человек; Н - численность населения муниципального образования Московской области, человек |
| 8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области | Ди=Чзи/(Чни-Чнп) х 100, Где: Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области; Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в муниципальном образовании Московской области, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни – численность жителей г.о.Истрас ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп – численность жителей г.о.Истрас ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом |
| 9 | Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Дз/До х 100%, где: Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности № 1-ФК; До – общее количество граждан Московской области в возрасте от 6 до 15 лет, согласно данным государственной статистики |
| Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта» |  |  |
| 1 | 1. Эффективность использования существующих объектов спорта | Кз = ФЗ/МС х 100%, где: Кз – коэффициент загруженности спортивного сооружения; ФЗ – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения; МС – годовая мощность спортивного сооружения. Фактическая годовая загруженность спортивного сооружения определяется по формуле: ФЗ = Р х Ч х Д х Н, где: ФЗ – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения; Р – среднее количество посещений спортивного объекта в день; Ч – средняя продолжительность одного занятия (посещения); Д – количество дней в неделю, в течение которых спортивное сооружение оказывает физкультурно-спортивные услуги населению; Н – количество недель в году, в течение которых спортивное сооружение оказывает физкультурно-спортивные услуги населению. Годовая мощность спортивного сооружения рассчитывается по следующей формуле: МС = ЕПС х РЧ х РД, где: МС – годовая мощность спортивного сооружения; ЕПС – единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного сооружения, рассчитанная в соответствии с Планово-расчетными показателями количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, утвержденными приказом ГКФТ России от 04.02.1998 № 44 «Об утверждении планово-расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений»; РЧ – количество рабочих часов спортивного сооружения в сутки; РД – количество рабочих дней спортивного сооружения в году. |
| 2 | 2. Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | Кв = К1+К2, где Кв – количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; К1 – ФОК по поручению Губернатора МО «50 ФОКов»; К2 – иные спортивные объекты |
| 3 | 6. Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок муниципальных образований Московской области, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок | Чрп – показатель определяется числом реконструированных тренировочных площадок, соответствующих требованиям ФИФА |
| 4 | 7. 2019 Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения | Показатель определяется числом плоскостных спортивных сооружений, на которых проведен кап.ремонт и поставлено оборудование |
| 5 | 8. 2019 Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | В соответствии с приказом Министра физической культуры и спорта МО от 31.01.2019 №24-15-Р |
| Подпрограмма 3 «Организация работы с молодежью» |  |  |
| 1. | Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативами минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью | Sмж = Nмж x Smin x Nmin x K, где: Sмж - рекомендуемая суммарная минимальная площадь учреждений по работе с молодежью, непосредственно используемая для осуществления систематической работы с молодежью в форме клубных, кружковых занятий, проведения молодежных мероприятий (в кв. м), рассчитываемая исходя из 12% охвата молодежи услугами, оказываемыми учреждениями органа по делам молодежи; Nмж - число молодых жителей (в возрасте от 14 до 30 лет), проживающих в населенном пункте, тысяч человек; Smin - минимальная площадь (кв. м), необходимая для организации работы с одним молодым жителем в форме клубных, групповых занятий, секций Указанная площадь составляет 2,5 кв. метра Nmin - минимальное число молодых жителей, одновременно получающих услуги в форме групповых клубных, кружковых занятий, секций на базе учреждения по работе с молодежью минимальной площади. Принимается равным 30 человекам, исходя из того, что нагрузка несовершеннолетних в свободное время должна составлять не более 8 часов в неделю, и принимая во внимание типовое расписание работы кружковых и досуговых объединений (3 раза в неделю по 2 часа), при одновременном проведении занятий для 2 групп (по 15 человек, при работе во второй половине дня после учебы (работы); K - поправочный коэффициент, отражающий возможность расширения охвата молодежи учреждениями по работе с молодежью, в местах компактного проживания населения. Указанный коэффициент зависит от количества молодежи в городском населенном пункте и определяется в соответствии с таблицей: Численность молодежи, человек; Значение поправочного, коэффициента K. До 1000; 1. 1,0-3,0; 0,93. 3,0-10,0; 0,87. 10,0-20,0; 0,80. 20,0-50,0; 0,73. |
| 2. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан, % | E - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию; Hi e - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, в i-м муниципальном образовании Московской области; Hi мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в i-м муниципальном образовании Московской области; i - муниципальное образование Московской области (муниципальные районы, городские округа) |
| 3. | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан, % | B - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства; Hi b - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства, в i-м муниципальном образовании Московской области; Hi мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в i-м муниципальном образовании Московской области; i - муниципальное образование Московской области (муниципальные районы, городские округа) |
| 4. | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан, % | S - доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений и принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности; - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности; - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в i-м муниципальном образовании Московской области; i - муниципальное образование Московской области (муниципальные районы, городские округа) |
| 5 | 2019 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской области, процент | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность / численность молодежи в муниципальном образовании |
| 6 | 2019 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, процент | Численность молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность/Численность жителей муниципального образования в возрасте 14-30 лет |
| 7 | 2019 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (показатель реализуется накопительным итогом), процент | Численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления и общественных объединениях/Численность обучающихся в муниципальном образовании |

5. Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы

| Наименование программы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Истра в 2017-2021 годах» | - Средства федерального бюджета - Средства бюджета Московской области - Средства бюджета городского округа Истра - Внебюджетные источники | - В соответствии с ГП «Спорт Подмосковья» - Фактический расход за базисный предыдущий год | Итого: 2 158 552,04 Средства федерального бюджета Всего: 214 830,0 2017 127 400,00 2018 19 600,00 2019 67 830,0 2020 0 2021 0 Средства бюджета Московской области Всего: 457 909,01 2017 131 400,0 2018 292 201,31 2019 34 307,7 2020 0 2021 0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 1 261 512,63 2017 151 429,6 2018 308 318,2 2019 251 087,07 2020 275 338,9 2021 275 338,9 Средства бюджета ТУ городского округа Истра Всего: 2 550,00 2017 2 550,00 Внебюджетные источники Всего: 221 750,4 2017 20 000,0 2018 39 100,0 2019 54 216,8 2020 54 216,8 2021 54 216,8 |  |

- Паспорт

Подпрограммы 1  «Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни»

| Заказчик программы | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого: |
|  | Администрация городского округа Истра Московской области | Всего: | 142 504,0 | 217 740,6 | 239 023,82 | 243 126,5 | 243 126,5 | 1 085 521,42 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 122 504,0 | 190 640,6 | 201 513,12 | 205 615,8 | 205 615,8 | 925 889,32 |
|  |  | Внебюджетные средства | 20 000,0 | 27 100,0 | 37 510,7 | 37 510,7 | 37 510,7 | 159 632,1 |

- 1.1. Описание целей и задач подпрограммы 1

«Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни»

Цель подпрограммы - обеспечение возможностей жителям городского округа Истра систематически заниматься физической культурой и спортом соответствует поставленной задаче – вовлечению жителей городского округа Истра в систематические занятия физической культурой и спортом.

- 1.2 Характеристика проблем и основных мероприятий подпрограммы 1

«Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни»

По состоянию на 01.01.2019 года в городском округе Истра Московской области систематически занимаются спортом 43 581 житель.

Базой для занятий физической культурой и спортом в городском округе являются:

Муниципальные учреждения спорта: МУС СК «Истра», МСК «Гучково», МУС Стадион «Глебовец», МУС СК «Рассвет», МУС «Павло-Слободский СДК», МБУС «Ермолинский».

Образовательные учреждения: МДОУ – 37, МОУ СОШ – 29,  МОУ ДО «Центр физкультурно-спортивного образования» им.Н.Л.Федорович, МОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», МОУ ДОД «Центр «Ровесник», ГБОУ СПО МО Истринский филиал Красногорского колледжа, ГБОУ СПО  Истринский профессиональный колледж МО – Филиал ГОУ ВО МО ГГТУ.

Всего в городском округе Истра функционирует 137 спортивных сооружения различной ведомственной принадлежности, в сфере физической культуры и спорта занято 257 человек, из них в муниципальных учреждениях спорта – 86 человек.

- 1.3 Направления реализации подпрограммы 1

«Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни»

Реализация мероприятий подпрограммы к 2021 году позволит усовершенствовать и модернизировать работу по вовлечению жителей городского округа в  систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, учащихся и студентов, а также будет способствовать созданию и совершенствованию единой методической и информационной инфраструктуры физической культуры и спорта в городском округе  со следующими характеристиками эффективности:

- реализация целей и задач, заложенных в Государственной программе «Спорт Подмосковья»

- увеличение доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа

Использование программного метода решения существующих проблем в сфере физической культуры и спорта  будет способствовать вовлечению жителей городского округа Истра в систематические занятии физической культурой и спортом, эффективной пропаганде ценностей здорового образа жизни, воспитанию гармоничных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

- Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тий | Источники финанси-рования | Объем финан-сирования мероприятия в теку-щем финан-совом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам |  |  |  |  | Ответственный за выполнение меропри-ятия программы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Итого: | 128 596 | 1 085 521,42 | 142 504,0 | 217 740,6 | 239 023,82 | 243 126,5 | 243 126,5 | МУС СК «Истра», МСК «Гучково», МУС Стадион «Глебовец», МУС СК «Рассвет», МУС «Павло-Слободский СДК», МБУС «Ермолинский» | Проведение мероприятий согласно утвержденному Муниципальному заданию на текущий год |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 110 000 | 925 889,32 | 122 504,0 | 190 640,6 | 201 513,12 | 205 615,8 | 205 615,8 |  |  |
|  |  |  | Внебюд-жетные источники | 18 596 | 159 632,1 | 20 000,0 | 27 100,0 | 37 510,7 | 37 510,7 | 37 510,7 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление субсидии муниципальным учреждениям спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2017-2021 | Итого: | 128 596 | 1 085 371,42 | 142 354,0 | 217 740,6 | 239 023,82 | 243 126,5 | 243 126,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 110 000 | 925 739,32 | 122 354,0 | 190 640,6 | 201 513,12 | 205 615,8 | 205 615,8 |  |  |
|  |  |  | Внебюд-жетные источники | 18 596 | 159 632,1 | 20 000,0 | 27 100,0 | 37 510,7 | 37 510,7 | 37 510,7 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие. Предоставление средств для организации занятий по хоккею с шайбой команде г.Истра |  | Итого: | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Истра | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюд-жетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- 1.5 Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 1

«Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление субсидии муниципальным учреждениям спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Средства бюджета городского округа Истра, внебюджетные источники | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 1 085 371,42 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 925 739,32 2017г 122 354,0 2018г 190 640,6 2019г 201 513,12 2020г 205 615,8 2021г 205 615,8 Внебюджетные источники Всего: 159 632,1 2017г 20 000,0 2018г 27 100,0 2019г 37 510,7 2020г 37 510,7 2021г 37 510,7 |  |
| Предоставление средств для организации занятий по хоккею с шайбой команде г.Истра | Средства бюджета городского округа Истра |  | Всего: 150,00 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 150,00 2017г 150,00 |  |

- Паспорт

Подпрограммы 2  «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта» | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого: |
|  |  | Администрация городского округа Истра Московской области | Всего: | 284 705,0 | 395 293,87 | 127 543,2 | 45 405,5 | 45 405,5 | 898 353,07 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 127 400,0 | 19 600,0 | 67 830,0 | 0 | 0 | 214 830,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 131 400,0 | 292 201,31 | 34 307,7 | 0 | 0 | 457 909,01 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 23 355,0 | 83 492,56 | 25 405,5 | 45 405,5 | 45 405,5 | 223 064,06 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра городского округа Истра | 2 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550,00 |

- 2.1. Описание целей и задач подпрограммы 2

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта».

Цель подпрограммы 2 - развить и модернизировать имеющуюся в городском округе спортивную инфраструктуру для обеспечения возможностей жителям городского округа Истра систематически заниматься физической культурой и спортом соответствует задаче развития и модернизации имеющейся в городском округе спортивной инфраструктуры, реконструкции и строительству новых спортивных объектов в соответствии с государственной программой «Спорт Подмосковья».

- 2.2 Характеристика проблем и основных мероприятий подпрограммы 2

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта».

В городском округе Истра функционируют шесть муниципальных учреждения спорта: Муниципальные учреждения спорта: МУС СК «Истра», МСК «Гучково», МУС Стадион «Глебовец», МУС СК «Рассвет», МУС «Павло-Слободский СДК», МБУС «Ермолинский».

Всего в городском округе работает 135 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности.

Согласно государственной программе «Спорт Подмосковья» в 2018 году введены в эксплуатацию ФОК с плавательным бассейном (городской округ Истра, т/у Букаревское, пос. Глебовский, ул. Октябрьская, д.71"а"); проведен капитальный ремонт и оснащение оборудованием двух многофункциональных хоккейных площадок (г.Дедовск, ул.Войкова и п.Глебовский, ул.Октябрьская); в рамках реконструкции тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу 2018 года введены в эксплуатацию объекты: МУС Стадион «Глебовец», Городской округ Истра, т/у Букаревское, пос. Глебовский, ул. Октябрьская, д.71"а";  СК "Гучково" Московская обл. Истринский р-н г.Дедовск ул.Войкова д.17.

В 2019 году согласно ГП «Спорт Подмосковья» будет проведен капитальный ремонт и оснащение оборудованием многофункциональной хоккейной площадки и футбольного поля (мини-стадиона) (п.Снегири, ул.Московская).

- 2.3 Направления реализации подпрограммы 2

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта».

Реализация мероприятий подпрограммы к 2021 году позволит развить и модернизировать имеющуюся в городском округе спортивную инфраструктуру со следующими характеристиками эффективности:

- реализация целей и задач, заложенных в Государственной программе «Спорт Подмосковья»,  а именно введение в эксплуатацию спортивных объектов и тренировочных площадок муниципальных образований Московской области, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

- повышение эффективности использования существующих объектов спорта к 2021 году до 99%.

Для реализации задач подпрограммы согласно ГП «Спорт Подмосковья» выделяются субсидии:

- на строительство ФОК с плавательным бассейном - из бюджета Московской области

- на реконструкцию тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу 2018 года – из федерального бюджета и из бюджета Московской области

- на капитальный ремонт и оснащение оборудованием многофункциональных хоккейных площадок и футбольного поля (мини-стадиона) -  из бюджета Московской области

- на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации – из федерального бюджета и из бюджета Московской области.

Использование программного метода решения существующих проблем в сфере физической культуры и спорта  будет способствовать вовлечению жителей городского округа Истра в систематические занятии физической культурой и спортом, эффективной пропаганде ценностей здорового образа жизни, воспитанию гармоничных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

- 2.4 Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта».

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тий | Источники финанси-рования | Объем финан-сирования мероприятия в теку-щем финан-совом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам |  |  |  |  | Ответст-венный за выполне-ние меропри-ятия подпро-граммы | Результат выполнения мероприятий подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Итого: | 176 624,5 | 898 353,07 | 284 705,0 | 395 293,87 | 127 543,2 | 45 405,5 | 45 405,5 | Муниципальные учреждения спорта | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 214 830,0 | 127 400,0 | 19 600,00 | 67 830,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 161 402 | 457 909,01 | 131 400,0 | 292 201,31 | 34 307,7 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 14 722,5 | 223 064,06 | 23 355,0 | 83 492,56 | 25 405,50 | 45 405,5 | 45 405,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра | 0 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие. Текущий ремонт объектов спорта муниципальных учреждений физкультуры и спорта | 2017-2021 | Итого: | 975 | 128 307,16 | 0 | 25 452,96 | 12 043,2 | 45 405,5 | 45 405,5 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 975 | 128 307,16 | 0 | 25 452,96 | 12 043,2 | 45 405,5 | 45 405,5 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие. Приобретение основных средств для муниципальных учреждений физкультуры и спорта | 2017-2021 | Итого: | 4 085 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальные учреждения спорта | Приобретение основных средств для муниципальных учреждений физкультуры и спорта. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 985 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений физкультуры и спорта | 2017-2021 | Итого: | 1 575 | 4 268,0 | 4 268,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальные учреждения спорта | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений физкультуры и спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 1 000 | 1 718,0 | 1 718,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра | 0 | 2 550,0 | 2 550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт» | 2017-2021 | Итого: | 160 655,0 | 278 495,61 | 52 037,0 | 182 358,61 | 44 100,0 | 0 | 0 | УКСТиРМ | Введение в эксплуатацию ФОК с плавательным бассейном |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 152 665,0 | 237 986,47 | 45 000,0 | 162 248,77 | 30 737,7 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 8 000,0 | 40 509,14 | 7 037,0 | 20 109,84 | 13 362,3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Городской округ Истра, т/у Букаревское, пос. Глебовский, ул. Октябрьская, д.71"а", Физкультурно- оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (ПИР и строительство) | 2017-2021 | Итого: | 0 | 215 195,51 | 52 037,0 | 173 158,61 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 193 866,37 | 45 000,0 | 148 866,37 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 21 329,24 | 7 037,0 | 14 292,24 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки г.о.Истра п.Глебовский, ул.Октябрьская | 2018 | Итого: | 0 | 9 600,0 | 0 | 9 600,0 | 0 | 0 | 0 | УКСТиРМ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 6 691,2 | 0 | 6 691,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 2 908,8 | 0 | 2 908,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки г.о.Истра, г.Дедовск, ул.Войкова | 2018 | Итого: | 0 | 9 600,0 | 0 | 9 600,0 | 0 | 0 | 0 | УКСТиРМ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 6 691,2 | 0 | 6 691,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 2 908,8 | 0 | 2 908,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.4 | Подготовка основания, приобретение и установка многофункциональной хоккейной площадки г.о.Истра, г.Снегири, ул.Московская | 2019 | Итого: | 0 | 9 600,0 | 0 | 0 | 9 600,0 | 0 | 0 | УКСТиРМ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 6 691,2 | 0 | 0 | 6 691,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 2 908,8 | 0 | 0 | 2 908,8 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.5 | Подготовка основания, приобретение и установка футбольного поля (мини-стадиона) г.о.Истра, г.Снегири, ул.Московская | 2019 | Итого: | 0 | 34 500,0 | 0 | 0 | 34 500,0 | 0 | 0 | УКСТиРМ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 24 046,5 | 0 | 0 | 24 046,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 10 453,5 | 0 | 0 | 10 453,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие. Реконструкция тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу 2018 года | 2017-2021 | Итого: |  | 487 032,3 | 228 400,0 | 187 232,3 | 71 400,0 | 0 | 0 | Администрация г.о.Истра | Создание спортивной инфраструктуры для проведения ЧМ 2018 согласно требованиям ФИФА |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 214 830,0 | 127 400,0 | 19 600,0 | 67 830,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 219 672,54 | 86 400,0 | 129 702,54 | 3 570,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра |  | 52 529,76 | 14 600,0 | 37 929,76 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра городского округа Истра |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Глебовец», Московская обл. Истринский р-н, п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.71а (ПИР и строительство) |  | Итого: |  | 188 448,93 | 114 200,0 | 74 248,93 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 73 500,0 | 63 700,0 | 9 800,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 101 771,74 | 43 200,0 | 58 571,74 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра |  | 13 177,19 | 7 300,0 | 5 877,19 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе СК "Гучково" Московская обл. Истринский р-н г.Дедовск ул.Войкова д.17 (ПИР и строительство) | 2017-2018 | Итого: |  | 184 554,35 | 114 200,0 | 70 354,35 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 73 500,0 | 63 700,0 | 9 800,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 94 256,4 | 43 200,0 | 51 056,40 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра |  | 16 797,95 | 7 300,0 | 9 497,95 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.3 | Возмещение расходов на проведение дополнительных работ по обустройству и оснащению тренировочных площадок муниципальных образований Московской области для проведения тренировочных мероприятий при проведении в 2018 г. ЧМ по футболу. СК «Гучково», МО, г.о.Истра, г.Дедовск, ул.Войкова, д.17 | 2018 | Итого: |  | 20 277,18 | 0 | 20 277,18 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о.Истра | Создание спортивной инфраструктуры для проведения ЧМ 2018 согласно требованиям ФИФА |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 20 074,4 | 0 | 20 074,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра |  | 202,78 | 0 | 202,78 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.4 | Расходы на проведение дополнительных работ по обустройству и оснащению тренировочных площадок муниципальных образований Московской области для проведения тренировочных мероприятий при проведении в 2018 г. ЧМ по футболу. СК «Гучково», МО, г.о.Истра, г.Дедовск, ул.Войкова, д.17, МУС Стадион «Глебовец», МО, г.о.Истра, п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.71а | 2018 | Итого: |  | 14 127,02 | 0 | 14 127,02 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о.Истра | Создание спортивной инфраструктуры для проведения ЧМ 2018 согласно требованиям ФИФА |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра |  | 14 127,02 | 0 | 14 127,02 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.5 | Возмещение расходов на ПИР (проектно-изыскательские работы) для реконструкции тренировочных площадок ЧМ по футболу 2018г. в МУС СК «Гучково», МО, г.о.Истра, г.Дедовск, ул.Войкова, д.17 и в МУС Стадион «Глебовец», МО, г.о.Истра, п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.71а | 2018 | Итого: | 0 | 8 224,82 | 0 | 8 224,82 |  | 0 | 0 | Администрация г.о.Истра | Создание спортивной инфраструктуры для проведения ЧМ 2018 согласно требованиям ФИФА |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 8 224,82 | 0 | 8 224,82 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.6 | Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации. Тренировочная площадка на стадионе «Глебовец», Московская область, г.о.Истра, п. Глебовский, ул. Октябрьская, д. 71а | 2019 | Итого: | 0 | 71 400,0 | 0 | 0 | 71 400,0 | 0 | 0 | Администрация г.о.Истра | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений физкультуры и спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 67 830,00 | 0 | 0 | 67 830,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 3 570,00 | 0 | 0 | 3 570,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ТУ г.о.Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- 2.5 Обоснование объема финансовых ресурсов  подпрограммы 2

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта».

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Текущий ремонт объектов спорта муниципальных учреждений физкультуры и спорта | - Средства Федерального бюджета - Средства бюджета Московской области - Средства бюджета городского округа Истра - Средства ТУ городского округа Истра - Внебюджетные источники | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 128 307,16 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 128 307,16 2017 0 2018 25 452,96 2019 12 043,20 2020 45 405,5 2021 45 405,5 |  |
| 2 Приобретение основных средств для муниципальных учреждений физкультуры и спорта |  |  | Всего: 250,0 Средства бюджета Московской области Всего: 250 2017 0 2018 250,0 2019 0 2020 0 2021 0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 |  |
| 3 Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений физкультуры и спорта |  |  | Всего: 4 268,0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 1 718,0 2017 1 718,0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 Средства ТУ г.о.Истра Всего: 2 550,0 2017 2 550,0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 |  |
| 4 Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт» |  |  | Всего: 278 495,61 Средства бюджета Московской области Всего: 237 986,47 2017 45 000,0 2018 162 248,77 2019 30 737,7 2020 0 2021 0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 40 509,14 2017 7 037,0 2018 20 109,84 2019 13 362,3 2020 0 2021 0 |  |
| 5 Реконструкция тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу 2018 года |  |  | Всего: 487 032,3 Средства федерального бюджета Всего: 214 830,0 2017г 127 400,0 2018г 19 600,0 2019г 67 830,0 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета Московской области Всего: 219 672,54 2017г 86 400,0 2018г 129 702,54 2019г 3 570,0 2020г 0 2021г 0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 52 529,76 2017г 14 600,0 2018г 37 929,76 2019г 0 2020г 0 2021г 0 |  |

- 2.6 Адресный перечень

- объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Истра,

- финансирование которых предусмотрено:

- Мероприятие 4.1 Городской округ Истра, т/у Букаревское, пос. Глебовский, ул. Октябрьская, д.71"а",

- Физкультурно- оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (ПИР и строительство)

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.19 | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - ФОК с плавательным бассейном, г.о.Истра, п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.71 | - 2017-2018 | - 1 437 кв.м. - ЕПС бассейна 48 чел. в смену | - 200 558,96 | - 200 558,96 | - Итого: | 200 558,96 | 27 400,35 | 173 158,61 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московс-кой области | 180 374,58 | 21 508,21 | 158 866,37 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 20 184,38 | 5 892,14 | 14 292,24 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

- Мероприятие 4.2 Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки г.о.Истра п.Глебовский, ул.Октябрьская

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.19 | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - Многофункцио-нальная хоккейная площадка г.о.Истра, п.Глебовский, ул.Октябрьская | - 2018 | - 1800 кв.м - Трибуны на 98 мест | - 9 600,00 | - 9 600,00 | - Итого: | 9 600,00 |  | 9 600,0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московс-кой области | 6 691,2 | 0 | 6 691,2 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2 908,8 | 0 | 2 908,8 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

- Мероприятие 4.3 Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки г.о.Истра г.Дедовск, ул.Войкова

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.19 | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - Многофункцио-нальная хоккейная площадка г.о.Истра, г.Дедовск, ул.Войкова | - 2018 | - 1800 кв.м - Трибуны на 98 мест | - 9 600,00 |  | - Итого: | 9 600,00 |  | 9 600,0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московс-кой области | 6 691,2 | 0 | 6 691,2 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2 908,8 | 0 | 2 908,8 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

- Мероприятие 4.4 Подготовка основания, приобретение и установка многофункциональной хоккейной площадки

- г.о.Истра п.Снегири ул.Московская

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.19 | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - Многофункцио-нальная хоккейная площадка г.о.Истра, п.Снегири ул.Московкая | - 2019 | - 1800 кв.м - Трибуны на 98 мест | - 9 600,00 | - 0 | - Итого: | 9 600,0 | 0 | 0 | 9 600,0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московс-кой области | 6 691,2 | 0 | 0 | 6 691,2 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2 908,8 | 0 | 0 | 2 908,8 | - 0 | - 0 |  |

- Мероприятие 4.5 Подготовка основания, приобретение и установка футбольного поля (мини-стадиона)

- г.о.Истра п.Снегири ул.Московская

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д. | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.19 | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - Футбольное поле (мини-стадион) г.о.Истра, п.Снегири ул.Московкая | - 2019 |  | - 34 500,00 | - 0 | - Итого: | 34 500,0 | 0 | 0 | 34 500,0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московс-кой области | 24 046,5 | 0 | 0 | 24 046,5 | - 0 | - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 10 453,5 | 0 | 0 | 10 453,5 | - 0 | - 0 |  |

- Мероприятие 5.1 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Глебовец», Московская обл., Истринский р-н, п.Глебовский, ул.Октябрьская, д.71а (ПИР и строительство)

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.19 | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - Тренировочная площадка ЧМ по футболу 2018г. - г.о.Истра п.Глебовский, ул.Октябрьская, л.71а | - 2017-2018 | - Административно-бытовой корпус 1 021,2 кв.м. - Футболь-ное поле 9 050 кв.м - трибуны на 600 мест | - 145 902,2 | - 145 902,2 | - Итого: | 145 902,2 | 71 653,27 | 74 248,93 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 73 500,0 | 63 700,0 | 9 800,0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 60 242,20 | 1 670,46 | 58 571,74 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 12 160,0 | 6 282,81 | 5 877,19 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

- Мероприятие 5.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе СК «Гучково», Московская обл., Истринский р-н, г.Дедовск, ул.Войкова, д.17 (ПИР и строительство)

| - № п/п | - Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | - Годы строи-тельства/ - реконст-рукции муници-пальной собствен-ности | - Мощ-ность/ - прирост мощнос-ти объекта (кв.м, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | - Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | - Профинан-сировано на 01.01.19 | - Источники финанси-рования | - Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Остаток сметной стоимости - до ввода в эксплуа-тацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - Тренировочная площадка ЧМ по футболу 2018г. - г.о.Истра г.Дедовск ул.Войкова, д.17 | - 2017-2018 | - Административно-бытовой корпус 1 081,5 кв.м. - Футболь-ное поле 8 288 кв.м - трибуны на 516 мест | - 145 932,74 | - 145 932,74 | - Итого: | 145 932,74 | 75 578,39 | 70 354,35 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 73 500,0 | 63 700,0 | 9 800,0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 60 272,74 | 9 216,34 | 51 056,40 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 12 160,0 | 2 662,05 | 9 497,95 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

- Паспорт

Подпрограммы 3  «Организация работы с молодежью»

| Заказчик программы | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Городского округа Истра Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы «Организация работы с молодежью» | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого: |
|  |  | Администрация городского округа Истра Московской области | Всего: | 5 570,6 | 46 185,00 | 40 874,56 | 41 023,7 | 41 023,7 | 174 677,56 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 5 570,6 | 34 185,0 | 24 168,46 | 24 317,6 | 24 317,6 | 112 559,26 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 12 000,0 | 16 706,1 | 16 706,1 | 16 706,1 | 62 118,3 |

- 3.1. Описание целей и задач подпрограммы 3

«Организация работы с молодежью»

Цель подпрограммы - усовершенствование и модернизация системы работы с молодежью в городском округе Истра, повышение эффективности реализации мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию и, вовлечению молодых жителей городского округа в добровольческую (волонтерскую) деятельность соответствует задаче увеличения доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства; участвующих в деятельности общественных организаций и объединений и принявших участие в добровольческой (волонтерской) деятельности; увеличение доли специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями направлена на увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи» направлена на реализацию трудового и творческого потенциала молодых граждан Московской области, а также вовлечение молодых граждан в инновационную деятельность, научно-техническое творчество; вовлечение молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность общественных организаций; на обеспечение участия в  обучающих мероприятиях для специалистов, занятых в сфере молодежной политики.

- 3.2 Характеристика проблем и основных мероприятий подпрограммы 3

«Организация работы с молодежью»

В городском округе Истра Московской области проживают более 22 044 жителя в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 22 процентов населения городского округа.

В соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, в части реализации молодежной политики стоит ряд проблем:

деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе, сокращение трудовых ресурсов.

Для решения поставленных задач с учетом имеющихся проблем предусматривается реализация следующих основных мероприятий в рамках подпрограммы 3:

организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи;

организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи;

организация мероприятий по развитию молодежных общественных организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности;

участие в мероприятиях по повышению профессионального уровня специалистов в сфере работы с молодежью.

- 3.3 Направления работы  подпрограммы 3

«Организация работы с молодежью»

Работу по реализации государственной молодежной политики в г.о.Истра проводит Муниципальное учреждение по работе с молодежью «Молодежный центр» (г.Истра, ул.Ленина, д.12.), начавший свою работу с 01.11.2017г.  В 2018г. штатная численность сотрудников МЦ составила 47 человек, в т.ч. 18 специалистов.

Реализация муниципальной программы к 2021 году позволит усовершенствовать и модернизировать систему работы с молодежью в городском округе Истра, повысить эффективность реализации мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию и, вовлечению молодых жителей городского округа в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Выполнение мероприятий муниципальной программы приведет к созданию единой методической и информационной инфраструктуры работы с молодежью в городском округе со следующими характеристиками эффективности:

реализация целей и задач, заложенных в Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

увеличение в масштабах городского округа охвата молодых жителей мероприятиями по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;

вовлеченность молодежи городского округа в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество;

повышение уровня вовлеченности молодежи во взаимодействие с молодежными общественными организациями и движениями;

увеличение количества молодых жителей городского округа, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности;

повышение профессионального уровня специалистов, занятых в сфере работы с молодежью;

Использование программного метода решения существующих проблем в сфере работы с молодежью будет способствовать воспитанию гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

- 3.4 Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Организация работы с молодежью»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тий | Источники финанси-рования | Объем финан-сирования мероприятия в теку-щем финан-совом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 174 677,56 | 5 570,6 | 46 185,00 | 40 874,56 | 41 023,7 | 41 023,7 | МБК РМ «Молодежный центр» | Проведение мероприятий согласно утвержденному Плану на текущий год |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 715 | 112 559,26 | 5 570,6 | 34 185,0 | 24 168,46 | 24 317,6 | 24 317,6 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 62 118,3 | 0 | 12 000,0 | 16 706,1 | 16 706,1 | 16 706,1 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» на финансовое обеспечение муниципального задания | 2018-2021 | Итого: | 715 | 133 817,06 | 5 170,1 | 27 625,0 | 33 574,56 | 33 723,7 | 33 723,7 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 715 | 71 698,76 | 5 170,1 | 15 625,0 | 16 868,46 | 17 017,6 | 17 017,6 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 62 118,3 | 0 | 12 000,0 | 16 706,1 | 16 706,1 | 16 706,1 |  |  |
| 1.2 | Проведение молодежных мероприятий | 2018-2021 | Итого: | 0 | 9 100,5 | 400,5 | 2 560,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 9 100,5 | 400,5 | 3 000,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Ремонт МБУ РМ «Молодежный центр» | 2018-2021 | Итого: | 0 | 31 760,0 | 0 | 16 000,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 31 760,0 | 0 | 15 560,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- 3.5 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 3

«Организация работы с молодежью»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» на финансовое обеспечение муниципального задания | Средства бюджета городского округа Истра, внебюджетные источники | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 133 817,06 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 71 698,76 2017г 5 170,1 2018г 15 625,0 2019г 16 868,46 2020г 17 017,6 2021г 17 017,6 Внебюджетные источники Всего: 62 118,3 2018г 12 000,0 2019г 16 706,1 2020г 16 706,1 2021г 16 706,1 |  |
| Проведение молодежных мероприятий | Средства бюджета городского округа Истра, внебюджетные источники | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 9 100,5 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 9 100,5 2017г 400,5 2018г 3 000,0 2019г 1 900,0 2020г 1 900,0 2021г 1 900,0 |  |
| Ремонт МБУ РМ «Молодежный центр» | Средства бюджета городского округа Истра, внебюджетные источники | Фактический расход за базисный предыдущий год | Всего: 31 760,0 Средства бюджета городского округа Истра Всего: 31 760,0 2018г 15 560,0 2019г 5 400,0 2020г 5 400,0 2021г 5 400,0 |  |