## 1499
График выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ПЛАН 2014-2016 гг. Договор №1499-К от 06.08.2018
Генеральный подрядчик ООО Стиль-1
Субподрядчик ООО ИТРКС
| Наименование организации | ФИО | Контактный телефон
| Подрядная организация ООО «ИТРКС» | Сивков Сергей Викторович | 8-985-522-04-00
| Строительный контроль ГБУ МО «Управление технического | Прозоров Алексей Сергеевич | 8-495-249-01-27
| надзора капитального ремонта» | Маслов Роман Владимирович | 8-495-539-37-87
| Фонд капитального ремонта общего имущества МКД | Горячая линия
№ п/п | Адрес объекта | Наименование элемента работ | Код элемента раб. | объем по факту (висы по паспорту) | Объемы проставленный в акте обследования (висы) или дефектовках | Номер и дата акта обледования | Передано в ПТО | Всего чел/час | Кол-во чел.бр. | Кол-во календарных дней | Начало работ по ФАКТУ | Окончание работ по ФАКТУ
1 | Истринский р-н, п. Курсаково, д.15 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 497.3 | 497.3 | 35 от 18.02.19 | 10.06.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-12 | 2019-08-23
2 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Босова, д.8 | Замена магистралей (стояки) | 3.6.2 | 2078,9 | 3082.6 |  |  | 2016 | 6 | 42 | в работе | 2019-07-26
3 | Истринский р-н, п. Курсаково, д.14 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 385 | 385 | 34 от 18.02.19 | 10.06.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-12 | 2019-08-23
4 | Истринский р-н, п. Курсаково, д.14 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | 3.4.4 | 737.2 | 737.2 | 34 от 18.02.19 | 10.06.19 | 1120 | 4 | 35 | 2019-07-12 | 2019-08-23
5 | Истринский р-н, п. Курсаково, д.15 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 3.1.7 | 725.5 | 725.5 | 35 от 18.02.19 | 10.06.19 | 1120 | 4 | 35 | 2019-07-12 | 2019-08-23
6 | Истринский р-н, п. Курсаково, д.15 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 497.3 | 497.3 | 35 от 18.02.19 | 10.06.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-12 | 2019-08-23
7 | Истринский р-н, п. Курсаково, д.15 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | 3.4.4 | 725.5 | 725.5 | 35 от 18.02.19 | 10.06.19 | 1120 | 4 | 35 | 2019-07-12 | 2019-08-23
8 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Босова, д.8 | Замена общедомовой системы освещения | 3.6.3 | 2078,9 | 3082.6 |  |  | 960 | 4 | 30 | в работе | 2019-07-26
9 | Истринский р-н, п. Курсаково, д.14 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 485,1 | 737.2 | 34 от 18.02.19 | 10.06.19 | 800 | 4 | 25 | 2019-07-12 | 2019-08-23
10 | Истринский р-н, п. Курсаково, д.15 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 343,7 | 725.5 | 35 от 18.02.19 | 10.06.19 | 800 | 4 | 25 | 2019-07-12 | 2019-08-23
11 | Истринский р-н, п. Курсаково, д.15 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 343,7 | 725.5 | 35 от 18.02.19 | 10.06.19 | 800 | 4 | 25 | 2019-07-12 | 2019-08-23
12 | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Полевая, д.4 | Замена общедомовой системы освещения | 3.6.3 |  | 646,5 |  |  | 960 | 4 | 30 | выполнено | выполнено
13 | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Полевая, д.4 | Замена этажного распределительного щита | 3.6.4 |  | 4 |  |  | 960 | 4 | 30 | выполнено | выполнено
14 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Больничная, д.8 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 574.9 | 574.9 |  |  | 800 | 4 | 25 | выполнено | выполнено
15 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Босова, д.8 | Замена вводно-распределительного устройства | 3.6.1 | 1 | 1 |  |  | 320 | 2 | 20 | в работе | 2019-07-26
16 | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Полевая, д.4 | Замена вводно-распределительного устройства | 3.6.1 |  | 1 |  |  | 320 | 2 | 20 | выполнено | выполнено
17 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Володарского, д.15 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 3.1.7 | 691,3 | 691,3 |  |  | 1216 | 4 | 38 | в работе | 2019-07-12
18 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Володарского, д.15 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 735.5 | 735.5 |  |  | 640 | 4 | 20 | в работе | 2019-07-12
19 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Володарского, д.15 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 691,3 | 691,3 |  |  | 1024 | 4 | 32 | в работе | 2019-07-12
20 | Истринский р-н, г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д.50А | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 1173,7 | 1173,7 | №ИКР3 от 15.04.2019 |  | 736 | 4 | 23 | 2019-07-12 | 2019-08-23
21 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Босова, д.8 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 2078,9 | 3082.6 |  |  | 1024 | 4 | 32 | 2019-07-18 | 2019-08-23
22 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Босова, д.8 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 2078,9 | 3082.6 |  |  | 1024 | 4 | 32 | 2019-07-18 | 2019-08-23
23 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Босова, д.8 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 2078,9 | 3082.6 |  |  | 1024 | 4 | 32 | 2019-07-18 | 2019-08-23
24 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Босова, д.2 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | 2.1.1 | 792 | 792 | №11 от 19.04.2019 |  | 1840 | 5 | 46 | 2019-06-28 | 2019-08-16
25 | Истринский р-н, п. Румянцево, ш. Волоколамское, д.38 | Замена магистралей (стояки) | 3.6.2 | 525,5 | 761,7 | №ИКР28 от 20.03.2019 | передано 30.05.19 | 2016 | 6 | 42 | выполнено | выполнено
26 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Больничная, д.8 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 4977,7 | 6315,4 |  |  | 1088 | 4 | 34 | в работе | 2019-07-12
27 | Истринский р-н, г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д.50А | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 2588,0 | 4605.5 | №ИКР3 от 15.04.2019 |  | 960 | 4 | 30 | 2019-07-12 | 2019-08-23
28 | Истринский р-н, п. Румянцево, ш. Волоколамское, д.38 | Замена общедомовой системы освещения | 3.6.3 | 525,5 | 761,7 | №ИКР28 от 20.03.2019 | передано 30.05.19 | 960 | 4 | 30 | выполнено | выполнено
29 | Истринский р-н, п. Румянцево, ш. Волоколамское, д.38 | Замена вводно-распределительного устройства | 3.6.1 | 1 | 1 | №ИКР28 от 20.03.2019 | передано 30.05.19 | 320 | 2 | 20 | выполнено | выполнено
30 | Истринский р-н, д. Алехново, д.1А | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 3.1.7 | 766.2 | 969.8 | 17 от 10.04.19 | 10/06/19 | 1120 | 4 | 35 | 2019-07-11 | 2019-08-23
31 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.81 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 3.1.7 | 350 | 350 | 21 от 10.04.19 | 10.06.19 | 1120 | 4 | 35 | Корректировка | Корректировка
32 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.81 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | 3.4.4 | 350 | 350 | 21 от 10.04.19 | 10.06.19 | 1120 | 4 | 35 | Корректировка | Корректировка
33 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.82 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 3.1.7 | 350 | 350 | 22 от 10.04.19 | 10.06.19 | 1120 | 4 | 35 | Корректировка | Корректировка
34 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.82 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | 3.4.4 | 350 | 350 | 22 от 10.04.19 | 10.06.19 | 1120 | 4 | 35 | Корректировка | Корректировка
35 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Центральная, д.12 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 3.1.7 | 505.05 | 505,05 | №ИКР25 от 17.04.19 | 03.06.19 | 1120 | 4 | 35 | Корректировка | Корректировка
36 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Центральная, д.12 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | 3.4.4 | 505.05 | 505,05 | №ИКР25 от 17.04.19 | 03.06.19 | 800 | 4 | 25 | Корректировка | Корректировка
37 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Володарского, д.31 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 3.1.7 | 692,5 | 1056.32 | №2 от 10.04.2019 | 30.05.19 | 1216 | 4 | 38 | 2019-07-04 | 2019-08-23
38 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Московская, д.31 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 3.1.7 | 412.6 | 412.6 | ИКР32 от 27.05.19 | 28.05.19 | 1120 | 4 | 35 | 2019-07-20 | 2019-08-30
39 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Московская, д.31 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | 3.4.4 | 412.6 | 412.6 | ИКР32 от 27.05.19 | 28.05.19 | 1120 | 4 | 35 | 2019-07-20 | 2019-08-30
40 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Босова, д.14 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 1260.58 | 1260.58 | №ИКР14 от 19.04.2019 |  | 1248 | 6 | 26 | выполнено | выполнено
41 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.41 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 433 | 433 | №ИКР9 от 15.04.2019 |  | 1248 | 6 | 26 | выполнено | выполнено
42 | Истринский р-н, д. Алехново, д.1А | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 530,56 | 530,56 | 17 от 10.04.19 | 10/06/19 | 1248 | 6 | 26 | 2019-07-11 | 2019-08-23
43 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.81 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 170.1 | 170,1 | 21 от 10.04.19 | 10.06.19 | 1248 | 6 | 26 | Корректировка | Корректировка
44 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.81 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 170.1 | 170,1 | 21 от 10.04.19 | 10.06.19 | 640 | 4 | 20 | Корректировка | Корректировка
45 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.81 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 170.1 | 170,1 | 21 от 10.04.19 | 10.06.19 | 640 | 4 | 20 | Корректировка | Корректировка
46 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.82 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 173.1 | 173,1 | 22 от 10.04.19 | 10.06.19 | 1248 | 6 | 26 | Корректировка | Корректировка
47 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.82 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 173.1 | 173,1 | 22 от 10.04.19 | 10.06.19 | 640 | 4 | 20 | Корректировка | Корректировка
48 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.82 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 173.1 | 173,1 | 22 от 10.04.19 | 10.06.19 | 640 | 4 | 20 | Корректировка | Корректировка
49 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.83 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 171.4 | 171,4 | 23 от 10.04.19 | 10.06.19 | 640 | 4 | 20 | Корректировка | Корректировка
50 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.83 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 171.4 | 171,4 | 23 от 10.04.19 | 10.06.19 | 640 | 4 | 20 | Корректировка | Корректировка
51 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Центральная, д.12 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 710.05 | 710,05 | №ИКР25 от 17.04.19 | 03.06.19 | 1248 | 6 | 26 | Корректировка | Корректировка
52 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Центральная, д.12 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 710.05 | 710,05 | №ИКР25 от 17.04.19 | 03.06.19 | 640 | 4 | 20 | Корректировка | Корректировка
53 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Центральная, д.12 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 710.05 | 710,05 | №ИКР25 от 17.04.19 | 03.06.19 | 640 | 4 | 20 | Корректировка | Корректировка
54 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Центральная, д.12 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 710.05 | 710,05 | №ИКР25 от 17.04.19 | 03.06.19 | 640 | 4 | 20 | Корректировка | Корректировка
55 | Истринский р-н, д. Павловское, д.13 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 864 | 864 | №24 от 10.04.2019 | 30.05.2019 | 1248 | 6 | 26 | 2019-07-10 | 2019-08-26
56 | Истринский р-н, д. Павловское, д.13 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 864 | 864 | №24 от 10.04.2019 | 30.05.2019 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-10 | 2019-08-26
57 | Истринский р-н, д. Павловское, д.13 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 864 | 864 | №24 от 10.04.2019 | 30.05.2019 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-10 | 2019-08-26
58 | Истринский р-н, д. Павловское, д.13 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 864 | 864 | №24 от 10.04.2019 | 30.05.2019 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-10 | 2019-08-26
59 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Володарского, д.31 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 732.6 | 732.6 | №2 от 10.04.2019 | 30.05.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-04 | 2019-08-23
60 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Московская, д.31 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 412.6 | 412.6 | ИКР32 от 27.05.19 | 28.05.19 | 1248 | 6 | 26 | 2019-07-20 | 2019-08-30
61 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Московская, д.31 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 412.6 | 412.6 | ИКР32 от 27.05.19 | 28.05.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-20 | 2019-08-30
62 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Московская, д.31 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 412.6 | 412.6 | ИКР32 от 27.05.19 | 28.05.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-20 | 2019-08-30
63 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Московская, д.31 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 412.6 | 412.6 | ИКР32 от 27.05.19 | 28.05.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-20 | 2019-08-30
64 | Истринский р-н, д. Глебово-Избище, д.1 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 3.1.7 | 403,0 | 638.7 | №19 от 10.04.19 | 13.06.19 | 1120 | 4 | 35 | 2019-07-15 | 2019-08-26
65 | Истринский р-н, д. Глебово-Избище, д.1 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | 3.4.4 | 403,0 | 638.7 | №19 от 10.04.19 | 13.06.19 | 1120 | 4 | 35 | 2019-07-15 | 2019-08-26
66 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Володарского, д.31 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 692,5 | 1056.32 | №2 от 10.04.2019 | 30.05.19 | 1024 | 4 | 32 | 2019-07-04 | 2019-08-23
67 | Истринский р-н, д. Павловское, д.13 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.2.3 | 1683,6 | 2709.2 | №24 от 10.04.2019 | 30.05.2019 | 1400 | 5 | 35 | 2019-07-10 | 2019-08-26
68 | Истринский р-н, д. Павловское, д.13 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.3.3 | 1683,6 | 2709.2 | №24 от 10.04.2019 | 30.05.2019 | 1400 | 5 | 35 | 2019-07-10 | 2019-08-26
69 | Истринский р-н, д. Павловское, д.13 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.4.3 | 1683,6 | 2709.2 | №24 от 10.04.2019 | 30.05.2019 | 1400 | 5 | 35 | 2019-07-10 | 2019-08-26
70 | Истринский р-н, д. Глебово-Избище, д.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 403,0 | 638.7 | №19 от 10.04.19 | 13.06.19 | 1440 | 6 | 30 | 2019-07-15 | 2019-08-26
71 | Истринский р-н, д. Глебово-Избище, д.1 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 320 | 320 | №19 от 10.04.19 | 13.06.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-15 | 2019-08-26
72 | Истринский р-н, д. Глебово-Избище, д.1 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 320 | 320 | №19 от 10.04.19 | 13.06.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-15 | 2019-08-26
73 | Истринский р-н, д. Глебово-Избище, д.1 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 320 | 320 | №19 от 10.04.19 | 13.06.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-15 | 2019-08-26
74 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.81 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 213.4 | 213,4 | 21 от 10.04.19 | 10.06.19 | 800 | 4 | 25 | Корректировка | Корректировка
75 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.81 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 213.4 | 213,4 | 21 от 10.04.19 | 10.06.19 | 800 | 4 | 25 | Корректировка | Корректировка
76 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.81 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 213.4 | 213,4 | 21 от 10.04.19 | 10.06.19 | 800 | 4 | 25 | Корректировка | Корректировка
77 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.82 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 235 | 235,00 | 22 от 10.04.19 | 10.06.19 | 800 | 4 | 25 | Корректировка | Корректировка
78 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.82 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 235 | 235,00 | 22 от 10.04.19 | 10.06.19 | 800 | 4 | 25 | Корректировка | Корректировка
79 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.82 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 235 | 235,00 | 22 от 10.04.19 | 10.06.19 | 800 | 4 | 25 | Корректировка | Корректировка
80 | Истринский р-н, д. Глебово-Избище, д.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 403,0 | 638.7 | №19 от 10.04.19 | 13.06.19 | 800 | 4 | 25 | 2019-07-15 | 2019-08-26
81 | Истринский р-н, д. Глебово-Избище, д.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 403,0 | 638.7 | №19 от 10.04.19 | 13.06.19 | 800 | 4 | 25 | 2019-07-15 | 2019-08-26
82 | Истринский р-н, д. Глебово-Избище, д.1 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 403,0 | 638.7 | №19 от 10.04.19 | 13.06.19 | 800 | 4 | 25 | 2019-07-15 | 2019-08-26
83 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Московская, д.31 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 412.6 | 412.6 | ИКР32 от 27.05.19 | 28.05.19 | 800 | 4 | 25 | 2019-07-20 | 2019-08-30
84 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Московская, д.31 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 412.6 | 412.6 | ИКР32 от 27.05.19 | 28.05.19 | 800 | 4 | 25 | 2019-07-20 | 2019-08-30
85 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Московская, д.31 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 412.6 | 412.6 | ИКР32 от 27.05.19 | 28.05.19 | 832 | 4 | 26 | 2019-07-20 | 2019-08-30
86 | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Советская, д.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 3.1.7 | 188,32 | 256.9 |  |  | 1120 | 4 | 35 | 2019-07-16 | 2019-08-26
87 | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Советская, д.7 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 188,32 | 256.9 |  |  | 1248 | 6 | 26 | 2019-07-16 | 2019-08-26
88 | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Советская, д.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | 3.4.4 | 188,32 | 256.9 |  |  | 1120 | 4 | 35 | 2019-07-16 | 2019-08-26
89 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Мира, д.14а | Ремонт отмостки | 5.2 | 170,8 | 170,8 | Р17 от 27.05.19 | 28.05.19 | 672 | 6 | 14 | 2019-07-22 | 2019-08-28
90 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Мира, д.14б | Ремонт отмостки | 5.2 | 170,2 | 170,2 | 27.05.19 | 28.05.19 | 672 | 6 | 14 | 2019-07-22 | 2019-08-28
91 | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Советская, д.7 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 189,6 | 256.9 |  |  | 800 | 4 | 25 | 2019-07-16 | 2019-08-26
92 | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Советская, д.7 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 189,6 | 256.9 |  |  | 800 | 4 | 25 | 2019-07-16 | 2019-08-26
93 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Московская, д.31 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 412.6 | 412.6 | ИКР32 от 27.05.19 | 28.05.19 | 1728 | 6 | 36 | 2019-07-20 | 2019-08-30
94 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Босова, д.2 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 1728,9 | 2609.2 | ИКР5 от 19.04.2019 |  | 1536 | 6 | 32 | 2019-07-15 | 2019-08-27
95 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Босова, д.2 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.2.3 | 1728,9 | 2609.2 | ИКР5 от 19.04.2019 |  | 1680 | 6 | 35 | 2019-07-15 | 2019-08-27
96 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Босова, д.2 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.3.3 | 1728,9 | 2609.2 | 16 от 19.04.2019 |  | 1680 | 6 | 35 | 2019-07-15 | 2019-08-27
97 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Босова, д.2 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.4.3 | 1728,9 | 2609.2 | ИКР5 от 19.04.2019 |  | 1680 | 6 | 35 | 2019-07-15 | 2019-08-27
98 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.8 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 869.3 | 869.3 |  |  | 1248 | 6 | 26 | 2019-07-10 | 2019-08-27
99 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.8 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 869.3 | 869.3 |  |  | 640 | 4 | 20 | 2019-07-10 | 2019-08-27
100 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.8 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 869.3 | 869.3 |  |  | 640 | 4 | 20 | 2019-07-10 | 2019-08-27
101 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.83 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 171.4 | 171,4 | 23 от 10.04.19 | 10.06.19 | 1248 | 6 | 26 | Корректировка | Корректировка
102 | Истринский р-н, д. Алехново, д.1А | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 766.2 | 969.8 | 17 от 10.04.19 | 10/06/19 | 1728 | 6 | 36 | 2019-07-11 | 2019-08-23
103 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.81 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов | 3.1.2 | 213.4 | 213,4 | 21 от 10.04.19 | 10.06.19 | 1728 | 6 | 36 | Корректировка | Корректировка
104 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.82 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов | 3.1.2 | 235 | 235,00 | 22 от 10.04.19 | 10.06.19 | 1728 | 6 | 36 | Корректировка | Корректировка
105 | Истринский р-н, д. Павловское, д.13 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 1683,6 | 2709.2 | №24 от 10.04.2019 | 30.05.2019 | 1728 | 6 | 36 | 2019-07-10 | 2019-08-26
106 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.83 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 3.1.7 | 350 | 350 | 23 от 10.04.19 | 10.06.19 | 1120 | 4 | 35 | Корректировка | Корректировка
107 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.83 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | 3.4.4 | 350 | 350 | 23 от 10.04.19 | 10.06.19 | 1120 | 4 | 35 | Корректировка | Корректировка
108 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.83 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 219.5 | 219,5 | 23 от 10.04.19 | 10.06.19 | 800 | 4 | 25 | Корректировка | Корректировка
109 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.83 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 219.5 | 219,5 | 23 от 10.04.19 | 10.06.19 | 800 | 4 | 25 | Корректировка | Корректировка
110 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.83 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 219.5 | 219,5 | 23 от 10.04.19 | 10.06.19 | 800 | 4 | 25 | Корректировка | Корректировка
111 | Истринский р-н, д. Духанино, д.4 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 432.5 | 432.5 |  |  | 1248 | 6 | 26 | 2019-07-12 | 2019-08-27
112 | Истринский р-н, д. Духанино, д.4 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 |  |  |  |  | 640 | 4 | 20 | искл | искл
113 | Истринский р-н, д. Духанино, д.4 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 |  |  |  |  | 640 | 4 | 20 | искл | искл
114 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.35 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 3.1.7 | 357.9 | 357.9 | №8 от 17.04.19 | 03.06.19 | 1120 | 4 | 35 | 2019-07-20 | 2019-08-30
115 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.35 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | 3.4.4 | 357.9 | 357.9 | №8 от 17.04.19 | 03.06.19 | 1120 | 4 | 35 | 2019-07-20 | 2019-08-30
116 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.35 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 250.8 | 250.8 | №8 от 17.04.19 | 03.06.19 | 1488 | 6 | 31 | 2019-07-20 | 2019-08-30
117 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.35 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 250.8 | 250.8 | №8 от 17.04.19 | 03.06.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-20 | 2019-08-30
118 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.35 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 250.8 | 250.8 | №8 от 17.04.19 | 03.06.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-20 | 2019-08-30
119 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.35 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 250.8 | 250.8 | №8 от 17.04.19 | 03.06.19 | 640 | 4 | 20 | 2019-07-20 | 2019-08-30
120 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.8 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 1622,2 | 2561.1 |  |  | 1024 | 4 | 32 | 2019-07-10 | 2019-08-27
121 | Истринский р-н, д. Духанино, д.4 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов | 3.1.2 | 413,4 | 634,0 |  |  | 1440 | 6 | 30 | 2019-07-12 | 2019-08-27
122 | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Советская, д.7 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов | 3.1.2 | 189,6 | 256.9 |  |  | 1728 | 6 | 36 | 2019-07-16 | 2019-08-26
123 | Истринский р-н, с. Павловская Слобода, ул. Комсомольская, д.1А стр.1А | Замена магистралей (стояки) | 3.6.2 | 1019.6 | 1019.6 |  |  | 2016 | 6 | 42 | 2019-07-10 | 2019-08-21
124 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.35 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.2.3 | 233,3 | 357.9 | №8 от 17.04.19 | 03.06.19 | 1400 | 5 | 35 | 2019-07-20 | 2019-08-30
125 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.35 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.3.3 | 233,3 | 357.9 | №8 от 17.04.19 | 03.06.19 | 1400 | 5 | 35 | 2019-07-20 | 2019-08-30
126 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.35 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене | 3.4.3 | 233,3 | 357.9 | №8 от 17.04.19 | 03.06.19 | 1400 | 5 | 35 | 2019-07-20 | 2019-08-30
127 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Парковая, д.83 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов | 3.1.2 | 219.5 | 219.5 | 23 от 10.04.19 | 10.06.19 | 1728 | 6 | 36 | Корректировка | Корректировка
128 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Центральная, д.12 | Замена системы наружного водостока | 1.10 | 2217.31 | 2217,31 | №ИКР25 от 17.04.19 | 03.06.19 | 96 | 3 | 4 | 2019-07-21 | 2019-07-25
129 | Истринский р-н, д. Кострово, ул. Центральная, д.12 | Замена козырьков подъездов | 1.12 | 10,56 | 10,56 | №ИКР25 от 17.04.19 | 03.06.19 | 448 | 4 | 14 | 2019-07-23 | 2019-08-06
130 | Истринский р-н, с. Павловская Слобода, ул. Комсомольская, д.1А стр.1А | Замена общедомовой системы освещения | 3.6.3 | 1019.6 | 1019.6 |  |  | 960 | 4 | 30 | 2019-07-23 | 2019-08-22
131 | Истринский р-н, с. Павловская Слобода, ул. Комсомольская, д.1А стр.1А | Замена этажного распределительного щита | 3.6.4 | 10 | 10 |  |  | 960 | 4 | 30 | 2019-07-23 | 2019-08-22
132 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.35 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 233,3 | 357.9 | №8 от 17.04.19 | 03.06.19 | 1728 | 6 | 36 | 2019-07-20 | 2019-08-30
133 | Истринский р-н, с. Павловская Слобода, ул. Комсомольская, д.1А стр.1А | Замена вводно-распределительного устройства | 3.6.1 | 1 | 1 |  |  | 320 | 2 | 20 | 2019-08-02 | 2019-08-22