## 1462
График выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ПЛАН 2018 года Договор №1462-К от 05.02.2018
Генеральный подрядчик ООО Стиль-1
Субподрядчик ООО ИТРКС
| Наименование организации | ФИО | Контактный телефон
| Подрядная организация ООО «ИТРКС» | Сивков Сергей Викторович | 8-985-522-04-00
| Строительный контроль ГБУ МО «Управление технического | Прозоров Алексей Сергеевич | 8-495-249-01-27
| надзора капитального ремонта» | Маслов Роман Владимирович
| Фонд капитального ремонта | Горячая линия | 8-495-539-37-87
№ п/п | Адрес объекта | Наименование элемента работ | Код элемента раб. | Объемы проставленный в акте обследования (висы) или дефектовках | Номер и дата акта обследования (дефектовки) | Всего чел/час | Кол-во чел.бр. | Кол-во календарных дней | Начало работ по ФАКТУ | Окончание работ по ФАКТУ
1 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.1 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 34,51 |  | #REF! | 4 | #REF! | выполнено | выполнено
2 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.1 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | 1.14 | 13,2 |  | #REF! | 4 | #REF! | выполнено | выполнено
3 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Ремонт (замена) козырьков подъездов | 1.12 | 12 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-08-01 | 2019-08-13
4 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.3 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | 2.1 | 985,32 | №Р4 от 05.04.2019 | #REF! | 8 | #REF! | 2019-07-08 | 2019-08-09
5 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.3 | Замена системы внутреннего водостока | 2.7 | 180 | №Р4 от 05.04.2019 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-08 | 2019-08-09
6 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Спортивная, д.1 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 864 | №Р6 от 15.03.2019 | #REF! | 6 | #REF! | выполнено | выполнено
7 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Спортивная, д.1 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 864 | №Р6 от 15.03.2019 | #REF! | 6 | #REF! | выполнено | выполнено
8 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Спортивная, д.1 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 864 | №Р6 от 15.03.2019 | #REF! | 6 | #REF! | выполнено | выполнено
9 | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | 1.7 | 2054 |  | #REF! | 8 | #REF! | в работе | 2019-07-19
10 | Истринский р-н, д. Павловское, д.18 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 2054 |  | #REF! | 8 | #REF! | в работе | 2019-07-19
11 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | 1.7 | 2020,62 | Р15 от 20.02.19 | #REF! | 8 | #REF! | 2019-07-01 | 2019-08-09
12 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 2020,62 | Р15 от 20.02.19 | #REF! | 8 | #REF! | 2019-07-01 | 2019-08-09
13 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.9 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 4,48 |  | #REF! | 4 | #REF! | выполнено | выполнено
14 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Победы, д.6 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 367,1 | 5 от 10.04.19 | #REF! | 6 | #REF! | 2019-07-15 | 2019-08-09
15 | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | 1.14 | 8.4 | №Р11 от 10.04.2019 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-08-19 | 2019-09-03
16 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д.106 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 1826,34 | Р14 от 20.02.19 | #REF! | 4 | #REF! | в работе | 2019-07-19
17 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 30,21 | Р15 от 20.02.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-01 | 2019-07-31
18 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 30,47 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-08-20 | 2019-09-05
19 | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | 1.12 | 14,04 | №Р11 от 10.04.2019 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-08-21 | 2019-09-18
20 | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 2,1 | №Р11 от 10.04.2019 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-08-19 | 2019-08-27
21 | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 561.6 | №Р11 от 10.04.2019 | #REF! | 6 | #REF! | 2019-08-01 | 2019-08-29
22 | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Ремонт отмостки | 5.2 | 117,6 | №Р11 от 10.04.2019 | #REF! | 5 | #REF! | 2019-08-05 | 2019-08-30
23 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д.106 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 10,79 | Р14 от 20.02.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-10 | 2019-08-05
24 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | 1.14 |  | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-08-05 | 2019-08-29
25 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.3 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 3054,48 | №Р4 от 05.04.2019 | #REF! | 8 | #REF! | 2019-07-04 | 2019-08-20
26 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 1572.51 | №Р9 от 19.04.2019 | #REF! | 6 | #REF! | 2019-07-15 | 2019-08-15
27 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.3 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | 1.9 | 3054,48 | №Р4 от 05.04.2019 | #REF! | 8 | #REF! | 2019-07-04 | 2019-08-20
28 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | 2.1 | 599,72 |  | #REF! | 8 | #REF! | 2019-07-03 | 2019-08-23
29 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ленина, д.1 | Замена системы внутреннего водостока | 2.7 | 120 |  | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-03 | 2019-08-23
30 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 1523.8 | 7 от 10.04.19 | #REF! | 6 | #REF! | 2019-08-01 | 2019-09-06
31 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 1523.8 | 7 от 10.04.19 | #REF! | 6 | #REF! | 2019-08-01 | 2019-09-06
32 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 1523.8 | 7 от 10.04.19 | #REF! | 6 | #REF! | 2019-08-01 | 2019-09-06
33 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Первомайская, д.4 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 1523.8 | 7 от 10.04.19 | #REF! | 6 | #REF! | 2019-08-01 | 2019-09-06
34 | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена вводно-распределительного устройства | 3.6.1 | 1 | №Р12 от 19.03.19 | #REF! | 4 | #REF! | в работе | 2019-07-14
35 | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена магистралей (стояки) | 3.6.2 | 968.8 | №Р12 от 19.03.19 | #REF! | 4 | #REF! | в работе | 2019-07-14
36 | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена общедомовой системы освещения | 3.6.3 | 968.8 | №Р12 от 19.03.19 | #REF! | 4 | #REF! | в работе | 2019-07-14
37 | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена этажного распределительного щита | 3.6.4 | 1 | №Р12 от 19.03.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-15 | 2019-08-07
38 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д.106 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | 1.7 | 1826,34 | Р14 от 20.02.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-20 | 2019-09-25
39 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов | 3.1.2 | 1290.1 | Р15 от 20.02.19 | #REF! | 6 | #REF! | в работе | 2019-08-30
40 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 594.3 | Р15 от 20.02.19 | #REF! | 6 | #REF! | в работе | 2019-07-15
41 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 1290.1 | Р15 от 20.02.19 | #REF! | 6 | #REF! | в работе | 2019-08-30
42 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 594.3 | Р15 от 20.02.19 | #REF! | 6 | #REF! | в работе | 2019-07-15
43 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 1290.1 | Р15 от 20.02.19 | #REF! | 6 | #REF! | в работе | 2019-08-30
44 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.10 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 594.3 | Р15 от 20.02.19 | #REF! | 6 | #REF! | в работе | 2019-07-15
45 | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 12,55 | №Р12 от 19.03.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-15 | 2019-08-09
46 | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | 1.14 | 7,3 | №Р12 от 19.03.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-15 | 2019-08-09
47 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Мира, д.14а | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | 2.1 |  | Р17 от 27.05.19 | #REF! | 8 | #REF! | 2019-07-15 | 2019-08-30
48 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Школьная, д.4 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | 1.2 | 69.5 | Р20 от 27.05.19 | #REF! | 8 | #REF! | 2019-07-17 | 2019-08-09
49 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 1572.51 | №Р9 от 19.04.2019 | #REF! | 6 | #REF! | 2019-07-15 | 2019-08-15
50 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 1572.51 | №Р9 от 19.04.2019 | #REF! | 6 | #REF! | 2019-07-15 | 2019-08-15
51 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 1572.51 | №Р9 от 19.04.2019 | #REF! | 6 | #REF! | 2019-07-15 | 2019-08-15
52 | Истринский р-н, д. Савельево, д.22 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 735.6 | №Р11 от 10.04.2019 | #REF! | 6 | #REF! | 2019-08-01 | 2019-08-29
53 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 1936.8 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-22 | 2019-08-30
54 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 676.2 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-22 | 2019-08-30
55 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Мира, д.14а | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 809,09 | Р17 от 27.05.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-22 | 2019-08-30
56 | Истринский р-н, тер. Городское поселение Снегири, ул. Мира, д.14а | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | 3.1.1 | 3379.7 | Р17 от 27.05.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-22 | 2019-08-30
57 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.9 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов | 3.1.2 | 1783.3 |  | #REF! | 6 | #REF! | в работе | 2019-08-30
58 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.9 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | 3.1.3 | 655.9 |  | #REF! | 6 | #REF! | выполнено | выполнено
59 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.9 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 1783.3 |  | #REF! | 6 | #REF! | в работе | 2019-08-30
60 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.9 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 | 655.9 |  | #REF! | 6 | #REF! | выполнено | выполнено
61 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.9 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 1783.3 |  | #REF! | 6 | #REF! | в работе | 2019-08-30
62 | Истринский р-н, с. Рождествено, ул. Южная, д.9 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 655.9 |  | #REF! | 6 | #REF! | выполнено | выполнено
63 | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 888.42 |  | #REF! | 8 | #REF! | 2019-07-15 | 2019-08-07
64 | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Утепление фасада с применением навесного фасада | 1.8 | 888.42 |  | #REF! | 8 | #REF! | 2019-07-20 | 2019-09-25
65 | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Северная, д.10 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | 1.13 | 63,84 |  | #REF! | 4 | #REF! | 2019-08-05 | 2019-08-11
66 | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Северная, д.10 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | 1.15 | 2261,44 |  | #REF! | 8 | #REF!
67 | Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Северная, д.10 | Утепление фасада с применением навесного фасада | 1.8 | 2261,44 |  | #REF! | 8 | #REF! | 2019-08-10 | 2019-09-10
68 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Володарского, д.21 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 243.4 | 21 от 10.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-08-15 | 2019-09-15
69 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Спортивная, д.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 3074.8 | №Р6 от 15.03.2019 | #REF! | 4 | #REF! | в работе | 2019-08-30
70 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Спортивная, д.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 3074.8 | №Р6 от 15.03.2019 | #REF! | 4 | #REF! | в работе | 2019-08-30
71 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 1936.8 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-22 | 2019-08-30
72 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.2 |  | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-22 | 2019-08-30
73 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.1 | 1936.8 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-22 | 2019-08-30
74 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | 3.3.2 | 676.2 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-22 | 2019-08-30
75 | Истринский р-н, п. Румянцево, ул. Школьная, д.55 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | 3.2.1 | 968.8 | №Р12 от 19.03.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-08-15 | 2019-09-15
77 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена вводно-распределительного устройства | 3.6.1 | 1 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 3 | #REF! | 2019-07-04 | 2019-07-31
78 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена магистралей (стояки) | 3.6.2 | 1936.8 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-04 | 2019-07-31
79 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена общедомовой системы освещения | 3.6.3 | 1936.8 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-04 | 2019-07-31
80 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена этажного распределительного щита | 3.6.4 | 12 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-04 | 2019-07-31
81 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д.28 | Замена магистралей (стояки) | 3.6.2 | 1572.51 |  | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-22 | 2019-08-16
82 | Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Спортивная, д.1 | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 3074.8 | №Р6 от 15.03.2019 | #REF! | 4 | #REF! | в работе | 2019-08-30
83 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена системы канализации (стояки) | 3.4.1 | 1936.8 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-22 | 2019-08-30
84 | Истринский р-н, г. Истра, ул. Рябкина, д.38А | Замена системы канализации (подвал) | 3.4.2 | 676.2 | Р8 от 15.04.19 | #REF! | 4 | #REF! | 2019-07-22 | 2019-08-30