Приложение

к постановлению главы

городского округа Истра

от01.11.2022№389/11

**Муниципальная программа «Образование» на 2023-2027 годы**

(наименование муниципального образования)

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Истра-  Бикмухаметова Татьяна Ивановна | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление образования администрации городского округа Истра | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечить качественное и доступное образование в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, современными потребностями общества и каждого гражданина не зависимо от состояния здоровья, социального положения, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями. Создать условия для эффективного развития образования в городском округе Истра, в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики городского округа Истра. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики программы | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Общее образование» | Управление образования | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Краткая характеристика подпрограмм | **Подпрограмма I «Общее образование»** направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Городского округа Истра. Цель- обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов к среднемесячному доходу от трудовой деятельности.  [**Подпрограмма II**](#Par36881) **«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. Цель подпрограммы- формирования системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, выполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=8313B3A72FBE4CB563D4C79AA0232597982651DE8091A27BB37D4E4806h3fAF) Президента Российской Федерации №599 по увеличению доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 83,3 процента. (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8313B3A72FBE4CB563D4C694B5232597982C50D48596A27BB37D4E48063A8B7F46F5B1E69887BBBEh3fDF) Правительства МО от 25.02.2014 N 108/6)  Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.  **Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»** направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования, обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты). Цель- повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, увеличение доли муниципальных систем образования, в которых внедрены инструменты управления по результатам. | | | | | |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) муниципальной программы, в том числе по годам: | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 9282313,68 | 3050916,69 | 2931565,16 | 3299831,83 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 4993695,00 | 1143715,55 | 954806,74 | 965057,57 | 965057,57 | 965057,57 |
| Внебюджетные средства | 662010,50 | 132402,10 | 132402,10 | 132402,10 | 132402,10 | 132402,10 |
| Средства федерального бюджета | 397886,73 | 155247,53 | 119345,24 | 123293,96 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 15335905,91 | 4482281,87 | 4138119,24 | 4520585,46 | 1097459,67 | 1097459,67 |

1. **Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

В городском округе Истра сложилась развитая сеть учреждений образования, имеется кадровый потенциал, постоянно совершенствуется система работы учреждений образования. Сеть образовательных учреждений городского округа Истра составляет 24 муниципальных образовательных учреждений, 11 негосударственных образовательных учреждений.

Общеобразовательных учреждений– 19,

- специальные (коррекционные) школы – интернаты– 2

-МОУ УМЦ (учебно-методический центр)- 1.

Центры дополнительного образования детей – 11 из них

курируемые Управлением образования

- МОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и краеведения»,

- МОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования»,

- МОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник»

В городском округе Истра обеспечены высокие показатели охвата образовательными услугами:

* услугами дошкольного образования охвачено 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет;
* услугами общего образования охвачено 98,26 % детей и подростков;
* услугами дополнительного образования детей в образовательных организациях охвачено 86 % детей в возрасте от 5 до 18 лет.

1) Доступность дошкольного образования.

В связи с демографическим ростом населения и ведущейся застройкой в городском округе Истра возрастает потребность в дошкольном образовании. По состоянию на начало 2023 года очерёдность составляет 2853 человек.

Для решения данной проблемы необходимо строительство дошкольных образовательных организаций в г. Истра и г. Дедовск. Ведется контроль за исполнением обязательств застройщиков по строительству объектов образования.

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования требует укрепления материально-технической базы образовательных организаций и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в образовательных организациях городского округа Истра, особенно для реализации современных образовательных программ в области технологии, естественных наук, физической культуры и спорта.

Актуальной является задача обеспечения доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, создания адаптивной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

2) Современное качество дошкольного и общего образования.

Работа в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования требует продолжения укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных организациях городского округа Истра.

В условиях возрастающих потребностей населения в выстраивании успешной образовательной траектории детей повышается уровень требований семей к качеству образовательных результатов, способности школ обеспечить высокий уровень готовности к сдаче итоговой аттестации и поступлению в востребованные организации профессионального и высшего образования. На качество образования влияют разнообразные факторы.

Численность победителей областных и всероссийских олимпиад ежегодно увеличивается. На региональном этапе сразу 10 школ улучшили свои показатели по количеству участников олимпиадного движения. В городском округе Истра реализуются меры по поддержке одаренных детей, образовательных организаций и педагогических кадров с высоким уровнем достижений.

В настоящий момент в городском округе Истра сохраняются отдельные ограничения доступности качественных образовательных услуг общего образования:

• доля обучающихся во вторую смену составляет 12,62 % от общего числа обучающихся;

Для решения данной проблемы необходимо создать 2325 мест в образовательных организациях: новой школы в мкр. Восточный г. Истра на 825 мест, которую планируется сдать к 1 сентября 2023 года школы на 1100 мест в п.Павловская Слобода, которую планируется сдать к 1 сентября 2024 года. В 2023 году планируется капитальный ремонт Первомайской СОШ, отделение Котеревской СОШ по адресу Буньково 6.

3) Педагогический корпус.

Актуальными остаются проблемы привлечения кадров для работы в образовательных организациях городского округа, недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых выпускников образовательных организаций высшего образования, создание системы научно-методического сопровождения педагогической деятельности, соответствующей современным требованиям, недостаточная мотивация части педагогов на развитие профессиональной компетенции, высоким остается уровень нагрузки учителей, в том числе связанный с составлением ими отчетов, ответов на информационные запросы, направляемые в образовательные организации, а также с подготовкой внутренней отчетности образовательных организаций.

Для решения данных проблем в городском округе Истра созданы благоприятные условия для педагогических работников. В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций превышает уровень средней заработной платы по экономике. В городском округе Истра были выделены из бюджета Московской области в 2023 году гранты в форме субсидии на оплату труда педагогических работников образовательных комплексов с целью поддержания достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию, в том числе для достижения положительной динамики образовательных результатов обучающихся присоединенных образовательных организаций, а также на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (в соответствии с перечнем, утвержденным законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования на соответствующий финансовый год) за организацию работы, направленной на достижение положительной динамики образовательных результатов обучающихся.

Актуальными остаются и проблемы старения педагогических кадров, для привлекательности профессии педагога молодым талантливым выпускникам образовательных организаций высшего образования производятся выплаты пособий молодым специалистам приступившим в год окончания соответствующей образовательной организации к работе на должностях педагогических работников в государственных образовательных организациях Московской области или муниципальных организациях дополнительного образования детей в Московской области (в размере 50 000), а так же по истечении второго года после окончания соответствующей образовательной организации(в размере 100 000).

Особое внимание в округе должно быть уделено созданию многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной среды для выявления и развития одаренных детей, для реализации их интеллектуальных способностей, есть необходимость в создании службы сопровождения одаренных детей, а именно сообщества педагогов, выполняющих функции координатора и партнера в поисково-исследовательской деятельности, развитии познавательной деятельности, углублении знаний обучающихся.

4) Воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов.

В образовательных организациях должны быть организованы службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их интересов.

Несмотря на реализуемые в городском округе Истры меры в подростковой и молодежной среде продолжается распространение алкоголизма, табакокурения и ксенофобии. Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных проблем, в том числе и проблемы наркомании, обладает система дополнительного образования. Уровень охвата детей дополнительными образовательными программами в городском округе превышает средний уровень по Московской области.

1. **Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной с**

Важнейшим вызовом для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городском округе Истра до 2027 года станет рост численности детей в возрасте от 0 до 17 лет. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.

Для удовлетворения запросов населения к качеству образовательных услуг и условиям обучения во всех образовательных организациях будут обеспечены требования федерального государственного образовательного стандарта к кадровым, материально-техническим и информационно-методическим условиям реализации основной и адаптированной образовательных программ.

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций. Однако с учетом возможностей бюджета городского округа Истра, а также прогнозируемого изменения демографического тренда наряду со строительством зданий дошкольных образовательных организаций должны получить развитие вариативные формы, осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования, рациональное использование имеющихся площадей.

При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг.

В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также моделей организации сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное использование ресурсов.

Ежегодно повышается уровень требований к качеству услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. Для удовлетворения этих требований будет создана современная система оценки и стимулирования качества образования.

Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций, предусматривающего обеспечение их заработной платы на уровне не ниже средней по экономике Московской области. Одновременно будут введены современные требования к производительности и результативности труда педагогических работников. Это позволит преодолеть тенденцию "старения" кадрового состава, привлечь в образовательные организации талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов во всех образовательных организациях будет создана современная инфраструктура для учебы, занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся, в том числе обеспечен высокоскоростной Интернет.

Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей стали комплексы мер по развитию сети организаций дополнительного образования и ее инфраструктуры. Во исполнение поручений Губернатора Московской области А.Ю. Воробъева в целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» внедрены системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Истра с 2019 года внедряется система ПФДО в трех центрах дополнительного образования, курируемые Управлением образования. При этом формальное решение задачи роста охвата услугами дополнительного образования может привести к консервации его содержания. Избежать данного риска позволит создание в системе дополнительного образования механизмов прозрачного финансового обеспечения и конкуренции, в том числе с негосударственным сектором, поддержка инноваций, подготовка кадров.

Повышение престижа педагогической профессии, развитие кадрового потенциала системы общего образования является одной из ключевых задач. Важнейшим инструментом решения данной задачи станет достойное стимулирование труда, внедрение профессионального стандарта педагогов, установление для педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, инфраструктуры профессионального развития. В целях повышения престижа педагогической профессии будет совершенствоваться система профессиональных конкурсов для педагогов. Для роста профессионального уровня преподавателей и управленческих кадров системы образования будут реализованы программы повышения профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций. Это позволит повысить уровень инновационной активности и творческой инициативы педагогов.

Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового потенциала, развитию дистанционных образовательных технологий, интеграции в образовательный процесс социокультурных ресурсов территории.

Внимание к проблеме "слабых" общеобразовательных организаций не должно привести к отказу от поддержки "точек роста" лидеров системы образования, формальному перераспределению ресурсов. Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные проекты и программы. Это позволит сохранить и расширить конкурентоспособность общеобразовательных организаций.

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг, в том числе профильного обучения, для детей в сельской местности, детей с ограниченными возможностями здоровья будут реализованы современные модели электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Наряду с этим должен увеличиться масштаб распространения инклюзивного образования, в том числе за счет мер по созданию в образовательных организациях без барьерной среды. В сельской местности получит дальнейшее развитие модель школы - социокультурного комплекса.

Будут реализованы специальные меры по культурной и языковой адаптации детей из семей мигрантов.

[Подпрограмма I](#P14866) «Общее образование»

-создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том числе поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах; развитие дистанционных образовательных технологий; внедрение инклюзивного образования, поддержка обучению русскому языку с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

-развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе развитие сети региональных инновационных площадок, региональных стажировочных площадок, региональных апробационных площадок;

-создание условий для выявления и развития талантов детей, в том числе формирование и развитие инфраструктуры работы с одаренными детьми на базе муниципальных образовательных организаций городского округа Истра, поощрение детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта;

[Подпрограмма II](#P25781) «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

-создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными

программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;

-совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования, в том числе доведение уровня

средней заработной платы до среднемесячной заработной платы учителя в Московской области, заключение эффективных контрактов с

руководителями организаций дополнительного образования;

-внедрение в учреждения дополнительного образования детей системы персонифицированного финансирования;

-обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных

программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»

-создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования,

-повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования;

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма I «Общее образование»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Указ Президента Российской Федерации **Приоритетный** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Мероприятие 01.01. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования |
| 1.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Указ Президента Российской Федерации **Приоритетный** | % | 106,6 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | - | - | Мероприятие 01.07.  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
| 1.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Указ Президента Российской Федерации **Приоритетный** | % | 129,7 | 124,5 | 114,6 | 105,8 | - | - | Мероприятие 01.07. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
| 1.4 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Соглашение с ФОИВ **Приоритетный** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Мероприятие 02.08. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 1.5 | Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Отраслевой показатель **Приоритетный** | % | 12,11 | 12,17 | 12,2 | 12,22 | - | - | Мероприятие 04.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 1.6 | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Обращение Губернатора Московской области **Приоритетный** | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | Мероприятие 07.01.  Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций |
| 1.7 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Соглашение с ФОИВ **Приоритетный** | единица | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | Мероприятие 08.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций |
| 1.8 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | **Отраслевой** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Мероприятие 09.01.  Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| 1.9 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста | **Отраслевой** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Мероприятие 09.01.  Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| 1.10 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | **Отраслевой** | % | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | Мероприятие 09.01.  Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| 1.11 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Современная школа» **Приоритетный** | единица | 6 | 4 | - | - | - | - | Мероприятие Е1.01.Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
| 1.12 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Современная школа» **Приоритетный** | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | Мероприятие Е1.03. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |
| 1.13 | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Обращение Губернатора Московской области **Приоритетный** | шт. |  |  |  |  |  |  | Мероприятие Е1.04. Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 1.14 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» **Приоритетный** | единица | - | - | - | - | - | - | Мероприятие Е2.01. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
| 1.15 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Содействие занятости» **Приоритетный** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Мероприятие Р2.02.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
| 1.16 | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Содействие занятости» **Приоритетный** | место | - | - | - | - | - | - | Мероприятие Р2.02. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
| 2 | **Подпрограмма II «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Указ Президента Российской Федерации **Приоритетный** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Мероприятие 02.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования |
| 2.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» **Приоритетный** | % | 86 | 86 | 86 | 86 | - | - | Мероприятие Е2.02. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 2.3 | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом) | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» **Приоритетный** | единица | - | - | - | - | - | - | Мероприятие Е4.01. Создание центров цифрового образования детей |

1. **Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Образование»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Общее образование»** | | | | |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | % | П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где: П – планируемый показатель; Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году; Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Данные Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования (ФГИС ДДО) | Ежегодно |
| 1.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | % | П = (Зпд / Зсоб) х 100%,   где: П – планируемый показатель; Зпд – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; Зсоб – среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях. | Данные формы ФСН № ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата | Ежегодно |
| 1.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | % | П = (Зпш / З(тр))х 100%,   где: П – планируемый показатель; Зпш – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций;  З(тр) – среднемесячный доход от трудовой деятельности | Данные формы ФСН № ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата | Ежегодно |
| 1.4 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | % | Р = Чп/Ч х 100%, где:Р – значение показателя; Чп – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание;Ч – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Данные государственной статистики, данные РСЭМ | Ежегодно |
| 1,5 | Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | % | ДВ= В / ВТГ х 100, где: ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам); В – количество высокобалльников; ВТГ – количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не берется результат по математике базового уровня) | Данные Регионального центра обработки информации по итогам проведения государственной итоговой аттестации | Ежегодно |
| 1.6 | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | шт. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Ведомственные данные | Ежегодно |
|  |  | | | | |
| 1.7 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единица | Количество отремонтированных зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций | Ведомственные данные | Ежегодно |
| 1.8 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | Fд=Aд /Qд\*100 где: Fд - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста ; Aд - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах общеобразовательных ораганизаций; Qд - общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, зарегистрированных в Единой информационной системе управления дошкольными образовательными учреждениями. | Данные региональной системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области (РСЭМ), сведения из федерального государственного статистического наблюдения по форме N 85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми", утвержденной приказом Росстата от 30.07.2021 N 456; данные информационной системы управления дошкольными образовательными организациями Московской области | Ежегодно |
| 1.9 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста | % | Fш= Aш/Qш\*100 где: Fш - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области; Aш - количество детей-инвалидов, обучающихся в по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; Qш - общая численность детей-инвалидов школьного возраста. | Данные системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области (РСЭМ), сведения из федерального статистического наблюдения по форме N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования", утвержденной приказом Росстата от 01.03.2022 N 99 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством Просвещения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере общего образования"; данные государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области | Ежегодно |
| 1.10 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | Fдоп=Aдоп/Qдоп\*100 где: Fдоп - доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области; Aдоп - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; Qдоп - общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет. | Данные региональной системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области (РСЭМ), сведения из федерального государственного статистического наблюдения по форме N 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013 N 12 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений"; данные государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области | Ежегодно |
| 1.11 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | единица | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с адресным перечнем | Ведомственные данные | Ежегодно |
| 1.12 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | единица | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Ведомственные данные | Ежегодно |
| 1.13 | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | шт. | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Ведомственные данные | Ежегодно |
| 1.14 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | единица | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально- техническую базу для занятий детей физической культурой и спортом, нарастающим итогом с 2020 года | Ведомственные данные | Ежегодно |
| 1.15 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | % | П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где: П – планируемый показатель; Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услугу дошкольного образования; Ч(учет) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приёма в текущем году (актуальный спрос),  с учетом прироста по данным государственной статистики | Данные Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования (ФГИС ДДО) | Ежегодно |
| 1.16 | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | место | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Ведомственные данные | Ежегодно |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** | | | | |
| 2.1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | % | П = З(мун)/З(у) х 100, где:  П – планируемый показатель;  З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей;  З(у) – среднемесячная заработная плата учителя в Московской области | Данные формы ФСН № ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата | Ежегодно |
| 2.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | (Чдоп/ Чобщ) x 100, где: Чдоп – число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании и обучающихся по дополнительным образовательным программам, Чобщ – общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании | Ведомственные данные | Ежегодно |
| 2.3 | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом) | шт. | Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» | Ведомственные данные | Ежегодно |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Значения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Образование»** | | | | | | |
| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | 01 | 07 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | Общее количество человек, получивших общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2 | 01 | 01 | 08 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | человек | Общее количество человек, получивших общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в частных общеобразовательных организациях |
| 3 | 01 | 01 | 10 | Прогнозируемое количество в семьях детей | человек | Общее количество в семьях детей |
| 4 | 01 | 02 | 01 | Численность учащихся муниципального образования Московской области, пользующихся единой транспортной картой, исходя из средней численности, фактически сложившейся за три года, предшествующих году формирования бюджета | человек | Общее количество учащихся муниципального образования Московской области, пользующихся единой транспортной картой, исходя из средней численности, фактически сложившейся за три года, предшествующих году формирования бюджета |
| 5 | 01 | 02 | 02 | Количество приобретенных автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах | шт. | Общее количество приобретенных автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах |
| 6 | 01 | 02 | 08 | Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов | человек | Общее количество обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием |
| 7 | 01 | 02 | 10 | Количество детей, которым предусмотрены средства на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | Общее количество детей, которым предусмотрены средства на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 8 | 01 | 02 | 13 | Количество созданных и содержащихся дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | место | Общее количество созданных и содержащихся дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми |
| 9 | 01 | 03 | 01 | Количество организаций, в которых проведены: ремонт, закупка, установка внутреннего противопожарного водопровода, насосов и автоматики управления, автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения пожарных лестниц и ограждений, систем дымоудаления, обработка конструкций огнезащитным составом, замена горючей отделки на путях эвакуации на негорючую, приведение эвакуационных путей и выходов в соответствие с требованиями законодательства в сфере пожарной безопасности, оборудование зданий запасными выходами, огнезащитными препятствиями, оборудование огнезащитных препятствий защитными решетками или пленками, закупка газо-дымозащитных комплектов, разработка планов эвакуации | шт. | Общее количество организаций, в которых проведены: ремонт, закупка, установка внутреннего противопожарного водопровода, насосов и автоматики управления, автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения пожарных лестниц и ограждений, систем дымоудаления, обработка конструкций огнезащитным составом, замена горючей отделки на путях эвакуации на негорючую, приведение эвакуационных путей и выходов в соответствие с требованиями законодательства в сфере пожарной безопасности, оборудование зданий запасными выходами, огнезащитными препятствиями, оборудование огнезащитных препятствий защитными решетками или пленками, закупка газо-дымозащитных комплектов, разработка планов эвакуации |
| 10 | 01 | 07 | 01 | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | шт. | Общее количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций |
| 11 | 01 | 08 | 01 | Количество зданий, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | шт. | Общее количество зданий, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций |
| 12 | 01 | 08 | 02 | Количество отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, которые оснащены средствами обучения и воспитания | шт. | Общее количество отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, которые оснащены средствами обучения и воспитания |
| 13 | 01 | 08 | 03 | Количество зданий по которым разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | шт. | Общее количество зданий по которым разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области |
| 14 | 01 | 08 | 04 | Количество благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций | шт. | Общее количество благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций |
| 15 | 01 | 08 | 05 | Количество объектов, приведённых в соответствие требованиям, установленным законодательством по антитеррористической защищённости | шт. | Общее количество объектов, приведённых в соответствие требованиям, установленным законодательством по антитеррористической защищённости |
| 16 | 01 | 08 | 06 | Количество учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку | человек | Общее количество учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку |
| 17 | 01 | 08 | 07 | Количество объектов капитального ремонта, в которых проведено обновление учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | шт. | Общее количество объектов капитального ремонта, в которых проведено обновление учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности |
| 18 | 01 | 09 | 01 | Количество муниципальных образовательных организаций: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования | шт. | Общее количество муниципальных образовательных организаций: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| 19 | 01 | Е1 | 01 | Количество созданных центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, функционирование которых обеспечено | шт. | Общее количество созданных центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, функционирование которых обеспечено |
| 20 | 01 | Е1 | 02 | Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей, в которых обеспечены условия для функционирования | шт. | Общее количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей, в которых обеспечены условия для функционирования |
| 21 | 01 | Е1 | 03 | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база в организациях | шт. | Общее количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база в организациях |
| 22 | 01 | Е1 | 04 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | шт. | Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт |
| 23 | 01 | Е2 | 01 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | шт. | Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |
| 24 | 01 | Р2 | 01 | Содержание воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования | человек | Общее количество воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования |
| 25 | 01 | Р2 | 02 | Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | место | Общее количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
| 26 | 02 | 01 | 01 | Количество стипендиантов, которым произведены выплаты в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети) | человек | Общее количество стипендиантов, которым произведены выплаты в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети) |
| 27 | 02 | Е4 | 01 | Количество созданных центров цифрового образования детей it-куб | шт. | Общее количество созданных центров цифрового образования детей it-куб |
| 28 | 02 | Е2 | 02 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | место | Общее количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 29 | 02 | ЕВ | 01 | Количество оснащенных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | шт. | Общее количество оснащенных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации |
| 30 | 02 | Е1 | 01 | Количество созданных детских технопарка «Кванториум» | шт. | Общее количество созданных детских технопарка «Кванториум» |
| 31 | 02 | 50 | 01 | Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в данных мероприятиях | шт. | Общее количество общеобразовательных организаций, принявших участие в данных мероприятиях |

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной программы**

Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы;

- направляет заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт";

-участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Заказчик муниципальной программы:

- осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Истра и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

-несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО: а) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы; б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной

программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**10.Подпрограмма 1 «Общее образование»**

* 1. **Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Общее образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | 2023-2027 | | Итого | **12650793,64** | **3845272,02** | | | | | **3683766,23** | **3640851,13** | **740452,13** | **740452,13** | УО  МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | **8529474,00** | **2843158,00** | | | | | **2843158,00** | **2843158,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального образования | **3288917,14** | **813801,92** | | | | | **650965,13** | **608050,03** | **608050,03** | **608050,03** |
| Внебюджетные источники | **662010,50** | **132402,10** | | | | | **132402,10** | **132402,10** | **132402,10** | **132402,10** |
| Средства федерального бюджета | **170392,00** | **55910,00** | | | | | **57241,00** | **57241,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2 | Мероприятие 01.01. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.02. Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | | Итого | 23875,00 | 4775,00 | | | | | 4775,00 | 4775,00 | 4775,00 | 4775,00 | УО  МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 23875,00 | 4775,00 | | | | | 4775,00 | 4775,00 | 4775,00 | 4775,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.07. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2023-2027 | | Итого | 7953451,00 | 2650263,00 | | | | | 2651594,00 | 2651594,00 | 0,00 | 0,00 | УО  МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 7783059,00 | 2594353,00 | | | | | 2594353,00 | 2594353,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 170392,00 | 55910,00 | | | | | 57241,00 | 57241,00 | 0,00 | 0,00 |
| Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, человек |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 33532 | 33532 | 33532 | 33532 | 33532 | 33532 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.08. Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 2023-2027 | | Итого | 605091,00 | 201697,00 | | | | | 201697,00 | 201697,00 | 0,00 | 0,00 | УО  МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 605091,00 | 201697,00 | | | | | 201697,00 | 201697,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, человек |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.10  Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2023-2027 | | Итого | 141 324,00 | 47 108,00 | | | | | 47108,00 | 47108,00 | 0,00 | 0,00 | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | 141324,00 | 47 108,00 | | | | | 47108,00 | 47108,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозируемое количество в семьях детей, человек |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 8698 | 8698 | 8698 | 8698 | 8698 | 8698 | - | - | - | - |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.11. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2023-2027 | | Итого | 3674783,45 | 743674,93 | | | | | 732777,13 | 732777,13 | 732777,13 | 732777,13 | Управление образования администрации городского округа Истра |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 3012772,95 | 611272,83 | | | | | 600375,03 | 600375,03 | 600375,03 | 600375,03 |
| Внебюджетные источники | 662010,50 | 132402,10 | | | | | 132402,10 | 132402,10 | 132402,10 | 132402,10 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.12.  Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | 2023-2027 | | Итого | 237769,19 | 194854,09 | | | | | 42915,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО  МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | | | | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 237769,19 | 194854,09 | | | | | 42915,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.13. Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО  МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.14.  Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций | 2023-2027 | | Итого | 14500,00 | 2900,00 | | | | | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 14500,00 | 2900,00 | | | | | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие 01.15.  Мероприятия в сфере образования | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятие 01.16. Оснащение и лицензирование медицинских кабинетов образовательных организаций | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие 01.17.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – дошкольные образовательные организации | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятие 01.18.  Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Мероприятие 01.19.  Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Мероприятие 01.20. Мероприятия в сфере дошкольного образования | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02.  Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | 2023-2027 | | Итого | **639105,29** | **185168,45** | | | | | **185168,45** | **196588,33** | **36090,03** | **36090,03** | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | **270677,66** | **88116,16** | | | | | **88116,16** | **94445,34** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального образования | **178166,19** | **34948,05** | | | | | **34948,05** | **36090,03** | **36090,03** | **36090,03** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **190261,44** | **62104,24** | | | | | **62104,24** | **66052,96** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2027 | | Итого | 1212,00 | 404,00 | | | | | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 1212,00 | 404,00 | | | | | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Численность учащихся муниципального образования Московской области, пользующихся единой транспортной картой, исходя из средней численности, фактически сложившейся за три года, предшествующих году формирования бюджета, человек |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02.  Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество приобретенных автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.08.Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2023-2027 | | Итого | 368585,29 | 110900,45 | | | | | 110900,45 | 122320,33 | 12232,03 | 12232,03 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 119447,66 | 37706,16 | | | | | 37706,16 | 44035,34 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 58876,19 | 11090,05 | | | | | 11090,05 | 12232,03 | 12232,03 | 12232,03 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 190261,44 | 62104,24 | | | | | 62104,24 | 66052,96 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов, человек |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.10. Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | 2023-2027 | | Итого | 239567,00 | 65707,00 | | | | | 65707,00 | 65707,00 | 21223,00 | 21223,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 133452,00 | 44484,00 | | | | | 44484,00 | 44484,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 106115,00 | 21223,00 | | | | | 21223,00 | 21223,00 | 21223,00 | 21223,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество детей, которым предусмотрены средства на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях, человек |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.13.  Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | 2023-2027 | | Итого | 29741,00 | 8157,00 | | | | | 8157,00 | 8157,00 | 2635,00 | 2635,00 | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | 16566,00 | 5522,00 | | | | | 5522,00 | 5522,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 13175,00 | 2635,00 | | | | | 2635,00 | 2635,00 | 2635,00 | 2635,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество созданных и содержащихся дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 03. Повышение степени пожарной безопасности | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Мероприятие 03.01Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество организаций, в которых проведены: ремонт, закупка, установка внутреннего противопожарного водопровода, насосов и автоматики управления, автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения пожарных лестниц и ограждений, систем дымоудаления, обработка конструкций огнезащитным составом, замена горючей отделки на путях эвакуации на негорючую, приведение эвакуационных путей и выходов в соответствие с требованиями законодательства в сфере пожарной безопасности, оборудование зданий запасными выходами, огнезащитными препятствиями, оборудование огнезащитных препятствий защитными решетками или пленками, закупка газо-дымозащитных комплектов, разработка планов эвакуации, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 04.  Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | 2023-2027 | | Итого | **811001,25** | **162200,25** | | | | | **162200,25** | **162200,25** | **162200,25** | **162200,25** | УО МУ" Централизованная бухгалтерия", МОУ "Учебно-методический центр" |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального образования | **811001,25** | **162200,25** | | | | | **162200,25** | **162200,25** | **162200,25** | **162200,25** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | Мероприятие 04.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2023-2027 | | Итого | 811001,25 | 162200,25 | | | | | 162200,25 | 162200,25 | 162200,25 | 162200,25 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 811001,25 | 162200,25 | | | | | 162200,25 | 162200,25 | 162200,25 | 162200,25 | УО МУ" Централизованная бухгалтерия", МОУ "Учебно-методический центр" |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 07.  Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 07.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 07.02.  Приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 08.  Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2023-2027 | | Итого | **677169,36** | **162768,69** | | | | | **0,00** | **410907,95** | **51746,36** | **51746,36** | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | **475989,86** | **116828,27** | | | | | **0,00** | **359161,59** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального образования | **171515,97** | **16276,89** | | | | | **0,00** | **51746,36** | **51746,36** | **51746,36** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **29663,53** | **29663,53** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1 | Мероприятие 08.01.  Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2023-2027 | | Итого | 532679,88 | 117814,75 | | | | | 0,00 | 330180,55 | 42342,29 | 42342,29 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 368686,48 | 80848,22 | | | | | 0,00 | 287838,26 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 138808,35 | 11781,48 | | | | | 0,00 | 42342,29 | 42342,29 | 42342,29 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 25185,05 | 25185,05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество зданий, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 1 | 1 | - | - | 1 | - |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 08.02.  Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2023-2027 | | Итого | 37380,86 | 10974,06 | | | | | 0,00 | 19786,80 | 3310,00 | 3310,00 | УО МУ" Централизованная бухгалтерия", МОУ "Учебно-методический центр" |
| Средства бюджета Московской области | 21874,97 | 5398,17 | | | | | 0,00 | 16476,80 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 11027,41 | 1097,41 | | | | | 0,00 | 3310,00 | 3310,00 | 3310,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 4478,48 | 4478,48 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, которые оснащены средствами обучения и воспитания, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 1 | 1 | - | - | 1 | - |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Мероприятие 08.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2027 | | Итого | 54454,86 | 10244,77 | | | | | 0,00 | 36841,73 | 3684,18 | 3684,18 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 42377,84 | 9220,29 | | | | | 0,00 | 33157,55 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 12077,02 | 1024,48 | | | | | 0,00 | 3684,18 | 3684,18 | 3684,18 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество зданий по которым разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 1 | 1 | - | - | 1 | - |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Мероприятие 08.04.  Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2023-2027 | | Итого | 52653,76 | 23735,11 | | | | | 0,00 | 24098,87 | 2409,89 | 2409,89 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 43050,57 | 21361,59 | | | | | 0,00 | 21688,98 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 9603,19 | 2373,52 | | | | | 0,00 | 2409,89 | 2409,89 | 2409,89 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 2 | 2 | - | - | 2 | - |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Мероприятие 08.05.  Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество объектов, приведённых в соответствие требованиям, установленным законодательством по антитеррористической защищённости, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Мероприятие 08.06 Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта | 2023-2027 | | Итого |  | Финансирование в пределах предусмотренных средств | | | | | | | | | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Средства федерального бюджета |  |
| Количество учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку, человек |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Мероприятие 08.07. Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | 2023-2027 | | Итого |  | Финансирование в пределах предусмотренных средств | | | | | | | | | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Средства федерального бюджета |  |
| Количество объектов капитального ремонта, в которых проведено обновление учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 09.  Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования | 2023-2027 | | Итого | **9858,67** | **1250,00** | | | | | **1250,00** | **4303,49** | **1527,59** | **1527,59** | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | **2775,90** | **0,00** | | | | | **0,00** | **2775,90** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального образования | **7082,77** | **1250,00** | | | | | **1250,00** | **1527,59** | **1527,59** | **1527,59** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1 | Мероприятие 09.01.  Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2023-2027 | | Итого | 9858,67 | 1250,00 | | | | | 1250,00 | 4303,49 | 1527,59 | 1527,59 | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | 2775,90 | 0,00 | | | | | 0,00 | 2775,90 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 7082,77 | 1250,00 | | | | | 1250,00 | 1527,59 | 1527,59 | 1527,59 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество муниципальных образовательных организаций: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие Е1.  Федеральный проект «Современная школа» | 2023-2027 | | Итого | **15000,02** | **15000,02** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | УО МУ" Централизованная бухгалтерия", МОУ "Учебно-методический центр" |
| Средства бюджета Московской области | **2195,13** | **2195,13** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального образования | **6219,52** | **6219,52** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **6585,37** | **6585,37** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1 | Мероприятие Е1.01.Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2023-2027 | | Итого | 9000,02 | 9000,02 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ" Централизованная бухгалтерия", МОУ "Учебно-методический центр" |
| Средства бюджета Московской области | 2195,13 | 2195,13 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 219,52 | 219,52 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 6585,37 | 6585,37 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество созданных центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, функционирование которых обеспечено, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие Е1.02. Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей | 2023-2027 | | Итого | 6000,00 | 6000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ" Централизованная бухгалтерия", МОУ "Учебно-методический центр" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 6000,00 | 6000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей, в которых обеспечены условия для функционирования, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Мероприятие Е1.03. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база в организациях, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Мероприятие Е1.04.Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие Е2:  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Мероприятие Е2.01. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО МУ"ЦБ", общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом., шт. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие Р2:  Федеральный проект «Содействие занятости» | 2023-2027 | | Итого | **1568,00** | **430,00** | | | | | **430,00** | **430,00** | **0,00** | **0,00** | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | **873,00** | **291,00** | | | | | **291,00** | **291,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального образования | **695,00** | **139,00** | | | | | **139,00** | **139,00** | **139,00** | **139,00** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9.1 | Мероприятие Р2.01. Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | 2023-2027 | | Итого | 1568,00 | 430,00 | | | | | 430,00 | 430,00 | 139,00 | 139,00 | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | 873,00 | 291,00 | | | | | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 695,00 | 139,00 | | | | | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, человек |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Мероприятие Р2.02.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО  Дошкольные образовательные учреждения,  МУ "ЦБ" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, место. |  | |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | 2023-2027 | Итого | **14804496,23** | **4372089,43** | | | | | **4032814,93** | **4415281,15** | **992155,36** | **992155,36** |  |
| Средства бюджета Московской области | **9281985,55** | **3050588,56** | | | | | **2931565,16** | **3299831,83** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального образования | **4463597,84** | **1034835,63** | | | | | **849502,43** | **859753,26** | **859753,26** | **859753,26** |
| Внебюджетные источники | **662010,50** | **132402,10** | | | | | **132402,10** | **132402,10** | **132402,10** | **132402,10** |
| Средства федерального бюджета | **396902,34** | **154263,14** | | | | | **119345,24** | **123293,96** | **0,00** | **0,00** |

**12.Подпрограмма** **2«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»**

**12.1Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | | Источники финансирования | | Всего, (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  | | 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети) | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество стипендиатов, которым произведены выплаты в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети), человек |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | 2023-2027 | | Итого | | **332090,95** | | **69265,55** | | | | | **65706,35** | **65706,35** | **65706,35** | **65706,35** | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального образования | | **332090,95** | | **69265,55** | | | | | **65706,35** | **65706,35** | **65706,35** | **65706,35** |
| Внебюджетные источники | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | 2023-2027 | | Итого | | 328531,75 | | 65706,35 | | | | | 65706,35 | 65706,35 | 65706,35 | 65706,35 | УО, Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра, Организации дополнительного образования детей, М ОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 328531,75 | | 65706,35 | | | | | 65706,35 | 65706,35 | 65706,35 | 65706,35 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования | 2023-2027 | | Итого | | 3559,20 | | 3559,20 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО, Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра, Организации дополнительного образования детей, М ОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 3559,20 | | 3559,20 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03. Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.04. Мероприятия в сфере дополнительного образования | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | |  | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | |  |  |  |  |  |
| I | II | III | IV |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.05. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 04.Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2023-2027 | | Итого | | **85000,00** | | **17000,00** | | | | | **17000,00** | **17000,00** | **17000,00** | **17000,00** | УО, Организации дополнительного образования детей, |
| Средства бюджета Московской области | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального образования | | **85000,00** | | **17000,00** | | | | | **17000,00** | **17000,00** | **17000,00** | **17000,00** |
| Внебюджетные источники | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | Мероприятие 04.01.  Внедрение обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2023-2027 | | Итого | | 85000,00 | | 17000,00 | | | | | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 | УО, Организации дополнительного образования детей, |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 85000,00 | | 17000,00 | | | | | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 04.02. Методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО, Организации дополнительного образования детей, |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 05. Повышение степени пожарной безопасности | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 05.01.Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие Е4 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие Е4.01. Создание центров цифрового образования детей | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество созданных центров цифрового образования детей it-куб, шт. |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие Е2 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Мероприятие Е2.02.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | |  | |  | | | | |  |  |  |  |
| Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (ученико-мест) |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие EB:  федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2023-2027 | | Итого | | **1328,93** | | **1328,93** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | **328,13** | | **328,13** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального образования | | **16,41** | | **16,41** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | | **984,39** | | **984,39** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1 | Мероприятие ЕВ.01.  Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 2023-2027 | | Итого | | 1328,93 | | 1328,93 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 328,13 | | 328,13 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 16,41 | | 16,41 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 984,39 | | 984,39 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество оснащенных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации, шт. |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 21 | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие Е1: Федеральный проект «Современная школа» | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Мероприятие Е1.01. Создание детского технопарка «Кванториум» | 2023-2027 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество созданных детских технопарка «Кванториум», шт. |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 50. Мероприятия по повышению финансовой грамотности | 2023-2027 | | Итого | | Финансирование в пределах предусмотренных средств | | | | | | | | | | | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | |
| Средства бюджета муниципального образования | |
| Внебюджетные источники | |
| Средства федерального бюджета | |
| 8.1 | Мероприятие 50.01. Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийских, межрегиональных, муниципальных мероприятиях по финансовой грамотности, в том числе в формате онлайн | 2023-2027 | | Итого | | Финансирование в пределах предусмотренных средств | | | | | | | | | | | Организации дополнительного образования детей, МОУ «Учебно-методический центр» |
| Средства бюджета Московской области | |
| Средства бюджета муниципального образования | |
| Внебюджетные источники | |
| Средства федерального бюджета | |
| Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в данных мероприятиях, шт. |  | |  | | Всего | | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 19 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |
| Итого | | |  | | Итого | | **418419,88** | **87594,48** | | | | | **82706,35** | **82706,35** | **82706,35** | **82706,35** |  |
| Средства бюджета Московской области | | **328,13** | **328,13** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального образования | | **417107,36** | **86281,96** | | | | | **82706,35** | **82706,35** | **82706,35** | **82706,35** |
| Внебюджетные источники | | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | | **984,39** | **984,39** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»**

* 1. **Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |  | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 112989,80 | 22597,96 | 22597,96 | 22597,96 | 22597,96 | 22597,96 | УО  МУ "Централизованная бухгалтерия",  МОУ "Учебно-методический центр" | | Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение качества услуг, оказываемых образовательными организациями | | | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета муниципального образования | 112989,80 | 22597,96 | 22597,96 | 22597,96 | 22597,96 | 22597,96 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере образования | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО  МУ "Централизованная бухгалтерия",  МОУ "Учебно-методический центр" | | Финансовое обеспечение деятельности МОУ "Учебно-методический центр», выполнение муниципального задания | | | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты) | 2023-2027 | Итого | 85489,80 | 17097,96 | 17097,96 | 17097,96 | 17097,96 | 17097,96 | УО  МУ "Централизованная бухгалтерия",  МОУ "Учебно-методический центр" | | Финансовое обеспечение деятельности МОУ "Учебно-методический центр», выполнение муниципального задания | | | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета муниципального образования | 85489,80 | 17097,96 | 17097,96 | 17097,96 | 17097,96 | 17097,96 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.3 | Мероприятие 01.03. Мероприятия в сфере образования | 2023-2027 | Итого | 27500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | УО  МУ "Централизованная бухгалтерия",  МОУ "Учебно-методический центр" | | Проведение мероприятий в г. о. Истра | | | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета муниципального образования | 27500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | 2023-2027 | Итого | 112989,80 | 22597,96 | 22597,96 | 22597,96 | 22597,96 | 22597,96 |  | |  | | | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета муниципального образования | 112989,80 | 22597,96 | 22597,96 | 22597,96 | 22597,96 | 22597,96 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |

**Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| **Подпрограмма 1 «Общее образование»** | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Основное мероприятие 01.  Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | Средства Федерального бюджета  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)  Средства бюджета Московской области  Внебюджетные средства | ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства от 30 декабря 2005 г. N 850  Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)  Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 170 392,00 тыс. руб. 2023 год – 55 910,00 тыс. руб. 2024 год – 57 241,00 тыс. руб.  2025год- 57 241 00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 3 288 917,14 тыс. руб.  2023 год – 813 801,92 тыс. руб. 2024 год – 650 965,13 тыс. руб.  2025год- 608 050,03 тыс. руб. 2026 год – 608 050,03 тыс. руб. 2027 год – 608 050,03 тыс. руб.  Всего: 10 330 599,09 тыс. руб.  2023 год – 3 443 533,03 тыс. руб. 2024 год – 3 443 533,03 тыс. руб.  2025год- 3 443 533,03 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 662 010,50 тыс. руб.  2023 год – 132 402,10 тыс. руб. 2024 год – 132 402,10 тыс. руб.  2025год- 132 402,10 тыс. руб. 2026 год – 132 402,10 тыс. руб. 2027 год – 132 402,10 тыс. руб. |  | Всего: 488 958,07 тыс. руб. 2020 год - 86 221,50 тыс. руб. 2021 год – 52 144,67 тыс. руб.  2022 год- 100 000 00 тыс. руб. 2023 год – 100 591,90 тыс. руб. 2024 год - 150 000,00 тыс. руб. | | | | | |
| Мероприятие 01.02.  Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета | | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 23 875,00 тыс. руб. 2023 год – 4 775,00 тыс. руб. 2024 год – 4 775,00 тыс. руб.  2025 год- 4 775,00 тыс. руб. 2026 год – 4 775,00тыс. руб. 2027 год – 4 775,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.07.  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | Средства бюджета Московской области  Средства Федерального бюджета | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)  Постановление от 03.10.22 года № 1049/35 | Всего: 7 783 059,00 тыс. руб. 2023 год – 2 594 353,00 тыс. руб. 2024 год – 2 594 353,00 тыс. руб.  2025 год- 2 594 353,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 170 392,00 тыс. руб. 2023 год – 55 910,00 тыс. руб. 2024 год – 57 241,00 тыс. руб.  2025 год- 57 241,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.08.  Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | | Средства бюджета Московской области | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 605 091,00 тыс. руб. 2023 год – 201 697,00 тыс. руб. 2024 год – 201 697,00 тыс. руб.  2025 год- 201 697,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 01.10  Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | | Средства бюджета Московской области | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 141 324,00 тыс. руб. 2023 год – 47 108,00 тыс. руб. 2024 год – 47 108,00 тыс. руб.  2025 год- 47 108,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.11.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | | Внебюджетные средства  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 662 010,50 тыс. руб.  2023 год – 132 402,10 тыс. руб. 2024 год – 132 402,10 тыс. руб.  2025год- 132 402,10 тыс. руб. 2026 год – 132 402,10 тыс. руб. 2027 год – 132 402,10 тыс. руб.  Всего: 3 012 772,95 тыс. руб. 2023 год – 611 272,83 тыс. руб. 2024 год – 600375,03 тыс. руб.  2025 год- 600375,03 тыс. руб. 2026 год – 600375,03 тыс. руб. 2027 год – 600375,03 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.12.  Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 237 769,19 тыс. руб. 2023 год – 194 854,09 тыс. руб. 2024 год – 42 915,10 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.14.  Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций | | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Нормативный метод на основе Закона Московской области «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях» Постановление городского округа Истра Об утверждении Положения об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Истра | Всего: 14 500,00 тыс. руб. 2023 год – 2 900,00 тыс. руб. 2024 год – 2 900,00 тыс. руб.  2025 год- 2 900,00 тыс. руб. 2026 год – 2 900,00 тыс. руб. 2027 год – 2 900,00 тыс. руб. |
| Основное мероприятие 02.  Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | | Средства Федерального бюджета  Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Постановление от 03.10.22 года № 1049/35  Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка  Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка | Всего: 190 261,44 тыс. руб. 2023 год – 62 104,24 тыс. руб. 2024 год – 62 104,24 тыс. руб.  2025 год- 66 052,96 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 270 677,66 тыс. руб. 2023 год – 88 116,16 тыс. руб. 2024 год – 88 116,16 тыс. руб.  2025 год- 94 445,34 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 178 166,19 тыс. руб. 2023 год – 34 948,05 тыс. руб. 2024 год – 34 948,05 тыс. руб.  2025 год- 36 090,03 тыс. руб. 2026 год – 36 090,03 тыс. руб. 2027 год – 36 090,03 тыс. руб. |
| Мероприятие 02.01.  Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций | | Средства бюджета Московской области | Нормативный метод на основе Закона Московской области "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся" | Всего: 1 212,00тыс. руб. 2023 год – 404,00 тыс. руб. 2024 год – 404,00 тыс. руб.  2025 год- 404,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 02.08.  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | Средства бюджета Московской области  Средства Федерального бюджета  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Об утверждении Положения об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Истра | Всего: 119 447,66 тыс. руб. 2023 год – 37 706,16 тыс. руб. 2024 год – 37 706,16 тыс. руб.  2025 год- 44 035,34 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 190 261,44 тыс. руб. 2023 год – 62 104,24 тыс. руб. 2024 год – 62 104,24 тыс. руб.  2025 год- 66 052,96 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 58 876,19тыс. руб. 2023 год – 11 090,05 тыс. руб. 2024 год – 11 090,05 тыс. руб.  2025 год- 12 232,03 тыс. руб. 2026 год – 12 232,03 тыс. руб. 2027 год – 12 232,03 тыс. руб. |
| Мероприятие 02.10.  Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | | Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Об утверждении Положения об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Истра | Всего: 133 452,00 тыс. руб. 2023 год – 44 484,00 тыс. руб. 2024 год – 44 484,00 тыс. руб.  2025 год- 44 484,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 106 115,00 тыс. руб. 2023 год – 21 223,00 тыс. руб. 2024 год – 21 223,00 тыс. руб.  2025 год- 21 223,00 тыс. руб. 2026 год – 21 223,00 тыс. руб. 2027 год –21 223,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 02.13.  Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | | Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 16 566,00 тыс. руб. 2023 год – 5 522,00 тыс. руб. 2024 год – 5 522,00 тыс. руб.  2025 год- 5 522,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 7 905,00 тыс. руб. 2023 год – 2 635,00 тыс. руб. 2024 год – 2 635,00 тыс. руб.  2025 год- 2 635,00 тыс. руб. 2026 год – 2 635,00 тыс. руб. 2027 год – 2 635,00 тыс. руб. |
|
|
|
|
| Основное мероприятие 04.  Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 811 001,25 тыс. руб. 2023 год – 162 200,25 тыс. руб. 2024 год – 162 200,25 тыс. руб.  2025 год- 162 200,25 тыс. руб. 2026 год – 162 200,25 тыс. руб. 2027 год – 162 200,25 тыс. руб. |
| Мероприятие 04.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 811 001,25 тыс. руб. 2023 год – 162 200,25 тыс. руб. 2024 год – 162 200,25 тыс. руб.  2025 год- 162 200,25 тыс. руб. 2026 год – 162 200,25 тыс. руб. 2027 год – 162 200,25 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|  | | | |
| 8.  Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | | Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального  района (городского округа)  Средства Федерального бюджета | Сметный метод | Всего: 475 989,86 тыс. руб. 2023 год – 116 828,27 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 359 161,59 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 171 515,97 тыс. руб. 2023 год –16 276,89тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 51 746,36 тыс. руб. 2026 год – 51 746,36 тыс. руб. 2027 год – 51 746,36 тыс. руб.  Всего: 29 663,53 тыс. руб. 2023 год – 29 663,53 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| 8.1  Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | | Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)  Средства Федерального бюджета | Сметный метод | Всего: 368 686,48 тыс. руб. 2023 год – 80 848,22 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 287 838,20 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 138 808,35 тыс. руб. 2023 год –11 781,48тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 42 342,29 тыс. руб. 2026 год – 42 342,29 тыс. руб. 2027 год – 42 342,29 тыс. руб.  Всего: 25 185,05 тыс. руб. 2023 год – 25 185,05 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| 08.02.Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | | Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)  Средства Федерального бюджета | Сметный метод | Всего: 21 874,97 тыс. руб. 2023 год – 5 398,17 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 16 476,80 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 11 027,41 тыс. руб. 2023 год –1 097,41тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 3 310,00 тыс. руб. 2026 год – 3 310,00 тыс. руб. 2027 год – 3 310,00 тыс. руб.  Всего: 4 478,48 тыс. руб. 2023 год – 4 478,48 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| 8.3  Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | | Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального  района (городского округа) | Сметный метод | Всего: 42 377,84 тыс. руб. 2023 год – 9 220,29 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 33 157,55 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 12 077,02 тыс. руб. 2023 год –1 097,41тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 3 684,18 тыс. руб. 2026 год – 3 684,18 тыс. руб. 2027 год – 3 684,18 тыс. руб. |
| Мероприятие 08.04.  Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | | Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Сметный метод | Всего: 43 050,57 тыс. руб. 2023 год – 21 361,59 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 21 688,98 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 9 603,19 тыс. руб. 2023 год –2 373,52тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 2 409,89 тыс. руб. 2026 год – 2 409,89 тыс. руб. 2027 год – 2 409,89 тыс. руб. |
| Основное мероприятие 09.  Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования | | Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Сметный метод | Всего: 2 755,90 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 2 755,90 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 7 082,77 тыс. руб. 2023 год –1 250,00 тыс. руб. 2024 год – 1 250,00 тыс. руб.  2025 год- 1 527,59 тыс. руб. 2026 год -1 527,59 тыс. руб. 2027 год – 1 527,59 тыс. руб. |
| Мероприятие 09.01.  Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | | Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка | Всего: 2 755,90 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 2 755,90 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 7 082,77 тыс. руб. 2023 год –1 250,00 тыс. руб. 2024 год – 1 250,00 тыс. руб.  2025 год- 1 527,59 тыс. руб. 2026 год -1 527,59 тыс. руб. 2027 год – 1 527,59 тыс. руб. |
| Основное мероприятие Е1.  Федеральный проект «Современная школа» | | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)  Средства бюджета Московской области  Средства Федерального бюджета | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 6 219,52 тыс. руб. 2023 год –6 219,52 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 2 195,13 тыс. руб. 2023 год –2 195,13 тыс. руб. 2024 год –0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 6 585,37 тыс. руб. 2023 год –6 585,37 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие Е1.01.  Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального  района (городского округа)  Средства Федерального бюджета | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 2 195,13 тыс. руб. 2023 год –2 195,13 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 219,52 тыс. руб. 2023 год –219,52 тыс. руб. 2024 год –0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 6 585,37 тыс. руб. 2023 год –6 585,37 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие Е1.02.  Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей | | Средства местного бюджета муниципального  района (городского округа) | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 6 000,00 тыс. руб. 2023 год –6 000,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| Основное мероприятие Р2:  Федеральный проект «Содействие занятости» | | Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 873,00 тыс. руб. 2023 год –291,00 тыс. руб. 2024 год –291,00 тыс. руб.  2025 год- 291,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 695,00 тыс. руб. 2023 год –139,00 тыс. руб. 2024 год –139,00 тыс. руб.  2025 год- 139,00 тыс. руб. 2026 год – 139,00 тыс. руб. 2027 год – 139,00 тыс. руб. |
| Мероприятие Р2.01.  Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | | Средства бюджета Московской области  Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 873,00 тыс. руб. 2023 год –291,00 тыс. руб. 2024 год –291,00 тыс. руб.  2025 год- 291,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 695,00 тыс. руб. 2023 год –139,00 тыс. руб. 2024 год –139,00 тыс. руб.  2025 год- 139,00 тыс. руб. 2026 год – 139,00 тыс. руб. 2027 год – 139,00 тыс. руб. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** | | | |
| Основное мероприятие 02.  Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 332 090,95 тыс. руб. 2023 год –69 265,55 тыс. руб. 2024 год –65 706,35 тыс. руб.  2025 год- 65 706,35 тыс. руб. 2026 год – 65 706,35 тыс. руб. 2027 год – 65 706,35 тыс. руб. |
| Мероприятие 02.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)  Средства бюджета Московской области |  | Всего: 328 531,75 тыс. руб. 2023 год –65 706,35 тыс. руб. 2024 год –65 706,35 тыс. руб.  2025 год- 65 706,35 тыс. руб. 2026 год – 65 706,35 тыс. руб. 2027 год – 65 706,35 тыс. руб. |
| Мероприятие 02.02. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)" | Всего: 3 559,20 тыс. руб. 2023 год –3 559,20 тыс. руб. 2024 год –0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| Основное мероприятие 04.  Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)" | Всего: 85 000,00 тыс. руб. 2023 год –17 000,00 тыс. руб. 2024 год –17 000,00 тыс. руб.  2025 год- 17 000,00 тыс. руб. 2026 год – 17 000,00 тыс. руб. 2027 год – 17 000,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 04.01.  Внедрение обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)" | Всего: 85 000,00 тыс. руб. 2023 год –17 000,00 тыс. руб. 2024 год –17 000,00 тыс. руб.  2025 год- 17 000,00 тыс. руб. 2026 год – 17 000,00 тыс. руб. 2027 год – 17 000,00 тыс. руб. |
| Основное мероприятие EB:  федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)  Средства бюджета Московской области  Средства Федерального бюджета | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 16,41 тыс. руб. 2023 год –16,41 тыс. руб. 2024 год –0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 328,13 тыс. руб. 2023 год –328,13 тыс. руб. 2024 год –0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 984,39 тыс. руб. 2023 год –984,39 тыс. руб. 2024 год –0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие ЕВ.01.  Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)  Средства бюджета Московской области | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Всего: 3 559,20 тыс. руб. 2023 год –3 559,20 тыс. руб. 2024 год –0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб.  Всего: 3 559,20 тыс. руб. 2023 год –3 559,20 тыс. руб. 2024 год –0,00 тыс. руб.  2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | |
| **Основное мероприятие 01**  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка | Всего: 112 989,80 тыс. руб. 2023 год –22 597,96 тыс. руб. 2024 год –22 597,96 тыс. руб.  2025 год- 22 597,96 тыс. руб. 2026 год – 22 597,96 тыс. руб. 2027 год – 22 597,96 тыс. руб. |
| **Мероприятие 01.02.**  Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты) | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка | Всего: 85 489,80 тыс. руб. 2023 год –17 097,96 тыс. руб. 2024 год –17 097,96 тыс. руб.  2025 год- 17 097,96 тыс. руб. 2026 год – 17 097,96 тыс. руб. 2027 год – 17 097,96 тыс. руб. |
| **Мероприятие** **01.03.**  Мероприятия в сфере образования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Нормативный метод, Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка | Всего: 27 500,00 тыс. руб. 2023 год –5 500,00 тыс. руб. 2024 год –5 500,00 тыс. руб.  2025 год- 5 500,00 тыс. руб. 2026 год – 5 500,00 тыс. руб. 2027 год – 5 500,00 тыс. руб. |

Начальник управления образования

администрации городского округа Истра Е.Ю. Шершавина