Приложение к постановлению

главы городского округа Истра

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Экология и окружающая среда» на 2020-2024годы.**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной про­граммы | Заместитель главы администрации городского округа Истра Московской области | | | | | |
| Муниципальный за­казчик муниципальной программы | Отдел агропромышленного комплекса и экологии (подпрограммы: №7.1 и№7.4, №7.5); МБУ «ИСТРАСПАС» (подпрограмма №7.2) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.  2. Поддержание жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и обеспечения экологической безопасности округа. | | | | | |
| Перечень подпро­грамм | *Подпрограмма 7.1. «Охрана окружающей среды»*  *Подпрограмма 7.2. «Развитие водохозяйственного комплекса»*  *Подпрограмма 7.4. «Развитие лесного хозяйства»*  *Подпрограмма 7.5. «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»* | | | | | |
| Источники финанси­рования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | **Итого:** |
| **Всего:** | **46 219,29** | **25 191,14** | **65 360,8** | **42 627,8** | **57 027,8** | **236 426,83** |
| Средства бюджета городского округа Истра | 20 850,54 | 23 336,58 | **34 400,0** | **34 300,0** | **48 700,0** | **161 587,12** |
| Средства бюджета Московской области | 25 368,75 | 1 854,56 | 30 960,8 | **8 327,8** | 8 327,8 | **74 839,71** |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития городского округа Истра и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы**

* 1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

По состоянию на 01 января 2020 года население городского округа Истра Московской области (далее – городской округ Истра) составило 122 724 человек.

Основной целью программы «Экология и окружающая среда» является сохранение и восстановление природной среды, поддержание жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и обеспечения экологической безопасности страны.

Экология и окружающая среда – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека, тем более в таком наиболее урбанизированном регионе страны, как Московская область.

Для решения накопившихся экологических проблем, обеспечения конституционного права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, оценки и прогноза состояния окружающей среды разработана муниципальная программа «Экология и окружающая среда», предусматривающая перечень мероприятий и планируемые результаты её реализации.

В рамках работы по сохранению статуса экологически чистого округа в Истринском городском округе Московской области проводятся следующие мероприятия экологической направленности:

- акции по посадке деревьев: «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево» на территории лесного фонда и землях населенных пунктов. За 2019 и 2020 год было посажено 23 000 саженцев.

В Программу в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018г. №204 п. 7 «а» «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» для решения основной задачи по стабилизации экологической обстановки в г.о.Истра внесены мероприятия по обеспечению экологического оздоровления водных объектов расположенных на территории городского округа Истры, эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора.

**1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблем, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем**

Достижение объединенными усилиями органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений улучшения качества, составляющих окружающей природной среды: атмосферы, водных объектов, почв, зеленых насаждений и др. при выполнении следующих конкретных задач:

- экологическое образование, воспитание и информирование населения;

- совершенствование муниципальной системы управления охраны водных объектов;

- совершенствование муниципальной системы управления отходами;

- озеленение территорий населенных пунктов, оздоровление существующих зеленых насаждений (улучшение санитарного состояния лесопарковых зон, зон озелененных территорий);

- комплексная оценка современного экологического состояния округа.

* 1. **Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы**

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1: «Охрана окружающей среды»**

Цель подпрограммы – обследование окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды городского округа Истра.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Организация работ по комплексной оценке состояния атмосферы, воды и почвы;

- Проведение мероприятий по экологическому воспитанию;

- Проведение экологических акций, детского и молодежного движения, практических исследований, экспедиций;

- Проведение мероприятий, направленных на воспитание экологически грамотного и экологически культурного человека в сфере обращения с отходами.

**Подпрограмма 2: «Развитие водохозяйственного комплекса»**

*Цель подпрограммы* - обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих мероприятий:

- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации;

- расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений.

**Подпрограмма 3: «Развитие лесного хозяйства»**

*Цель программы* – обеспечение экологической безопасности и ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности (сбор отходов на лесных участках, находящихся в составе земель лесного фонда, а также по транспортирование, обработка и утилизация таких отходов).

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Обеспечение деятельности школьных лесничеств;

- Организация и проведение акций по посадке леса;

**Подпрограмма 5: «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»**

*Цель подпрограммы* - обеспечение экологической безопасности и предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека, вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья в интересах устойчивого развития городского округа Истра.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих мероприятий:

- повышение экологической безопасности существующих объектов (мест);

- создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа;

- предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности;

- охрана полигона твердых бытовых (коммунальных) отходов;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

- рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов;

- разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов;

- снижение и предотвращение загрязнения окружающей среды при образовании и размещении отходов производства и потребления;

- сокращение количества захораниваемых отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот.

**2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 гг.»**

| №  п/п | | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Тип показателя | | Единица измерения | Базовое зна­чение пока­зателя  (на начало реализации подпро­грамм) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год |
| 1 | | **Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | | |  | | |
| 1.1 | | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Показатель госпрограммы | | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды | |
| 1.2 | | Количество проведенных экологических мероприятий | Показатель госпрограммы | | Ед. | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | | 12 | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия | |
| 2 | | **Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | | | | | | | | |  | | |
| 2.1 | | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, шт | Приоритетный показатель | | шт | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Основное мероприятие 01. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению. | |
| 2.2 | | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Показатель госпрограммы | | Шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Основное мероприятие 04 «Ликвидация последствий засорения водных обьектов» | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках, не предоставленных гражданам и юридическим лицам в общем объеме обнаруженных отходов | | | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | процент | **-** | **-** | **-** | 100 | 100 | 100 | | | Основное мероприятие 01. «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» | |
| 4 | **Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | 2021 Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда)  2022 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Приоритетный показатель (национальный проект) (региональный проект) | | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | Основное мероприятие G1 Реализация Федерального проекта «Чистая страна»  *Основное мероприятие 11* «Организация работ в области обращения с отходами» | |
| 4.2 | | 2021 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Приоритетный показатель Национальный проект (Региональный проект) | | Га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21,6 | Основное мероприятие G1 Реализация федерального проекта "Чистая страна" в рамках реализации национального проекта "Экология" | |
| 4.3 | | 2021 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда  2022 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе: *Полигон ТКО «Павловский»* | Приоритетный показатель Национальный проект (Региональный проект) | | Тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5, 622 | Основное мероприятие G1 Реализация федерального проекта "Чистая страна" в рамках реализации национального проекта "Экология" | |
| 4.4 | | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | отраслевой показатель | | процент | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | *Основное мероприятие 11* «Организация работ в области обращения с отходами» | |

**3. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | ***Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»*** | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Ед. | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по исследованию состояния окружающей среды. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о проведенных исследованиях. | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 1.2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Ед. | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах средств на обеспечение текущей деятельности. | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 22 | ***Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области»*** | | | | |
| 2.1 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, шт | Шт. | Значение определяется по количеству гидротехнических сооружений, расположенных на территории органа местного самоуправления Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году (штука). | Акты выполненных работ | Ежегодно до 10 числа года следующего за отчетным |
| 2.2 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Шт. | Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года как сумма водных объектов, на которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов. | Акты выполненных работ | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 3 | **Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»** | | | | |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Процент | Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:  Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;  Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м;  Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м | Сведения муниципального образования | Ежеквартально |
| 34 | ***Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»*** | | | | |
| 4.1 | 2021 Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда)  2022 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Шт. | 2021 Показатель определяется по завершении процесса ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по государственным (муниципальным) контрактам. Представляется ежегодно, нарастающим итогом с 2018 года.  2022Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая страна», достижение по итогам завершения работ по рекультивации полигонов ТКО | Акты выполненных работ | Ежегодно до 10 числа года следующего за отчетным |
| 4.2 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Га | Показатель определяется  в соответствии с проектной документацией по рекультивации,  по завершении процесса ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда. Источником информации о достижении являются акты сдачи-приемки выполненных работ по государственным (муниципальным) контрактам. Представляется ежегодно, нарастающим итогом с 2018 года | Акты выполненных работ | Ежегодно до 10 числа года следующего за отчетным |
| 4.3 | 2021 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда  2022 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе: *Полигон ТКО «Павловский»* | Тыс.чел | 2021 Показатель определяется  в соответствии с утвержденным значением паспорта федерального проекта. Источником информации  о достижении являются акты сдачи-приемки выполненных работ по государственным (муниципальным) контрактам. Представляется ежегодно, нарастающим итогом с 2018 года  2022 Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая страна», достижение по итогам завершения работ по рекультивации полигонов ТКО | Акты выполненных работ | Ежегодно до 10 числа года следующего за отчетным |
| 4.4. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | Шт. | Расчет показателя:  ОП длс = ОП лс / ОП вс \* 100%  где ОПлс – доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок;  ОПвс-количество выявленных несанкционированных свалок;  ОПлс–количество ликвидированных несанкционированных свалок. | Акты выполненных работ | Ежеквартально |

**4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

**городского округа Истра «Экология и окружающая среда»**

| Наименование мероприятия  Подпро­граммы | Источник  финанси­рования | | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприя­тия, в том числе по годам (тыс. руб.) | | | | Эксплуа­тационные расходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды» | | Средства бюджета городского округа Истра | Локально сметный отчет | | | Ср-ва бюджета г.о. Истра | | Ср-ва бюджета МО | |  |
| Всего: 500,00  2020 г. –0  2021 г. – 100  2022 г. – 200,00  2023 г. – 100,00  2024 г. – 100,00 | | Всего: 550,00  2020 г. –0  2021 г. – 0  2022 г. – 550,00  2023 г. – 0  2024 г. – 0 | |
| Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия | | Средства бюджета городского округа Истра | Локально сметный отчет | | | Ср-ва бюджета г.о. Истра | | Ср-ва бюджета МО | | - |
| Всего: 3 593,55  2020 г. –627,55  2021 г. – 1 166,00  2022 г. – 600,00  2023 г. – 600,00  2024 г. – 600,00 | | Всего: 1 250,00  2020 г. –0  2021 г. – 0  2022 г. –1 250,00  2023 г. – 0  2024 г. – 0 | |
| **Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | | Средства бюджета городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | | | Всего: 6 000,00  2020 год – 0  2021 год – 0  2022 год – 1 900  2023 год – 2 000  2024 год – 2 000 | | | | - |
| Основное мероприятие 04 «Ликвидация последствий засорения водных объектов» | | Средства бюджета Московской области  Средства бюджета городского округа Истра | Локально сметный отчет | | | Ср-ва бюджета г.о. Истра | Ср-ва бюджета МО | | |  |
| Всего: 20 270,58  2020 год – 0  2021 год -1 070,58  2022 год – 1 600  2023 год – 1 600  2024 год – 16 000 | Всего: 5 734,56  2020 год – 0  2021 год –1 854,56  2022 год –3 880,00  2023 год – 0  2024 год – 0 | | |
| **Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»** | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» | | Средства бюджета Московской области  Средства бюджета городского округа Истра | Локально сметный отчет | | | Ср-ва бюджета г.о. Истра | Ср-ва бюджета МО | | |  |
| Всего:0  2020 г-0  2021 г -0  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0 | Всего: 24 983,4  2020 г -0  2021 г -0  2022 год – 8 327,8  2023 год – 8 327,8  2024 год – 8 327,8 | | |
| **Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие G1.  «Чистая страна» | | Средства бюджета Московской области, средства бюджета городского округа Истра | Локально сметный отчет | | | Ср-ва бюджета г.о. Истра | Ср-ва бюджета МО | | | - |
| Всего: 256,25  2020 г. – 256,25  2021 г. – 0  2022 г. – 0  2023 г. – 0  2024 г. – 0 | Всего: 25 368,75  2020 г. – 25 368,75  2021 г. – 0  2022 г. –0  2023 г. – 0  2024 г. – 0 | | |
| Основное мероприятие 04.  «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами»; | | Средства бюджета городского округа Истра | Локально сметный отчет | | | Всего: 19 966,74  2020 г. - 19 966,74  2021 г. – 0  2022 г. – 0  2023 г. – 0  2024 г. - 0 | Всего: 0  2020 г. – 0  2021 г. – 0  2022 г. – 0  2023 г. – 0  2024 г. – 0 | | | - |
| *Основное мероприятие 11* «Организация работ в области обращения с отходами» | | Средства бюджета городского округа Истра | Локально сметный отчет | | | Всего: 111 000  2020 г. - 0  2021 г. – 21 000  2022 г. – 30 000  2023 г. – 30 000  2024 г. - 30 000 | Всего: 16 953,00  2020 г. – 0  2021 г. – 0  2022 г. – 16 953,00  2023 г. – 0  2024 г. – 0 | | |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа Истра № 1904/4 от 17.04.2018 «Об утверждении новой редакции порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра» ответственный за выполнение мероприятия формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы; направляет заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт"; участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием в части соответствующего мероприятия; готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

**6. Контроль о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Отдел агропромышленного комплекса и экологии администрации городского округа Истра формирует и представляет отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы. Оценка эффективности Программы, сроки и формы предоставления отчетности о реализации Программы, внесение изменений в Программу осуществляются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Истринского городского округа Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Истра № 1904/4 от 17.04.2018 «Об утверждении новой редакции порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра».

**Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»**

Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | **Итого** |
| Администрация городского округа Истра | Всего:  в том числе: | 627,55 | 1 266,00 | 2 600,00 | 700,00 | 700,00 | **5 893,55** |
| Средства бюджета городского округа Истра | 627,55 | 1 266,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | **4 093,55** |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 1 800,00 | 0 | 0 | 1 800,00 |
| Средства федерального бюджета, внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе формулировка основных проблем**

Базой конституционных основ охраны окружающей среды является статья 42 Конституции РФ, закрепляющая три самостоятельных экологических права:

* право на благоприятную окружающую среду;
* право на достоверную информацию о ее состоянии;
* право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Конституционное право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, подразумевает состояние среды обитания, качество жизни, труда, отдыха, соответствующие определенным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим стандартам, предполагающим пригодную для питья воду, надлежащий атмосферный воздух. К этой подгруппе экологических прав относится наличие земель соответствующего качества, на которых либо над или под которыми находятся все остальные природные ресурсы соответствующего качества – компоненты окружающей среды.

**Задачи:**

1. Вовлечение населения в экологические мероприятия.

2. Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия подпрограммы направлены на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и повышения экологической культуры населения.

В ходе реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды» будут проведены мероприятия по следующим направлениям:

- Организация работ по комплексной оценке состояния атмосферы, воды и почвы;

- Проведение мероприятий по экологическому воспитанию;

- Проведение экологических мероприятий, таких как расчистка пожарных прудов;

- Проведение экологических акций, детского и молодежного движения, практических исследований, экспедиций.

- Мероприятия, направленные на воспитание экологически грамотного и экологически культурного человека в сфере обращения с отходами.

Состояние окружающей среды **–** одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека. Состояние окружающей среды зависит от соблюдения принятых мер по улучшению экологической обстановки в округе. Проведение работ по обследованию современного состояния территории округа, сбор информации по различным направлениям в области экологии и окружающей среды позволит оценить современное экологическое состояние территории округа. Особое внимание необходимо уделить на нерешенные проблемы утилизации и переработки отходов производства и потребления, загрязнение территорий несанкционированными свалками, неудовлетворительное состояние деревьев и кустарников, загрязнение почв. Большое значение в сохранении экологического равновесия в городском округе Истра играют зеленые насаждения. В результате воздействия вредителей и болезней древесно-кустарниковой растительности, антропогенных факторов, неблагоприятных погодных условий зеленые насаждения теряют свою биологическую устойчивость, становятся больными и аварийными. Необходимо удалить больные и аварийные деревья и кустарники и произвести посадку новых зеленых насаждений, что будет способствовать восстановлению и санитарному оздоровлению лесов. Постоянно растущая антропогенная нагрузка на окружающую среду требует пристального внимания и постоянного контроля окружающей природной среды.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории округа Истра. Реализация мероприятий будет способствовать повышению уровня экологического образования населения, оздоровлению экологической обстановки и повышению экологической безопасности на территории округа.

В рамках осуществления мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды» будет продолжена целенаправленная работа по улучшению экологической обстановки и обеспечению благоприятных условий для дальнейшего развития округа и жизнедеятельности населения.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | *Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды»* | | 01.01.2020-31.12.2024 | **Итого:** | **100** | **1 050** | 0 | 100 | 750 | 100 | 100 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Забор проб, направление в лабораторию, составление заключения. |
| Средства бюджета городского округа Истра | **0** | **500** | 0 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| Средства бюджета Московской  области | **0** | **550** | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  «Проведение обследований состояния окружающей среды» | | 01.01.2020-31.12.2024 | Средства бюджета городского округа Истра | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Забор проб, направление в лабораторию, составление заключения. |
| Средства бюджета Московской  области | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  «Мероприятия по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах, находящихся в собственности муниципального образования)» | | 01.01.2020-31.12.2024 | **Итого:** | **100** | **1 050** | 0 | 100 | 750 | 100 | 100 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Забор проб, направление в лабораторию, составление заключения. |
| Средства бюджета городского округа Истра | **0** | **500** | 0 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| Средства бюджета Московской  области | **0** | **550** | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 «Проведение инвентаризации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на территории муниципального образования» | | 01.01.2020-31.12.2024 | **Итого:** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Забор проб, направление в лабораторию, составление заключения. |
| Средства бюджета городского округа Истра | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04 «Мероприятия по мониторингу качества атмосферного воздуха (установка автоматизированных постов наблюдения за атмосферным воздухом на территории жилой застройки муниципального образования и закрытых полигонах твердых коммунальных отходов; обслуживание автоматизированных постов наблюдения за атмосферным воздухом)» | | 01.01.2020-31.12.2024 | **Итого:** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Забор проб, направление в лабораторию, составление заключения. |
| Средства бюджета городского округа Истра | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 01.10 «Расходы на очистку береговых зон водоемов» | | 01.01.2020-31.12.2024 | **Итого:** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Проведение мероприятий по расчистке береговых зон |
| Средства бюджета городского округа Истра | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | **0** | **0** | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | *Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия* | | 01.01.2020-31.12.2024 | **Итого:** | **1 166** | 4 843,55 | 627,55 | 1 166 | 1 850 | 600 | 600 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Проведение экологических акций, субботников, детского и молодежного движения, практических исследований, экспедиций. |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 166 | 3 593,55 | 627,55 | 1 166 | 600 | 600 | 600 |
| Средства бюджета Московской  области | **0** | **1 250** | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 03.01  Вовлечение населения в экологические мероприятия | | 01.01.2020-31.12.2024 | **Итого:** | **1 166** | **4 843,55** | 627,55 | 1 166 | 1 850 | 600 | 600 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Проведение экологических акций, субботников, детского и молодежного движения, практических исследований, экспедиций. |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 166 | **3 593,55** | 627,55 | 1 166 | 600 | 600 | 600 |
| Средства бюджета Московской  области | **0** | **1 250** | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 03.02 «Изготовление стендов, разъясняющих работу автоматизированных постов наблюдения за атмосферным воздухом; изготовление стендов и брошюр со справочной информацией по мониторингу окружающей среды» | | 01.01.2020-31.12.2024 | **Итого:** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Изготовление стендов, табличек д со справочной информацией |
| Средства бюджета городского округа Истра | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 03.03  «Проведение экологических мероприятий» | | 01.01.2020-31.12.2024 | **Итого:** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Проведение экологических акций, субботников, детского и молодежного движения, практических исследований, экспедиций |
| Средства бюджета городского округа Истра | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 03.04  Информирование населения об экологическом мониторинге» | | 01.01.2020-31.12.2024 | **Итого:** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Проведение экологических акций, субботников, детского и молодежного движения, практических исследований, экспедиций. |
| Средства бюджета городского округа Истра | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | МБУ «ИСТРАСПАС» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | **Итого** |
| Администрация городского округа Истра | **Итого:** | 0 | 2 925,14 | 7 480,00 | 3 600 | 18 000 | 32 005,14 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 1 070,58 | 3 600 | 3 600 | 18 000 | 26 270,58 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 1 854,56 | 3 880 | 0 | 0 | 5 734,56 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1. Характеристика развития водохозяйственного комплекса**

Водохозяйственный комплекс (ВХК) - совокупность отраслей экономики, совместно использующих водные ресурсы одного водного бассейна.

На территории городского округа Истра расположено гидротехнических сооружений (ГТС) в количестве 14 шт., в том числе:

- 4шт. в муниципальной собственности;

- 4шт. признаны бесхозяйными;

- 6шт. в частной собственности.

**Задачами подпрограммы являются:**

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

- сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

- увеличение протяженности реабилитированных водных объектов (участков).

Водохозяйственные комплексы позволяют:

- обеспечивать потребности в водных ресурсах: населения, промышленности и сельского хозяйства, речного судоходства и рыбного хозяйства;

- защищать населенные пункты и объекты экономики от наводнений и других видов вредного воздействия вод.

В состав водохозяйственных комплексов входят:

- природные объекты (реки, озера, подземные воды, леса, луга, болота и др.);

- объекты экономики (городское и сельское коммунально-бытовое хозяйство, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, рекреационные учреждения, объекты энергетики и т.д.);

- водохозяйственная система, с помощью которой решаются водохозяйственные задачи (гидроузлы, системы водоподготовки, системы водоснабжения и канализации, очистные сооружения, противопаводковые сооружения и др.)

Для достижения указанных задач необходимо выполнение следующих мероприятий:

- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации;

- Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

- Мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений.

**Основные результаты реализации:**

Доля аварийных гидротехнических сооружений неудовлетворительного и опасного уровня безопасности, на которых осуществлен капитальный ремонт, к общему количеству гидротехнических сооружений неудовлетворительного и опасного уровня безопасности, на которых запланирован капитальный ремонт, увеличится до 100 % (процентов) к 2024г. Снижение уровня численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный.

**2.Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы/подпрограммы | Срок испол­нения меро­приятия  (годы) | Источники финансиро­вания | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам,  (тыс. руб.) | | | | | Ответст­венный за выполнение мероприя­тия про­граммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | *Основное мероприятие 01.* *«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению»* | 01.01.2020-31.12.2024 | **Итого:** | **0** | **6 000** | **0** | **0** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | Отдел агропромышленного комплекса и экологии,  МБУ «ИСТРАСПАС» | Приведение ГТС в безопасный уровень. |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ИСТРАСПАС» | Приведение ГТС в безопасный уровень. |
| Средства бюджета городского округа Истра | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03  «Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ИСТРАСПАС» | Приведение ГТС в безопасный уровень. |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.04  «Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 1 320 | 0 | 0 | 1 320 | 0 | 0 | МБУ «ИСТРАСПАС» | Приведение ГТС в безопасный уровень. |
| Средства бюджета городского округа Истра | **0** | **1 320** | 0 | 0 | 1 320 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.05  «Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 4 680 | 0 | 0 | 680 | 2 000 | 2 000 | МБУ «ИСТРАСПАС» | Охрана водных объектов |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 4 680 | 0 | 0 | 680 | 2 000 | 2 000 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 01.06  «Мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ИСТРАСПАС» | Проведение обследования технического состояния |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 04 «Ликвидация последствий засорения водных объектов» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 26 005,14 | 0 | 2 925,14 | 5 480 | 1 600 | 16 000 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Проведение работ по расчистке водных объектов, опиловка и окос береговой линии |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 20 270,58 | 0 | 1 070,58 | 1 600 | 1 600 | 16 000 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 5 734,56 | 0 | 1 854,56 | 3 880 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 04.02. Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 26 005,14 | 0 | 2 925,14 | 5 480 | 1 600 | 16 000 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Проведение работ по расчистке водных объектов, опиловка и окос береговой линии |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 20 270,58 | 0 | 1 070,58 | 1 600 | 1 600 | 16 000 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 5 734,56 | 0 | 1 854,56 | 3 880 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Программа 4 «Развитие лесного хозяйства»**

Паспорт

подпрограммы «Развитие лесного хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | **Итого:** |
| Администрация городского округа Истра | **Всего:** | **0** | **0** | **8 327,8** | **8 327,8** | **8 327,8** | **24 983,4** |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | **8 327,8** | **8 327,8** | **8 327,8** | **24 983,4** |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие лесного хозяйства»**

**Задачи:**

1. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности (сбор  
отходов на лесных участках, находящихся в составе земель лесного фонда, а также по транспортирование, обработка и утилизация таких отходов);

2. Привлечение школьников и молодого поколения в эколого-образовательное движение "Школьное лесничество" в городском округе Истра;

3. Улучшение санитарного состояния, своевременное и качественное воспроизводство лесов округа, отвечающее современным экологическим и социально-экономическим требованиям.

**Основные результаты реализации:**

Реализация Подпрограммы 4 позволит провести воспроизводство лесов, улучшить санитарное состояние лесов; снизить пожарную опасность, обеспечить охрану лесов от пожаров; повысить защитные, природоохранные, санитарно-оздоровительные, рекреационные и другие свойства лесов; улучшить экологическую ситуацию в округе.

Каждая отрасль, которая выделяется в общей системе народного хозяйства с учетом специфических особенностей ее производства, для успешного функционирования должна иметь определенную структуру организации. Организация, как функция управления, определяет структуру отрасли, взаимосвязь и соподчиненность составляющих ее отдельных видов производств, соответствующую им систему критериев и показателей, определяющих эффективность взаимодействующих частей и отрасли в целом. От организации отрасли зависит ее эффективность и роль в экономике страны и жизни общества в целом.

В рамках развития рекреационного потенциала лесов, экологического туризма, создания в лесных зонах условий для цивилизованного комфортного отдыха жителей, разработан упрощенный механизм выдачи разрешений на размещение объектов (РНР) на территориях лесного фонда, позволяющий убрать излишние административные барьеры. Идея заключается в том, что государственный источник финансирования зачастую ограничен, поэтому надо привлекать бизнес.

Школьное лесничество - это объединение школьников, увлечённых единым делом - изучением природы, выращиванием и посадкой лесных растений, охраной лесных участков, оказанием помощи лесничествам в охране и благоустройстве леса. ШЛ создается на базе любого образовательного учреждения, изъявившего желание сотрудничать с ближайшим филиалом ГКУ МО «Мособллес» в данном направлении.

В административном отношении Истринское лесничество разделено на 14 участковых лесничеств: Деньковское, Савельевское, Филатовское, Новоиерусалимское, Рождественское, Никольское, Котовское, Глубоковское, Серебряноборское, Красногорское, Химкинское, Опалиховское, Новогорское. Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций на территории Истринского и Красногорского муниципальных районов, объединены в Истринское сельское участковое лесничество.

Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 103897 га, или 5,2 % от площади лесного фонда Московской области.

Леса Истринского лесничества отнесены к зоне хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации и согласно Лесному кодексу РФ, по целевому назначению относятся к защитным лесам. С учетом особенностей правового режима защитных лесов выделены следующие категории защитных лесов:

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) лесопарковые зоны;

г) зеленые зоны.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории лесничества нормативными актами прежних лет выделены ООПТ регионального значения, общая площадь которых составляет 8931 га или 8,6 % от общей площади лесничества.

Лесничество организовывает формирование лесных участков для проведения аукционов на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, осуществляет сбор данных для государственного лесного реестра, ведет отраслевую статистическую отчетность и обеспечивает реализацию лесохозяйственного регламента, осуществляет возложенные полномочия по лесному контролю.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие лесного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы/подпрограммы | Срок испол­нения меро­приятия  (годы) | Источники финансиро­вания | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам,  (тыс. руб.) | | | | | Ответст­венный за выполнение мероприя­тия про­граммы | Результаты выполнения подпрограммы |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | **0** | 24 983,4 | 0 | 0 | 8 327,8 | 8 327,8 | 8 327,8 | Отдел  агропромышленного комплекса и экологии, | Выполнение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, заключение контрактов |
| Средства бюджета городского округа Истра | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 24 983,4 | 0 | 0 | 8 327,8 | 8 327,8 | 8 327,8 |
| ФБ, ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 «Организация межведомственных мероприятий по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии, | .  Выполнение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, заключение контрактов |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 «Обеспечение деятельности школьных лесничеств» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии, | .  Выполнение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, заключение контрактов |
| Средства бюджета городского округа Истра | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 «Организация и проведение мероприятий в системе лесного хозяйства» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии, | Выполнение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, заключение контрактов |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04 «Организация и проведение акций по посадке леса» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии, | Выполнение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, заключение контрактов |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 01.16 «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору  (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 24 983,4 |  | 0 | 8 327,8 | 8 327,8 | 8 327,8 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Выполнение  мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, заключение контрактов |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 24 983,4 | 0 | 0 | 8 327,8 | 8 327,8 | 8 327,8 |
| ФБ, ВБ | 0  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Подпрограмма 5.** **«Региональная программа в области обращения с отходами,**

**в том числе с твердыми коммунальными отходами»**

Паспорт

подпрограммы «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | **Итого:** |
| Администрация городского округа Истра | **Всего:** | **45 591,74** | **21 000,00** | 46 953,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | **173 554,74** |
| Средства бюджета городского округа Истра | 20 222,99 | 21 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | **131 222,99** |
| Средства бюджета Московской  области | 25 368,75 | 0 | 16 953,00 | 0 | 0 | **42 321,75** |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

* + - 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»**

**Задачи:**

1. Сокращение объемов захоронения отходов;

2. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности;

3. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье жителей и окружающую среду;

4. Вовлечение ТКО (твердых коммунальных отходов) в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Мероприятия подпрограммы направлены на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и повышения экологической культуры населения.

В ходе реализации подпрограммы «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» будут проведены мероприятия по следующим направлениям:

- повышение экологической безопасности существующих объектов (мест);

- создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа;

- предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности;

- охрана полигона твердых бытовых (коммунальных) отходов;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

- рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов;

- разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов;

- снижение и предотвращение загрязнения окружающей среды при образовании и размещении отходов производства и потребления;

- сокращение количества захораниваемых отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот;

**В результате реализации Программы ожидается:**

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение управляемости потоками отходов, способами их переработки и обезвреживания;

- создание единой базы данных по источникам образования, объемам и классу опасности отходов, а также объектам их переработки и обезвреживания;

1. **Перечень мероприятий подпрограммы «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации под­программы | Срок испол­нения меро­приятия  (годы) | Источники финансиро­вания | Объем финансирование мероприятия в предшествующем году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам,  (тыс. руб.) | | | | | Ответст­венный за выполнение мероприя­тия подпро­граммы | Результаты выполнения подпро­граммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | *Основное мероприятие 04*  *«Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами»* | 01.01.2020-31.12.2024 | **Итого:** | **0** | 19 966,74 | 19 966,74 | **0** | **0** | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 19 966,74 | 19 966,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 04.02  «Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 19 966,74 | 19 966,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 19 966,74 | 19 966,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | *Основное мероприятие 11* «Организация работ в области обращения с отходами» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 127 953 | 0 | **21 000** | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 111 000 | 0 | 21 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 16 953 | 0 | 0 | 16 953 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.1** | *Основное мероприятие 11.01*  «Сопровождение работ по рекультивации полигонов ТКО (авторский и технический надзор)» | 01.01.2020-31.12.2024 | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.2** | *Мероприятие 11.02* «Проведение работ биологического этапа рекультивации» | 01.01.2020-31.12.2024 | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.3** | *Мероприятие 11.03* «Организация работ по вывозу и утилизации фильтрата с полигонов ТКО» | 01.01.2020-31.12.2024 | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.4** | «*Мероприятие 11.04*  Разработка проектов рекультивации» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 1 953 | 0 | 0 | 1 953 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 1 953 | 0 | 0 | 1 953 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.5** | *Мероприятие 11.05* «Ликвидация несанкционированных свалок» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 126 000 | 0 | 21 000 | 45 000 | 30 000 | 30 000 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 111 000 | 0 | 21 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.5.1** | Мероприятие 11.05.01  «Ликвидация несанкционированных свалок» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 125 200 | 0 | 21 000 | 44 200 | 30 000 | 30 000 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 111 000 | 0 | 21 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 14 200 | 0 | 0 | 14 200 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.5.2** | Мероприятие 11.05.02  «Актуализация аналитическо-информационной системы накопления ТКО» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета городского округа Истра |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | *Основное мероприятие G1.*  *Федеральный проект «Чистая страна»* | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 25 625 | 25 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 256,25 | 256,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 25 368,75 | 25 368,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие G1.01  «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 3.2 | Мероприятие G1 04  «Рекультивация полигонов ТКО» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятие G1.03  «Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов» | 01.01.2020-31.12.2024 | Итого: | 0 | 25 625 | 25 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агропромышленного комплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 256,25 | 256,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 25 368,75 | 25 368,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |