Приложение к постановлению

главы городского округа Истра

от №

1. [**Паспорт**](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) **муниципальной программы городского округа Истра «Жилище» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Истра С.Ю. Таловеров | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации городского округа Истра | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для ввода 0,97 млн. кв. м жилья до 2027 года 2. Улучшение жилищных условий не менее 0,002 тыс. семей ежегодно | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства» | Управление земельных отношений | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | | | | | |
| 4. Подпрограмма IV «Социальная ипотека» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | | | | | |
| 5. Подпрограмма VI «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | | | | | |
| 6. Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства;  строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья;  улучшении жилищных условий семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; осуществление полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. | | | | | |
| 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | | | | | |
| 3. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | | |
| 4. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в решении жилищного вопроса на условиях льготного ипотечного кредитования. | | | | | |
| 6. Оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет федерального бюджета (заполняется муниципальным образованием) | | | | | |
| 7. Оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Московской области | 336412,6 | 250000,8 | 37793,14 | 48618,66 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 3120,64 | 1267,2 | 1128,05 | 725,39 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 92190,05 | 26432,2 | 33148,94 | 32608,91 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 431723,29 | 277700,2 | 72070,13 | 81952,96 | 0 | 0 |

1. **Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы**

На 1 января 2023 года в городском округе Истра 620 семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

По-прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

Существует потребность в комплексном развитии застроенных территорий с целью их более эффективного использования.

Сохраняется потребность в закреплении квалифицированных кадров в системе образования и медицинского обеспечения граждан, что во многом зависит от решения жилищного вопроса работников образования и медицины.

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищном строительстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей городского округа Истра определяют новые приоритеты развития жилищной сферы городского округа Истра, основанные на следующих направлениях:

обеспечение развития застроенных территорий городского округа на основе документов территориального планирования;

обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в городском округе Истра, в порядке очередности и вне очереди;

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом обязательств;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в городском округе Истра.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

Основные направления реализации Муниципальной программы позволяют учесть проблемы в строительстве и приобретении жилья на территории городского округа Истра.

Учитывая социальную направленность муниципальной программы, инерционный вариант ее разработки является неприемлемым.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с основополагающими принципами государственной политики по развитию конкуренции, определенными Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" с учетом обеспечения приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции во всех сферах экономики Московской области.

Мероприятия муниципальной программы направлены на:

повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг и повышения их качества;

повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и государственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности;

стабильный рост и развитие многоукладной экономики, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства".

Цели Муниципальной программы:

- повышение доступности жилья для населения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в городском округе Истра;

-улучшение жилищных условий жителей городского округа Истра

Достижение целей Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в подпрограммах, и отдельных мероприятий, входящих в состав Муниципальной программы.

Перечень подпрограмм муниципальной программы "Жилище" и их краткое описание

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства " (далее - Подпрограмма I).

Мероприятия Подпрограммы I Создание условий для жилищного строительства направлены на:

создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства;

строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья;

улучшении жилищных условий семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий ;

осуществление полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

2. Подпрограмма II "Обеспечение жильем молодых семей" (далее - Подпрограмма II).

Мероприятия Подпрограммы II направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

3. Подпрограмма III "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Подпрограмма III).

Мероприятия Подпрограммы III направлены на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

4. Подпрограмма 4 "Социальная ипотека" (далее - Подпрограмма IV).

Мероприятия Подпрограммы IV направлены на оказание государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования отдельным категориям граждан при улучшении жилищных условий.

5. Подпрограмма VI "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, за счет средств федерального бюджета" (далее - Подпрограмма VI).

Мероприятия Подпрограммы VI направлены на:

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов";

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан".3).

6. Подпрограмма VII "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" (далее - Подпрограмма VII).

Мероприятия Подпрограммы VII направлены на предоставление семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

1. **Инерционный** **прогноз развития жилищной сферы** **реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Одним из наиболее важных и приоритетных вопросов в жилищной сфере городского округа Истра Московской области является обеспечение жильем наиболее уязвимых и требующих социальной защиты категорий граждан (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, отдельные категории ветеранов, инвалидов и семьи, имеющие детей-инвалидов).

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищном строительстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей городского округа Истра определяют новую стратегию развития жилищной сферы , основанную на следующих приоритетах:

обеспечение комплексной застройки в населенных пунктах городского округа Истра социальной инфраструктурой на основе документов территориального планирования;

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом обязательств;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в Московской области.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

При этом к рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

- риск исполнителя программы, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий программы.

- организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий программы. Большое число участников реализации муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска.

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджета в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий;

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления муниципальной программой.

1. **Целевые показатели муниципальной программы городского округа Истра «Жилище» на 2023 – 2027 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя (управление/отдел) | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (ХХ.YY.ZZ) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Создание условий для ввода 0,97 млн. кв. м жилья до 2027 года | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем жилищного строительства | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | кв.м. | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 190000 | 180000 | Управление земельных отношений | 1.01.01  1.01.02  1.01.03  1.01.04  1.03.03  1.04.02  1.04.03 |
| 2. Улучшение жилищных условий не менее 0.002 тыс. семей ежегодно к 2027 году | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | 2.01.01  3.01.01  4.01.01  6.01.01  6.02.01  6.02.02  7.01.01 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Истра «Жилище» на 2023 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем жилищного строительства | млн. кв.м. | При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (млн. кв. м).  При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования.  К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. | Статистические отчеты Московской области | Ежеквартально |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:  количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве;  количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) заемных средств;  количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма;  количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях;  количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет регистрации прав собственности на жилое помещение на основании справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива. | Решения органов местного самоуправления, договоры социального найма, договоры на приобретение жилых помещений, сведения из Единого государственного реестра недвижимости. | Ежеквартально |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы** **городского округа Истра «Жилище»** **на 2023 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия  YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01 | 03 | 03 | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | штук | При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:  а) количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;  б) количество уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности |
| 2. | 01 | 04 | 02,03 | Количество земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой | штук | Значение показателя определяется по формуле:  Ккластi - количество кластеров земельных участков в i-м муниципальном образовании;  Кзукластi - количество земельных участков, расположенных в j-м кластере х участков на территории i-го муниципального образования.  Фактическое значение определяется по количеству земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и осуществлению благоустройства территории), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования) и разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства) |
| 3. | 02 | 01 | 01 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семья | Значение показателя определяется данными о количестве выданных свидетельств участникам подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей». |
| 4. | 03 | 01 | 01 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году | человек | Значения показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. |
| 5. | 03 | 01 | 01 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области в отчетном финансовом году, человек | человек | Значения показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. |
| 6. | 04 | 01 | 01 | Количество участников Подпрограммы 4, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основного долга по ипотечному жилищному кредиту, человек | человек | Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы 4, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, по муниципальным образованиям Московской области |
| 7. | 06 | 01 | 01 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | Значение показателя определяется данными о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом «О ветеранах». |
| 8. | 06 | 02 | 01 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |
| 9. | 06 | 02 | 02 | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |
| 10. | 07 | 01 | 01 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | штук | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о реализации Подпрограммы 7. Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |

**7. Перечни подпрограмм**

**7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для жилищного строительства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-нения меропри-ятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития жилищного строительства | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Организация строительства | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельных отношений |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями) | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельных отношений |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельных отношений |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Направленные на достижение показателей (без финансирования) | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельных отношений |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 03. Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства | 2023-2027 | Итого: | 11952,0 | 3984,0 | | | | | | 3984,0 | 3984,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельных отношений |
| Средства бюджета Московской области | 11952,0 | 3984,0 | | | | | | 3984,0 | 3984,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие 03.03 Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | 2023-2027 | Итого: | 11952,0 | 3984,0 | | | | | | 3984,0 | 3984,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельных отношений |
| Средства бюджета Московской области | 11952,0 | 3984,0 | | | | | | 3984,0 | 3984,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, шт | Х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |  |
| 10800 | 2500 | 500 | 700 | 700 | 600 | 2300 | | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3 | Основное мероприятие 04. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан | 2023-2027 | Итого: | 172696,0 | 172696,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельных отношений |
| Средства бюджета Московской области | 170968,0 | 170968,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 1728,0 | 1728,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие 04.02. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, имеющих особые профессиональные (трудовые) заслуги | 2023-2027 | Итого: | 172696,0 | 172696,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельных отношений |
| Средства бюджета Московской области | 170968,0 | 170968,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 1728,0 | 1728,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой, шт. | Х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 176 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 75 | | 80 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 04.03. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельных отношений |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой, шт. | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2023-2027 | Итого: | 184648,0 | 176680,0 | | | | | | 3984,0 | 3984,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 182920,0 | 174952,0 | | | | | | 3984,0 | 3984,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 1728,0 | 1728,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-нения мероприятия | Источники финансиро-вания | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 2023 - 2027 | Итого: | 20904,29 | 8484,2 | | | | | 7061,13 | 5358,96 | 0,0 | 0,0 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 8205,6 | 3280,8 | | | | | 2784,14 | 2140,66 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 3120,64 | 1267,2 | | | | | 1128,05 | 725,39 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 9578,05 | 3936,2 | | | | | 3148,94 | 2492,91 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2023-2027 | Итого: | 20904,29 | 8484,2 | | | | | 7061,13 | 5358,96 | 0,0 | 0,0 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 8205,6 | 3280,8 | | | | | 2784,14 | 2140,66 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 3120,64 | 1267,2 | | | | | 1128,05 | 725,39 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 9578,05 | 3936,2 | | | | | 3148,94 | 2492,91 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам : | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Итого по подпрограмме 2 | 2023-2027 | Итого: | 20904,29 | 8484,2 | | | | | 7061,13 | 5358,96 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 8205,6 | 3280,8 | | | | | 2784,14 | 2140,66 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 3120,64 | 1267,2 | | | | | 1128,05 | 725,39 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 9578,05 | 3936,2 | | | | | 3148,94 | 2492,91 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения**

**родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся** **без попечения родителей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполне-ния меропри-ятия | Источники финансиро-вания | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2027 | Итого: | 214328,0 | 92278,0 | | | | | 61025,0 | 61025,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 133563,0 | 71513,0 | | | | | 31025,0 | 31025,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 80765,0 | 20765,0 | | | | | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2027 | Итого: | 214328,0 | 92278,0 | | | | | 61025,0 | 61025,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 133563,0 | 71513,0 | | | | | 31025,0 | 31025,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 80765,0 | 20765,0 | | | | | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году, человек | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 40 | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области в отчетном финансовом году, человек | х | х | 40 | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 | х |
| 2 | Итого по подпрограмме 3 | 2023-2027 | Итого: | 214328,0 | 92278,0 | | | | | 61025,0 | 61025,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 133563,0 | 71513,0 | | | | | 31025,0 | 31025,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 80765,0 | 20765,0 | | | | | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Социальная ипотека»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполне-ния меропри-ятия | Источники финансиро-вания | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01.  I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту | 2023-2027 | Итого: | 258,0 | 258,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
| Средства бюджета Московской области | 255,0 | 255,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3,0 | 3,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту участникам I этапа подпрограммы 4 | 2023-2027 | Итого: | 258,0 | 258,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |  |
| Средства бюджета Московской области | 255,0 | 255,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3,0 | 3,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество участников Подпрограммы 4, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основного долга по ипотечному жилищному кредиту, человек | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
| I | II | III | IV |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по подпрограмме 4 | 2023-2027 | Итого: | 258,0 | 258,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
| Средства бюджета Московской области | 255,0 | 255,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3,0 | 3,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**7.5. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан  
за счет средств федерального бюджета»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финанси-рования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам : | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам : | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам : | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого по подпрограмме 6 | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.6. Перечень мероприятий подпрограммы 7  
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финанси-рования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2023-2027 | Итого: | 11585,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 11585,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 11469,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 11469,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 116,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей | 2023-2027 | Итого: | 11585,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 11585,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 11469,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 11469,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 116,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям, штук | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Итого по подпрограмме 7 | 2023-2027 | Итого: | 11585,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 11585,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 11469,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 11469,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 116,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 |

**8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

Координатор организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:

планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных целей и ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;

формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;

осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в ее составе, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком;

контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и подпрограмм в ее составе;

внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров муниципальной программы;

информационное сопровождение реализации муниципальной программы.

Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.

Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

Ответственность за реализацию муниципальной программы, за выполнение мероприятий муниципальной программы, и достижение установленных показателей эффективности реализации муниципальной программы несут ответственные исполнители.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ «Формирование муниципальных программ Московской области»:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению, и показатели муниципальных программ.

К годовому отчету о реализации муниципальной программы представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей муниципальной программы (при их наличии);

анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей муниципальной программы   
и результатов;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.